## Sheet1
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
OBRA | "REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL(LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU 104 EN 6.904 KM EN EMP. PE 1 N (TUMBES) - SAN JUAN DE LA VIRGEN- PAMPAS HOSPITAL-CABUYAL - EL PRADO - CAÑON EL TIGRE, TRAMO SALIDA DEL C.P EL LIMON -CAÑON EL TIGRE DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 60 dias - Calendario
LUGAR | TUMBES- TUMBES - TUMBES - PAMPAS DE HOSPITAL | Costo a mes de JULIO 2018
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 1 AL 31 OCT. | 1 AL 30 NOV.
01 | REPARACION DE VIAS |  | 983348.56 | 648599.73 | 334748.83
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  | 77443.1 | 57489.91 | 19953.19
01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m) | und | 1074.18 | 1074.18
01.01.02 | CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA | m2 | 3364 | 3364
01.01.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | est | 24650 | 24547.29 | 102.71
01.01.04 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 4716.12 | 2426.84 | 2289.28
01.01.05 | PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 26240 | 17378.2 | 8861.8
01.01.06 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | glb | 3003.8 | 1501.9 | 1501.9
01.01.07 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | und | 14395 | 7197.5 | 7197.5
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 63320.28 | 63320.28
01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | km | 11096.37 | 11096.37
01.02.02 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA | m2 | 24854.4 | 24854.4
01.02.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE DESBROCE | m3 | 27369.51 | 27369.51
01.03 | EXCAVACIONES |  | 565438.43 | 527789.54 | 37648.89
01.03.01 | CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA | m3 | 46127.89 | 46127.89
01.03.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO | m3 | 48869.27 | 35888.37 | 12980.9
01.03.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA CONFORMACION DE VIA | m2 | 109083.2 | 109083.2
01.03.04 | BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO (AFIRMADO) E=0.20 M | m2 | 328906.56 | 304238.57 | 24667.99
01.03.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 2.5 KM DE LA OBRA | m3 | 32451.51 | 32451.51
01.04 | IMPRIMACION ASFALTICA |  | 249924.8 |  | 249924.8
01.04.01 | BARRIDO DE VIA ANTES DE RIEGO DE LIGA | m2 | 15741.12 |  | 15741.12
01.04.02 | IMPRIMACION ASFALTICA REFORZADA CON MC-30 | m2 | 234183.68 |  | 234183.68
01.05 | ENROCADO |  | 27221.95 |  | 27221.95
01.05.01 | ENROCADO E=0.20 m. EMBEBIDO EN CONCRETO PROP. 1:8 + 60% P.G. 06" | m2 | 23936.4 |  | 23936.4
01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ENROCADO | m2 | 1141.92 |  | 1141.92
01.05.03 | UÑA ENROCADO C:H, 1:8 + 30% PM | m3 | 1678.03 |  | 1678.03
01.05.04 | JUNTA ASFALTICA E=1" | m | 465.6 |  | 465.6
COSTO DIRECTO |  |  | 983348.56 | 648599.73 | 334748.83
GASTOS GENERALES (9.834780761767730%) |  |  | 96710.18 | 63788.37 | 32921.81
UTILIDAD (9.00%) |  |  | 88501.37 | 58373.98 | 30127.39
SUB TOTAL |  |  | 1168560.11 | 770762.08 | 397798.03
IGV (18%) |  |  | 210340.82 | 138737.17 | 71603.65
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 1378900.93 | 909499.25 | 469401.68
AVANCE EN % |  |  | 100% | 65.96% | 34.04%
% ACOMULADO |  |  | 100% | 65.96% | 100%