## MATERIALES
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE MATERIALES
PROYECTO : "REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL(LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU 104 EN 6.904 KM EN EMP. PE 1 N (TUMBES) - SAN JUAN DE LA VIRGEN- PAMPAS HOSPITAL-CABUYAL - EL PRADO - CAÑON EL TIGRE, TRAMO SALIDA DEL C.P EL LIMON -CAÑON EL TIGRE DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
LUGAR : TUMBES- TUMBES - TUMBES - PAMPAS DE HOSPITAL
FECHA : JULIO 2018 |  |  |  |  | 60 DIAS CALENDARIO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO S/. | PRESUPUESTO |  | 1 AL 31 OCT. |  | 1 AL 30 NOV.
|  |  | % DE DESEMBOLSO- DEL PRESUPUESTO | MONTO DE DESEMBOLSO - PRESUPUESTO | % DE DESEMBOLSO | MONTO DE DESEMBOLSO | % DE DESEMBOLSO | MONTO DE DESEMBOLSO
OPERARIO | hh | 21.01 | 100% | 12928.87 | 54.67% | 7068.15 | 45.33% | 5860.72 | 12928.87 | 12927.87 | 21980.18 | -9051.31
OFICIAL | hh | 17.03 | 100% | 14487.17 | 55.09% | 7981.1095 | 44.91% | 6506.0605 | 14487.17 | 14486.17 | 14487.17 | 0
PEON | hh | 15.34 | 100% | 76104.8 | 64.34% | 48967.54 | 35.66% | 27137.26 | 76104.8 | 76103.8 | 89114.16 | -13009.36
ASFALTO RC-250 | gal | 14.24 | 100% | 25.632 | 0% | 0 | 100% | 25.632 | 25.632 | 24.632 | 25.63 | 0.002
ASFALTO DILUIDO MC-30 | gal | 10.55 | 100% | 110712.544 | 0% | 0 | 100% | 110712.544 | 110712.544 | 110711.544 | 110712.54 | 0.004
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 1500 | 100% | 1500 | 62% | 930 | 38% | 570 | 1500 | 1499 | 1500 | 0
ALAMBRE NEGRO N° 8 | kg | 3.64 | 100% | 13.104 | 0% | 0 | 100% | 13.104 | 13.104 | 12.104 | 13.1 | 0.004
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4" | kg | 3.64 | 100% | 59.12 | 77.82% | 46.0096 | 22.18% | 13.1104 | 59.12 | 58.12 | 59.12 | 0
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO | est | 1200 | 100% | 1200 | 52% | 624 | 48% | 576 | 1200 | 1199 | 1200 | 0
SERVICIOS PROVISIONALES DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA OBRA (INC. SUMIN. E INSTAL.) | mes | 420 | 100% | 840 | 51.5% | 432.6 | 48.5% | 407.4 | 840 | 839 | 840 | 0
SERVICIOS HIGUIENICOS PROVISIONALES (INC. EQUIPOS, CASETA Y ACCES. DE INSTAL.) | und | 1530 | 100% | 3060 | 51.5% | 1575.9 | 48.5% | 1484.1 | 3060 | 3059 | 3060 | 0
PIEDRA GRANDE DE 6" | m3 | 65 | 100% | 6874.92 | 0% | 0 | 100% | 6874.92 | 6874.92 | 6873.92 | 6874.92 | 0
ARENA FINA | m3 | 38.5 | 100% | 18.48 | 0% | 0 | 100% | 18.48 | 18.48 | 17.48 | 18.48 | 0
ARENA GRUESA LAVADA | m3 | 38.5 | 100% | 53160.8 | 0% | 0 | 100% | 53160.8 | 53160.8 | 53159.8 | 53160.8 | 0
HORMIGON | m3 | 27.5 | 100% | 1759.68 | 5.298% | 93.225 | 94.7% | 1666.455 | 1759.68 | 1758.68 | 1759.68 | 0
AFIRMADO | m3 | 29.7 | 100% | 196846.848 | 93.33% | 183723.606 | 6.667% | 13123.242 | 196846.848 | 196845.848 | 196846.85 | -0.002
AGUA | m3 | 15 | 100% | 146.32 | 49.21% | 72 | 50.79% | 74.32 | 146.32 | 145.32 | 146.32 | 0
TECNOPORT 1" (1.20*2.40) | pln | 11.86 | 100% | 59.2051 | 0% | 0 | 100% | 59.2051 | 59.2051 | 58.2051 | 59.21 | -0.00488
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) | bol | 24.49 | 100% | 6844.08 | 3.557% | 243.4306 | 96.44% | 6600.6494 | 6844.08 | 6843.08 | 6844.08 | 0
YESO EN BOLSAS DE 12 KG. | bol | 2.37 | 100% | 24.53 | 75.42% | 18.5 | 24.58% | 6.03 | 24.53 | 23.53 | 2945.25 | -2920.72
CALAMINA GALVANIZADA DE 12´ | pln | 22.88 | 100% | 705.848 | 100% | 705.848 | 0% | 0 | 705.848 | 704.848 | 705.85 | -0.002
MADERA TORNILLO | p2 | 5.68 | 100% | 1358.25 | 71.83% | 975.68 | 28.17% | 382.57 | 1358.25 | 1357.25 | 19926.57 | -18568.32
CAÑA DE GUAYAQUIL DE 5 MTS | und | 15 | 100% | 45 | 100% | 45 | 0% | 0 | 45 | 44 | 45 | 0
TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm | pln | 26.27 | 100% | 1170.3285 | 100% | 1170.3285 | 0% | 0 | 1170.3285 | 1169.3285 | 1170.33 | -0.0015
CINTA DE SEGURIDAD | rll | 56.7 | 100% | 226.8 | 51.75% | 117.369 | 48.25% | 109.431 | 226.8 | 225.8 | 226.8 | 0
CASCOS DE SEGURIDAD | und | 7.67 | 100% | 46.02 | 51.67% | 23.777 | 48.33% | 22.243 | 46.02 | 45.02 | 46.02 | 0
CHALECO REFLECTIVO | und | 9.32 | 100% | 55.92 | 51.67% | 28.892 | 48.33% | 27.028 | 55.92 | 54.92 | 55.92 | 0
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA | glb | 4500 | 100% | 4500 | 62% | 2790 | 38% | 1710 | 4500 | 4499 | 4500 | 0
IMPLEMENTACION DE BUZON DE SUGERENCIAS | glb | 450 | 100% | 450 | 62% | 279 | 38% | 171 | 450 | 449 | 450 | 0
CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA | und | 24.15 | 100% | 289.8 | 51.67% | 149.73 | 48.33% | 140.07 | 289.8 | 288.8 | 289.8 | 0
TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m | und | 296.61 | 100% | 2372.88 | 51.62% | 1224.9993 | 48.38% | 1147.8807 | 2372.88 | 2371.88 | 2372.88 | 0
SEÑALES INFORMATIVAS | und | 85.2 | 100% | 681.6 | 51.62% | 351.876 | 48.38% | 329.724 | 681.6 | 680.6 | 681.6 | 0
BANDERINES | und | 12.71 | 100% | 152.52 | 51.67% | 78.802 | 48.33% | 73.718 | 152.52 | 151.52 | 152.52 | 0
LAMPARAS DE DESTELLOS | und | 22.03 | 100% | 132.18 | 51.67% | 68.293 | 48.33% | 63.887 | 132.18 | 131.18 | 132.18 | 0
SEÑALIZACION AMBIENTAL | und | 150 | 100% | 1200 | 62% | 744 | 38% | 456 | 1200 | 1199 | 1200 | 0
PRESENTACION DE PMA: | und | 1932.6 | 100% | 1932.6 | 62% | 1198.212 | 38% | 734.388 | 1932.6 | 1931.6 | 1932.6 | 0
INFORME FINAL DEL PMA: | und | 1071.2 | 100% | 1071.2 | 62% | 664.144 | 38% | 407.056 | 1071.2 | 1070.2 | 1071.2 | 0
GIGANTOGRAFIA DE 5.60 x 3.40 M (SEGUN DISEÑO) | und | 330 | 100% | 330 | 100% | 330 | 0% | 0 | 330 | 329 | 330 | 0
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS | und | 80 | 100% | 640 | 62% | 396.8 | 38% | 243.2 | 640 | 639 | 640 | 0
NIVEL | he | 13.59 | 100% | 1500.34 | 57.14% | 857.3 | 42.86% | 643.04 | 1500.34 | 1499.34 | 5854.7 | -4354.36
TEODOLITO | he | 21.19 | 100% | 2339.38 | 38.36% | 897.5 | 61.64% | 1441.88 | 2339.38 | 2338.38 | 9128.86 | -6789.48
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo | 3102.26 | 100% | 3102.26 | 60.75% | 1884.475 | 39.25% | 1217.785 | 3102.26 | 3101.26 | 3768.95 | -666.69
RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T | hm | 193.52 | 100% | 15498.3201 | 0% | 0 | 100% | 15498.3201 | 15498.3201 | 15497.3201 | 15498.32 | 0.000128
TRACTOR DE ORUGAS (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 3200 | 100% | 3200 | 100% | 3200 | 0% | 0 | 3200 | 3199 | 3200 | 0
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T | hm | 167.28 | 100% | 82506.1427 | 70% | 57753.7211 | 30% | 24752.4216 | 82506.1427 | 82505.1427 | 82506.14 | 0.002704
RODILLO NEUMATICO (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2800 | 100% | 2800 | 100% | 2800 | 0% | 0 | 2800 | 2799 | 2800 | 0
RODILLO LISO (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2800 | 100% | 2800 | 100% | 2800 | 0% | 0 | 2800 | 2799 | 2800 | 0
MOTONIVELADORA (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2800 | 100% | 2800 | 100% | 2800 | 0% | 0 | 2800 | 2799 | 2800 | 0
CAMION IMPRIMADOR (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2000 | 100% | 2000 | 100% | 2000 | 0% | 0 | 2000 | 1999 | 2000 | 0
COMPRESORA NEUMATICA (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2000 | 100% | 2000 | 100% | 2000 | 0% | 0 | 2000 | 1999 | 2000 | 0
CAMION VOLQUETE (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 600 | 100% | 600 | 100% | 600 | 0% | 0 | 600 | 599 | 600 | 0
CAMION CISTERNA (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 600 | 100% | 600 | 100% | 600 | 0% | 0 | 600 | 599 | 600 | 0
CARGADOR S/LLANTAS (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 3000 | 100% | 3000 | 100% | 3000 | 0% | 0 | 3000 | 2999 | 3000 | 0
MINICARGADOR S/LLANTAS (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2200 | 100% | 2200 | 100% | 2200 | 0% | 0 | 2200 | 2199 | 2200 | 0
BARREDORA MECANICA (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2000 | 100% | 2000 | 100% | 2000 | 0% | 0 | 2000 | 1999 | 2000 | 0
EQUIPOS MENORES (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 650 | 100% | 650 | 100% | 650 | 0% | 0 | 650 | 649 | 650 | 0
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 - 330 PCM | hm | 182.95 | 100% | 24756.5013 | 0% | 0 | 100% | 24756.5013 | 24756.5013 | 24755.5013 | 24756.5 | 0.00128
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 | hm | 223.64 | 100% | 13608.6505 | 100% | 13608.6505 | 0% | 0 | 13608.6505 | 13607.6505 | 13608.65 | 0.000548
MINICARGADOR S/LLANTAS 70 HP 1.5-2 YD3 | hm | 120 | 100% | 9610.368 | 0% | 0 | 100% | 9610.368 | 9610.368 | 9609.368 | 9610.37 | -0.002
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP | hm | 256.96 | 100% | 38235.5452 | 100% | 38235.5452 | 0% | 0 | 38235.5452 | 38234.5452 | 38235.55 | -0.004784
MOTONIVELADORA DE 125 HP | hm | 189.75 | 100% | 93588.84 | 70.08% | 65587.0875 | 29.92% | 28001.7525 | 93588.84 | 93587.84 | 93588.84 | 0
CAMIONETA PICK-UP 4 X 2 90 HP 1 TON | hm | 50 | 100% | 4004.32 | 0% | 0 | 100% | 4004.32 | 4004.32 | 4003.32 | 4004.32 | 0
CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl | hm | 180.89 | 100% | 14486.8289 | 0% | 0 | 100% | 14486.8289 | 14486.8289 | 14485.8289 | 14486.83 | -0.001104
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 | hm | 185.64 | 100% | 45136.9737 | 100% | 45136.9737 | 0% | 0 | 45136.9737 | 45135.9737 | 45136.97 | 0.0037
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA), 145 - 160 HP 2,000 GAL | hm | 152.06 | 100% | 74999.31 | 70.08% | 52559.539 | 29.92% | 22439.771 | 74999.31 | 74998.31 | 74999.31 | 0
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 | hm | 18.6 | 100% | 952.3144 | 0% | 0 | 100% | 952.3144 | 952.3144 | 951.3144 | 952.31 | 0.00442
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (OVEROL, CASCO, LENTES, GUANTES DE HILO, BOTAS DE JEBE, AUDIFONOS Y MASCARILLA) | und | 185.9 | 100% | 9295 | 92% | 8551.4 | 8% | 743.6 | 9295 | 9294 | 9295 | 0
BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. | hm | 48.12 | 100% | 2657.7638 | 0% | 0 | 100% | 2657.7638 | 2657.7638 | 2656.7638 | 2657.76 | 0.00384
MATERIAL INFORMATIVO | glb | 1000 | 100% | 1000 | 100% | 1000 | 0% | 0 | 1000 | 999 | 1000 | 0
MONITOREO AMBIENTALDEL AIRE | glb | 8250 | 100% | 8250 | 100% | 8250 | 0% | 0 | 8250 | 8249 | 8250 | 0
MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL | glb | 700 | 100% | 700 | 100% | 700 | 0% | 0 | 700 | 699 | 700 | 0
GASTOS OPERATIVOS PARA LOS MONITOREOS AMBIENTALES | glb | 4000 | 100% | 4000 | 100% | 4000 | 0% | 0 | 4000 | 3999 | 4000 | 0
RETIRO DE INSTALACIONES PROVICIONALES | glb | 1500 | 100% | 1500 | 100% | 1500 | 0% | 0 | 1500 | 1499 | 1500 | 0
LIMPIEZA DE AREAS INTERVENIDAD | glb | 2500 | 100% | 2500 | 100% | 2500 | 0% | 0 | 2500 | 2499 | 2500 | 0
TOTALES |  |  |  | 982905.8984 | 590791.0136 |  | 392114.8948 |  | 982905.9084 | 1058266.14
AVANCE MENSUAL |  |  |  | 100% | 60.11% |  | 39.89%
AVANCE MENSUAL ACUMULADO |  |  |  | 100% | 60.11% |  | 100%
982905.9084