## MATERIALES
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
PROYECTO : "REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL(LA) CAMINO DEPARTAMENTAL TU 104 EN 6.904 KM EN EMP. PE 1 N (TUMBES) - SAN JUAN DE LA VIRGEN- PAMPAS HOSPITAL-CABUYAL - EL PRADO - CAÑON EL TIGRE, TRAMO SALIDA DEL C.P EL LIMON -CAÑON EL TIGRE DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
LUGAR : TUMBES- TUMBES - TUMBES - PAMPAS DE HOSPITAL
FECHA : JULIO 2018 |  |  |  |  | 60 DIAS CALENDARIO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO S/. | PRESUPUESTO |  | MES 01 |  | MES 02
|  |  | CANT. | PRESUP. (S/.) | CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL
OPERARIO | hh | 21.01 | 615.3674 | 12928.8691 | 645.56 | 13563.2156 | -30.1926 | -634.3465 | 21980.18 | -9051.3109
OFICIAL | hh | 17.03 | 850.6853 | 14487.1707 | 468.65 | 7981.1095 | 382.04 | 6506.1412 | 14487.17 | 0.000659
PEON | hh | 15.34 | 4961.1995 | 76104.8003 | 4565.56 | 70035.6904 | 395.6395 | 6069.1099 | 89114.16 | -13009.3597
ASFALTO RC-250 | gal | 14.24 | 1.8 | 25.632 |  | 0 | 1.8 | 25.632 | 25.63 | 0.002
ASFALTO DILUIDO MC-30 | gal | 10.55 | 10494.08 | 110712.544 |  | 0 | 10494.08 | 110712.544 | 110712.54 | 0.004
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 1500 | 1 | 1500 | 0.62 | 930 | 0.38 | 570 | 1500 | 0
ALAMBRE NEGRO N° 8 | kg | 3.64 | 3.6 | 13.104 |  | 0 | 3.6 | 13.104 | 13.1 | 0.004
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4" | kg | 3.64 | 16.2418 | 59.1202 | 12.64 | 46.0096 | 3.6 | 13.104 | 59.12 | 0.000152
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO | est | 1200 | 1 | 1200 | 0.52 | 624 | 0.48 | 576 | 1200 | 0
SERVICIOS PROVISIONALES DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA OBRA (INC. SUMIN. E INSTAL.) | mes | 420 | 2 | 840 | 1.03 | 432.6 | 0.97 | 407.4 | 840 | 0
SERVICIOS HIGUIENICOS PROVISIONALES (INC. EQUIPOS, CASETA Y ACCES. DE INSTAL.) | und | 1530 | 2 | 3060 | 1.03 | 1575.9 | 0.97 | 1484.1 | 3060 | 0
PIEDRA GRANDE DE 6" | m3 | 65 | 105.768 | 6874.92 |  | 0 | 105.77 | 6875.05 | 6874.92 | 0
ARENA FINA | m3 | 38.5 | 0.48 | 18.48 |  | 0 | 0.48 | 18.48 | 18.48 | 0
ARENA GRUESA LAVADA | m3 | 38.5 | 1380.8 | 53160.8 |  | 0 | 1380.8 | 53160.8 | 53160.8 | 0
HORMIGON | m3 | 27.5 | 63.99 | 1759.725 | 3.39 | 93.225 | 60.6 | 1666.5 | 1759.68 | 0.045
AFIRMADO | m3 | 29.7 | 6627.84 | 196846.848 | 6185.98 | 183723.606 | 441.86 | 13123.242 | 196846.85 | -0.002
AGUA | m3 | 15 | 9.75 | 146.25 | 0.03 | 0.45 | 9.72 | 145.8 | 146.32 | -0.07
TECNOPORT 1" (1.20*2.40) | pln | 11.86 | 4.992 | 59.2051 |  | 0 | 4.992 | 59.2051 | 59.21 | -0.00488
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) | bol | 24.49 | 279.46 | 6843.9754 | 9.94 | 243.4306 | 269.52 | 6600.5448 | 6844.08 | -0.1046
YESO EN BOLSAS DE 12 KG. | bol | 2.37 | 10.35 | 24.5295 | 480 | 1137.6 | -469.65 | -1113.0705 | 2945.25 | -2920.7205
CALAMINA GALVANIZADA DE 12´ | pln | 22.88 | 30.85 | 705.848 | 30.85 | 705.848 |  | 0 | 705.85 | -0.002
MADERA TORNILLO | p2 | 5.68 | 239.1286 | 1358.2504 | 1280 | 7270.4 | -1040.8714 | -5912.1496 | 19926.57 | -18568.3196
CAÑA DE GUAYAQUIL DE 5 MTS | und | 15 | 3 | 45 | 3 | 45 |  | 0 | 45 | 0
TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm | pln | 26.27 | 44.55 | 1170.3285 | 44.55 | 1170.3285 |  | 0 | 1170.33 | -0.0015
CINTA DE SEGURIDAD | rll | 56.7 | 4 | 226.8 | 2.07 | 117.369 | 1.93 | 109.431 | 226.8 | 0
CASCOS DE SEGURIDAD | und | 7.67 | 6 | 46.02 | 3.1 | 23.777 | 2.9 | 22.243 | 46.02 | 0
CHALECO REFLECTIVO | und | 9.32 | 6 | 55.92 | 3.1 | 28.892 | 2.9 | 27.028 | 55.92 | 0
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA | glb | 4500 | 1 | 4500 | 0.62 | 2790 | 0.38 | 1710 | 4500 | 0
IMPLEMENTACION DE BUZON DE SUGERENCIAS | glb | 450 | 1 | 450 | 0.62 | 279 | 0.38 | 171 | 450 | 0
CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA | und | 24.15 | 12 | 289.8 | 6.2 | 149.73 | 5.8 | 140.07 | 289.8 | 0
TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m | und | 296.61 | 8 | 2372.88 | 4.13 | 1224.9993 | 3.87 | 1147.8807 | 2372.88 | 0
SEÑALES INFORMATIVAS | und | 85.2 | 8 | 681.6 | 4.13 | 351.876 | 3.87 | 329.724 | 681.6 | 0
BANDERINES | und | 12.71 | 12 | 152.52 | 6.2 | 78.802 | 5.8 | 73.718 | 152.52 | 0
LAMPARAS DE DESTELLOS | und | 22.03 | 6 | 132.18 | 3.1 | 68.293 | 2.9 | 63.887 | 132.18 | 0
SEÑALIZACION AMBIENTAL | und | 150 | 8 | 1200 | 4.96 | 744 | 3.04 | 456 | 1200 | 0
PRESENTACION DE PMA: | und | 1932.6 | 1 | 1932.6 | 0.62 | 1198.212 | 0.38 | 734.388 | 1932.6 | 0
INFORME FINAL DEL PMA: | und | 1071.2 | 1 | 1071.2 | 0.62 | 664.144 | 0.38 | 407.056 | 1071.2 | 0
GIGANTOGRAFIA DE 5.60 x 3.40 M (SEGUN DISEÑO) | und | 330 | 1 | 330 | 1 | 330 |  | 0 | 330 | 0
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS | und | 80 | 8 | 640 | 4.96 | 396.8 | 3.04 | 243.2 | 640 | 0
NIVEL | he | 13.59 | 110.4 | 1500.336 | 189.5 | 2575.305 | -79.1 | -1074.969 | 5854.7 | -4354.364
TEODOLITO | he | 21.19 | 110.4 | 2339.376 | 196.5 | 4163.835 | -86.1 | -1824.459 | 9128.86 | -6789.484
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo | 3102.26 | 1 | 3102.26 | 0.5 | 1551.13 | 0.5 | 1551.13 | 3768.95 | -666.69
RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T | hm | 193.52 | 80.0864 | 15498.3201 |  | 0 | 80.0864 | 15498.3201 | 15498.32 | 0.000128
TRACTOR DE ORUGAS (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 3200 | 1 | 3200 | 1 | 3200 |  | 0 | 3200 | 0
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T | hm | 167.28 | 493.2218 | 82506.1427 | 345.2518 | 57753.7211 | 147.97 | 24752.4216 | 82506.14 | 0.002704
RODILLO NEUMATICO (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2800 | 1 | 2800 | 1 | 2800 |  | 0 | 2800 | 0
RODILLO LISO (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2800 | 1 | 2800 | 1 | 2800 |  | 0 | 2800 | 0
MOTONIVELADORA (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2800 | 1 | 2800 | 1 | 2800 |  | 0 | 2800 | 0
CAMION IMPRIMADOR (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 2000 | 0
COMPRESORA NEUMATICA (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 2000 | 0
CAMION VOLQUETE (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 |  | 0 | 600 | 0
CAMION CISTERNA (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 |  | 0 | 600 | 0
CARGADOR S/LLANTAS (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 3000 | 1 | 3000 | 1 | 3000 |  | 0 | 3000 | 0
MINICARGADOR S/LLANTAS (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2200 | 1 | 2200 | 1 | 2200 |  | 0 | 2200 | 0
BARREDORA MECANICA (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2000 | 1 | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 2000 | 0
EQUIPOS MENORES (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 650 | 1 | 650 | 1 | 650 |  | 0 | 650 | 0
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 - 330 PCM | hm | 182.95 | 135.3184 | 24756.5013 |  | 0 | 135.3184 | 24756.5013 | 24756.5 | 0.00128
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 | hm | 223.64 | 60.8507 | 13608.6505 | 60.8507 | 13608.6505 |  | 0 | 13608.65 | 0.000548
MINICARGADOR S/LLANTAS 70 HP 1.5-2 YD3 | hm | 120 | 80.0864 | 9610.368 |  | 0 | 80.0864 | 9610.368 | 9610.37 | -0.002
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP | hm | 256.96 | 148.7996 | 38235.5452 | 148.7996 | 38235.5452 |  | 0 | 38235.55 | -0.004784
MOTONIVELADORA DE 125 HP | hm | 189.75 | 493.222 | 93588.8745 | 345.65 | 65587.0875 | 147.572 | 28001.787 | 93588.84 | 0.0345
CAMIONETA PICK-UP 4 X 2 90 HP 1 TON | hm | 50 | 80.0864 | 4004.32 |  | 0 | 80.0864 | 4004.32 | 4004.32 | 0
CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl | hm | 180.89 | 80.0864 | 14486.8289 |  | 0 | 80.0864 | 14486.8289 | 14486.83 | -0.001104
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 | hm | 185.64 | 243.1425 | 45136.9737 | 243.1425 | 45136.9737 |  | 0 | 45136.97 | 0.0037
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA), 145 - 160 HP 2,000 GAL | hm | 152.06 | 493.22 | 74999.0332 | 345.65 | 52559.539 | 147.57 | 22439.4942 | 74999.31 | -0.2768
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 | hm | 18.6 | 51.1997 | 952.3144 |  | 0 | 51.1997 | 952.3144 | 952.31 | 0.00442
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (OVEROL, CASCO, LENTES, GUANTES DE HILO, BOTAS DE JEBE, AUDIFONOS Y MASCARILLA) | und | 185.9 | 50 | 9295 | 46 | 8551.4 | 4 | 743.6 | 9295 | 0
BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. | hm | 48.12 | 55.232 | 2657.7638 |  | 0 | 55.232 | 2657.7638 | 2657.76 | 0.00384
MATERIAL INFORMATIVO | glb | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
MONITOREO AMBIENTALDEL AIRE | glb | 8250 | 1 | 8250 | 1 | 8250 | 0 | 0 | 8250 | 0
MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL | glb | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0
GASTOS OPERATIVOS PARA LOS MONITOREOS AMBIENTALES | glb | 4000 | 1 | 4000 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0
RETIRO DE INSTALACIONES PROVICIONALES | glb | 1500 | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0
LIMPIEZA DE AREAS INTERVENIDAD | glb | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0
TOTALES |  |  |  | 982905.8986 | 630347.6646 |  | 352558.2375
AVANCE MENSUAL |  |  |  | 100% | 64.13% |  | 35.87%
AVANCE MENSUAL ACUMULADO |  |  |  | 100% | 64.13% |  | 100%