## MATERIALES
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
PROYECTO : REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP. TU - 108 EL HUASIMO - CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
LUGAR : TUMBES- TUMBES - TUMBES
FECHA : JULIO 2018 |  |  |  |  | 90 DIAS CALENDARIO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO S/. | PRESUPUESTO |  | 01 AL 31 OCT. |  | 01 AL 30 NOV. |  | 01 AL 29 DIC.
|  |  | CANT. | PRESUP. (S/.) | CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL | CANT. | PARCIAL
OPERARIO | hh | 21.01 | 1006.1645 | 21139.5161 | 8.0342 | 8083.751 | 941.9636 | 7567.9468 | 56.1666 | 5487.8184 | 1006.1645 | 21139.5161
OFICIAL | hh | 17.03 | 1353.7095 | 23053.6728 | 147.64 | 2514.3092 | 605.11 | 10305.0233 | 600.9595 | 10234.3403 | 1353.7095 | 23053.6728
PEON | hh | 15.34 | 4616.9 | 70823.246 | 1479.26 | 22691.8484 | 2401.7 | 36842.078 | 735.94 | 11289.3196 | 4616.9 | 70823.246
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 2000 | 1 | 2000 | 0.34 | 680 | 0.33 | 660 | 0.33 | 660 | 1 | 2000
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4" | kg | 3.64 | 12.644 | 46.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.644 | 46.0242 | 12.644 | 46.0242
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO | est | 1200 | 1 | 1200 | 0.34 | 408 | 0.33 | 396 | 0.33 | 396 | 1 | 1200
SERVICIOS HIGUIENICOS PROVISIONALES (INC. EQUIPOS, CASETA Y ACCES. DE INSTAL.) | und | 1530 | 3 | 4590 | 0.69 | 1055.7 | 0.67 | 1025.1 | 1.64 | 2509.2 | 3 | 4590
HORMIGON | m3 | 27.5 | 3.3884 | 93.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3884 | 93.181 | 3.3884 | 93.181
AFIRMADO | m3 | 45 | 16429.6 | 739332 | 1516.58 | 68246.1 | 7582.89 | 341230.05 | 7330.13 | 329855.85 | 16429.6 | 739332
AGUA | m3 | 15 | 60.0298 | 900.447 | 20.67 | 310.05 | 20 | 300 | 19.3598 | 290.397 | 60.0298 | 900.447
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) | bol | 24.49 | 9.9446 | 243.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9446 | 243.5433 | 9.9446 | 243.5433
YESO EN BOLSAS DE 12 KG. | bol | 2.37 | 28.005 | 66.3718 | 8.4388 | 20 | 10.5485 | 25 | 9.0177 | 21.3718 | 28.005 | 66.3718
CALAMINA GALVANIZADA DE 12´ | pln | 22.88 | 30.85 | 705.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 705.848 | 30.85 | 705.848
MADERA TORNILLO | p2 | 5.68 | 229.5936 | 1304.0916 | 89.3119 | 507.2917 | 74.8475 | 425.1339 | 65.4342 | 371.6661 | 229.5936 | 1304.0916
PLANTONES | und | 5 | 800 | 4000 | 275.56 | 1377.8 | 266.67 | 1333.35 | 257.77 | 1288.85 | 800 | 4000
CAÑA DE GUAYAQUIL DE 5 MTS | und | 15 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 3 | 45
TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm | pln | 26.27 | 44.55 | 1170.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 1170.3285 | 44.55 | 1170.3285
CINTA DE SEGURIDAD | rll | 56.7 | 6 | 340.2 | 2.07 | 117.369 | 2 | 113.4 | 1.93 | 109.431 | 6 | 340.2
CASCOS DE SEGURIDAD | und | 7.67 | 9 | 69.03 | 3.1 | 23.777 | 3 | 23.01 | 2.9 | 22.243 | 9 | 69.03
CHALECO REFLECTIVO | und | 9.32 | 9 | 83.88 | 3.1 | 28.892 | 3 | 27.96 | 2.9 | 27.028 | 9 | 83.88
CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA | und | 24.15 | 18 | 434.7 | 6.2 | 149.73 | 6 | 144.9 | 5.8 | 140.07 | 18 | 434.7
TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m | und | 296.61 | 12 | 3559.32 | 4.13 | 1224.9993 | 4 | 1186.44 | 3.87 | 1147.8807 | 12 | 3559.32
SEÑALES INFORMATIVAS | und | 85.2 | 12 | 1022.4 | 4.13 | 351.876 | 4 | 340.8 | 3.87 | 329.724 | 12 | 1022.4
BANDERINES | und | 12.71 | 18 | 228.78 | 6.2 | 78.802 | 6 | 76.26 | 5.8 | 73.718 | 18 | 228.78
LAMPARAS DE DESTELLOS | und | 22.03 | 9 | 198.27 | 3.1 | 68.293 | 3 | 66.09 | 2.9 | 63.887 | 9 | 198.27
SEÑALIZACION AMBIENTAL | und | 150 | 16 | 2400 | 5.51 | 826.5 | 5.33 | 799.5 | 5.16 | 774 | 16 | 2400
PRESENTACION DE PMA: | und | 1932.6 | 1 | 1932.6 | 1 | 1932.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1932.6
INFORME FINAL DEL PMA: | und | 1071.2 | 1 | 1071.2 | 1 | 1071.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1071.2
HUMUS | kg | 0.85 | 675 | 573.75 | 232.5 | 197.625 | 225 | 191.25 | 217.5 | 184.875 | 675 | 573.75
GIGANTOGRAFIA DE 5.60 x 3.40 M (SEGUN DISEÑO) | und | 330 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 1 | 330
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS | und | 80 | 10 | 800 | 3.44 | 275.2 | 3.33 | 266.4 | 3.23 | 258.4 | 10 | 800
NIVEL | he | 13.59 | 298.72 | 4059.6048 | 62.7312 | 852.517 | 127.2547 | 1729.3916 | 108.7341 | 1477.6961 | 298.72 | 4059.6048
TEODOLITO | he | 21.19 | 298.72 | 6329.8768 | 56.4581 | 1196.3467 | 105.1494 | 2228.1166 | 137.1125 | 2905.4135 | 298.72 | 6329.8768
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo | 3352.29 | 1 | 3352.29 | 0.34101 | 1143.177 | 0.34101 | 1143.177 | 0.4 | 1065.936 | 1.082 | 3352.29
TRACTOR DE ORUGAS (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 3500 | 1 | 3500 | 1 | 3500 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3500
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T | hm | 167.28 | 940.968 | 157405.127 | 147.64 | 24697.2192 | 433.75 | 72557.7 | 359.578 | 60150.2078 | 940.968 | 157405.127
RODILLO LISO (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 3200 | 1 | 3200 | 1 | 3200 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3200
MOTONIVELADORA (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 3200 | 1 | 3200 | 1 | 3200 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3200
CAMION VOLQUETE (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2800 | 1 | 2800 | 1 | 2800 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2800
CAMION CISTERNA (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2800 | 1 | 2800 | 1 | 2800 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2800
CARGADOR S/LLANTAS (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 3000 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3000
EQUIPOS MENORES (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1000
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 | hm | 223.64 | 404.7415 | 90516.3891 | 0 | 0 | 171.36 | 38322.9504 | 233.3815 | 52193.4387 | 404.7415 | 90516.3891
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP | hm | 256.96 | 433.0005 | 111263.8085 | 138.56 | 35604.3776 | 259.8 | 66758.208 | 34.6405 | 8901.2229 | 433.0005 | 111263.8085
MOTONIVELADORA DE 125 HP | hm | 189.75 | 940.968 | 178548.678 | 147.64 | 28014.69 | 433.75 | 82304.0625 | 359.578 | 68229.9255 | 940.968 | 178548.678
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 | hm | 185.64 | 1621.7008 | 301052.5365 | 0 | 0 | 681.11 | 126441.2604 | 940.5908 | 174611.2761 | 1621.7008 | 301052.5365
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA), 145 - 160 HP 2,000 GAL | hm | 152.06 | 940.968 | 143083.5941 | 147.64 | 22450.1384 | 433.75 | 65956.025 | 359.58 | 54677.4307 | 940.97 | 143083.5941
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (OVEROL, CASCO, LENTES, GUANTES DE HILO, BOTAS DE JEBE, AUDIFONOS Y MASCARILLA) | und | 185.9 | 15 | 2788.5 | 6.89 | 1280.851 | 6.67 | 1239.953 | 1.44 | 267.696 | 15 | 2788.5
BARRETAS | und | 77.88 | 8 | 623.04 | 7.59 | 591.1092 | 0.21 | 16.3548 | 0.2 | 15.576 | 8 | 623.04
CHAGUANA | und | 25.34 | 8 | 202.72 | 7.59 | 192.3306 | 0.21 | 5.3214 | 0.2 | 5.068 | 8 | 202.72
PICOS | und | 39.75 | 4 | 159 | 1.38 | 54.855 | 1.33 | 52.8675 | 1.29 | 51.2775 | 4 | 159
CARRETILLAS | und | 127.12 | 4 | 508.48 | 1.38 | 175.4256 | 1.33 | 169.0696 | 1.29 | 163.9848 | 4 | 508.48
MONITOREO AMBIENTALDEL AIRE | glb | 11000 | 1 | 11000 | 0.3 | 3300 | 0.3 | 3300 | 0.4 | 4400 | 1 | 11000
MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL | glb | 700 | 1 | 700 | 0.3 | 210 | 0.3 | 210 | 0.4 | 280 | 1 | 700
GASTOS OPERATIVOS PARA LOS MONITOREOS AMBIENTALES | glb | 4000 | 1 | 4000 | 0.3 | 1200 | 0.3 | 1200 | 0.4 | 1600 | 1 | 4000
RETIRO DE INSTALACIONES PROVICIONALES | glb | 1900 | 1 | 1900 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1900
TOTALES |  |  |  | 1920751.0451 | 254604.7508 |  | 866980.1498 |  | 799166.1444 |  | 1920751.0451
AVANCE MENSUAL |  |  |  | 100% | 13.26% |  | 45.14% |  | 41.61%
AVANCE MENSUAL ACUMULADO |  |  |  | 100% | 13.26% |  | 58.39% |  | 100%