## CRONOGRAMA VALORIZADO 01
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
OBRA | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 731 dias - Calendario - (24 MESES)
LUGAR | TUMBES - ZARUMILLA - ZARUMILLA
|  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01
01 | OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES |  | 1503863.09 | 344234.96 | 554760.91 | 441870.43 | 34095.69 | 8627.78 | 8627.78 | 8959.63 | 8627.78 | 8627.78 | 8627.78 | 8627.78 | 8221.97 | 5222.37 | 5431.25 | 5431.25 | 5640.16 | 5222.37 | 5640.16 | 5640.16 | 5222.37 | 5640.16 | 5431.25 | 5431.32 |  | 1503863.09 | 0
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  | 19962.62 | 2023-02-01: 19962.62
01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60m | UND | 850.44 | 2023-02-01: 850.44
01.01.02 | CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN | M2 | 3520.32 | 2023-02-01: 3520.32
01.01.03 | COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO | M2 | 4400.4 | 2023-02-01: 4400.4
01.01.04 | VESUARIO PARA PERSONAL | M2 | 880.08 | 2023-02-01: 880.08
01.01.05 | CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE CALAMINA GALVANIZADA h=2.20m | ML | 10311.38 | 2023-02-01: 10311.38
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 353399.64 | 2023-02-01: 142772.93; 2023-03-01: 174248.15; 2023-04-01: 5739.37; 2023-05-01: 5558.72; 2023-06-01: 3196.53; 2023-07-01: 3196.53; 2023-08-01: 3319.47; 2023-09-01: 3196.53; 2023-10-01: 3196.53; 2023-11-01: 3196.53; 2023-12-01: 3196.53; 2024-01-01: 2581.81
01.02.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 36883.04 | 2023-02-01: 2090.04; 2023-03-01: 3319.47; 2023-04-01: 3073.59; 2023-05-01: 3319.47; 2023-06-01: 3196.53; 2023-07-01: 3196.53; 2023-08-01: 3319.47; 2023-09-01: 3196.53; 2023-10-01: 3196.53; 2023-11-01: 3196.53; 2023-12-01: 3196.53; 2024-01-01: 2581.81
01.02.02 | LIMPIEZA INICIAL DE OBRA | M2 | 19499.64 | 2023-02-01: 10028.39; 2023-03-01: 9471.25
01.02.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | GLB | 9596.8 | 2023-02-01: 1812.73; 2023-03-01: 2879.04; 2023-04-01: 2665.78; 2023-05-01: 2239.25
01.02.04 | TALA DE ARBOLES INC/REFORESTACION | UND | 11551.5 | 2023-02-01: 11551.5
01.02.05 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES |  | 28089.91 | 2023-02-01: 28089.91
01.02.05.01 | CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON e=0.20m CON EQUIPO LIVIANO | M2 | 508.11 | 2023-02-01: 508.11
01.02.05.02 | LOSA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=10cm/ACABADO FROTACHADO (INC. ENCOFRADO) | M2 | 1531.24 | 2023-02-01: 1531.24
01.02.05.03 | SARDINEL DE CONCRETO (0.20x0.40 ) F'C=140 KG/CM2 | ML | 853.48 | 2023-02-01: 853.48
01.02.05.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE MADERA DE 4" x 4" | ML | 3607.97 | 2023-02-01: 3607.97
01.02.05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE FIBRO CEMENTO ST DE 6mm | M2 | 7726.73 | 2023-02-01: 7726.73
01.02.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE MADERA DE 2" x 4" | ML | 429.08 | 2023-02-01: 429.08
01.02.05.07 | PLANCHAS DE PROLIPROPILENO DE e=1.2mm/COLOR ROJO - INCLUYE CORREAS DE MADERA 2" x 2" | M2 | 1016.45 | 2023-02-01: 1016.45
01.02.05.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA (0.90x2.10) INCL. CERRAJERIA | UND | 760 | 2023-02-01: 760
01.02.05.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA (0.60x1.60) INCL. CERRAJERIA | UND | 720 | 2023-02-01: 720
01.02.05.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS (2.00x0.60m) INC. CELOCIA Y MARCO DE MADERA | UND | 220 | 2023-02-01: 220
01.02.05.11 | SARD. DE Cº 0.20x0.50 F'C=140 KG/CM2 | ML | 503.74 | 2023-02-01: 503.74
01.02.05.12 | TARRAJEO DE SARD. DE Cº 0.20x0.50 | M2 | 245.75 | 2023-02-01: 245.75
01.02.05.13 | PINTURA CON ESMALTE SINTETICO | M2 | 914.78 | 2023-02-01: 914.78
01.02.05.14 | LAVADERO DE UNA POZA ACABADO PULIDO INC./INSTALACIONES | UND | 520 | 2023-02-01: 520
01.02.05.15 | COLOCACION DE TORRE METALICA PARA TANQUE DE AGUA SEGUN DISEÑO | UND | 1700 | 2023-02-01: 1700
01.02.05.16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  | 2276.35 | 2023-02-01: 2276.35
01.02.05.16.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO) | UND | 1258.47 | 2023-02-01: 1258.47
01.02.05.16.02 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (DUCHAS) | UND | 188.7 | 2023-02-01: 188.7
01.02.05.16.03 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODOROS | UND | 95.94 | 2023-02-01: 95.94
01.02.05.16.04 | SUMINISTRO DEACCESORIOS P/DUCHAS | UND | 0.54 | 2023-02-01: 0.54
01.02.05.16.05 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | UND | 732.7 | 2023-02-01: 732.7
01.02.05.17 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  | 463.2 | 2023-02-01: 463.2
01.02.05.17.01 | SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" BRONCE | PTO | 463.2 | 2023-02-01: 463.2
01.02.05.18 | REDES DE DISTRIBUCION |  | 255.39 | 2023-02-01: 255.39
01.02.05.18.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" | ML | 255.39 | 2023-02-01: 255.39
01.02.05.19 | REDES DE ALIMENTACION |  | 22.71 | 2023-02-01: 22.71
01.02.05.19.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" | ML | 22.71 | 2023-02-01: 22.71
01.02.05.20 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  | 758.03 | 2023-02-01: 758.03
01.02.05.20.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 170.85 | 2023-02-01: 170.85
01.02.05.20.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 1" | UND | 19.98 | 2023-02-01: 19.98
01.02.05.20.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 87.84 | 2023-02-01: 87.84
01.02.05.20.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2" | UND | 99.6 | 2023-02-01: 99.6
01.02.05.20.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 86.1 | 2023-02-01: 86.1
01.02.05.20.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 38.88 | 2023-02-01: 38.88
01.02.05.20.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 3/4" | UND | 10.5 | 2023-02-01: 10.5
01.02.05.20.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 3/4 A 1/2" | UND | 89.4 | 2023-02-01: 89.4
01.02.05.20.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO | UND | 91.56 | 2023-02-01: 91.56
01.02.05.20.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO | UND | 30.52 | 2023-02-01: 30.52
01.02.05.20.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4" | UND | 32.8 | 2023-02-01: 32.8
01.02.05.21 | VALVULAS |  | 85.97 | 2023-02-01: 85.97
01.02.05.21.01 | VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4" | UND | 85.97 | 2023-02-01: 85.97
01.02.05.22 | ALMACENAMIENTO DE AGUA |  | 1874.35 | 2023-02-01: 1874.35
01.02.05.22.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO CAP. 1100 LT | UND | 767.26 | 2023-02-01: 767.26
01.02.05.22.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE POLIETILENO CAP. 1200 LT | UND | 1107.09 | 2023-02-01: 1107.09
01.02.05.23 | DESAGUE Y VENTILACION |  | 367.59 | 2023-02-01: 367.59
01.02.05.23.01 | SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4" | PTO | 159.54 | 2023-02-01: 159.54
01.02.05.23.02 | SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 2" | PTO | 208.05 | 2023-02-01: 208.05
01.02.05.24 | REDES DE DERIVACION |  | 174.4 | 2023-02-01: 174.4
01.02.05.24.01 | TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 4" | ML | 107.76 | 2023-02-01: 107.76
01.02.05.24.02 | TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 2" | ML | 66.64 | 2023-02-01: 66.64
01.02.05.25 | REDES COLECTORAS |  | 84.32 | 2023-02-01: 84.32
01.02.05.25.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP D= 4" | ML | 84.32 | 2023-02-01: 84.32
01.02.05.26 | ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE |  | 340.32 | 2023-02-01: 340.32
01.02.05.26.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 4" | UND | 23.44 | 2023-02-01: 23.44
01.02.05.26.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 2" | UND | 27.54 | 2023-02-01: 27.54
01.02.05.26.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE DE Ø 4" | UND | 14.05 | 2023-02-01: 14.05
01.02.05.26.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO CON TRAMPA P | UND | 104 | 2023-02-01: 104
01.02.05.26.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 4" | UND | 16.42 | 2023-02-01: 16.42
01.02.05.26.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SIMPLE 4" | UND | 47.73 | 2023-02-01: 47.73
01.02.05.26.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 4" A 2" | UND | 81.65 | 2023-02-01: 81.65
01.02.05.26.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION 4" | UND | 25.49 | 2023-02-01: 25.49
01.02.05.27 | CAMARAS DE INSPECCION |  | 129.95 | 2023-02-01: 129.95
01.02.05.27.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO | UND | 129.95 | 2023-02-01: 129.95
01.02.06 | DEMOLICION Y DESMONTAJE |  | 247778.75 | 2023-02-01: 89200.36; 2023-03-01: 158578.39
01.02.06.01 | DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE C/MAQUINARIA | M3 | 168346.82 | 2023-02-01: 60604.86; 2023-03-01: 107741.96
01.02.06.02 | DEMOLICION MANUAL DE CUNETAS EXISTENTES | M3 | 4171.23 | 2023-02-01: 1501.64; 2023-03-01: 2669.59
01.02.06.03 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES, MANUAL | UND | 83.2 | 2023-02-01: 29.95; 2023-03-01: 53.25
01.02.06.04 | DESMONTAJE DE COBERTURA EN EDIFICACION EXISTENTE | M2 | 14777.55 | 2023-02-01: 5319.92; 2023-03-01: 9457.63
01.02.06.05 | DESMONTAJE DE CERCO, VENTANAS Y PUERTAS METALICAS | M2 | 10567.58 | 2023-02-01: 3804.33; 2023-03-01: 6763.25
01.02.06.06 | DESMONTAJE DE AULA DE DRYWALL EXISTENTE MANUAL | M2 | 3656.46 | 2023-02-01: 1316.33; 2023-03-01: 2340.13
01.02.06.07 | DESMONTAJE MANUA DE AULA PREFABRICADA DE MATERIAL TERMICO INC. PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 29263.74 | 2023-02-01: 10534.95; 2023-03-01: 18728.79
01.02.06.08 | DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA DE MALLA RASCHELL EXISTENTE | UND | 1187.55 | 2023-02-01: 427.52; 2023-03-01: 760.03
01.02.06.09 | DESMONTAJE DE CANTONERAS METALICAS EXISTENTE, MANUAL | ML | 388.8 | 2023-02-01: 139.97; 2023-03-01: 248.83
01.02.06.10 | DESMONTAJE DE PASAMANOS METALICOS EXISTENTES, MANUAL | ML | 81.7 | 2023-02-01: 29.41; 2023-03-01: 52.29
01.02.06.11 | DESMONTAJE DE GRUTAS Y BUSTOS EXISTENTE MANUAL | UND | 554.56 | 2023-02-01: 199.64; 2023-03-01: 354.92
01.02.06.12 | DESMONTAJE DE ASTA DE BANDERA EXISTENTE, MANUAL | UND | 685.6 | 2023-02-01: 246.82; 2023-03-01: 438.78
01.02.06.13 | DESMONTAJE DE DEPOSITO PARA BASURA EXISTENTE, MANUAL | UND | 92.34 | 2023-02-01: 33.24; 2023-03-01: 59.1
01.02.06.14 | DESMONTAJE DE PARANTES DE MADERA EXISTENTE, MANUAL | UND | 277.28 | 2023-02-01: 99.82; 2023-03-01: 177.46
01.02.06.15 | DESMONTAJE DE TIJERALES METALICOS EXISTENTES, MANUAL | UND | 1778.04 | 2023-02-01: 640.09; 2023-03-01: 1137.95
01.02.06.16 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS DE MATERIAL TERMICO | M2 | 11866.3 | 2023-02-01: 4271.87; 2023-03-01: 7594.43
01.03 | SEGURIDAD EN OBRA Y PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA COVID-19 |  | 127970.51 | 7647.19 | 5640.16 | 5222.37 | 5640.16 | 5431.25 | 5431.25 | 5640.16 | 5431.25 | 5431.25 | 5431.25 | 5431.25 | 5640.16 | 5222.37 | 5431.25 | 5431.25 | 5640.16 | 5222.37 | 5640.16 | 5640.16 | 5222.37 | 5640.16 | 5431.25 | 5431.25
01.03.01 | SEGURIDAD EN OBRA |  | 14373.76 | 574.95 | 646.82 | 598.91 | 646.82 | 622.86 | 622.86 | 646.82 | 622.86 | 622.86 | 622.86 | 622.86 | 646.82 | 598.91 | 622.86 | 622.86 | 646.82 | 598.91 | 646.82 | 646.82 | 598.91 | 646.82 | 622.86 | 622.86
01.03.01.01 | EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA | GLB | 2999.4 | 119.98 | 134.97 | 124.98 | 134.97 | 129.97 | 129.97 | 134.97 | 129.97 | 129.97 | 129.97 | 129.97 | 134.97 | 124.98 | 129.97 | 129.97 | 134.97 | 124.98 | 134.97 | 134.97 | 124.98 | 134.97 | 129.97 | 129.97
01.03.01.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | GLB | 9401.8 | 376.07 | 423.08 | 391.74 | 423.08 | 407.41 | 407.41 | 423.08 | 407.41 | 407.41 | 407.41 | 407.41 | 423.08 | 391.74 | 407.41 | 407.41 | 423.08 | 391.74 | 423.08 | 423.08 | 391.74 | 423.08 | 407.41 | 407.41
01.03.01.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA | GLB | 1972.56 | 78.9 | 88.77 | 82.19 | 88.77 | 85.48 | 85.48 | 88.77 | 85.48 | 85.48 | 85.48 | 85.48 | 88.77 | 82.19 | 85.48 | 85.48 | 88.77 | 82.19 | 88.77 | 88.77 | 82.19 | 88.77 | 85.48 | 85.48
01.03.02 | PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA |  | 113596.75 | 7072.24 | 4993.34 | 4623.46 | 4993.34 | 4808.39 | 4808.39 | 4993.34 | 4808.39 | 4808.39 | 4808.39 | 4808.39 | 4993.34 | 4623.46 | 4808.39 | 4808.39 | 4993.34 | 4623.46 | 4993.34 | 4993.34 | 4623.46 | 4993.34 | 4808.39 | 4808.39
01.03.02.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA | MES | 14437.2 | 577.49 | 649.67 | 601.55 | 649.67 | 625.61 | 625.61 | 649.67 | 625.61 | 625.61 | 625.61 | 625.61 | 649.67 | 601.55 | 625.61 | 625.61 | 649.67 | 601.55 | 649.67 | 649.67 | 601.55 | 649.67 | 625.61 | 625.61
01.03.02.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA | MES | 23897.04 | 955.88 | 1075.37 | 995.71 | 1075.37 | 1035.54 | 1035.54 | 1075.37 | 1035.54 | 1035.54 | 1035.54 | 1035.54 | 1075.37 | 995.71 | 1035.54 | 1035.54 | 1075.37 | 995.71 | 1075.37 | 1075.37 | 995.71 | 1075.37 | 1035.54 | 1035.54
01.03.02.03 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD | MES | 8379.12 | 335.16 | 377.06 | 349.13 | 377.06 | 363.1 | 363.1 | 377.06 | 363.1 | 363.1 | 363.1 | 363.1 | 377.06 | 349.13 | 363.1 | 363.1 | 377.06 | 349.13 | 377.06 | 377.06 | 349.13 | 377.06 | 363.1 | 363.1
01.03.02.04 | IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PERIÓDICAMENTE AL INGRESO DE OBRA | GLB | 52676.16 | 2107.05 | 2370.43 | 2194.84 | 2370.43 | 2282.63 | 2282.63 | 2370.43 | 2282.63 | 2282.63 | 2282.63 | 2282.63 | 2370.43 | 2194.84 | 2282.63 | 2282.63 | 2370.43 | 2194.84 | 2370.43 | 2370.43 | 2194.84 | 2370.43 | 2282.63 | 2282.63
01.03.02.05 | KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL | MES | 7604.88 | 304.2 | 342.22 | 316.87 | 342.22 | 329.54 | 329.54 | 342.22 | 329.54 | 329.54 | 329.54 | 329.54 | 342.22 | 316.87 | 329.54 | 329.54 | 342.22 | 316.87 | 342.22 | 342.22 | 316.87 | 342.22 | 329.54 | 329.54
01.03.02.06 | EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR | GLB | 1757.78 | 70.31 | 79.1 | 73.24 | 79.1 | 76.17 | 76.17 | 79.1 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 79.1 | 73.24 | 76.17 | 76.17 | 79.1 | 73.24 | 79.1 | 79.1 | 73.24 | 79.1 | 76.17 | 76.17
01.03.02.07 | EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES | GLB | 2210.85 | 88.43 | 99.49 | 92.12 | 99.49 | 95.8 | 95.8 | 99.49 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 99.49 | 92.12 | 95.8 | 95.8 | 99.49 | 92.12 | 99.49 | 99.49 | 92.12 | 99.49 | 95.8 | 95.8
01.03.02.08 | IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO) | GLB | 2633.72 | 2023-02-01: 2633.72
01.04 | PLAN DE CONTINGENCIA |  | 944864.65 | 2023-02-01: 154584.91; 2023-03-01: 374872.6; 2023-04-01: 392510.33; 2023-05-01: 22896.81
01.04.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 7334.35 | 2023-02-01: 7334.35
01.04.02 | CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA | M3 | 7841 | 2023-02-01: 7841
01.04.03 | CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON e=0.15m CON EQUIPO PESADO | M2 | 49747.31 | 2023-02-01: 49747.31
01.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE TRIPLAY DE 1.20x2.40 DE 4mm | M2 | 165814.57 | 2023-03-01: 135666.47; 2023-04-01: 30148.1
01.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE FIBROCEMENTO TIPO ST DE 6mm | M2 | 33242.12 | 2023-03-01: 27198.1; 2023-04-01: 6044.02
01.04.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE MADERA DE 4" x 4" | ML | 24549.63 | 2023-03-01: 24549.63
01.04.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE MADERA DE 2" x 4" | ML | 15823.28 | 2023-03-01: 3955.82; 2023-04-01: 11867.46
01.04.08 | PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (1.00x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO | UND | 18900 | 2023-04-01: 18900
01.04.09 | PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (0.90x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO | UND | 3040 | 2023-04-01: 3040
01.04.10 | PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (0.60x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO | UND | 4480 | 2023-04-01: 4480
01.04.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA DE 4" EN PUERTAS | UND | 1684.8 | 2023-04-01: 1684.8
01.04.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS INC. CELOCIA Y MARCO DE MADERA | M2 | 45463.76 | 2023-04-01: 45463.76
01.04.13 | PLANCHAS DE PROLIPROPILENO DE e=1.2mm/COLOR ROJO - INCLUYE CORREAS DE MADERA 2" x 2" | M2 | 87707.56 | 2023-04-01: 87707.56
01.04.14 | LOSA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=10cm/ACABADO FROTACHADO (INC. ENCOFRADO) | M2 | 196628.58 | 2023-02-01: 26217.14; 2023-03-01: 170411.44
01.04.15 | JUNTA ASFALTICA e=1" EN LOSA | ML | 2987.75 | 2023-02-01: 398.37; 2023-03-01: 2589.38
01.04.16 | DADOS DE CONCRETO (0.35x0.35x0.50m) F'C=140 KG/CM2 | UND | 12117.42 | 2023-02-01: 1615.66; 2023-03-01: 10501.76
01.04.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL CERCA PRO 2.40x3.00m, COLOR VERDE SEGUN DISEÑO INC. PARANTES METALICOS 3" x 3" x 3.00m | M2 | 98229.1 | 2023-04-01: 87314.76; 2023-05-01: 10914.34
01.04.18 | SARDINEL (0.20x0.40) F'C=140 KG/CM2 | ML | 44997.49 | 2023-04-01: 39997.77; 2023-05-01: 4999.72
01.04.19 | SARDINEL (0.20x0.50 ) F'C=140 KG/CM2 | ML | 714.44 | 2023-04-01: 635.06; 2023-05-01: 79.38
01.04.20 | TARRAJEO DE SARDINEL (0.20x0.50) | M2 | 344.64 | 2023-04-01: 306.35; 2023-05-01: 38.29
01.04.21 | PINTURA CON ESMALTE SINTETICO | M2 | 32827.67 | 2023-04-01: 29180.15; 2023-05-01: 3647.52
01.04.22 | NIVELACION Y COLOCACION CONTRAPISO C:A PROP. 1:4 e=2" | M2 | 18311.7 | 2023-04-01: 16277.07; 2023-05-01: 2034.63
01.04.23 | ACERO FY=4200 KG/CM2, EN CONTRAPISO PARA NIVELACION DE LOSA | KG | 8566.4 | 2023-04-01: 7614.58; 2023-05-01: 951.82
01.04.24 | LAVADERO DE UNA POZA ACABADO PULIDO INC./INSTALACIONES | UND | 2080 | 2023-04-01: 1848.89; 2023-05-01: 231.11
01.04.25 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.00 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA | M3 | 61431.08 | 2023-02-01: 61431.08
01.05 | EVACUACION Y SEÑALIZACION |  | 2552.44 | 2023-04-01: 2552.44
01.05.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADA A PARED DE 0.20x0.30m | UND | 1646.4 | 2023-04-01: 1646.4
01.05.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADA A PARED DE 0.30x0.40m | UND | 100.08 | 2023-04-01: 100.08
01.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES | UND | 805.96 | 2023-04-01: 805.96
01.06 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 36645.15 | 2023-02-01: 19267.31; 2023-04-01: 17377.84
01.06.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  | 17377.84 | 2023-04-01: 17377.84
01.06.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO) | UND | 13423.68 | 2023-04-01: 13423.68
01.06.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODOROS | UND | 1023.36 | 2023-04-01: 1023.36
01.06.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | UND | 2930.8 | 2023-04-01: 2930.8
01.06.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  | 1852.8 | 2023-02-01: 1852.8
01.06.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA |  | 1852.8 | 2023-02-01: 1852.8
01.06.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" BRONCE | PTO | 1852.8 | 2023-02-01: 1852.8
01.06.03 | REDES DE DISTRIBUCION |  | 689.56 | 2023-02-01: 689.56
01.06.03.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" | ML | 689.56 | 2023-02-01: 689.56
01.06.04 | REDES DE ALIMENTACION |  | 1654.59 | 2023-02-01: 1654.59
01.06.04.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1" | ML | 1654.59 | 2023-02-01: 1654.59
01.06.05 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  | 3865.08 | 2023-02-01: 3865.08
01.06.05.01 | ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION Y ALIMENTACION |  | 3865.08 | 2023-02-01: 3865.08
01.06.05.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1" | UND | 64.98 | 2023-02-01: 64.98
01.06.05.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 562.8 | 2023-02-01: 562.8
01.06.05.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 1" | UND | 59.94 | 2023-02-01: 59.94
01.06.05.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 429.44 | 2023-02-01: 429.44
01.06.05.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2" | UND | 478.08 | 2023-02-01: 478.08
01.06.05.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 413.28 | 2023-02-01: 413.28
01.06.05.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 155.52 | 2023-02-01: 155.52
01.06.05.01.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 3/4" | UND | 42 | 2023-02-01: 42
01.06.05.01.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 3/4 A 1/2" | UND | 429.12 | 2023-02-01: 429.12
01.06.05.01.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO | UND | 976.64 | 2023-02-01: 976.64
01.06.05.01.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO | UND | 122.08 | 2023-02-01: 122.08
01.06.05.01.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4" | UND | 131.2 | 2023-02-01: 131.2
01.06.06 | VALVULAS |  | 343.88 | 2023-02-01: 343.88
01.06.06.01 | VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4" | UND | 343.88 | 2023-02-01: 343.88
01.06.07 | ALMACENAMIENTO DE AGUA |  | 2300 | 2023-02-01: 2300
01.06.07.01 | MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE CISTERNA EXISTENTE | GLB | 800 | 2023-02-01: 800
01.06.07.02 | MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE CISTERNA | GLB | 1500 | 2023-02-01: 1500
01.06.08 | DESAGUE Y VENTILACION |  | 2034.64 | 2023-02-01: 2034.64
01.06.08.01 | SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4" | PTO | 1701.76 | 2023-02-01: 1701.76
01.06.08.02 | SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 2" | PTO | 332.88 | 2023-02-01: 332.88
01.06.09 | REDES DE DERIVACION |  | 920.47 | 2023-02-01: 920.47
01.06.09.01 | TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 4" | ML | 764.83 | 2023-02-01: 764.83
01.06.09.02 | TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 2" | ML | 155.64 | 2023-02-01: 155.64
01.06.10 | REDES COLECTORAS |  | 2306.87 | 2023-02-01: 2306.87
01.06.10.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP D= 4" | ML | 2306.87 | 2023-02-01: 2306.87
01.06.11 | ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE |  | 1480.12 | 2023-02-01: 1480.12
01.06.11.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 4" | UND | 375.04 | 2023-02-01: 375.04
01.06.11.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 2" | UND | 110.16 | 2023-02-01: 110.16
01.06.11.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE 4" | UND | 56.2 | 2023-02-01: 56.2
01.06.11.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO CON TRAMPA P | UND | 104 | 2023-02-01: 104
01.06.11.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 4" A 2" | UND | 65.32 | 2023-02-01: 65.32
01.06.11.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SIMPLE 4" | UND | 509.12 | 2023-02-01: 509.12
01.06.11.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION 2" | UND | 173.52 | 2023-02-01: 173.52
01.06.11.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION 2" | UND | 86.76 | 2023-02-01: 86.76
01.06.12 | CAMARAS DE INSPECCION |  | 1819.3 | 2023-02-01: 1819.3
01.06.12.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO | UND | 1819.3 | 2023-02-01: 1819.3
01.07 | ELECTRICAS |  | 18468.08 | 2023-04-01: 18468.08
01.07.01 | INSTALACIONES ELECTRIICAS EN AULAS PROVISIONALES | CJT | 18468.08 | 2023-04-01: 18468.08
02 | ESTRUCTURAS |  | 16100148.86 | 165187.98 | 123397.55 | 150795.08 | 314661.53 | 619822.99 | 1095838.48 | 514392.56 | 863506.62 | 1194251.59 | 1086626.98 | 1617165.01 | 1669853.74 | 843404.03 | 1321151.19 | 1255372 | 1015700.29 | 1229007.17 | 606992.93 | 353027.33 | 33124.41 | 10962.62 | 7953.38 | 7953.4 |  | 16100148.86 | 0
02.01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | 183539.56 | 7341.58 | 8259.28 | 7647.48 | 8259.28 | 7953.38 | 7953.38 | 8259.28 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 8259.28 | 7647.48 | 7953.38 | 7953.38 | 8259.28 | 7647.48 | 8259.28 | 8259.28 | 7647.48 | 8259.28 | 7953.38 | 7953.38
02.01.01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | GLB | 183539.56 | 7341.58 | 8259.28 | 7647.48 | 8259.28 | 7953.38 | 7953.38 | 8259.28 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 8259.28 | 7647.48 | 7953.38 | 7953.38 | 8259.28 | 7647.48 | 8259.28 | 8259.28 | 7647.48 | 8259.28 | 7953.38 | 7953.38
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 1432318.98 | 2023-02-01: 157846.4; 2023-03-01: 115138.27; 2023-04-01: 143147.6; 2023-05-01: 270380.73; 2023-06-01: 63715.47; 2023-09-01: 14676.08; 2023-10-01: 107624.61; 2024-05-01: 218923.17; 2024-06-01: 285990.09; 2024-07-01: 54876.56
02.02.01 | CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA | M3 | 23646.5 | 2023-02-01: 23646.5
02.02.02 | PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON (MAQUINARIA) | M2 | 78762.96 | 2023-02-01: 78762.96
02.02.03 | PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL - MANUAL | M2 | 45669.52 | 2023-02-01: 6903.53; 2023-03-01: 14338.11; 2023-04-01: 13276.02; 2023-05-01: 11151.86
02.02.04 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTOS, ZAPATAS Y PISOS | M3 | 321067.19 | 2023-02-01: 48533.41; 2023-03-01: 100800.16; 2023-04-01: 93333.49; 2023-05-01: 78400.13
02.02.05 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO - ROCA MEDIANA DE 6" - 8" LLENAR VACIOS CON HORMIGON | M3 | 162391.51 | 2023-04-01: 36538.09; 2023-05-01: 109614.27; 2023-06-01: 16239.15
02.02.06 | COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON (CON EQUIPO LIVIANO) | M3 | 177357.29 | 2024-05-01: 134791.54; 2024-06-01: 42565.75
02.02.07 | COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE RELLENO CON MATERIAL PROPIO (CON EQUIPO LIVIANO) | M3 | 122300.69 | 2023-09-01: 14676.08; 2023-10-01: 107624.61
02.02.08 | COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO (CON EQUIPO LIVIANO) e=0.15m | M2 | 150235.05 | 2024-05-01: 84131.63; 2024-06-01: 66103.42
02.02.09 | CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON GRUESO e=0.20m CON EQUIPO PESADO | M2 | 133792.8 | 2024-06-01: 133792.8
02.02.10 | COLCOACION, NIVELACION DE CAPA DE ARENA FINA e=0.05m, CON EQUIPO PESADO | M2 | 24948 | 2024-06-01: 12474; 2024-07-01: 12474
02.02.11 | COLCOACION , NIVELACION DE CAPA DE ARENA GRUESA e=0.05m, CON EQUIPO PESADO | M2 | 22882.5 | 2024-06-01: 22882.5
02.02.12 | COLCOACION, NIVELACION DE CAPA DE ARENA FINA e=0.05m, PARA PISO DE ADOQUIN | M2 | 8171.62 | 2024-06-01: 8171.62
02.02.13 | CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO (60% DE AFIRMADO + 40% DE HORMIGON) e=0.20m CON EQUIPO PESADO | M2 | 42402.56 | 2024-07-01: 42402.56
02.02.14 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.00 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA | M3 | 118690.79 | 2023-05-01: 71214.47; 2023-06-01: 47476.32
02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  | 303962.71 | 2023-05-01: 36021.52; 2023-06-01: 78046.63; 2023-08-01: 51195.58; 2023-09-01: 81947.76; 2024-08-01: 56751.22
02.03.01 | FALSO PISO PROP 1:8 C:H | M2 | 56751.22 | 2024-08-01: 56751.22
02.03.02 | SOLADO PROP. 1:8, e=0.10m | M2 | 114068.15 | 2023-05-01: 36021.52; 2023-06-01: 78046.63
02.03.03 | CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO PROP. 1:8 + 25% P.M. | M3 | 7069.86 | 2023-08-01: 7069.86
02.03.04 | CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO PROP. 1:10 + 30% P.G. | M3 | 126073.48 | 2023-08-01: 44125.72; 2023-09-01: 81947.76
02.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  | 13154730.43 |  |  |  |  | 470107.51 | 1083019.09 | 440339.68 | 744872.05 | 1064616.25 | 1064616.25 | 1595154.28 | 1646996.44 | 822239.87 | 1299140.46 | 1233361.27 | 292935.73 | 601196.85 | 529259.07 | 266875.65
02.04.01 | ZAPATAS |  | 1617936.51 | 2023-06-01: 470107.51; 2023-07-01: 1008196.81; 2023-08-01: 139632.19
02.04.01.01 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - PARA ZAPATAS | M3 | 698160.95 | 2023-07-01: 558528.76; 2023-08-01: 139632.19
02.04.01.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA ZAPATAS | KG | 919775.56 | 2023-06-01: 470107.51; 2023-07-01: 449668.05
02.04.02 | VIGA DE CIMENTACION |  | 293034.49 | 2023-07-01: 74822.28; 2023-08-01: 218212.21
02.04.02.01 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - EN VIGAS DE CIMENTACION | M3 | 74165.37 | 2023-08-01: 74165.37
02.04.02.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - VIGA DE CIMENTACION | KG | 172621.71 | 2023-07-01: 70617.97; 2023-08-01: 102003.74
02.04.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION | M2 | 46247.41 | 2023-07-01: 4204.31; 2023-08-01: 42043.1
02.04.03 | SOBRECIMIENTO ARMADO |  | 427550.06 | 2023-08-01: 82495.28; 2023-09-01: 345054.78
02.04.03.01 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO | M3 | 122274.56 | 2023-09-01: 122274.56
02.04.03.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO | KG | 113377.3 | 2023-08-01: 42516.49; 2023-09-01: 70860.81
02.04.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO | M2 | 191898.2 | 2023-08-01: 39978.79; 2023-09-01: 151919.41
02.04.04 | COLUMNAS Y PLACAS |  | 4620064.69 | 2023-09-01: 399817.27; 2023-10-01: 1064616.25; 2023-11-01: 1064616.25; 2023-12-01: 1332037.52; 2024-01-01: 758977.39
02.04.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS | M3 | 1068127.01 | 2023-12-01: 480657.15; 2024-01-01: 587469.86
02.04.04.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA COLUMNA Y PLACAS | KG | 2265631.22 | 2023-09-01: 399817.27; 2023-10-01: 693016.61; 2023-11-01: 693016.61; 2023-12-01: 479780.73
02.04.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA Y PLACAS | M2 | 1286306.46 | 2023-10-01: 371599.64; 2023-11-01: 371599.64; 2023-12-01: 371599.64; 2024-01-01: 171507.53
02.04.05 | COLUMNETAS |  | 645351.12 | 2024-05-01: 73376.58; 2024-06-01: 479720.71; 2024-07-01: 92253.84
02.04.05.01 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS | M3 | 95026.75 | 2024-06-01: 21117.06; 2024-07-01: 73909.69
02.04.05.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA COLUMNETAS | KG | 372752.36 | 2024-05-01: 49700.31; 2024-06-01: 310626.97; 2024-07-01: 12425.08
02.04.05.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | M2 | 177572.01 | 2024-05-01: 23676.27; 2024-06-01: 147976.68; 2024-07-01: 5919.07
02.04.06 | VIGAS |  | 2646638.18 | 2023-12-01: 146629.43; 2024-01-01: 494874.34; 2024-02-01: 458216.99; 2024-03-01: 749755.17; 2024-04-01: 713097.8; 2024-05-01: 84064.46
02.04.06.01 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS | M3 | 630483.45 | 2024-03-01: 273209.5; 2024-04-01: 273209.5; 2024-05-01: 84064.46
02.04.06.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA VIGAS | KG | 1315643.23 | 2023-12-01: 95683.14; 2024-01-01: 322930.61; 2024-02-01: 299009.83; 2024-03-01: 310970.22; 2024-04-01: 287049.43
02.04.06.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS | M2 | 700511.5 | 2023-12-01: 50946.29; 2024-01-01: 171943.73; 2024-02-01: 159207.16; 2024-03-01: 165575.45; 2024-04-01: 152838.87
02.04.07 | VIGAS DE CIERRE EN MUROS |  | 439137.85 | 2024-06-01: 5529.06; 2024-07-01: 326173.9; 2024-08-01: 107434.89
02.04.07.01 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN VIGAS DE CIERRE | M3 | 83271.62 | 2024-07-01: 31226.86; 2024-08-01: 52044.76
02.04.07.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - VIGA DE CIERRE | KG | 189994.29 | 2024-07-01: 145662.29; 2024-08-01: 44332
02.04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIERRE | M2 | 165871.94 | 2024-06-01: 5529.06; 2024-07-01: 149284.75; 2024-08-01: 11058.13
02.04.08 | LOSA ALIGERADA |  | 1744077.9 | 2023-12-01: 102206.86; 2024-01-01: 344948.14; 2024-02-01: 319396.42; 2024-03-01: 478956.86; 2024-04-01: 453405.15; 2024-05-01: 45164.49
02.04.08.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA | M3 | 338733.64 | 2024-03-01: 146784.58; 2024-04-01: 146784.58; 2024-05-01: 45164.49
02.04.08.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA LOSAS ALIGERADAS | KG | 386251.46 | 2023-12-01: 28091.02; 2024-01-01: 94807.18; 2024-02-01: 87784.42; 2024-03-01: 91295.8; 2024-04-01: 84273.05
02.04.08.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA | M2 | 707409.09 | 2023-12-01: 51447.93; 2024-01-01: 173636.78; 2024-02-01: 160774.79; 2024-03-01: 167205.78; 2024-04-01: 154343.8
02.04.08.04 | LADRILLO DE TECHO 15x30x30 - LOSA ALIGERADA | UND | 311683.71 | 2023-12-01: 22667.91; 2024-01-01: 76504.18; 2024-02-01: 70837.21; 2024-03-01: 73670.7; 2024-04-01: 68003.72
02.04.09 | LOSA MACIZA |  | 251780.08 | 2023-12-01: 14280.47; 2024-01-01: 48196.57; 2024-02-01: 44626.46; 2024-03-01: 70428.43; 2024-04-01: 66858.32; 2024-05-01: 7389.82
02.04.09.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA | M3 | 55423.67 | 2024-03-01: 24016.92; 2024-04-01: 24016.92; 2024-05-01: 7389.82
02.04.09.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - LOSA MACIZA | KG | 126940.09 | 2023-12-01: 9232.01; 2024-01-01: 31158.02; 2024-02-01: 28850.02; 2024-03-01: 30004.02; 2024-04-01: 27696.02
02.04.09.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA | M2 | 69416.32 | 2023-12-01: 5048.46; 2024-01-01: 17038.55; 2024-02-01: 15776.44; 2024-03-01: 16407.49; 2024-04-01: 15145.38
02.04.10 | ESCALERA |  | 154881.37 | 2024-05-01: 82940.38; 2024-06-01: 71940.99
02.04.10.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESCALERA | M3 | 46444.29 | 2024-06-01: 46444.29
02.04.10.02 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 PARA ESCALERA | KG | 57356.69 | 2024-05-01: 34414.01; 2024-06-01: 22942.68
02.04.10.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA | M2 | 51080.39 | 2024-05-01: 48526.37; 2024-06-01: 2554.02
02.04.11 | RAMPA |  | 69452.45 | 2024-06-01: 44006.09; 2024-07-01: 25446.36
02.04.11.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPA | M3 | 20035.43 | 2024-07-01: 20035.43
02.04.11.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA RAMPA | KG | 33184.23 | 2024-06-01: 33184.23
02.04.11.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA | M2 | 16232.79 | 2024-06-01: 10821.86; 2024-07-01: 5410.93
02.04.12 | GRADERIAS EN TRIBUNAS |  | 120486.43 | 2024-07-01: 85384.97; 2024-08-01: 35101.46
02.04.12.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN GRADERIAS DE TRIBUNAS | M3 | 25528.85 | 2024-08-01: 25528.85
02.04.12.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - EN GRADERIAS DE TRIBUNAS | KG | 70257.43 | 2024-07-01: 64636.84; 2024-08-01: 5620.59
02.04.12.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS DE TRIBUNAS | M2 | 24700.15 | 2024-07-01: 20748.13; 2024-08-01: 3952.02
02.04.13 | CISTERNA |  | 124339.3 | 2024-08-01: 124339.3
02.04.13.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CISTERNA | M3 | 35362.51 | 2024-08-01: 35362.51
02.04.13.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA CISTERNA | KG | 70257.43 | 2024-08-01: 70257.43
02.04.13.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA | M2 | 18719.36 | 2024-08-01: 18719.36
02.05 | COBERTURAS LIVIANAS |  | 801640.16 | 2024-05-01: 480984.09; 2024-06-01: 320656.07
02.05.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO CURVO TIPO 1 LONG=27.80M | UND | 98338.8 | 2024-05-01: 59003.28; 2024-06-01: 39335.52
02.05.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO TRIANGULAR TIPO 2 LONG=7.95M | UND | 48135.12 | 2024-05-01: 28881.07; 2024-06-01: 19254.05
02.05.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETA METALICA TIPO VG-C | ML | 255103.53 | 2024-05-01: 153062.12; 2024-06-01: 102041.41
02.05.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETA METALICA TUB. RECT. 2" x3" x 2.00mm | ML | 34828.92 | 2024-05-01: 20897.35; 2024-06-01: 13931.57
02.05.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEMPLADOR DE Ø 5/8" | ML | 10624.8 | 2024-05-01: 6374.88; 2024-06-01: 4249.92
02.05.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEMPLADOR DE Ø 3/8" | ML | 4197.25 | 2024-05-01: 2518.35; 2024-06-01: 1678.9
02.05.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES DE FIERRO LISO Ø 1" | ML | 11397 | 2024-05-01: 6838.2; 2024-06-01: 4558.8
02.05.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES DE FIERRO LISO Ø 3/4" | ML | 2877.34 | 2024-05-01: 1726.4; 2024-06-01: 1150.94
02.05.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLGANTE DE FIERRO LISO Ø 1/2" | ML | 3004.2 | 2024-05-01: 1802.52; 2024-06-01: 1201.68
02.05.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON CU e=0.50m) | M2 | 247054.08 | 2024-05-01: 148232.45; 2024-06-01: 98821.63
02.05.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON TI e=0.40m) | M2 | 33696.27 | 2024-05-01: 20217.76; 2024-06-01: 13478.51
02.05.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS FIJOS ENTRE COLUMNA Y TIJERAL PARABOLICO | UND | 4332.36 | 2024-05-01: 2599.42; 2024-06-01: 1732.94
02.05.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS MOVIL ENTRE COLUMNA Y TIJERAL PARABOLICO | UND | 5866.44 | 2024-05-01: 3519.86; 2024-06-01: 2346.58
02.05.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRIOSTRE DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" | ML | 18580.8 | 2024-05-01: 11148.48; 2024-06-01: 7432.32
02.05.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2mm (0.10x0.20x0.15m) | ML | 20747.57 | 2024-05-01: 12448.54; 2024-06-01: 8299.03
02.05.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE MONTANTE DE TUBERIA PVC Ø 3" | PTO | 2855.68 | 2024-05-01: 1713.41; 2024-06-01: 1142.27
02.06 | OTROS |  | 223957.02 | [5 empty] | 4866.01 | 14598.02 | 14057.35 | 14057.35 | 14057.35 | 14057.35 | 14598.02 | 13516.68 | 14057.35 | 14057.35 | 14598.02 | 13516.68 | 14598.02 | 21141.18 | 25476.93 | 2703.34
02.06.01 | JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA e=1" EN CERCO PERIMETRICO | ML | 5956.29 | 2024-09-01: 5956.29
02.06.02 | TARRAJEO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO PROP. 1:4, e=1.50cm, CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 12007.92 | 2024-08-01: 6003.96; 2024-09-01: 6003.96
02.06.03 | CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON ADITIVO | M2 | 205453.61 | [5 empty] | 4866.01 | 14598.02 | 14057.35 | 14057.35 | 14057.35 | 14057.35 | 14598.02 | 13516.68 | 14057.35 | 14057.35 | 14598.02 | 13516.68 | 14598.02 | 14598.02 | 13516.68 | 2703.34
02.06.04 | COLOCACION DE CINTA WATER STOP 6" - CAUCHO NATURAL | ML | 539.2 | 2024-08-01: 539.2
03 | ARQUITECTURA |  | 8603495.2 | 2023-12-01: 32742.22; 2024-03-01: 66831.09; 2024-04-01: 289601.35; 2024-05-01: 300739.87; 2024-06-01: 178216.21; 2024-07-01: 155387.85; 2024-08-01: 1627665.63; 2024-09-01: 1964288.95; 2024-10-01: 1418102.51; 2024-11-01: 1640736.21; 2024-12-01: 726669.01; 2025-01-01: 202514.3 | 8603495.2 | 0
03.01 | MUROS Y TABIQUES |  | 835388.52 | 2024-03-01: 66831.09; 2024-04-01: 289601.35; 2024-05-01: 300739.87; 2024-06-01: 178216.21
03.01.01 | MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE SOGA | M2 | 831171.58 | 2024-03-01: 66493.73; 2024-04-01: 288139.48; 2024-05-01: 299221.77; 2024-06-01: 177316.6
03.01.02 | MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE CABEZA | M2 | 4216.94 | 2024-03-01: 337.36; 2024-04-01: 1461.87; 2024-05-01: 1518.1; 2024-06-01: 899.61
03.02 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  | 2330817.86 | 2024-07-01: 155387.85; 2024-08-01: 1048868.05; 2024-09-01: 971174.11; 2024-10-01: 155387.85
03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO | M2 | 473124.48 | 2024-07-01: 31541.63; 2024-08-01: 212906.02; 2024-09-01: 197135.2; 2024-10-01: 31541.63
03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO | M2 | 179218.64 | 2024-07-01: 11947.91; 2024-08-01: 80648.39; 2024-09-01: 74674.43; 2024-10-01: 11947.91
03.02.03 | TARRAJEO EN COLUMNAS PROP. 1:5 e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO | M2 | 625734.71 | 2024-07-01: 41715.65; 2024-08-01: 281580.62; 2024-09-01: 260722.8; 2024-10-01: 41715.65
03.02.04 | TARRAJEO EN CIELO RASO PROP. 1:5, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO | M2 | 608866.59 | 2024-07-01: 40591.11; 2024-08-01: 273989.97; 2024-09-01: 253694.41; 2024-10-01: 40591.11
03.02.05 | TARRAJEO DE VIGAS PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO | M2 | 325627.39 | 2024-07-01: 21708.49; 2024-08-01: 146532.33; 2024-09-01: 135678.08; 2024-10-01: 21708.49
03.02.06 | TARRAJEO DE RAYADO PRIMARIO MEZCLA 1:4 | M2 | 33287.87 | 2024-07-01: 2219.19; 2024-08-01: 14979.54; 2024-09-01: 13869.95; 2024-10-01: 2219.19
03.02.07 | TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO PROP. 1:4 e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO | M2 | 11917.41 | 2024-07-01: 794.49; 2024-08-01: 5362.83; 2024-09-01: 4965.59; 2024-10-01: 794.49
03.02.08 | REVESTIMIENTO DE DERRAMES h=0.15m, PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO | ML | 39049.95 | 2024-07-01: 2603.33; 2024-08-01: 17572.48; 2024-09-01: 16270.81; 2024-10-01: 2603.33
03.02.09 | TARRAJEO DE GRADERIAS ACABADO SEMI-PULIDO e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO INC. BRUÑADO | M2 | 33990.82 | 2024-07-01: 2266.05; 2024-08-01: 15295.87; 2024-09-01: 14162.84; 2024-10-01: 2266.05
03.03 | PINTURA |  | 802034.81 | 2024-11-01: 463397.88; 2024-12-01: 338636.93
03.03.01 | PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS EXTERIORES | M2 | 171034.05 | 2024-11-01: 98819.67; 2024-12-01: 72214.38
03.03.02 | PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS INTERIORES | M2 | 83332.16 | 2024-11-01: 48147.47; 2024-12-01: 35184.69
03.03.03 | PINTURA LATEX SATINADA EN COLUMNAS | M2 | 217880 | 2024-11-01: 125886.22; 2024-12-01: 91993.78
03.03.04 | PINTURA LATEX SATINADA EN CIELO RASO | M2 | 179894.92 | 2024-11-01: 103939.29; 2024-12-01: 75955.63
03.03.05 | PINTURA LATEX SATINADA EN VIGAS | M2 | 118933 | 2024-11-01: 68716.84; 2024-12-01: 50216.16
03.03.06 | PINTURA LATEX SATINADA EN DERRAMES | ML | 8092.53 | 2024-11-01: 4675.68; 2024-12-01: 3416.85
03.03.07 | PINTURA ESMALTE SINTETICO a=5cm | ML | 1755.55 | 2024-11-01: 1014.32; 2024-12-01: 741.23
03.03.08 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.30m | ML | 7083.9 | 2024-11-01: 4092.92; 2024-12-01: 2990.98
03.03.09 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.10m | ML | 8383.03 | 2024-11-01: 4843.53; 2024-12-01: 3539.5
03.03.10 | PINTURA ESMALTE EN CONTRA PASO DE TRIBUNA h=0.40m | ML | 5645.67 | 2024-11-01: 3261.94; 2024-12-01: 2383.73
03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 1495472.94 | 2024-08-01: 234605.56; 2024-09-01: 629414.35; 2024-10-01: 587904.56; 2024-11-01: 43548.49
03.04.01 | CONTRAPISO C:A PROP. 1:4, e=2.5cm | M2 | 189018.35 | 2024-08-01: 103960.09; 2024-09-01: 85058.26
03.04.02 | PISO CERAMICO 0.30 x 0.30 ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO | M2 | 316564.16 | 2024-08-01: 31656.42; 2024-09-01: 131901.73; 2024-10-01: 142453.87; 2024-11-01: 10552.14
03.04.03 | ENCHAPE CERAMICO (0.30x0.30) | M2 | 11070.48 | 2024-08-01: 1107.05; 2024-09-01: 4612.7; 2024-10-01: 4981.72; 2024-11-01: 369.02
03.04.04 | CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2, e=10cm, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO | M2 | 189981.05 | 2024-08-01: 18998.11; 2024-09-01: 79158.77; 2024-10-01: 85491.47; 2024-11-01: 6332.7
03.04.05 | PISO CEMENTO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO | M2 | 133780.54 | 2024-08-01: 13378.05; 2024-09-01: 55741.89; 2024-10-01: 60201.24; 2024-11-01: 4459.35
03.04.06 | PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO h=4cm | M2 | 71226.76 | 2024-08-01: 7122.68; 2024-09-01: 29677.82; 2024-10-01: 32052.04; 2024-11-01: 2374.23
03.04.07 | LOSA DEPORTIVA DE C° F'C=175 KG/CM2, e=0.15m INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 296845.91 | 2024-08-01: 29684.59; 2024-09-01: 123685.8; 2024-10-01: 133580.66; 2024-11-01: 9894.86
03.04.08 | CONCRETO EN LOSAS F'C=210 KG/CM2, e=20cm INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 41837.39 | 2024-08-01: 4183.74; 2024-09-01: 17432.25; 2024-10-01: 18826.83; 2024-11-01: 1394.58
03.04.09 | CORTE EN FALSO PISO | ML | 903.38 | 2024-08-01: 90.34; 2024-09-01: 376.41; 2024-10-01: 406.52; 2024-11-01: 30.11
03.04.10 | CORTE EN CONTRAPISO | ML | 644.92 | 2024-08-01: 64.49; 2024-09-01: 268.72; 2024-10-01: 290.21; 2024-11-01: 21.5
03.04.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE POLIURETANO | M2 | 243600 | 2024-08-01: 24360; 2024-09-01: 101500; 2024-10-01: 109620; 2024-11-01: 8120
03.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  | 150311.25 | 2024-08-01: 15031.12; 2024-09-01: 62629.69; 2024-10-01: 67640.06; 2024-11-01: 5010.37
03.05.01 | ZOCALO DE CERAMICO 0.30 x 0.30m | M2 | 67437.41 | 2024-08-01: 6743.74; 2024-09-01: 28098.92; 2024-10-01: 30346.83; 2024-11-01: 2247.91
03.05.02 | CONTRA ZOCALO DE CERAMICA e=0.10m | ML | 27278.51 | 2024-08-01: 2727.85; 2024-09-01: 11366.05; 2024-10-01: 12275.33; 2024-11-01: 909.28
03.05.03 | CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.30m e=1.5cm | ML | 17053.1 | 2024-08-01: 1705.31; 2024-09-01: 7105.46; 2024-10-01: 7673.9; 2024-11-01: 568.44
03.05.04 | CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.10m e=1.5cm | ML | 38542.23 | 2024-08-01: 3854.22; 2024-09-01: 16059.26; 2024-10-01: 17344; 2024-11-01: 1284.74
03.06 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 432275.89 | 2024-10-01: 259365.54; 2024-11-01: 172910.35
03.06.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.10M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA | UND | 119250 | 2024-10-01: 71550; 2024-11-01: 47700
03.06.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.80X2.10M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA | UND | 73150 | 2024-10-01: 43890; 2024-11-01: 29260
03.06.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.90X2.10M) CON CERRAJERIA | UND | 60000 | 2024-10-01: 36000; 2024-11-01: 24000
03.06.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.80X2.10M) CON CERRAJERIA | UND | 7200 | 2024-10-01: 4320; 2024-11-01: 2880
03.06.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA | UND | 9975 | 2024-10-01: 5985; 2024-11-01: 3990
03.06.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.20X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA | UND | 16100 | 2024-10-01: 9660; 2024-11-01: 6440
03.06.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.50X2.30) CON CERRAJERIA | UND | 3600 | 2024-10-01: 2160; 2024-11-01: 1440
03.06.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.50X2.10) BATIENTE | UND | 2700 | 2024-10-01: 1620; 2024-11-01: 1080
03.06.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA | UND | 21000 | 2024-10-01: 12600; 2024-11-01: 8400
03.06.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (0.90X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA | UND | 5700 | 2024-10-01: 3420; 2024-11-01: 2280
03.06.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (0.90X2.65) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA | UND | 1870 | 2024-10-01: 1122; 2024-11-01: 748
03.06.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.70X2.10) CON CERRAJERIA | UND | 1400 | 2024-10-01: 840; 2024-11-01: 560
03.06.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 1 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO | UND | 9900 | 2024-10-01: 5940; 2024-11-01: 3960
03.06.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 2 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO | UND | 11200 | 2024-10-01: 6720; 2024-11-01: 4480
03.06.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 3 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO | UND | 20400 | 2024-10-01: 12240; 2024-11-01: 8160
03.06.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 4 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO | UND | 6600 | 2024-10-01: 3960; 2024-11-01: 2640
03.06.17 | DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO CON PUERTA, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ACCESORIOS METALICOS | M2 | 52268.63 | 2024-10-01: 31361.18; 2024-11-01: 20907.45
03.06.18 | DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO EN URINARIO, INCLUYE ACCESORIOS METALICOS | M2 | 3903.98 | 2024-10-01: 2342.39; 2024-11-01: 1561.59
03.06.19 | MUROS CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO e=6mm, EN INTERIORES | M2 | 6058.28 | 2024-10-01: 3634.97; 2024-11-01: 2423.31
03.07 | CARPINTERIA METALICA |  | 1297211.42 | 2024-10-01: 345923.05; 2024-11-01: 951288.37
03.07.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.70X2.60 (TIPO REJA) | UND | 21145.28 | 2024-10-01: 5638.74; 2024-11-01: 15506.54
03.07.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.80X2.60 (TIPO REJA) | UND | 2800 | 2024-10-01: 746.67; 2024-11-01: 2053.33
03.07.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 6.0X2.60 (TIPO REJA) | UND | 9328.8 | 2024-10-01: 2487.68; 2024-11-01: 6841.12
03.07.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6MM CON LAMINA DE SEGURIDAD, INC ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO | M2 | 658282.95 | 2024-10-01: 175542.12; 2024-11-01: 482740.83
03.07.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-1 (3.64X2.45), SEGÚN DISEÑO | UND | 15050.82 | 2024-10-01: 4013.55; 2024-11-01: 11037.27
03.07.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-2 (3.64X2.17), SEGÚN DISEÑO | UND | 6665.31 | 2024-10-01: 1777.42; 2024-11-01: 4887.89
03.07.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-3 (3.15X2.20), SEGÚN DISEÑO | UND | 19492.7 | 2024-10-01: 5198.05; 2024-11-01: 14294.65
03.07.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-4 (3.275X1.10), SEGÚN DISEÑO | UND | 4053.24 | 2024-10-01: 1080.86; 2024-11-01: 2972.38
03.07.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-5 (1.88X1.10), SEGÚN DISEÑO | UND | 1162.56 | 2024-10-01: 310.02; 2024-11-01: 852.54
03.07.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-6 (1.23X2.20), SEGÚN DISEÑO | UND | 761.14 | 2024-10-01: 202.97; 2024-11-01: 558.17
03.07.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-7 (0.85X0.80), SEGÚN DISEÑO | UND | 3044.56 | 2024-10-01: 811.88; 2024-11-01: 2232.68
03.07.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-8 (3.15X2.13), SEGÚN DISEÑO | UND | 7549 | 2024-10-01: 2013.07; 2024-11-01: 5535.93
03.07.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-9 (0.85X0.73), SEGÚN DISEÑO | UND | 698.12 | 2024-10-01: 186.17; 2024-11-01: 511.95
03.07.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-10 (1.23X2.13), SEGÚN DISEÑO | UND | 1473.86 | 2024-10-01: 393.03; 2024-11-01: 1080.83
03.07.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-11 (3.15X1.03), SEGÚN DISEÑO | UND | 1825.22 | 2024-10-01: 486.73; 2024-11-01: 1338.49
03.07.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-12 (3.05X2.20), SEGÚN DISEÑO | UND | 5662.17 | 2024-10-01: 1509.91; 2024-11-01: 4152.26
03.07.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-13 (1.88X1.03), SEGÚN DISEÑO | UND | 544.67 | 2024-10-01: 145.25; 2024-11-01: 399.42
03.07.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION PASAMANOS METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" SEGÚN DISEÑO | ML | 31185.01 | 2024-10-01: 8316; 2024-11-01: 22869.01
03.07.19 | BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 1 SEGÚN DISEÑO | ML | 72667 | 2024-10-01: 19377.87; 2024-11-01: 53289.13
03.07.20 | BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 2 SEGÚN DISEÑO H=0.35M | ML | 110718.3 | 2024-10-01: 29524.88; 2024-11-01: 81193.42
03.07.21 | BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 3 SEGÚN DISEÑO H=0.90M | ML | 28660.77 | 2024-10-01: 7642.87; 2024-11-01: 21017.9
03.07.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA TIPO GATO | ML | 3135.58 | 2024-10-01: 836.15; 2024-11-01: 2299.43
03.07.23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE ALUMINIO DE 6" PARA PISOS | ML | 4685.57 | 2024-10-01: 1249.49; 2024-11-01: 3436.08
03.07.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE ALUMINIO DE 6" PARA MUROS Y CIELO RASO | ML | 27795.43 | 2024-10-01: 7412.11; 2024-11-01: 20383.32
03.07.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS EN SEPARACION DE COBERTURA TIPO U Y TIPO L | ML | 18080.68 | 2024-10-01: 4821.51; 2024-11-01: 13259.17
03.07.26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA DE BANDERA | UND | 4716.68 | 2024-10-01: 1257.78; 2024-11-01: 3458.9
03.07.27 | CERCO METALICO CON T°F°N° 1"X2" E=2.00MM H=2.60M | M2 | 1508.73 | 2024-10-01: 402.33; 2024-11-01: 1106.4
03.07.28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOLES METALICOS. SEGÚN DISEÑO INC. ACCESORIOS DE SUJECION Y PINTADO | M2 | 119597.7 | 2024-10-01: 31892.72; 2024-11-01: 87704.98
03.07.29 | ESTRUCTURA METALICA PARA SOMBRA EN BANCAS | UND | 11880 | 2024-10-01: 3168; 2024-11-01: 8712
03.07.30 | BARANDA DE ACERO INOXIDABLE P/SS. HH. DISCAPACITADOS L=1.00M | UND | 5319.38 | 2024-10-01: 1418.5; 2024-11-01: 3900.88
03.07.31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA CON ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" Y PLATINA 1" x 1" x 1/8" PARA CUNETAS, SEGUN DISEÑO INC. PINTADO | ML | 95537.12 | 2024-10-01: 25476.57; 2024-11-01: 70060.55
03.07.32 | SUM. Y COLOC. DE COLUMNAS DE T°F° N° 4"x4" INC. PINTADO | ML | 1648.08 | 2024-10-01: 439.49; 2024-11-01: 1208.59
03.07.33 | TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA 3/16" LAF (1.10x1.10m), INC. ACCESORIOS DE CERRAJERIA Y PINTADO | M2 | 534.99 | 2024-10-01: 142.66; 2024-11-01: 392.33
03.08 | CERRAJERIA |  | 3241.86 | 2024-10-01: 864.5; 2024-11-01: 2377.36
03.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" | UND | 1676.31 | 2024-10-01: 447.02; 2024-11-01: 1229.29
03.08.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO ALUMINIZADO DE 2" INCL. MANIJA | UND | 1565.55 | 2024-10-01: 417.48; 2024-11-01: 1148.07
03.09 | OTROS |  | 1212208.28 | 2024-08-01: 329160.9; 2024-09-01: 301070.8; 2024-12-01: 381665.67; 2025-01-01: 200310.92
03.09.01 | JUNTAS DE DILATACION |  | 37875.9 | 2024-08-01: 64707.1; 2024-09-01: 204905.78
03.09.01.01 | JUNTA DE DILATACION e=1" | ML | 4609.45 | 2024-08-01: 1106.27; 2024-09-01: 3503.18
03.09.01.02 | JUNTA DE DILATACION e=3/4" EN LOSAS DEPORTIVA SECUNDARIA Y PATIOS | ML | 6357.09 | 2024-08-01: 1525.7; 2024-09-01: 4831.39
03.09.01.03 | JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1" | ML | 26909.36 | 2024-08-01: 6458.25; 2024-09-01: 20451.11
03.09.02 | SARDINEL DE VEREDA 0.20x0.40 F'C=175 KG/CM2 | ML | 141263.12 | 2024-08-01: 33903.15; 2024-09-01: 107359.97
03.09.03 | CONCRETO EN GRADERIAS Y RAMPAS PEATONALES F'C=175KG/CM2 E=10CM, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO INC. SARDINELES | M3 | 49963.02 | 2024-08-01: 11991.12; 2024-09-01: 37971.9
03.09.04 | JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE e=3/4 CON POLIURETANO EN LOSA DEPORTIVA PRIMARIA | ML | 3874.9 | 2024-08-01: 929.98; 2024-09-01: 2944.92
03.09.05 | SARDINEL DE (0.20x0.50 ) F'C=175 KG/CM2 EN LOSAS DEPORTIVA | ML | 14269.86 | 2024-08-01: 3424.77; 2024-09-01: 10845.09
03.09.06 | SARDINEL DE (0.20x0.60 ) F'C=175 KG/CM2 | ML | 680.46 | 2024-08-01: 163.31; 2024-09-01: 517.15
03.09.07 | BRUÑAS e=1cm EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES | ML | 21685.62 | 2024-08-01: 5204.55; 2024-09-01: 16481.07
03.09.08 | SEÑALES INFORMATIVAS DE SEGURIDAD |  | 22555.08 | 2024-12-01: 381665.67; 2025-01-01: 200310.92
03.09.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADO A PARED 0.20x0.30m | UND | 8959.16 | 2024-12-01: 8959.16
03.09.08.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADO A PARED 0.30x0.40m | UND | 700.56 | 2024-12-01: 700.56
03.09.08.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTORES | UND | 12895.36 | 2024-12-01: 8381.98; 2025-01-01: 4513.38
03.09.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL | M2 | 75581.99 | 2024-12-01: 49128.29; 2025-01-01: 26453.7
03.09.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO h=0.20m | M3 | 28519.73 | 2024-12-01: 18537.82; 2025-01-01: 9981.91
03.09.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS ARTIFICIAL SINTETICO | M2 | 447241.5 | 2024-12-01: 290706.98; 2025-01-01: 156534.53
03.09.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE C° PREFABRICADA | UND | 8078.28 | 2024-12-01: 5250.88; 2025-01-01: 2827.4
03.09.13 | MESAS DE CONCRETO |  | 20397.65 | 2024-08-01: 264453.8; 2024-09-01: 96165.02
03.09.13.01 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MESAS | M3 | 6709.19 | 2024-08-01: 4920.07; 2024-09-01: 1789.12
03.09.13.02 | ACERO F'Y=4200 KG/CM2 PARA MESAS | KG | 5218.75 | 2024-08-01: 3827.08; 2024-09-01: 1391.67
03.09.13.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS DE CONCRETO | M2 | 8469.71 | 2024-08-01: 6211.12; 2024-09-01: 2258.59
03.09.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO | UND | 3676.66 | 2024-08-01: 2696.22; 2024-09-01: 980.44
03.09.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSIGNIA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO | UND | 1225.99 | 2024-08-01: 899.06; 2024-09-01: 326.93
03.09.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO PASTELERO EN COBERTURAS | M2 | 244058.85 | 2024-08-01: 178976.49; 2024-09-01: 65082.36
03.09.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA EN COBERTURA | M2 | 4761.24 | 2024-08-01: 3491.58; 2024-09-01: 1269.66
03.09.18 | CONTRAZOCALO H= 0.10m INC. MEDIA CAÑA PARA EVACUACION PLUVIAL EN CORREDORES Y COBERTURAS | ML | 50403.71 | 2024-08-01: 36962.72; 2024-09-01: 13440.99
03.09.19 | CONCRETO F´C=175KG/CM2 PARA REDIRECCIONAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CANALETA MEDIA CAÑA | M3 | 2994.72 | 2024-08-01: 2196.13; 2024-09-01: 798.59
03.09.20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS DE CONCRETO (1.80x0.45) | UND | 24700 | 2024-08-01: 18113.33; 2024-09-01: 6586.67
03.09.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACHOS PARA BASURA DE 3 DEPOSITOS INC. ACCESORIOS DE ANCLAJE | UND | 8400 | 2024-08-01: 6160; 2024-09-01: 2240
03.10 | TRABAJOS DE REHABILITACION |  | 36905.24 | 2023-12-01: 32742.22; 2024-12-01: 4163.02
03.10.01 | REHABILITACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA | UND | 1173.04 | 2023-12-01: 1173.04
03.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANO METALICO h=1.00m | ML | 1315.55 | 2023-12-01: 1315.55
03.10.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | ML | 851.88 | 2023-12-01: 851.88
03.10.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA LIVIANA DE FIBRA VEGETAL (0.95x2.00m) | M2 | 12996.23 | 2023-12-01: 12996.23
03.10.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS DE MADERA 2" x 2" | ML | 3023.31 | 2023-12-01: 3023.31
03.10.06 | REHABILITACION DE VENTANA DE MADERA Y VIDRIO | M2 | 4993.21 | 2023-12-01: 4993.21
03.10.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 3.94x2.75m | UND | 4000 | 2023-12-01: 4000
03.10.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 4.56x2.75m | UND | 4389 | 2023-12-01: 4389
03.10.09 | DRENAJE PLUVIAL |  | 4163.02 | 2024-12-01: 4163.02
03.10.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DRENAJE PLUVIAL PLANCHA FºGº DE 2mm INC. ACCESORIOS | ML | 4163.02 | 2024-12-01: 4163.02
03.11 | ACCESORIOS DEPORTIVOS |  | 7627.13 | 2024-10-01: 1016.95; 2024-11-01: 2203.39; 2024-12-01: 2203.39; 2025-01-01: 2203.39
03.11.01 | ARCOS DE FUTBITO CON TABLERO DE BASQUET (INCLUYE MALLA SEGUN DISEÑO) | UND | 5084.76 | 2024-10-01: 677.97; 2024-11-01: 1468.93; 2024-12-01: 1468.93; 2025-01-01: 1468.93
03.11.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS C/TUBO 4"X2.5 MM (INCL. MALLA) | CJT | 2542.37 | 2024-10-01: 338.98; 2024-11-01: 734.46; 2024-12-01: 734.46; 2025-01-01: 734.46
04 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 688756.77 | 2024-05-01: 4620.42; 2024-06-01: 25878.44; 2024-07-01: 85324.24; 2024-08-01: 144094.48; 2024-09-01: 23760.92; 2024-10-01: 103644.02; 2024-11-01: 156078.7; 2024-12-01: 130469.76; 2025-01-01: 14885.79 | 688756.77 | 0
04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  | 95207.86 | 2024-12-01: 80926.7; 2025-01-01: 14281.19
04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO) | UND | 29783.79 | 2024-12-01: 25316.22; 2025-01-01: 4467.57
04.01.02 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (URINARIOS) | UND | 4472.5 | 2024-12-01: 3801.63; 2025-01-01: 670.88
04.01.03 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAT. MOD. OVALIN) | UND | 13169.3 | 2024-12-01: 11193.91; 2025-01-01: 1975.4
04.01.04 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVATORIO C/PEDESTAL) | UND | 688.8 | 2024-12-01: 585.48; 2025-01-01: 103.32
04.01.05 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVADEROS) | UND | 9269 | 2024-12-01: 7878.65; 2025-01-01: 1390.35
04.01.06 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (DUCHAS) | UND | 1006.4 | 2024-12-01: 855.44; 2025-01-01: 150.96
04.01.07 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODOROS | UND | 2270.58 | 2024-12-01: 1929.99; 2025-01-01: 340.59
04.01.08 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/URINARIOS | UND | 7153 | 2024-12-01: 6080.05; 2025-01-01: 1072.95
04.01.09 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/LAVAT. OVALIN | UND | 6525.4 | 2024-12-01: 5546.59; 2025-01-01: 978.81
04.01.10 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/LAVATORIO C/PEDESTAL | UND | 674.7 | 2024-12-01: 573.5; 2025-01-01: 101.21
04.01.11 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/LAVADEROS | UND | 3485.95 | 2024-12-01: 2963.06; 2025-01-01: 522.89
04.01.12 | SUMINISTRO DEACCESORIOS P/DUCHAS | UND | 2.88 | 2024-12-01: 2.45; 2025-01-01: 0.43
04.01.13 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | UND | 16705.56 | 2024-12-01: 14199.73; 2025-01-01: 2505.83
04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  | 56152.82 | 2024-05-01: 4620.42; 2024-06-01: 25878.44; 2024-07-01: 21623; 2024-12-01: 3426.32; 2025-01-01: 604.65
04.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA |  | 10560.96 | 2024-05-01: 4620.42; 2024-06-01: 5940.54
04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA C-10 Ø 1/2" BRONCE | PTO | 10560.96 | 2024-05-01: 4620.42; 2024-06-01: 5940.54
04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION |  | 4433.5 | 2024-06-01: 4433.5
04.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" | ML | 4433.5 | 2024-06-01: 4433.5
04.02.03 | REDES DE ALIMENTACION |  | 9624.45 | 2024-06-01: 7699.57; 2024-07-01: 1924.88
04.02.03.01 | TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=2" | ML | 3175.87 | 2024-06-01: 2540.7; 2024-07-01: 635.17
04.02.03.02 | TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=1 1/2" | ML | 3146.61 | 2024-06-01: 2517.29; 2024-07-01: 629.32
04.02.03.03 | TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=1" | ML | 3301.97 | 2024-06-01: 2641.58; 2024-07-01: 660.39
04.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  | 27493.32 | 2024-06-01: 7804.83; 2024-07-01: 15657.53; 2024-12-01: 3426.32; 2025-01-01: 604.65
04.02.04.01 | ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION |  | 24843.83 | 2024-06-01: 7804.83; 2024-07-01: 13008.04; 2024-12-01: 3426.32; 2025-01-01: 604.65
04.02.04.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 5487.3 | 2024-06-01: 2057.74; 2024-07-01: 3429.56
04.02.04.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 1766.56 | 2024-06-01: 662.46; 2024-07-01: 1104.1
04.02.04.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2" | UND | 2250.96 | 2024-06-01: 844.11; 2024-07-01: 1406.85
04.02.04.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 1945.86 | 2024-06-01: 729.7; 2024-07-01: 1216.16
04.02.04.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 1827.36 | 2024-06-01: 685.26; 2024-07-01: 1142.1
04.02.04.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 3/4" | UND | 493.5 | 2024-06-01: 185.06; 2024-07-01: 308.44
04.02.04.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 3/4 A 1/2" | UND | 2020.44 | 2024-06-01: 757.67; 2024-07-01: 1262.78
04.02.04.01.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO | UND | 2166.92 | 2024-12-01: 1841.88; 2025-01-01: 325.04
04.02.04.01.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO | UND | 1864.05 | 2024-12-01: 1584.44; 2025-01-01: 279.61
04.02.04.01.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO | UND | 3479.28 | 2024-06-01: 1304.73; 2024-07-01: 2174.55
04.02.04.01.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4" | UND | 1541.6 | 2024-06-01: 578.1; 2024-07-01: 963.5
04.02.04.02 | ACCESORIOS EN REDES DE ALIMENTACION |  | 2649.49 | 2024-07-01: 2649.49
04.02.04.02.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 1" | UND | 628.14 | 2024-07-01: 628.14
04.02.04.02.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 1 1/2" | UND | 257.84 | 2024-07-01: 257.84
04.02.04.02.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 2" | UND | 228.2 | 2024-07-01: 228.2
04.02.04.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 1" | UND | 499.5 | 2024-07-01: 499.5
04.02.04.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 1 1/2" | UND | 183.56 | 2024-07-01: 183.56
04.02.04.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 2" | UND | 334.59 | 2024-07-01: 334.59
04.02.04.02.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 2" A 1 1/2" | UND | 163.8 | 2024-07-01: 163.8
04.02.04.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 2 A 1"" | UND | 137.6 | 2024-07-01: 137.6
04.02.04.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1 1/2" A 1" | UND | 216.26 | 2024-07-01: 216.26
04.02.05 | VALVULAS |  | 4040.59 | 2024-07-01: 4040.59
04.02.05.01 | VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4" | UND | 4040.59 | 2024-07-01: 4040.59
04.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 169013.96 | 2024-07-01: 59154.88; 2024-08-01: 109859.08
04.03.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SCH-40 Ø 2 1/2" (ACI) | ML | 129912.68 | 2024-07-01: 45469.44; 2024-08-01: 84443.24
04.03.02 | ACCESORIOS DE LA RED DE ALIMENTACION |  | 1000.7 | 2024-07-01: 350.24; 2024-08-01: 650.46
04.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 2 1/2" | UND | 474.46 | 2024-07-01: 166.06; 2024-08-01: 308.4
04.03.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90º SCH-40 2 1/2" (ACI) | UND | 526.24 | 2024-07-01: 184.18; 2024-08-01: 342.06
04.03.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 2 1/2" (ACI) | UND | 36175.58 | 2024-07-01: 12661.45; 2024-08-01: 23514.13
04.03.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO INC. ACCESORIOS | UND | 1925 | 2024-07-01: 673.75; 2024-08-01: 1251.25
04.04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  | 315223.06 | 2024-09-01: 9383.61; 2024-10-01: 103644.02; 2024-11-01: 156078.7; 2024-12-01: 46116.74
04.04.01 | CUNETAS |  | 104711.37 | 2024-09-01: 9383.61; 2024-10-01: 103644.02; 2024-11-01: 46681.07
04.04.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | ML | 2162.86 | 2024-09-01: 2162.86
04.04.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS | M3 | 9627.66 | 2024-09-01: 7220.75; 2024-10-01: 2406.92
04.04.01.03 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON) e=0.15m | M2 | 8634.01 | 2024-10-01: 8634.01
04.04.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUENTA | M2 | 27256.65 | 2024-10-01: 27256.65
04.04.01.05 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - PARA CUNETAS | M3 | 51930.38 | 2024-10-01: 51930.38
04.04.01.06 | CURADO DE ESTRUCTURAS | M2 | 5099.81 | 2024-10-01: 4249.84; 2024-11-01: 849.97
04.04.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3" | ML | 52423.14 | 2024-10-01: 8737.19; 2024-11-01: 43685.95
04.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90º PVC AGUA C-10 3" | UND | 2574.18 | 2024-10-01: 429.03; 2024-11-01: 2145.15
04.04.04 | DREN PLUVIAL |  | 151418.65 | 2024-11-01: 109397.63; 2024-12-01: 42021.02
04.04.04.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | ML | 1700.64 | 2024-11-01: 1700.64
04.04.04.02 | EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA DREN PLUVIAL | M3 | 6732.21 | 2024-11-01: 6732.21
04.04.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE DREN PLUVIAL | M2 | 5307.21 | 2024-11-01: 5307.21
04.04.04.04 | COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON) e=0.20m | M2 | 42461.46 | 2024-11-01: 42461.46
04.04.04.05 | COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO (OVER DE 2" A 3") | M3 | 18176.49 | 2024-11-01: 18176.49
04.04.04.06 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - PARA CANAL DE DREN PLUVIAL | M3 | 33796.04 | 2024-11-01: 33796.04
04.04.04.07 | CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON ADITIVO | M2 | 1835.37 | 2024-11-01: 1223.58; 2024-12-01: 611.79
04.04.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE PVC E=0.5 MM | M2 | 41409.23 | 2024-12-01: 41409.23
04.04.05 | TUBERIA PVC P/ALCANTARILLADO D=8" | ML | 4095.72 | 2024-12-01: 4095.72
04.05 | DESAGUE Y VENTILACION |  | 53159.07 | 2024-07-01: 4546.36; 2024-08-01: 34235.4; 2024-09-01: 14377.31
04.05.01 | SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4" | PTO | 3775.78 | 2024-07-01: 3146.48; 2024-08-01: 629.3
04.05.02 | SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 2" | PTO | 6532.77 | 2024-07-01: 1399.88; 2024-08-01: 5132.89
04.05.03 | REDES DE DERIVACION |  | 5853.61 | 2024-08-01: 5853.61
04.05.04.01 | TUBO DE DESAGUE DE PVC SAP D=6" | ML | 3736.58 | 2024-08-01: 3736.58
04.05.04.02 | TUBO DE DESAGUE DE PVC SAP D=4" | ML | 2117.03 | 2024-08-01: 2117.03
04.05.04.03 | TUBO DE DESAGUE DE PVC SAP D=2" | ML | 13788.21 | 2024-08-01: 12344.58; 2024-09-01: 1443.63
04.05.04 | REDES COLECTORAS |  | 5774.53 | 2024-08-01: 4330.9; 2024-09-01: 1443.63
04.05.04.01 | TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 4" | ML | 7204.83 | 2024-08-01: 7204.83
04.05.04.02 | TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 2" | ML | 808.85 | 2024-08-01: 808.85
04.05.05 | ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE |  | 10792.19 | 2024-08-01: 6475.3; 2024-09-01: 4316.89
04.05.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 4" | UND | 1488.44 | 2024-08-01: 893.06; 2024-09-01: 595.38
04.05.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 2" | UND | 2432.7 | 2024-08-01: 1459.62; 2024-09-01: 973.08
04.05.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 4" | UND | 426.92 | 2024-08-01: 256.15; 2024-09-01: 170.77
04.05.05.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 2" | UND | 131.1 | 2024-08-01: 78.66; 2024-09-01: 52.44
04.05.05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4" | UND | 814.9 | 2024-08-01: 488.94; 2024-09-01: 325.96
04.05.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 2" | UND | 151.65 | 2024-08-01: 90.99; 2024-09-01: 60.66
04.05.05.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO CON TRAMPA P | UND | 624 | 2024-08-01: 374.4; 2024-09-01: 249.6
04.05.05.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SIMPLE 4" | UND | 1893.29 | 2024-08-01: 1135.97; 2024-09-01: 757.32
04.05.05.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SIMPLE 2" | UND | 529.2 | 2024-08-01: 317.52; 2024-09-01: 211.68
04.05.05.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DOBLE 4" | UND | 41.98 | 2024-08-01: 25.19; 2024-09-01: 16.79
04.05.05.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 4" A 2" | UND | 1714.65 | 2024-08-01: 1028.79; 2024-09-01: 685.86
04.05.05.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION 4" | UND | 152.94 | 2024-08-01: 91.76; 2024-09-01: 61.18
04.05.05.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION 2" | UND | 390.42 | 2024-08-01: 234.25; 2024-09-01: 156.17
04.05.06 | CAMARAS DE INSPECCION |  | 11882.96 | 2024-08-01: 3799.72; 2024-09-01: 8083.24
04.05.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA REGISTRO | UND | 4283.52 | 2024-09-01: 4283.52
04.05.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZONETA | UND | 1227.5 | 2024-08-01: 613.75; 2024-09-01: 613.75
04.05.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZON | UND | 6371.94 | 2024-08-01: 3185.97; 2024-09-01: 3185.97
04.05.07 | VARIOS |  | 533.55 | 2024-09-01: 533.55
04.05.07.01 | CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE | UND | 533.55 | 2024-09-01: 533.55
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 746282.74 | 2023-11-01: 15855.4; 2023-12-01: 50841.54; 2024-01-01: 50817.25; 2024-02-01: 46394.25; 2024-03-01: 91580.42; 2024-04-01: 70771.69; 2024-05-01: 90662.05; 2024-06-01: 121398.24; 2024-07-01: 148004.18; 2024-08-01: 59957.72 | 746282.74 | 0
05.01 | TABLEROS ELECTRICOS |  | 77447.57 | 2024-03-01: 13768.44; 2024-04-01: 22373.74; 2024-05-01: 23234.25; 2024-06-01: 18071.08
05.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL (TG) | UND | 2606.56 | 2024-03-01: 463.39; 2024-04-01: 753.01; 2024-05-01: 781.97; 2024-06-01: 608.2
05.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG-1A | UND | 3340.06 | 2024-03-01: 593.79; 2024-04-01: 964.91; 2024-05-01: 1002.02; 2024-06-01: 779.35
05.01.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG-1B | UND | 2951.63 | 2024-03-01: 524.73; 2024-04-01: 852.69; 2024-05-01: 885.49; 2024-06-01: 688.71
05.01.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-01 | UND | 920.07 | 2024-03-01: 163.57; 2024-04-01: 265.8; 2024-05-01: 276.02; 2024-06-01: 214.68
05.01.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.01 | UND | 1143.57 | 2024-03-01: 203.3; 2024-04-01: 330.36; 2024-05-01: 343.07; 2024-06-01: 266.83
05.01.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.02 | UND | 1143.57 | 2024-03-01: 203.3; 2024-04-01: 330.36; 2024-05-01: 343.07; 2024-06-01: 266.83
05.01.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03 | UND | 1027.07 | 2024-03-01: 182.59; 2024-04-01: 296.71; 2024-05-01: 308.12; 2024-06-01: 239.65
05.01.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.01 | UND | 2075.07 | 2024-03-01: 368.9; 2024-04-01: 599.46; 2024-05-01: 622.52; 2024-06-01: 484.18
05.01.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.02 | UND | 869.03 | 2024-03-01: 154.49; 2024-04-01: 251.05; 2024-05-01: 260.71; 2024-06-01: 202.77
05.01.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.03 | UND | 686.03 | 2024-03-01: 121.96; 2024-04-01: 198.19; 2024-05-01: 205.81; 2024-06-01: 160.07
05.01.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.04 | UND | 1025.57 | 2024-03-01: 182.32; 2024-04-01: 296.28; 2024-05-01: 307.67; 2024-06-01: 239.3
05.01.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.05 | UND | 1340.07 | 2024-03-01: 238.23; 2024-04-01: 387.13; 2024-05-01: 402.02; 2024-06-01: 312.68
05.01.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.06 | UND | 1091.07 | 2024-03-01: 193.97; 2024-04-01: 315.2; 2024-05-01: 327.32; 2024-06-01: 254.58
05.01.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.07 | UND | 928.57 | 2024-03-01: 165.08; 2024-04-01: 268.25; 2024-05-01: 278.57; 2024-06-01: 216.67
05.01.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.08 | UND | 1091.07 | 2024-03-01: 193.97; 2024-04-01: 315.2; 2024-05-01: 327.32; 2024-06-01: 254.58
05.01.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.09 | UND | 1028.07 | 2024-03-01: 182.77; 2024-04-01: 297; 2024-05-01: 308.42; 2024-06-01: 239.88
05.01.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.10 | UND | 1031.07 | 2024-03-01: 183.3; 2024-04-01: 297.86; 2024-05-01: 309.32; 2024-06-01: 240.58
05.01.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.11 | UND | 1259.53 | 2024-03-01: 223.92; 2024-04-01: 363.86; 2024-05-01: 377.86; 2024-06-01: 293.89
05.01.19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.12 | UND | 1031.07 | 2024-03-01: 183.3; 2024-04-01: 297.86; 2024-05-01: 309.32; 2024-06-01: 240.58
05.01.20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.13 | UND | 842.53 | 2024-03-01: 149.78; 2024-04-01: 243.4; 2024-05-01: 252.76; 2024-06-01: 196.59
05.01.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.14 | UND | 990.57 | 2024-03-01: 176.1; 2024-04-01: 286.16; 2024-05-01: 297.17; 2024-06-01: 231.13
05.01.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO ST-2.1 | UND | 1659.07 | 2024-03-01: 294.95; 2024-04-01: 479.29; 2024-05-01: 497.72; 2024-06-01: 387.12
05.01.23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO ST-2.2 | UND | 1659.07 | 2024-03-01: 294.95; 2024-04-01: 479.29; 2024-05-01: 497.72; 2024-06-01: 387.12
05.01.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.01 | UND | 1057.07 | 2024-03-01: 187.92; 2024-04-01: 305.38; 2024-05-01: 317.12; 2024-06-01: 246.65
05.01.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.02 | UND | 1312.07 | 2024-03-01: 233.26; 2024-04-01: 379.04; 2024-05-01: 393.62; 2024-06-01: 306.15
05.01.26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.03 | UND | 612.53 | 2024-03-01: 108.89; 2024-04-01: 176.95; 2024-05-01: 183.76; 2024-06-01: 142.92
05.01.27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.04 | UND | 1025.57 | 2024-03-01: 182.32; 2024-04-01: 296.28; 2024-05-01: 307.67; 2024-06-01: 239.3
05.01.28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.05 | UND | 1025.57 | 2024-03-01: 182.32; 2024-04-01: 296.28; 2024-05-01: 307.67; 2024-06-01: 239.3
05.01.29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.06 | UND | 1142.07 | 2024-03-01: 203.03; 2024-04-01: 329.93; 2024-05-01: 342.62; 2024-06-01: 266.48
05.01.30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.07 | UND | 1359.03 | 2024-03-01: 241.61; 2024-04-01: 392.61; 2024-05-01: 407.71; 2024-06-01: 317.11
05.01.31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.08 | UND | 1186.07 | 2024-03-01: 210.86; 2024-04-01: 342.64; 2024-05-01: 355.82; 2024-06-01: 276.75
05.01.32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.09 | UND | 1208.57 | 2024-03-01: 214.86; 2024-04-01: 349.14; 2024-05-01: 362.57; 2024-06-01: 282
05.01.33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.10 | UND | 1328.57 | 2024-03-01: 236.19; 2024-04-01: 383.81; 2024-05-01: 398.57; 2024-06-01: 310
05.01.34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.11 | UND | 1328.57 | 2024-03-01: 236.19; 2024-04-01: 383.81; 2024-05-01: 398.57; 2024-06-01: 310
05.01.35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.12 | UND | 959.07 | 2024-03-01: 170.5; 2024-04-01: 277.06; 2024-05-01: 287.72; 2024-06-01: 223.78
05.01.36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO ST-3.1 | UND | 1385.57 | 2024-03-01: 246.32; 2024-04-01: 400.28; 2024-05-01: 415.67; 2024-06-01: 323.3
05.01.37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO ST-3.2 | UND | 1647.57 | 2024-03-01: 292.9; 2024-04-01: 475.96; 2024-05-01: 494.27; 2024-06-01: 384.43
05.01.38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.01 | UND | 1282.07 | 2024-03-01: 227.92; 2024-04-01: 370.38; 2024-05-01: 384.62; 2024-06-01: 299.15
05.01.39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.02 | UND | 644.03 | 2024-03-01: 114.49; 2024-04-01: 186.05; 2024-05-01: 193.21; 2024-06-01: 150.27
05.01.40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.03 | UND | 972.03 | 2024-03-01: 172.81; 2024-04-01: 280.81; 2024-05-01: 291.61; 2024-06-01: 226.81
05.01.41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.04 | UND | 1057.07 | 2024-03-01: 187.92; 2024-04-01: 305.38; 2024-05-01: 317.12; 2024-06-01: 246.65
05.01.42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.05 | UND | 1022.07 | 2024-03-01: 181.7; 2024-04-01: 295.26; 2024-05-01: 306.62; 2024-06-01: 238.48
05.01.43 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.06 | UND | 1359.03 | 2024-03-01: 241.61; 2024-04-01: 392.61; 2024-05-01: 407.71; 2024-06-01: 317.11
05.01.44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.07 | UND | 1134.03 | 2024-03-01: 201.61; 2024-04-01: 327.61; 2024-05-01: 340.21; 2024-06-01: 264.61
05.01.45 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.08 | UND | 1208.57 | 2024-03-01: 214.86; 2024-04-01: 349.14; 2024-05-01: 362.57; 2024-06-01: 282
05.01.46 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.09 | UND | 1625.57 | 2024-03-01: 288.99; 2024-04-01: 469.61; 2024-05-01: 487.67; 2024-06-01: 379.3
05.01.47 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.10 | UND | 1328.57 | 2024-03-01: 236.19; 2024-04-01: 383.81; 2024-05-01: 398.57; 2024-06-01: 310
05.01.48 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.11 | UND | 729.07 | 2024-03-01: 129.61; 2024-04-01: 210.62; 2024-05-01: 218.72; 2024-06-01: 170.12
05.01.49 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_ TABLERO ST-4.2 | UND | 990.57 | 2024-03-01: 176.1; 2024-04-01: 286.16; 2024-05-01: 297.17; 2024-06-01: 231.13
05.01.50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.01 | UND | 1359.03 | 2024-03-01: 241.61; 2024-04-01: 392.61; 2024-05-01: 407.71; 2024-06-01: 317.11
05.01.51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.02 | UND | 1097.57 | 2024-03-01: 195.12; 2024-04-01: 317.08; 2024-05-01: 329.27; 2024-06-01: 256.1
05.01.52 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.03 | UND | 1097.57 | 2024-03-01: 195.12; 2024-04-01: 317.08; 2024-05-01: 329.27; 2024-06-01: 256.1
05.01.53 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.04 | UND | 697.57 | 2024-03-01: 124.01; 2024-04-01: 201.52; 2024-05-01: 209.27; 2024-06-01: 162.77
05.01.54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL EQUIPO SOLAR TPS | UND | 1070.57 | 2024-03-01: 190.32; 2024-04-01: 309.28; 2024-05-01: 321.17; 2024-06-01: 249.8
05.01.55 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBA TEB | UND | 1638.43 | 2024-03-01: 291.28; 2024-04-01: 473.32; 2024-05-01: 491.53; 2024-06-01: 382.3
05.01.56 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUZON DE CONCRETO | UND | 5665.77 | 2024-03-01: 1007.25; 2024-04-01: 1636.78; 2024-05-01: 1699.73; 2024-06-01: 1322.01
05.01.57 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA BORNERA 03 CIRCUITOS | UND | 2730.42 | 2024-03-01: 485.41; 2024-04-01: 788.79; 2024-05-01: 819.13; 2024-06-01: 637.1
05.01.58 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PASE 200x200x100 PVC | UND | 420.07 | 2024-03-01: 74.68; 2024-04-01: 121.35; 2024-05-01: 126.02; 2024-06-01: 98.02
05.02 | CONDUCTORES ALIMENTADORES |  | 85997.66 | 2023-11-01: 13377.4; 2023-12-01: 49687.54; 2024-01-01: 22932.71
05.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 35 + 25mm2 (MEDIDOR A TG) | ML | 1989.68 | 2023-11-01: 309.51; 2023-12-01: 1149.59; 2024-01-01: 530.58
05.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 25 + 25 mm2 (TG - STG) | ML | 7280.88 | 2023-11-01: 1132.58; 2023-12-01: 4206.73; 2024-01-01: 1941.57
05.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 +16 mm2 (STG - TD) | ML | 12540.1 | 2023-11-01: 1950.68; 2023-12-01: 7245.39; 2024-01-01: 3344.03
05.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 + 1 x 10 (N) | ML | 21615.75 | 2023-11-01: 3362.45; 2023-12-01: 12489.1; 2024-01-01: 5764.2
05.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 10 + 1 x 10 (N) | ML | 12579.65 | 2023-11-01: 1956.83; 2023-12-01: 7268.24; 2024-01-01: 3354.57
05.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 10 mm2 | ML | 9687.6 | 2023-11-01: 1506.96; 2023-12-01: 5597.28; 2024-01-01: 2583.36
05.02.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH (3x6+1x6) mm2 | ML | 4874.48 | 2023-11-01: 758.25; 2023-12-01: 2816.37; 2024-01-01: 1299.86
05.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 16 mm2 | ML | 10607.1 | 2023-11-01: 1649.99; 2023-12-01: 6128.55; 2024-01-01: 2828.56
05.02.09 | SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR AUTOPORTANTE CAAI 3-1 x 35 + 1x25mm2 | ML | 2488.84 | 2023-11-01: 387.15; 2023-12-01: 1438; 2024-01-01: 663.69
05.02.10 | SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR NLT 2-1 x 06 mm2 | ML | 2333.58 | 2023-11-01: 363; 2023-12-01: 1348.29; 2024-01-01: 622.29
05.03 | INSTALACION DE INTERIORES |  | 296173 | 2024-01-01: 27776.54; 2024-02-01: 46294.25; 2024-03-01: 48146.01; 2024-04-01: 7407.08; 2024-07-01: 106591.46; 2024-08-01: 59957.69
05.03.01 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO | PTO | 3094.56 | 2024-01-01: 663.12; 2024-02-01: 1105.2; 2024-03-01: 1149.41; 2024-04-01: 176.83
05.03.02 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA DOS PUNTOS | PTO | 9313.07 | 2024-01-01: 1995.66; 2024-02-01: 3326.1; 2024-03-01: 3459.14; 2024-04-01: 532.18
05.03.03 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CUATRO PUNTOS | PTO | 21259.36 | 2024-01-01: 4555.58; 2024-02-01: 7592.63; 2024-03-01: 7896.33; 2024-04-01: 1214.82
05.03.04 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA SEIS PUNTOS | PTO | 7810.32 | 2024-01-01: 1673.64; 2024-02-01: 2789.4; 2024-03-01: 2900.98; 2024-04-01: 446.3
05.03.05 | SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA TIPO PANEL LED 48W, ADOSADA AL TECHO | UND | 135420 | 2024-07-01: 86668.8; 2024-08-01: 48751.2
05.03.06 | SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 18W | UND | 31129.15 | 2024-07-01: 19922.66; 2024-08-01: 11206.49
05.03.07 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ CONMUTACION: ESCALERA: ESCALERA Y PASILLOS | PTO | 1115.76 | 2024-01-01: 239.09; 2024-02-01: 398.49; 2024-03-01: 414.43; 2024-04-01: 63.76
05.03.08 | SALIDA PARA PUNTO DE VENTILADORES DE TECHO | PTO | 12575.16 | 2024-01-01: 2694.68; 2024-02-01: 4491.13; 2024-03-01: 4670.77; 2024-04-01: 718.58
05.03.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES | UND | 23348.52 | 2024-01-01: 5003.25; 2024-02-01: 8338.76; 2024-03-01: 8672.31; 2024-04-01: 1334.2
05.03.10 | SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE h=0.40m | PTO | 45937.5 | 2024-01-01: 9843.75; 2024-02-01: 16406.25; 2024-03-01: 17062.5; 2024-04-01: 2625
05.03.11 | SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTES AREA DE COMPUTADORA | PTO | 5169.6 | 2024-01-01: 1107.77; 2024-02-01: 1846.29; 2024-03-01: 1920.14; 2024-04-01: 295.41
05.04 | ILUMUNACION PATIO Y EXTERIOR |  | 68219.92 | 2024-03-01: 29561.97; 2024-04-01: 29561.97; 2024-05-01: 9095.98
05.04.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE POZO A TIERRA, INC. EXCAVACION | UND | 15666.95 | 2024-03-01: 6789.01; 2024-04-01: 6789.01; 2024-05-01: 2088.93
05.04.02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARTEFACTO BRAQUETE LED (PARTE INTERIOR) | UND | 2956.8 | 2024-03-01: 1281.28; 2024-04-01: 1281.28; 2024-05-01: 394.24
05.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO FAROLA CONICA C/LUMINARIA LED 30W YCONEXIONADO | UND | 30964.68 | 2024-03-01: 13418.03; 2024-04-01: 13418.03; 2024-05-01: 4128.62
05.04.04 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 6m | UND | 17156.88 | 2024-03-01: 7434.65; 2024-04-01: 7434.65; 2024-05-01: 2287.58
05.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 100 WATTS | UND | 1474.61 | 2024-03-01: 639; 2024-04-01: 639; 2024-05-01: 196.61
05.05 | OTROS |  | 23058.84 | 2024-04-01: 8070.59; 2024-05-01: 14988.25
05.05.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS | GLB | 4758.46 | 2024-04-01: 1665.46; 2024-05-01: 3093
05.05.02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALTAVOZ EXTERIOR PATIO | UND | 3828 | 2024-04-01: 1339.8; 2024-05-01: 2488.2
05.05.03 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIMBRE | UND | 770.06 | 2024-04-01: 269.52; 2024-05-01: 500.54
05.05.04 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA | UND | 12743.64 | 2024-04-01: 4460.27; 2024-05-01: 8283.37
05.05.05 | DESMONTAJE DE POSTES | UND | 958.68 | 2024-04-01: 335.54; 2024-05-01: 623.14
05.06 | SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICO PARA CAMPO DE FULBITO |  | 38354.05 | 2024-05-01: 30683.24; 2024-06-01: 7670.81
05.06.01 | SISTEMA DE EQUIPO SOLAR, INCL. PANEL BATERIA, CONTROLADOR, CABLEADO, ACC. | CJT | 27958.61 | 2024-05-01: 22366.89; 2024-06-01: 5591.72
05.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO LED DE 200W C/EQUIPO INCORPORADO | UND | 10195.44 | 2024-05-01: 8156.35; 2024-06-01: 2039.09
05.06.03 | SUMINISTRO E NSTALACION DE ACCESRIOS | GLB | 200 | 2024-05-01: 160; 2024-06-01: 40
05.07 | SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA CAMPO DE FUTBOL |  | 57222.1 | 2024-06-01: 57222.1
05.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 200 WATTS INCORPORADO | UND | 44238.3 | 2024-06-01: 44238.3
05.07.02 | IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO DE 11m CON PROTECCION CONOCA EN LA BASE | UND | 11575.8 | 2024-06-01: 11575.8
05.07.03 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTES DE CONCRETO DE 11m EN TERRENO NORMAL HOYOS DE 0.6m DE Ø, Y 1.50m DE PROFUNDIDAD | UND | 1048 | 2024-06-01: 1048
05.07.04 | EMPALME CONEXIONES ELECTRICAS | UND | 360 | 2024-06-01: 360
05.08 | AIRE ACONDICIONADO |  | 36709.74 | 2024-06-01: 9789.27; 2024-07-01: 26920.47
05.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIOS | CJT | 29596.22 | 2024-06-01: 7892.33; 2024-07-01: 21703.89
05.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIOS | CJT | 7113.52 | 2024-06-01: 1896.94; 2024-07-01: 5216.58
05.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO GENERADOR |  | 38123.23 | 2024-04-01: 3254.31; 2024-05-01: 12552.33; 2024-06-01: 17760.03; 2024-07-01: 4556.57
05.09.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRUPO GENERADOR DE 50HP, ENCAPSULADO | CJT | 27894.06 | 2024-04-01: 3254.31; 2024-05-01: 12552.33; 2024-06-01: 11622.53; 2024-07-01: 464.9
05.09.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA | CJT | 10229.17 | 2024-06-01: 6137.5; 2024-07-01: 4091.67
05.10 | SUMINISTRO Y PRUEBAS DE RED ELECTRICA |  | 666.14 | 2024-07-01: 666.14
05.10.01 | PRUEBAS DE RED ELECTRICAS EN BAJA TENSION | CJT | 666.14 | 2024-07-01: 666.14
05.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DATA |  | 11065.58 | 2024-06-01: 7008.2; 2024-07-01: 4057.38
05.11.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DATA INTERNET (INCLUYE CONTRATO) | CJT | 10702.22 | 2024-06-01: 6778.07; 2024-07-01: 3924.15
05.11.02 | ESTRUCTURA DE PROYECCION | UND | 363.36 | 2024-06-01: 230.13; 2024-07-01: 133.23
05.12 | TRANSPORTE DE MATERIALES |  | 3500 | 2023-11-01: 2450; 2023-12-01: 1050
05.12.01 | TRANSPORTE DE MATERIALES, EXPED. REPLANTEO | GLB | 3500 | 2023-11-01: 2450; 2023-12-01: 1050
05.13 | SEGURIDAD DE OBRA |  | 800 | 2023-11-01: 28; 2023-12-01: 104; 2024-01-01: 108; 2024-02-01: 100; 2024-03-01: 104; 2024-04-01: 104; 2024-05-01: 108; 2024-06-01: 100; 2024-07-01: 44
05.13.01 | SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO | CJT | 800 | 2023-11-01: 28; 2023-12-01: 104; 2024-01-01: 108; 2024-02-01: 100; 2024-03-01: 104; 2024-04-01: 104; 2024-05-01: 108; 2024-06-01: 100; 2024-07-01: 44
05.14 | DERECHO DE CONEXION - ENOSA |  | 2771.11 | 2024-06-01: 1170.03; 2024-07-01: 1601.08
05.14.01 | DERECHO DE RECONEXION - ENOSA | CJT | 660 | 2024-06-01: 278.67; 2024-07-01: 381.33
05.14.02 | REUBICACION DE ACOMETIDA TRIFASICA (ESP. TECNICAS) | CJT | 2111.11 | 2024-06-01: 891.36; 2024-07-01: 1219.75
05.15 | PARARRAYOS |  | 6173.8 | 2024-06-01: 2606.72; 2024-07-01: 3567.08
05.15.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS | UND | 6173.8 | 2024-06-01: 2606.72; 2024-07-01: 3567.08
06 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO |  | 3115166.73 | 2024-10-01: 415355.55; 2024-11-01: 899937.11; 2024-12-01: 899937.11; 2025-01-01: 899936.96 | 3115166.73 | 0
06.01 | MOBILIARIO |  | 1857514.92 | 2024-10-01: 247668.66; 2024-11-01: 536615.46; 2024-12-01: 536615.46; 2025-01-01: 536615.46
06.01.01 | MESAS |  | 611125.9 | 2024-10-01: 81483.44; 2024-11-01: 176547.49; 2024-12-01: 176547.49; 2025-01-01: 176547.49
06.01.01.01 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.56 M) | UND | 74025 | 2024-10-01: 9870; 2024-11-01: 21385; 2024-12-01: 21385; 2025-01-01: 21385
06.01.01.02 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.61 M) | UND | 84600 | 2024-10-01: 11280; 2024-11-01: 24440; 2024-12-01: 24440; 2025-01-01: 24440
06.01.01.03 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.66 M) | UND | 87420 | 2024-10-01: 11656; 2024-11-01: 25254.67; 2024-12-01: 25254.67; 2025-01-01: 25254.67
06.01.01.04 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.69 M) | UND | 95175 | 2024-10-01: 12690; 2024-11-01: 27495; 2024-12-01: 27495; 2025-01-01: 27495
06.01.01.05 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.72 M) | UND | 90240 | 2024-10-01: 12032; 2024-11-01: 26069.33; 2024-12-01: 26069.33; 2025-01-01: 26069.33
06.01.01.06 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.75 M) | UND | 42300 | 2024-10-01: 5640; 2024-11-01: 12220; 2024-12-01: 12220; 2025-01-01: 12220
06.01.01.07 | MESA RECTANGULAR PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M) | UND | 38981.8 | 2024-10-01: 5197.57; 2024-11-01: 11261.41; 2024-12-01: 11261.41; 2025-01-01: 11261.41
06.01.01.08 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.90 M X 0.45 M X 0.75 M) | UND | 1762.5 | 2024-10-01: 235; 2024-11-01: 509.17; 2024-12-01: 509.17; 2025-01-01: 509.17
06.01.01.09 | MESA RECTANGULAR DE (1.20 M X 0.80 M X 0.75 M) | UND | 9047.5 | 2024-10-01: 1206.33; 2024-11-01: 2613.72; 2024-12-01: 2613.72; 2025-01-01: 2613.72
06.01.01.10 | MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA ESTUDIANTE (1.50 M X 0.90 M X 0.69 M A 0.75 M) | UND | 1762.5 | 2024-10-01: 235; 2024-11-01: 509.17; 2024-12-01: 509.17; 2025-01-01: 509.17
06.01.01.11 | MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA 6 ESTUDIANTES (2.00 M X 1.00 M X 0.56 M A 0.66 M) | UND | 23500 | 2024-10-01: 3133.33; 2024-11-01: 6788.89; 2024-12-01: 6788.89; 2025-01-01: 6788.89
06.01.01.12 | MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA 6 ESTUDIANTES (2.00 M X 1.00 M X 0.69 M A 0.75 M) | UND | 58750 | 2024-10-01: 7833.33; 2024-11-01: 16972.22; 2024-12-01: 16972.22; 2025-01-01: 16972.22
06.01.01.13 | MESA DE CENTRO O DE REVISTAS | UND | 1120 | 2024-10-01: 149.33; 2024-11-01: 323.56; 2024-12-01: 323.56; 2025-01-01: 323.56
06.01.01.14 | MESA DE TRABAJO (2.40 M X 0.60 M) | UND | 470.4 | 2024-10-01: 62.72; 2024-11-01: 135.89; 2024-12-01: 135.89; 2025-01-01: 135.89
06.01.01.15 | MESAS MODULARES (1.00 M X 1.00 M) | UND | 1971.2 | 2024-10-01: 262.83; 2024-11-01: 569.46; 2024-12-01: 569.46; 2025-01-01: 569.46
06.01.02 | ESCRITORIOS |  | 38900 | 2024-10-01: 5186.67; 2024-11-01: 11237.78; 2024-12-01: 11237.78; 2025-01-01: 11237.78
06.01.02.01 | ESCRITORIO CON CAJONERA PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M) | UND | 19500 | 2024-10-01: 2600; 2024-11-01: 5633.33; 2024-12-01: 5633.33; 2025-01-01: 5633.33
06.01.02.02 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (1.00 M X 0.60 M X 0.75 M) | UND | 18200 | 2024-10-01: 2426.67; 2024-11-01: 5257.78; 2024-12-01: 5257.78; 2025-01-01: 5257.78
06.01.02.03 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (0.80 M X 0.60 M X 0.75 M) | UND | 1200 | 2024-10-01: 160; 2024-11-01: 346.67; 2024-12-01: 346.67; 2025-01-01: 346.67
06.01.03 | SILLAS |  | 581904.7 | 2024-10-01: 77587.3; 2024-11-01: 168105.82; 2024-12-01: 168105.82; 2025-01-01: 168105.82
06.01.03.01 | SILLA PARA ESTUDIANTE (0.27 M X 0.32 M X 0.30 M) | UND | 51817.5 | 2024-10-01: 6909; 2024-11-01: 14969.5; 2024-12-01: 14969.5; 2025-01-01: 14969.5
06.01.03.02 | SILLA PARA ESTUDIANTE (0.30 M X 0.34 M X 0.34 M) | UND | 59220 | 2024-10-01: 7896; 2024-11-01: 17108; 2024-12-01: 17108; 2025-01-01: 17108
06.01.03.03 | SILLA PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.36 M) | UND | 62040 | 2024-10-01: 8272; 2024-11-01: 17922.67; 2024-12-01: 17922.67; 2025-01-01: 17922.67
06.01.03.04 | SILLA PARA ESTUDIANTE (0.36 M X 0.38 M X 0.39 M) | UND | 79312.5 | 2024-10-01: 10575; 2024-11-01: 22912.5; 2024-12-01: 22912.5; 2025-01-01: 22912.5
06.01.03.05 | SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.40 M X 0.42 M) | UND | 70500 | 2024-10-01: 9400; 2024-11-01: 20366.67; 2024-12-01: 20366.67; 2025-01-01: 20366.67
06.01.03.06 | SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.41 M X 0.45 M) | UND | 36660 | 2024-10-01: 4888; 2024-11-01: 10590.67; 2024-12-01: 10590.67; 2025-01-01: 10590.67
06.01.03.07 | SILLA REGULABLE 3 NIVELES PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.30 M A 0.36 M) | UND | 42300 | 2024-10-01: 5640; 2024-11-01: 12220; 2024-12-01: 12220; 2025-01-01: 12220
06.01.03.08 | SILLA REGULABLE 3 NIVELES PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.41 M X 0.39M A 0.45 M) | UND | 101520 | 2024-10-01: 13536; 2024-11-01: 29328; 2024-12-01: 29328; 2025-01-01: 29328
06.01.03.09 | SILLA PARA DOCENTE (0.40 M X 0.36 M X 0.45 M) | UND | 30855.5 | 2024-10-01: 4114.07; 2024-11-01: 8913.81; 2024-12-01: 8913.81; 2025-01-01: 8913.81
06.01.03.10 | BANCOS DE MADERA | UND | 7392 | 2024-10-01: 985.6; 2024-11-01: 2135.47; 2024-12-01: 2135.47; 2025-01-01: 2135.47
06.01.03.11 | SILLAS APILABLES | UND | 28828.8 | 2024-10-01: 3843.84; 2024-11-01: 8328.32; 2024-12-01: 8328.32; 2025-01-01: 8328.32
06.01.03.12 | SILLÓN (0.60 M X 0.55 M X 0.44 M) | UND | 5220 | 2024-10-01: 696; 2024-11-01: 1508; 2024-12-01: 1508; 2025-01-01: 1508
06.01.03.13 | SILLA GIRATORIA | UND | 3024 | 2024-10-01: 403.2; 2024-11-01: 873.6; 2024-12-01: 873.6; 2025-01-01: 873.6
06.01.03.14 | SILLA GERENCIAL GIRATORIA | UND | 459.2 | 2024-10-01: 61.23; 2024-11-01: 132.66; 2024-12-01: 132.66; 2025-01-01: 132.66
06.01.03.15 | SOFA DOBLE | UND | 2755.2 | 2024-10-01: 367.36; 2024-11-01: 795.95; 2024-12-01: 795.95; 2025-01-01: 795.95
06.01.04 | MUEBLES PARA GUARDADO |  | 351759.2 | 2024-10-01: 46901.22; 2024-11-01: 101619.33; 2024-12-01: 101619.33; 2025-01-01: 101619.33
06.01.04.01 | ARMARIO 4 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M) | UND | 105300 | 2024-10-01: 14040; 2024-11-01: 30420; 2024-12-01: 30420; 2025-01-01: 30420
06.01.04.02 | ARMARIO 5 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M) | UND | 1400 | 2024-10-01: 186.67; 2024-11-01: 404.44; 2024-12-01: 404.44; 2025-01-01: 404.44
06.01.04.03 | ESTANTE 4 DIVISIONES PARA ESTUDIANTE (0.80 M X 0.30 M X 1.50 M) | UND | 58800 | 2024-10-01: 7840; 2024-11-01: 16986.67; 2024-12-01: 16986.67; 2025-01-01: 16986.67
06.01.04.04 | ESTANTE 5 DIVISIONES (0.80 M X 0.30 M X 1.50 M) | UND | 1300 | 2024-10-01: 173.33; 2024-11-01: 375.56; 2024-12-01: 375.56; 2025-01-01: 375.56
06.01.04.05 | CASILLEROS PARA ESTUDIANTE (1.20 M X 0.40 M X 1.20 M) | UND | 23312.8 | 2024-10-01: 3108.37; 2024-11-01: 6734.81; 2024-12-01: 6734.81; 2025-01-01: 6734.81
06.01.04.06 | CASILLEROS PARA ESTUDIANTE (1.20 M X 0.40 M X 1.80 M) | UND | 29400 | 2024-10-01: 3920; 2024-11-01: 8493.33; 2024-12-01: 8493.33; 2025-01-01: 8493.33
06.01.04.07 | EXHIBIDOR DE LIBROS 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 0.90 M) | UND | 46816 | 2024-10-01: 6242.13; 2024-11-01: 13524.62; 2024-12-01: 13524.62; 2025-01-01: 13524.62
06.01.04.08 | EXHIBIDOR DE LIBROS (1.20 M X 0.40 M X 0.85 M) | UND | 11424 | 2024-10-01: 1523.2; 2024-11-01: 3300.27; 2024-12-01: 3300.27; 2025-01-01: 3300.27
06.01.04.09 | MUEBLE ALTO 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 0.50 M) | UND | 41888 | 2024-10-01: 5585.07; 2024-11-01: 12100.98; 2024-12-01: 12100.98; 2025-01-01: 12100.98
06.01.04.10 | MUEBLE BAJO 2 DIVISIONES (0.80 M X 0.40 M X 1.00 M) | UND | 1948.8 | 2024-10-01: 259.84; 2024-11-01: 562.99; 2024-12-01: 562.99; 2025-01-01: 562.99
06.01.04.11 | MUEBLE BAJO 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 1.00 M) | UND | 29881.6 | 2024-10-01: 3984.21; 2024-11-01: 8632.46; 2024-12-01: 8632.46; 2025-01-01: 8632.46
06.01.04.12 | ESTANTES MOBILES (0.80x3.00 m) | UND | 288 | 2024-10-01: 38.4; 2024-11-01: 83.2; 2024-12-01: 83.2; 2025-01-01: 83.2
06.01.05 | PIZARRA ACRILICA |  | 137003.52 | 2024-10-01: 18267.14; 2024-11-01: 39578.8; 2024-12-01: 39578.8; 2025-01-01: 39578.8
06.01.05.01 | PIZARRA ACRÍLICA DE (3.20 M X 1.20 M) | UND | 133046.4 | 2024-10-01: 17739.52; 2024-11-01: 38435.63; 2024-12-01: 38435.63; 2025-01-01: 38435.63
06.01.05.02 | PIZARRA ACRÍLICA DE (1.80 M X 1.20 M) | UND | 3957.12 | 2024-10-01: 527.62; 2024-11-01: 1143.17; 2024-12-01: 1143.17; 2025-01-01: 1143.17
06.01.06 | PANTALLA ECRAN |  | 86240 | 2024-10-01: 11498.67; 2024-11-01: 24913.78; 2024-12-01: 24913.78; 2025-01-01: 24913.78
06.01.06.01 | PANTALLA ECRAN RETRACTIL DE 72" | UND | 86240 | 2024-10-01: 11498.67; 2024-11-01: 24913.78; 2024-12-01: 24913.78; 2025-01-01: 24913.78
06.01.07 | RACK |  | 8620 | 2024-10-01: 1149.33; 2024-11-01: 2490.22; 2024-12-01: 2490.22; 2025-01-01: 2490.22
06.01.07.01 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | UND | 6160 | 2024-10-01: 821.33; 2024-11-01: 1779.56; 2024-12-01: 1779.56; 2025-01-01: 1779.56
06.01.07.02 | RACK PARA TV Y REPRODUCTOR BLU - RAY | UND | 1508 | 2024-10-01: 201.07; 2024-11-01: 435.64; 2024-12-01: 435.64; 2025-01-01: 435.64
06.01.07.03 | RACK PARA LAPTOPS (0.60 M X 0.45 M) DE CAPACIDAD 16 LAPTOPS | UND | 952 | 2024-10-01: 126.93; 2024-11-01: 275.02; 2024-12-01: 275.02; 2025-01-01: 275.02
06.01.08 | GABINETE |  | 3248 | 2024-10-01: 433.07; 2024-11-01: 938.31; 2024-12-01: 938.31; 2025-01-01: 938.31
06.01.08.01 | GABINETE 9RU PARA EMPOTRAR INC. RACK | UND | 3248 | 2024-10-01: 433.07; 2024-11-01: 938.31; 2024-12-01: 938.31; 2025-01-01: 938.31
06.01.09 | MOBILIARIO COMPLEMENTARIO |  | 38713.6 | 2024-10-01: 5161.82; 2024-11-01: 11183.93; 2024-12-01: 11183.93; 2025-01-01: 11183.93
06.01.09.01 | BOTIQUIN | UND | 224 | 2024-10-01: 29.87; 2024-11-01: 64.71; 2024-12-01: 64.71; 2025-01-01: 64.71
06.01.09.02 | COCHE DE MÚLTIPLES USOS | UND | 470.4 | 2024-10-01: 62.72; 2024-11-01: 135.89; 2024-12-01: 135.89; 2025-01-01: 135.89
06.01.09.03 | CAMILLA RODANTE (0.70 M X 1.80 M) | UND | 672 | 2024-10-01: 89.6; 2024-11-01: 194.13; 2024-12-01: 194.13; 2025-01-01: 194.13
06.01.09.04 | ANAQUELES METÁLICOS (0.95 M X 0.45 M) | UND | 9363.2 | 2024-10-01: 1248.43; 2024-11-01: 2704.92; 2024-12-01: 2704.92; 2025-01-01: 2704.92
06.01.09.05 | UTENSILIOS DE COCINA | UND | 1120 | 2024-10-01: 149.33; 2024-11-01: 323.56; 2024-12-01: 323.56; 2025-01-01: 323.56
06.01.09.06 | JUEGO DE OLLAS INDUSTRIALES | UND | 9000 | 2024-10-01: 1200; 2024-11-01: 2600; 2024-12-01: 2600; 2025-01-01: 2600
06.01.09.07 | JUEGO DE CUBIERTOS (CUCHARA, CUCHARITA, TENEDOR Y CUCHILLO) | UND | 4390.4 | 2024-10-01: 585.39; 2024-11-01: 1268.34; 2024-12-01: 1268.34; 2025-01-01: 1268.34
06.01.09.08 | VAJILLA ( PLATO TENDIDO, PLATO HONDO, VASO Y TASA) | UND | 6585.6 | 2024-10-01: 878.08; 2024-11-01: 1902.51; 2024-12-01: 1902.51; 2025-01-01: 1902.51
06.01.09.09 | LOCKERS (0.40 M X 0.45 M) | UND | 5376 | 2024-10-01: 716.8; 2024-11-01: 1553.07; 2024-12-01: 1553.07; 2025-01-01: 1553.07
06.01.09.10 | ARCHIVADORES 0.45 M X 0.70 M | UND | 1512 | 2024-10-01: 201.6; 2024-11-01: 436.8; 2024-12-01: 436.8; 2025-01-01: 436.8
06.02 | EQUIPAMIENTO |  | 1212851.81 | 2024-10-01: 161713.56; 2024-11-01: 350379.43; 2024-12-01: 350379.43; 2025-01-01: 350379.43
06.02.01 | EQUIPOS MULTIMEDIA |  | 106556 | 2024-10-01: 14207.47; 2024-11-01: 30782.85; 2024-12-01: 30782.85; 2025-01-01: 30782.85
06.02.01.01 | PROYECTOR MULTIMEDIA | UND | 94556 | 2024-10-01: 12607.47; 2024-11-01: 27316.18; 2024-12-01: 27316.18; 2025-01-01: 27316.18
06.02.01.02 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | UND | 12000 | 2024-10-01: 1600; 2024-11-01: 3466.67; 2024-12-01: 3466.67; 2025-01-01: 3466.67
06.02.02 | PC Y/O LAPTOP |  | 671558 | 2024-10-01: 89541.06; 2024-11-01: 194005.65; 2024-12-01: 194005.65; 2025-01-01: 194005.65
06.02.02.01 | SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 Mbps | UND | 3808 | 2024-10-01: 507.73; 2024-11-01: 1100.09; 2024-12-01: 1100.09; 2025-01-01: 1100.09
06.02.02.02 | PC- CORE I7 3.4 GHZ, MONITOR 24" FHD, RAM 16GB, DISCO ITB + TECLADO Y MOUSE | UND | 51750 | 2024-10-01: 6900; 2024-11-01: 14950; 2024-12-01: 14950; 2025-01-01: 14950
06.02.02.03 | LAPTOP CORE I5 -10 GENERACION, RAM 8GB, 512 GB, PANTALLA 15.6" + MOUSE | UND | 616000 | 2024-10-01: 82133.33; 2024-11-01: 177955.56; 2024-12-01: 177955.56; 2025-01-01: 177955.56
06.02.03 | TV Y EQUIPOS ELECTRICOS |  | 76770 | 2024-10-01: 10235.99; 2024-11-01: 22178; 2024-12-01: 22178; 2025-01-01: 22178
06.02.03.01 | TELEVISOR DE 55" HD SMART TV | UND | 18250 | 2024-10-01: 2433.33; 2024-11-01: 5272.22; 2024-12-01: 5272.22; 2025-01-01: 5272.22
06.02.03.02 | REPRODUCTOR BLU - RAY | UND | 2128 | 2024-10-01: 283.73; 2024-11-01: 614.76; 2024-12-01: 614.76; 2025-01-01: 614.76
06.02.03.03 | CÁMARA FOTOGRÁFICA | UND | 10640 | 2024-10-01: 1418.67; 2024-11-01: 3073.78; 2024-12-01: 3073.78; 2025-01-01: 3073.78
06.02.03.04 | PIZARRA INTERACTIVA | UND | 31000 | 2024-10-01: 4133.33; 2024-11-01: 8955.56; 2024-12-01: 8955.56; 2025-01-01: 8955.56
06.02.03.05 | ESTABILIZADOR | UND | 2040 | 2024-10-01: 272; 2024-11-01: 589.33; 2024-12-01: 589.33; 2025-01-01: 589.33
06.02.03.06 | POWER RACK | UND | 672 | 2024-10-01: 89.6; 2024-11-01: 194.13; 2024-12-01: 194.13; 2025-01-01: 194.13
06.02.03.07 | UPS 1000VA, 600W | UND | 2800 | 2024-10-01: 373.33; 2024-11-01: 808.89; 2024-12-01: 808.89; 2025-01-01: 808.89
06.02.03.08 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA PDU ACCESS POINT DE ROUTER AC1200/2.4 Y 5GHZ | UND | 9240 | 2024-10-01: 1232; 2024-11-01: 2669.33; 2024-12-01: 2669.33; 2025-01-01: 2669.33
06.02.04 | EQUIPO LABORATORIO |  | 73734.6 | 2024-10-01: 9831.29; 2024-11-01: 21301.11; 2024-12-01: 21301.11; 2025-01-01: 21301.11
06.02.04.01 | BALANZA DE PRECISIÓN | UND | 6993 | 2024-10-01: 932.4; 2024-11-01: 2020.2; 2024-12-01: 2020.2; 2025-01-01: 2020.2
06.02.04.02 | ESTERILIZADOR | UND | 4032 | 2024-10-01: 537.6; 2024-11-01: 1164.8; 2024-12-01: 1164.8; 2025-01-01: 1164.8
06.02.04.03 | CENTRIFUGA | UND | 5264 | 2024-10-01: 701.87; 2024-11-01: 1520.71; 2024-12-01: 1520.71; 2025-01-01: 1520.71
06.02.04.04 | DESTILADORA DE AGUA | UND | 4368 | 2024-10-01: 582.4; 2024-11-01: 1261.87; 2024-12-01: 1261.87; 2025-01-01: 1261.87
06.02.04.05 | MEDIDOR PORTÁTIL DE PH | UND | 8711 | 2024-10-01: 1161.47; 2024-11-01: 2516.51; 2024-12-01: 2516.51; 2025-01-01: 2516.51
06.02.04.06 | EQUIPO BAÑO MARÍA | UND | 3920 | 2024-10-01: 522.67; 2024-11-01: 1132.44; 2024-12-01: 1132.44; 2025-01-01: 1132.44
06.02.04.07 | MICROSCOPIO DIGITAL | UND | 8929.1 | 2024-10-01: 1190.55; 2024-11-01: 2579.52; 2024-12-01: 2579.52; 2025-01-01: 2579.52
06.02.04.08 | MICROSCOPIO BINOCULARES | UND | 3785.6 | 2024-10-01: 504.75; 2024-11-01: 1093.62; 2024-12-01: 1093.62; 2025-01-01: 1093.62
06.02.04.09 | TERMÓMETRO TIPO LAPICERO | UND | 1770.3 | 2024-10-01: 236.04; 2024-11-01: 511.42; 2024-12-01: 511.42; 2025-01-01: 511.42
06.02.04.10 | ESQUELETO HUMANO INTERACTIVO | UND | 5488 | 2024-10-01: 731.73; 2024-11-01: 1585.42; 2024-12-01: 1585.42; 2025-01-01: 1585.42
06.02.04.11 | MAQUETAS CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | UND | 13686.4 | 2024-10-01: 1824.85; 2024-11-01: 3953.85; 2024-12-01: 3953.85; 2025-01-01: 3953.85
06.02.04.12 | KIT PARA ESTUDIO DE CÓDIGO GENÉTICO | UND | 6787.2 | 2024-10-01: 904.96; 2024-11-01: 1960.75; 2024-12-01: 1960.75; 2025-01-01: 1960.75
06.02.05 | EQUIPO TALLERES/CRT |  | 7692.16 | 2024-10-01: 1025.64; 2024-11-01: 2222.17; 2024-12-01: 2222.17; 2025-01-01: 2222.17
06.02.05.01 | KIT DE DISEÑO O TRABAJO | UND | 356.16 | 2024-10-01: 47.49; 2024-11-01: 102.89; 2024-12-01: 102.89; 2025-01-01: 102.89
06.02.05.02 | KIT DE MAPAS DE PERÚ | UND | 1400 | 2024-10-01: 186.67; 2024-11-01: 404.44; 2024-12-01: 404.44; 2025-01-01: 404.44
06.02.05.03 | KIT DE MAPAS DE CONTINENTES | UND | 1568 | 2024-10-01: 209.07; 2024-11-01: 452.98; 2024-12-01: 452.98; 2025-01-01: 452.98
06.02.05.04 | KIT SISTEMA SOLAR | UND | 1400 | 2024-10-01: 186.67; 2024-11-01: 404.44; 2024-12-01: 404.44; 2025-01-01: 404.44
06.02.05.05 | GLOBO TERRÁQUEO FÍSICO POLÍTICO CON PLANISFERIO | UND | 1568 | 2024-10-01: 209.07; 2024-11-01: 452.98; 2024-12-01: 452.98; 2025-01-01: 452.98
06.02.05.06 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA | UND | 1400 | 2024-10-01: 186.67; 2024-11-01: 404.44; 2024-12-01: 404.44; 2025-01-01: 404.44
06.02.06 | EQUIPO EDUCACION FISICA |  | 145192 | 2024-10-01: 19358.93; 2024-11-01: 41944.36; 2024-12-01: 41944.36; 2025-01-01: 41944.36
06.02.06.01 | PARANTES CON SISTEMA TELESCOPICO | UND | 12992 | 2024-10-01: 1732.27; 2024-11-01: 3753.24; 2024-12-01: 3753.24; 2025-01-01: 3753.24
06.02.06.02 | NET DE VOLEY | UND | 1600 | 2024-10-01: 213.33; 2024-11-01: 462.22; 2024-12-01: 462.22; 2025-01-01: 462.22
06.02.06.03 | SILBATOS | UND | 2352 | 2024-10-01: 313.6; 2024-11-01: 679.47; 2024-12-01: 679.47; 2025-01-01: 679.47
06.02.06.04 | PELOTAS DE BÁSQUET N°7 | UND | 20400 | 2024-10-01: 2720; 2024-11-01: 5893.33; 2024-12-01: 5893.33; 2025-01-01: 5893.33
06.02.06.05 | TABURETES DE MADERA | UND | 15052.8 | 2024-10-01: 2007.04; 2024-11-01: 4348.59; 2024-12-01: 4348.59; 2025-01-01: 4348.59
06.02.06.06 | CRONÓMETRO DIGITAL A PILAS | UND | 5712 | 2024-10-01: 761.6; 2024-11-01: 1650.13; 2024-12-01: 1650.13; 2025-01-01: 1650.13
06.02.06.07 | PELOTAS DE VOLEY | UND | 15120 | 2024-10-01: 2016; 2024-11-01: 4368; 2024-12-01: 4368; 2025-01-01: 4368
06.02.06.08 | PELOTAS DE FÚTBOL N°5 | UND | 13440 | 2024-10-01: 1792; 2024-11-01: 3882.67; 2024-12-01: 3882.67; 2025-01-01: 3882.67
06.02.06.09 | BALANZA ELECTRÓNICA | UND | 1523.2 | 2024-10-01: 203.09; 2024-11-01: 440.04; 2024-12-01: 440.04; 2025-01-01: 440.04
06.02.06.10 | COLCHONETAS | UND | 57000 | 2024-10-01: 7600; 2024-11-01: 16466.67; 2024-12-01: 16466.67; 2025-01-01: 16466.67
06.02.07 | EQUIPAMIENTO DE BANDA |  | 115587.2 | 2024-10-01: 15411.61; 2024-11-01: 33391.86; 2024-12-01: 33391.86; 2025-01-01: 33391.86
06.02.07.01 | TROMPETA | UND | 10427.2 | 2024-10-01: 1390.29; 2024-11-01: 3012.3; 2024-12-01: 3012.3; 2025-01-01: 3012.3
06.02.07.02 | BOMBO | UND | 4500 | 2024-10-01: 600; 2024-11-01: 1300; 2024-12-01: 1300; 2025-01-01: 1300
06.02.07.03 | TAROLA | UND | 25500 | 2024-10-01: 3400; 2024-11-01: 7366.67; 2024-12-01: 7366.67; 2025-01-01: 7366.67
06.02.07.04 | PLATILLOS | UND | 17920 | 2024-10-01: 2389.33; 2024-11-01: 5176.89; 2024-12-01: 5176.89; 2025-01-01: 5176.89
06.02.07.05 | PANDERETA | UND | 1600 | 2024-10-01: 213.33; 2024-11-01: 462.22; 2024-12-01: 462.22; 2025-01-01: 462.22
06.02.07.06 | BAJO DE VIENTO | UND | 7840 | 2024-10-01: 1045.33; 2024-11-01: 2264.89; 2024-12-01: 2264.89; 2025-01-01: 2264.89
06.02.07.07 | LIRA ROMA | UND | 3000 | 2024-10-01: 400; 2024-11-01: 866.67; 2024-12-01: 866.67; 2025-01-01: 866.67
06.02.07.08 | TROMBON DE VARA | UND | 5800 | 2024-10-01: 773.33; 2024-11-01: 1675.56; 2024-12-01: 1675.56; 2025-01-01: 1675.56
06.02.07.09 | CORNETA | UND | 3200 | 2024-10-01: 426.67; 2024-11-01: 924.44; 2024-12-01: 924.44; 2025-01-01: 924.44
06.02.07.10 | CLARINETE | UND | 18000 | 2024-10-01: 2400; 2024-11-01: 5200; 2024-12-01: 5200; 2025-01-01: 5200
06.02.07.11 | SAXO | UND | 15000 | 2024-10-01: 2000; 2024-11-01: 4333.33; 2024-12-01: 4333.33; 2025-01-01: 4333.33
06.02.07.12 | TAMBORES | UND | 2800 | 2024-10-01: 373.33; 2024-11-01: 808.89; 2024-12-01: 808.89; 2025-01-01: 808.89
06.02.08 | EQUIPO COMPLEMENTARIO |  | 15761.85 | 2024-10-01: 2101.57; 2024-11-01: 4553.43; 2024-12-01: 4553.43; 2025-01-01: 4553.43
06.02.08.01 | EXTINTOR | UND | 358.4 | 2024-10-01: 47.79; 2024-11-01: 103.54; 2024-12-01: 103.54; 2025-01-01: 103.54
06.02.08.02 | COCINA INDUSTRIAL 6 HORNILLAS | UND | 6160 | 2024-10-01: 821.33; 2024-11-01: 1779.56; 2024-12-01: 1779.56; 2025-01-01: 1779.56
06.02.08.03 | CONGELADORA | UND | 2033.05 | 2024-10-01: 271.07; 2024-11-01: 587.33; 2024-12-01: 587.33; 2025-01-01: 587.33
06.02.08.04 | REFRIGERADORA | UND | 2280 | 2024-10-01: 304; 2024-11-01: 658.67; 2024-12-01: 658.67; 2025-01-01: 658.67
06.02.08.05 | FRIGO BAR | UND | 873.6 | 2024-10-01: 116.48; 2024-11-01: 252.37; 2024-12-01: 252.37; 2025-01-01: 252.37
06.02.08.06 | LICUADORA | UND | 2500 | 2024-10-01: 333.33; 2024-11-01: 722.22; 2024-12-01: 722.22; 2025-01-01: 722.22
06.02.08.07 | BALÓN DE GAS Y ACCESORIOS | UND | 280 | 2024-10-01: 37.33; 2024-11-01: 80.89; 2024-12-01: 80.89; 2025-01-01: 80.89
06.02.08.08 | MICROONDAS | UND | 1276.8 | 2024-10-01: 170.24; 2024-11-01: 368.85; 2024-12-01: 368.85; 2025-01-01: 368.85
06.03 | TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO |  | 44800 | 2024-10-01: 5973.33; 2024-11-01: 12942.22; 2024-12-01: 12942.22; 2025-01-01: 12942.22
06.03.01 | TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO A LA OBRA | GLB | 44800 | 2024-10-01: 5973.33; 2024-11-01: 12942.22; 2024-12-01: 12942.22; 2025-01-01: 12942.22
COSTO DIRECTO (OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES,ESTRUCTURAS,ARQUITECTURA, INS. SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS) |  |  | 27642546.66 | 509422.94 | 678158.46 | 592665.51 | 348757.22 | 628450.77 | 1104466.26 | 523352.19 | 872134.4 | 1202879.37 | 1111110.16 | 1709376.55 | 1728892.96 | 895020.65 | 1484993.95 | 1621176.29 | 1417362.79 | 1559722.43 | 1001349.36 | 2190385.32 | 2026396.65 | 1538349.31 | 1810199.54 | 870523.49 | 217400.09 | 27642546.66 | 0
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 27642546.66 | 509422.94 | 678158.46 | 592665.51 | 348757.22 | 628450.77 | 1104466.26 | 523352.19 | 872134.4 | 1202879.37 | 1111110.16 | 1709376.55 | 1728892.96 | 895020.65 | 1484993.95 | 1621176.29 | 1417362.79 | 1559722.43 | 1001349.36 | 2190385.32 | 2026396.65 | 1538349.31 | 1810199.54 | 870523.49 | 217400.09 | 27642546.66 | 0
GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  | 2764254.67 | 50942.29 | 67815.85 | 59266.55 | 34875.72 | 62845.08 | 110446.63 | 52335.22 | 87213.44 | 120287.94 | 111111.02 | 170937.66 | 172889.3 | 89502.07 | 148499.4 | 162117.63 | 141736.28 | 155972.24 | 100134.94 | 219038.53 | 202639.67 | 153834.93 | 181019.95 | 87052.35 | 21739.98 | 2764254.67 | 0
UTILIDAD (7.00%) |  |  | 1934978.27 | 35659.61 | 47471.09 | 41486.59 | 24413.01 | 43991.55 | 77312.64 | 36634.65 | 61049.41 | 84201.56 | 77777.71 | 119656.36 | 121022.51 | 62651.45 | 103949.58 | 113482.34 | 99215.4 | 109180.57 | 70094.46 | 153326.97 | 141847.77 | 107684.45 | 126713.97 | 60936.64 | 15217.98 | 1934978.27 | 0
SUB TOTAL |  |  | 32341779.6 | 596024.84 | 793445.4 | 693418.65 | 408045.95 | 735287.4 | 1292225.53 | 612322.06 | 1020397.25 | 1407368.87 | 1299998.89 | 1999970.57 | 2022804.77 | 1047174.17 | 1737442.93 | 1896776.26 | 1658314.47 | 1824875.24 | 1171578.76 | 2562750.82 | 2370884.09 | 1799868.69 | 2117933.46 | 1018512.48 | 254358.05 | 32341779.6 | 0
IGV (18%) |  |  | 5821520.33 | 107284.47 | 142820.17 | 124815.36 | 73448.27 | 132351.73 | 232600.6 | 110217.97 | 183671.51 | 253326.4 | 233999.8 | 359994.7 | 364104.86 | 188491.35 | 312739.73 | 341419.73 | 298496.6 | 328477.54 | 210884.18 | 461295.15 | 426759.14 | 323976.36 | 381228.02 | 183332.25 | 45784.44 | 5821520.33 | 0
TOTAL PRESUPUESTO (COMPONENTE I) |  |  | 38163299.93 | 703309.31 | 936265.57 | 818234.01 | 481494.22 | 867639.13 | 1524826.13 | 722540.03 | 1204068.76 | 1660695.27 | 1533998.69 | 2359965.27 | 2386909.63 | 1235665.52 | 2050182.66 | 2238195.99 | 1956811.07 | 2153352.78 | 1382462.94 | 3024045.97 | 2797643.23 | 2123845.05 | 2499161.48 | 1201844.73 | 300142.49 | 38163299.93 | 0
TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (COMPONENTE II) |  |  | 3115166.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415355.55 | 899937.11 | 899937.11 | 899936.96 | 3115166.73 | 0
TOTAL DE PRESUPUESTO COMPONENTE I Y II |  |  | 41278466.66 | 703309.31 | 936265.57 | 818234.01 | 481494.22 | 867639.13 | 1524826.13 | 722540.03 | 1204068.76 | 1660695.27 | 1533998.69 | 2359965.27 | 2386909.63 | 1235665.52 | 2050182.66 | 2238195.99 | 1956811.07 | 2153352.78 | 1382462.94 | 3024045.97 | 2797643.23 | 2539200.6 | 3399098.59 | 2101781.84 | 1200079.45 | 41278466.66 | 0
GASTOS DE SUPERVISION |  |  | 1290900 | 45350 | 45350 | 45350 | 50850 | 58600 | 58600 | 58600 | 53100 | 53100 | 53100 | 53100 | 53100 | 48700 | 48700 | 48700 | 54700 | 54700 | 54100 | 52100 | 52100 | 52100 | 52100 | 75350 | 69350 | 1290900 | 0
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 42569366.66 | 748659.31 | 981615.57 | 863584.01 | 532344.22 | 926239.13 | 1583426.13 | 781140.03 | 1257168.76 | 1713795.27 | 1587098.69 | 2413065.27 | 2440009.63 | 1284365.52 | 2098882.66 | 2286895.99 | 2011511.07 | 2208052.78 | 1436562.94 | 3076145.97 | 2849743.23 | 2591300.6 | 3451198.59 | 2177131.84 | 1269429.45 | 42569366.66 | 0
AVANCE MENSUAL EN % |  |  | 100% | 1.759% | 2.306% | 2.029% | 1.251% | 2.176% | 3.72% | 1.835% | 2.953% | 4.026% | 3.728% | 5.669% | 5.732% | 3.017% | 4.931% | 5.372% | 4.725% | 5.187% | 3.375% | 7.226% | 6.694% | 6.087% | 8.107% | 5.114% | 2.982%
AVANCE ACUMULADO MENSUAL EN % |  |  | 100% | 1.759% | 4.065% | 6.093% | 7.344% | 9.52% | 13.24% | 15.07% | 18.03% | 22.05% | 25.78% | 31.45% | 37.18% | 40.2% | 45.13% | 50.5% | 55.23% | 60.41% | 63.79% | 71.01% | 77.71% | 83.8% | 91.9% | 97.02% | 100%

## CRONOGRAMA VALORIZADO 2 (MOBILI
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
OBRA | "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 031 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO LA CRUZ - TUMBES - TUMBES
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 240 dias - Calendario
LUGAR | TUMBES - TUMBES - CRUZ | Costo a mes de JULIO 2020
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01
05 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO |  | 188227.24 | 2021-06-01: 188227.24
05.01 | MOBILIARIO EDUCATIVO |  | 90000 | 2021-06-01: 90000
05.01.01 | MESA DE POLIPROPILENO PARA 1º A 2º SECUNDARIA | UND | 18000 | 2021-06-01: 18000
05.01.02 | MESA DE POLIPROPILENO PARA 3º A 5º SECUNDARIA | UND | 17250 | 2021-06-01: 17250
05.01.03 | SILLA DE POLIPROPILENO PARA 1º A 2º SECUNDARIA | UND | 13200 | 2021-06-01: 13200
05.01.04 | SILLA DE POLIPROPILENO PARA 3º A 5º SECUNDARIA | UND | 12650 | 2021-06-01: 12650
05.01.05 | SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE | UND | 1100 | 2021-06-01: 1100
05.01.06 | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO | UND | 5850 | 2021-06-01: 5850
05.01.07 | ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (09 DIVISIONES) | UND | 7480 | 2021-06-01: 7480
05.01.08 | SILLA APILABLE | UND | 7840 | 2021-06-01: 7840
05.01.09 | MESAS METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA SECUNDARIA | UND | 2750 | 2021-06-01: 2750
05.01.10 | SILLA GIRATORIA | UND | 1160 | 2021-06-01: 1160
05.01.11 | ESTANTE PARA LIBROS | UND | 2720 | 2021-06-01: 2720
05.02 | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO |  | 98227.24 | 2021-06-01: 98227.24
05.02.01 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | UND | 5694 | 2021-06-01: 5694
05.02.02 | COMPUTADORA PC | UND | 11436.45 | 2021-06-01: 11436.45
05.02.03 | COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP | UND | 77475 | 2021-06-01: 77475
05.02.04 | REFRIGERADORA | UND | 1338.14 | 2021-06-01: 1338.14
05.02.05 | PROYECTOR MULTIMEDIA | UND | 1549 | 2021-06-01: 1549
05.02.06 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | UND | 250 | 2021-06-01: 250
05.02.07 | ECRAN | UND | 484.65 | 2021-06-01: 484.65
COSTO DIRECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INC/ IGV 18% |  |  | 188227.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188227.24 | 188227.24
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 188227.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188227.24 | 188227.24
AVANCE EN % |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
% ACOMULADO |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%