## GGU_BASE
(A1)
| OBRA : | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"
ENTIDAD: | ENTIDAD: | GOBIERNO REGIONAL TUMBES
LUGAR: | UBICACIÓN: | TUMBES - ZARUMILLA - ZARUMILLA | [12 empty] | 6154537.01
FECHA DE PRECIOS: NOVIEMBRE 2022
| ANALISIS DE GASTOS GENERALES | [10 empty] | BASE DE DATOS DE LA OBRA :
[6 empty] | Datos: | Obra |  | 24 | meses
[12 empty] | COSTO DIRECTO.................... |  |  | 27642546.66 |  |  | 23189986.52
| 1 | GASTOS GENERALES FIJOS |  | (No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra) | [7 empty] | G:G: FIJOS............................ |  |  |  | 405823.8992
[12 empty] | G.G. VARIABLES.................... |  |  |  | 2358430.7702
[12 empty] | UTILIDAD............................... |  |  | 1934978.27 | 2764254.666 | 3869956.5324
| 1.01 | GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN: | [7 empty] | S/. |  | MONTO PRESUPUESTO........... |  |  | 32341779.596
|  | Documentos de Presentación (Adquisición de Bases , Gastos Notariales, Copias, etc.) | [7 empty] | 2500 |  | I.G.V. (18%) DE PRESUP. ........ |  |  | 5821520.3273
|  | Visitas a la zona de ejecución de la Obra | [7 empty] | 2500 |  | TOTAL PRESUPUESTO ............ |  |  | 38163299.9333 | 6845940.68
Fianzas: Contratación
|  | Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación) | [7 empty] | 109633.2 |  | FECHA .................................. |  |  | 2016-03-31
|  | Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo | [7 empty] | 27408.3 |  | PLAZO DE EJECUCION OBRA: |  |  | 720 | Días
|  | Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales | [7 empty] | 54816.57
Seguros: Contratación
|  | Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra) | [7 empty] | 79940.84 |  | BASE DE DATOS DEL PERSONAL Y MAQ. :
|  | Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo (vigencia durante ejec. de obra) | [7 empty] | 13704.15
|  | Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores | [7 empty] | 400
Expediente:
|  | Elaboración de la Propuesta | [7 empty] | 5000
| 1.02 | GASTOS INDIRECTOS VARIOS:
|  | Pagos para Autorización Municipal, Derechos de Trámite y Control, Carta Fianza | [7 empty] | 36237.28
|  | Tasa de aplicación al SENCICO | [7 empty] | 64683.5592 | [7 empty] | 0.375
|  | Pagos por Derecho de tramite PMA infraestructura Pre existente | [7 empty] | 4000
|  | Otros Gastos Financieros u Obligaciones Fiscales | [7 empty] | 5000
|  | TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : | [5 empty] | 0 | 405823.8992 | 405823.8992 |  | Ing. Jefe | . | . | 5000 | S/. x Mes
[12 empty] | Ing. Residente |  | . | 9000 | S/. x Mes
| 2 | GASTOS GENERALES VARIABLES |  | (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra) | [7 empty] | Ing. Civil/es. Estructuras |  | . | 7000 | S/. x Mes
[12 empty] | Maestro de Obra |  | . | 3800 | S/. x Mes |  | 0.75
| 2.01 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA: | [9 empty] | Topógrafo Técnico |  | . | 3800 | S/. x Mes
[12 empty] | Técnico Auxiliar |  | . | 1800 | S/. x Mes
|  | Personal: | [9 empty] | Almacenero |  | . | 2500 | S/. x Mes
|  |  |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo |  | S/. |  | guardian |  | . | 2500 | S/. x Mes
[12 empty] | Contador |  | . | 4000 | S/. x Mes
|  | Residente Obras - Ing. Civil y/o Arquitecto |  | 1 | x | 100% | x | 24 | meses | 216000 |  | Secretaria |  | . | 2000 | S/. x Mes |  | 18
|  | Asistente del Residente de Obra - Ing. Civil y/o Arquitecto |  | 1 | x | 100% | x | 24 | meses | 144000 |  | Camioneta Operada 1 Ton |  | . | 6500 | S/. x Mes
|  | Ingeniero Especialista en seguridad e higiene ocupacional |  | 1 | x | 100% | x | 24 | meses | 144000 |  | Camión Operado 8Ton |  | . | 8000 | S/. x Mes
|  | Ingeniero Especialista en Impacto ambiental |  | 1 | x | 50% | x | 24 | meses | 72000
|  | Ingeniero Especialista en Estructuras |  | 1 | x | 100% | x | 14 | meses | 98000 | [7 empty] | 9.12
|  | Ingeniero Civil Especialista en ins. Sanitarias y/o ing. Sanitario |  | 1 | x | 100% | x | 7 | meses | 49000
|  | Ingeniero Especialista en Instalaciones Electricas |  | 1 | x | 100% | x | 8 | meses | 56000 |  | Arquitecto |  | . | 7000 | S/. x Mes
|  | Arquitecto (acabados de obra) |  | 1 | x | 100% | x | 6 | meses | 42000
|  | Especialista en Arqueologia |  | 1 | x | 100% | x | 4 | meses | 22000
|  | Especialista en Asistencia Medica |  | 1 | x | 100% | x | 24 | meses | 72000
[12 empty] | Ing. Esp. Estudio de Suelos |  | . | 3500 | S/. x Mes
|  | Maestro de Obras (OG) | . | 1 | x | 100% | x | 24 | meses | 91200 |  | Ing. Mecanico Electricista |  | . | 7000 | S/. x Mes
[12 empty] | Ing. Electrónico |  | . | 4000 | S/. x Mes
|  | Topografo (OG) | . | 1 | x | 50% | x | 24 | meses | 45600
|  | Ayudante de Topografía (OG) | . | 1 | x | 50% | x | 24 | meses | 30000 |  | Ing. Asistente |  | . | 6000 | S/. x Mes
|  | Almacenero | . | 1 | x | 100% | x | 24 | meses | 60000 |  | Ing. Esp. Impacto ambiental |  | . | 6000 | S/. x Mes
[12 empty] | Ing. Esp. Impacto Seg. Hig. Ocup. |  | . | 6000 | S/. x Mes
|  | Sueldos, Bonif. y Benef. Personal de Guardianía : | [9 empty] | Ingeniero Sanitario |  | . | 7000 | S/. x Mes
|  | Guardianía (OG) | . | 1 | x | 100% | x | 24 | meses | 60000 |  | Lic. En arqueologia |  | . | 5500 | S/. x Mes
|  | Seguros: Montos Estimados | . | [6 empty] | 12793.28 |  | Enferma |  | . | 3000 | S/. x Mes
|  | Alq. de Camioneta 4x4incl. Combustible y chofer (doble cabina)…………………………. |  | 1 | x | 100% | x | 24 | meses | 156000 |  | Esp. En Prevencion |  | . | 4500 | S/. x Mes
|  |  |  | Monto |  | Factor |  | Periodo |  | S/.
Utiles de Oficina, Amortización de Equipos:
|  | Oficinas incl. Mobiliario |  | 1000 |  | 100% |  | 24 | meses | 24000
|  | Equipos de Cómputo, calculadoras, impresoras etc. |  | 1000 |  | 100% |  | 24 | meses | 24000
|  | Equipos de Topografía, de dibujo, winchas, etc.(OG) |  | 1000 |  | 100% |  | 24 | meses | 24000
|  | Útiles de Oficina |  | 800 |  | 100% |  | 24 | meses | 19200
Mantenimiento de Servicios para la obra y Oficina :
|  | Servicio de Electricidad |  | 700 |  | 1 |  | 24 | meses | 16800
|  | Servicio de Telefonia e Internet |  | 150 |  | 2 |  | 24 | meses | 7200
|  | Adquisicion de agua en Bidon |  | 800 |  | 1 |  | 24 | meses | 19200
Estudio para calidad de obra (Diseño de mezcla, probetas, proctor,granulometria y otros)
|  | - Ensayo de Compresion de Testigos |  | 600 |  |  |  | 30 | Precio | 18000
|  | - Ensayo de Compactacion |  | 20 |  |  |  | 90 | Precio | 1800
|  | - Ensayo de Granulometria |  | 15 |  |  |  | 600 | Precio | 9000
|  | - Ensayo de Diseño de Mezcla |  | 15 |  |  |  | 800 | Precio | 12000
| 2.02 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA
|  | Sueldos,Bonif. y Benef. Personal Administrativo: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo |  | S/.
|  | Contador |  | 1 | x | 100% | x | 24 | meses | 96000
|  | Secretaria |  | 1 | x | 100% | x | 24 | meses | 48000
|  | Local - Oficina Principal |  | Monto |  | Factor |  | Periodo |  | S/.
|  | Depreciación o Alquiler de Local Central c/mobiliario |  | 800 |  | 100% |  | 24 | meses | 19200
Utiles de Oficina, Amortización de Equipos:
|  | Útiles de Oficina |  | 935.76 |  | 100% |  | 24 | meses | 22458.24
|  | Equipos de Cómputo, Software, calculadoras, plotter, etc. |  | 909.46 |  | 100% |  | 24 | meses | 21827.04
|  | Servicios de Fotocopiado, Video, foto, Fax, etc. |  | 628.2703 |  | 100% |  | 24 | meses | 15078.4874
| 2.03 | GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
Fianzas: Renovaciones
|  | Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 10% | [7 empty] | 194050.6776
Monto de contrato = C (sub total)
Monto de Carta Fianza = 0.10*C
Tasa de Interes Anual promedio =3%
|  | Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 20% | [7 empty] | 388101.3552
Monto de contrato = C (sub total)
Monto de Carta Fianza = 0.20*C
Tasa de Interes Anual promedio =3%
| 2.04 | GASTOS POR RECEPCIÓN
|  | Gastos de personal profesional, técnico, administrativos, oficinas, equip., movilidad, útiles oficina, etc. para actividades de recepción | [5 empty] | estimado |  | 7921.69
|  | TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : | [5 empty] | 0 | 2358430.7702 | 2358430.7702
|  | TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES ( 1 y 2 ): | [7 empty] | 2764254.6694 |  | 2764254.67 |  |  | 0.00064
|  | % DEL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 10%
|  | TOTAL GASTOS GENERALES : | [6 empty] | 10%
0.00031