## CRONOGRAMA VALORIZADO 01
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
OBRA | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 731 dias - Calendario - (24 MESES)
LUGAR | TUMBES - ZARUMILLA - ZARUMILLA
|  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01
01 | OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES |  | 1310128.69 | 350644.36 | 433011.5 | 391646.74 | 9849 | 8206.31 | 8521.95 | 8206.31 | 8206.31 | 8206.31 | 8521.95 | 8206.31 | 6947.51 | 5637.82 | 5220.21 | 5637.82 | 5429 | 5429 | 5637.82 | 5429 | 5429 | 5429 | 5429 | 5246.46 |  | 1310128.69 | 0
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  | 17128.14 | 2022-03-01: 17128.14
01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA DE 2.40 x 3.60m | UND | 731.75 | 2022-03-01: 731.75
01.01.02 | CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN | M2 | 3143.04 | 2022-03-01: 3143.04
01.01.03 | COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO | M2 | 3928.8 | 2022-03-01: 3928.8
01.01.04 | VESUARIO PARA PERSONAL | M2 | 785.76 | 2022-03-01: 785.76
01.01.05 | CERCO PROVISIONAL EN OBRA DE CALAMINA GALVANIZADA h=2.20m | ML | 8538.79 | 2022-03-01: 8538.79
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 309175.31 | 2022-03-01: 150399.51; 2022-04-01: 127631.13; 2022-05-01: 5133.72; 2022-06-01: 4420; 2022-07-01: 2777.31; 2022-08-01: 2884.13; 2022-09-01: 2777.31; 2022-10-01: 2777.31; 2022-11-01: 2777.31; 2022-12-01: 2884.13; 2023-01-01: 2777.31; 2023-02-01: 1936.11
01.02.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | M2 | 32045.92 | 2022-03-01: 2123.04; 2022-04-01: 2777.31; 2022-05-01: 2777.31; 2022-06-01: 2777.31; 2022-07-01: 2777.31; 2022-08-01: 2884.13; 2022-09-01: 2777.31; 2022-10-01: 2777.31; 2022-11-01: 2777.31; 2022-12-01: 2884.13; 2023-01-01: 2777.31; 2023-02-01: 1936.11
01.02.02 | LIMPIEZA INICIAL DE OBRA | M2 | 14360.2 | 2022-03-01: 8564.83; 2022-04-01: 5795.37
01.02.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | GLB | 8156.8 | 2022-03-01: 1801.29; 2022-04-01: 2356.41; 2022-05-01: 2356.41; 2022-06-01: 1642.69
01.02.04 | TALA DE ARBOLES INC/REFORESTACION | UND | 6125.5 | 2022-03-01: 6125.5
01.02.05 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES |  | 26197.3 | 2022-03-01: 26197.3
01.02.05.01 | CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON e=0.20m CON EQUIPO LIVIANO | M2 | 415.82 | 2022-03-01: 415.82
01.02.05.02 | LOSA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=10cm/ACABADO FROTACHADO (INC. ENCOFRADO) | M2 | 1237.06 | 2022-03-01: 1237.06
01.02.05.03 | SARDINEL DE CONCRETO (0.20x0.40 ) F'C=140 KG/CM2 | ML | 698.59 | 2022-03-01: 698.59
01.02.05.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE MADERA DE 4" x 4" | ML | 3514.65 | 2022-03-01: 3514.65
01.02.05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE FIBRO CEMENTO ST DE 6mm | M2 | 7520.73 | 2022-03-01: 7520.73
01.02.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE MADERA DE 2" x 4" | ML | 415.03 | 2022-03-01: 415.03
01.02.05.07 | PLANCHAS DE PROLIPROPILENO DE e=1.2mm/COLOR ROJO - INCLUYE CORREAS DE MADERA 2" x 2" | M2 | 983.34 | 2022-03-01: 983.34
01.02.05.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA (0.90x2.10) INCL. CERRAJERIA | UND | 400 | 2022-03-01: 400
01.02.05.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA (0.60x1.60) INCL. CERRAJERIA | UND | 720 | 2022-03-01: 720
01.02.05.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS (2.00x0.60m) INC. CELOCIA Y MARCO DE MADERA | UND | 220 | 2022-03-01: 220
01.02.05.11 | SARD. DE Cº 0.20x0.50 F'C=140 KG/CM2 | ML | 412.7 | 2022-03-01: 412.7
01.02.05.12 | TARRAJEO DE SARD. DE Cº 0.20x0.50 | M2 | 224.72 | 2022-03-01: 224.72
01.02.05.13 | PINTURA CON ESMALTE SINTETICO | M2 | 826.75 | 2022-03-01: 826.75
01.02.05.14 | LAVADERO DE UNA POZA ACABADO PULIDO INC./INSTALACIONES | UND | 520 | 2022-03-01: 520
01.02.05.15 | COLOCACION DE TORRE METALICA PARA TANQUE DE AGUA SEGUN DISEÑO | UND | 1700 | 2022-03-01: 1700
01.02.05.16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  | 1979.12 | 2022-03-01: 1979.12
01.02.05.16.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO) | UND | 1017 | 2022-03-01: 1017
01.02.05.16.02 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (DUCHAS) | UND | 188.7 | 2022-03-01: 188.7
01.02.05.16.03 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODOROS | UND | 95.91 | 2022-03-01: 95.91
01.02.05.16.04 | SUMINISTRO DEACCESORIOS P/DUCHAS | UND | 0.51 | 2022-03-01: 0.51
01.02.05.16.05 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | UND | 677 | 2022-03-01: 677
01.02.05.17 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  | 435.9 | 2022-03-01: 435.9
01.02.05.17.01 | SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" BRONCE | PTO | 435.9 | 2022-03-01: 435.9
01.02.05.18 | REDES DE DISTRIBUCION |  | 235.57 | 2022-03-01: 235.57
01.02.05.18.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" | ML | 235.57 | 2022-03-01: 235.57
01.02.05.19 | REDES DE ALIMENTACION |  | 20.95 | 2022-03-01: 20.95
01.02.05.19.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" | ML | 20.95 | 2022-03-01: 20.95
01.02.05.20 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  | 717.55 | 2022-03-01: 717.55
01.02.05.20.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 161.33 | 2022-03-01: 161.33
01.02.05.20.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 1" | UND | 19.42 | 2022-03-01: 19.42
01.02.05.20.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 82.8 | 2022-03-01: 82.8
01.02.05.20.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2" | UND | 93.7 | 2022-03-01: 93.7
01.02.05.20.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 80.5 | 2022-03-01: 80.5
01.02.05.20.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 36.2 | 2022-03-01: 36.2
01.02.05.20.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 3/4" | UND | 9.94 | 2022-03-01: 9.94
01.02.05.20.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 3/4 A 1/2" | UND | 83.8 | 2022-03-01: 83.8
01.02.05.20.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO | UND | 89.04 | 2022-03-01: 89.04
01.02.05.20.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO | UND | 29.68 | 2022-03-01: 29.68
01.02.05.20.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4" | UND | 31.14 | 2022-03-01: 31.14
01.02.05.21 | VALVULAS |  | 83.18 | 2022-03-01: 83.18
01.02.05.21.01 | VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4" | UND | 83.18 | 2022-03-01: 83.18
01.02.05.22 | ALMACENAMIENTO DE AGUA |  | 1860.35 | 2022-03-01: 1860.35
01.02.05.22.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO CAP. 1100 LT | UND | 760.26 | 2022-03-01: 760.26
01.02.05.22.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE POLIETILENO CAP. 1200 LT | UND | 1100.09 | 2022-03-01: 1100.09
01.02.05.23 | DESAGUE Y VENTILACION |  | 348.5 | 2022-03-01: 348.5
01.02.05.23.01 | SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4" | PTO | 152.55 | 2022-03-01: 152.55
01.02.05.23.02 | SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 2" | PTO | 195.95 | 2022-03-01: 195.95
01.02.05.24 | REDES DE DERIVACION |  | 170.31 | 2022-03-01: 170.31
01.02.05.24.01 | TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 4" | ML | 105.84 | 2022-03-01: 105.84
01.02.05.24.02 | TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 2" | ML | 64.47 | 2022-03-01: 64.47
01.02.05.25 | REDES COLECTORAS |  | 82.82 | 2022-03-01: 82.82
01.02.05.25.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP D= 4" | ML | 82.82 | 2022-03-01: 82.82
01.02.05.26 | ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE |  | 327.89 | 2022-03-01: 327.89
01.02.05.26.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 4" | UND | 22.32 | 2022-03-01: 22.32
01.02.05.26.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 2" | UND | 25.86 | 2022-03-01: 25.86
01.02.05.26.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE DE Ø 4" | UND | 13.77 | 2022-03-01: 13.77
01.02.05.26.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO CON TRAMPA P | UND | 102.12 | 2022-03-01: 102.12
01.02.05.26.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 4" | UND | 15.62 | 2022-03-01: 15.62
01.02.05.26.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SIMPLE 4" | UND | 45.66 | 2022-03-01: 45.66
01.02.05.26.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 4" A 2" | UND | 78.2 | 2022-03-01: 78.2
01.02.05.26.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION 4" | UND | 24.34 | 2022-03-01: 24.34
01.02.05.27 | CAMARAS DE INSPECCION |  | 125.77 | 2022-03-01: 125.77
01.02.05.27.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO | UND | 125.77 | 2022-03-01: 125.77
01.02.06 | DEMOLICION Y DESMONTAJE |  | 222289.59 | 2022-03-01: 105587.55; 2022-04-01: 116702.04
01.02.06.01 | DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE C/MAQUINARIA | M3 | 147618.53 | 2022-03-01: 70118.8; 2022-04-01: 77499.73
01.02.06.02 | DEMOLICION MANUAL DE CUNETAS EXISTENTES | M3 | 3860.67 | 2022-03-01: 1833.82; 2022-04-01: 2026.85
01.02.06.03 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES, MANUAL | UND | 77.22 | 2022-03-01: 36.68; 2022-04-01: 40.54
01.02.06.04 | DESMONTAJE DE COBERTURA EN EDIFICACION EXISTENTE | M2 | 13850.91 | 2022-03-01: 6579.18; 2022-04-01: 7271.73
01.02.06.05 | DESMONTAJE DE CERCO, VENTANAS Y PUERTAS METALICAS | M2 | 9958.75 | 2022-03-01: 4730.41; 2022-04-01: 5228.34
01.02.06.06 | DESMONTAJE DE AULA DE DRYWALL EXISTENTE MANUAL | M2 | 3385.61 | 2022-03-01: 1608.16; 2022-04-01: 1777.45
01.02.06.07 | DESMONTAJE MANUA DE AULA PREFABRICADA DE MATERIAL TERMICO INC. PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 27433.89 | 2022-03-01: 13031.1; 2022-04-01: 14402.79
01.02.06.08 | DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA DE MALLA RASCHELL EXISTENTE | UND | 1113.45 | 2022-03-01: 528.89; 2022-04-01: 584.56
01.02.06.09 | DESMONTAJE DE CANTONERAS METALICAS EXISTENTE, MANUAL | ML | 363.52 | 2022-03-01: 172.67; 2022-04-01: 190.85
01.02.06.10 | DESMONTAJE DE PASAMANOS METALICOS EXISTENTES, MANUAL | ML | 76.33 | 2022-03-01: 36.26; 2022-04-01: 40.07
01.02.06.11 | DESMONTAJE DE GRUTAS Y BUSTOS EXISTENTE MANUAL | UND | 512.98 | 2022-03-01: 243.67; 2022-04-01: 269.31
01.02.06.12 | DESMONTAJE DE ASTA DE BANDERA EXISTENTE, MANUAL | UND | 544.28 | 2022-03-01: 258.53; 2022-04-01: 285.75
01.02.06.13 | DESMONTAJE DE DEPOSITO PARA BASURA EXISTENTE, MANUAL | UND | 85.44 | 2022-03-01: 40.58; 2022-04-01: 44.86
01.02.06.14 | DESMONTAJE DE PARANTES DE MADERA EXISTENTE, MANUAL | UND | 256.4 | 2022-03-01: 121.79; 2022-04-01: 134.61
01.02.06.15 | DESMONTAJE DE TIJERALES METALICOS EXISTENTES, MANUAL | UND | 1659.6 | 2022-03-01: 788.31; 2022-04-01: 871.29
01.02.06.16 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS DE MATERIAL TERMICO | M2 | 11492.01 | 2022-03-01: 5458.7; 2022-04-01: 6033.31
01.03 | SEGURIDAD EN OBRA Y PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA COVID-19 |  | 127827.3 | 8154.15 | 5429 | 5429 | 5429 | 5429 | 5637.82 | 5429 | 5429 | 5429 | 5637.82 | 5429 | 5011.4 | 5637.82 | 5220.21 | 5637.82 | 5429 | 5429 | 5637.82 | 5429 | 5429 | 5429 | 5429 | 5246.31
01.03.01 | SEGURIDAD EN OBRA |  | 14321.84 | 641.5 | 620.61 | 620.61 | 620.61 | 620.61 | 644.48 | 620.61 | 620.61 | 620.61 | 644.48 | 620.61 | 572.88 | 644.48 | 596.75 | 644.48 | 620.61 | 620.61 | 644.48 | 620.61 | 620.61 | 620.61 | 620.61 | 599.73
01.03.01.01 | EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA | GLB | 2999.4 | 134.35 | 129.97 | 129.97 | 129.97 | 129.97 | 134.97 | 129.97 | 129.97 | 129.97 | 134.97 | 129.97 | 119.98 | 134.97 | 124.98 | 134.97 | 129.97 | 129.97 | 134.97 | 129.97 | 129.97 | 129.97 | 129.97 | 125.6
01.03.01.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | GLB | 9401.8 | 421.12 | 407.41 | 407.41 | 407.41 | 407.41 | 423.08 | 407.41 | 407.41 | 407.41 | 423.08 | 407.41 | 376.07 | 423.08 | 391.74 | 423.08 | 407.41 | 407.41 | 423.08 | 407.41 | 407.41 | 407.41 | 407.41 | 393.7
01.03.01.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL EN OBRA | GLB | 1920.64 | 86.03 | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 86.43 | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 86.43 | 83.23 | 76.83 | 86.43 | 80.03 | 86.43 | 83.23 | 83.23 | 86.43 | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 80.43
01.03.02 | PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA |  | 113505.46 | 7512.65 | 4808.39 | 4808.39 | 4808.39 | 4808.39 | 4993.34 | 4808.39 | 4808.39 | 4808.39 | 4993.34 | 4808.39 | 4438.52 | 4993.34 | 4623.46 | 4993.34 | 4808.39 | 4808.39 | 4993.34 | 4808.39 | 4808.39 | 4808.39 | 4808.39 | 4646.58
01.03.02.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA | MES | 14437.2 | 646.67 | 625.61 | 625.61 | 625.61 | 625.61 | 649.67 | 625.61 | 625.61 | 625.61 | 649.67 | 625.61 | 577.49 | 649.67 | 601.55 | 649.67 | 625.61 | 625.61 | 649.67 | 625.61 | 625.61 | 625.61 | 625.61 | 604.56
01.03.02.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA | MES | 23897.04 | 1070.39 | 1035.54 | 1035.54 | 1035.54 | 1035.54 | 1075.37 | 1035.54 | 1035.54 | 1035.54 | 1075.37 | 1035.54 | 955.88 | 1075.37 | 995.71 | 1075.37 | 1035.54 | 1035.54 | 1075.37 | 1035.54 | 1035.54 | 1035.54 | 1035.54 | 1000.69
01.03.02.03 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD | MES | 8379.12 | 375.31 | 363.1 | 363.1 | 363.1 | 363.1 | 377.06 | 363.1 | 363.1 | 363.1 | 377.06 | 363.1 | 335.16 | 377.06 | 349.13 | 377.06 | 363.1 | 363.1 | 377.06 | 363.1 | 363.1 | 363.1 | 363.1 | 350.88
01.03.02.04 | IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PERIÓDICAMENTE AL INGRESO DE OBRA | GLB | 52676.16 | 2359.45 | 2282.63 | 2282.63 | 2282.63 | 2282.63 | 2370.43 | 2282.63 | 2282.63 | 2282.63 | 2370.43 | 2282.63 | 2107.05 | 2370.43 | 2194.84 | 2370.43 | 2282.63 | 2282.63 | 2370.43 | 2282.63 | 2282.63 | 2282.63 | 2282.63 | 2205.81
01.03.02.05 | KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL | MES | 7604.88 | 340.64 | 329.54 | 329.54 | 329.54 | 329.54 | 342.22 | 329.54 | 329.54 | 329.54 | 342.22 | 329.54 | 304.2 | 342.22 | 316.87 | 342.22 | 329.54 | 329.54 | 342.22 | 329.54 | 329.54 | 329.54 | 329.54 | 318.45
01.03.02.06 | EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR | GLB | 1757.78 | 78.73 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 79.1 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 79.1 | 76.17 | 70.31 | 79.1 | 73.24 | 79.1 | 76.17 | 76.17 | 79.1 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 73.61
01.03.02.07 | EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES | GLB | 2210.85 | 99.03 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 99.49 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 99.49 | 95.8 | 88.43 | 99.49 | 92.12 | 99.49 | 95.8 | 95.8 | 99.49 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 92.58
01.03.02.08 | IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO) | GLB | 2542.43 | 2022-03-01: 2542.43
01.04 | PLAN DE CONTINGENCIA |  | 802304.57 | 2022-03-01: 156396.02; 2022-04-01: 299951.37; 2022-05-01: 345957.19
01.04.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | M2 | 6372.47 | 2022-03-01: 6372.47
01.04.02 | CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA | M3 | 6641.33 | 2022-03-01: 6641.33
01.04.03 | CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON e=0.15m CON EQUIPO PESADO | M2 | 39797.85 | 2022-03-01: 39797.85
01.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE TRIPLAY DE 1.20x2.40 DE 4mm | M2 | 136167.61 | 2022-04-01: 123015.06; 2022-05-01: 13152.55
01.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE FIBROCEMENTO TIPO ST DE 6mm | M2 | 32355.85 | 2022-04-01: 29230.57; 2022-05-01: 3125.28
01.04.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE MADERA DE 4" x 4" | ML | 23745.85 | 2022-04-01: 23745.85
01.04.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE MADERA DE 2" x 4" | ML | 15305.39 | 2022-04-01: 7413.55; 2022-05-01: 7891.84
01.04.08 | PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (1.00x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO | UND | 9900 | 2022-05-01: 9900
01.04.09 | PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (0.90x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO | UND | 1600 | 2022-05-01: 1600
01.04.10 | PUERTAS DE TRIPLAY Y MARCO DE MADERA (0.60x2.10) INCL. CERROJO Y CANDADO | UND | 1920 | 2022-05-01: 1920
01.04.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA DE 4" EN PUERTAS | UND | 1643.85 | 2022-05-01: 1643.85
01.04.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS INC. CELOCIA Y MARCO DE MADERA | M2 | 38001.2 | 2022-05-01: 38001.2
01.04.13 | PLANCHAS DE PROLIPROPILENO DE e=1.2mm/COLOR ROJO - INCLUYE CORREAS DE MADERA 2" x 2" | M2 | 84850.83 | 2022-05-01: 84850.83
01.04.14 | LOSA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, e=10cm/ACABADO FROTACHADO (INC. ENCOFRADO) | M2 | 158851.89 | 2022-03-01: 51626.86; 2022-04-01: 107225.03
01.04.15 | JUNTA ASFALTICA e=1" EN LOSA | ML | 2728.6 | 2022-03-01: 886.8; 2022-04-01: 1841.81
01.04.16 | DADOS DE CONCRETO (0.35x0.35x0.50m) F'C=140 KG/CM2 | UND | 11080.74 | 2022-03-01: 3601.24; 2022-04-01: 7479.5
01.04.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL CERCA PRO 2.40x3.00m, COLOR VERDE SEGUN DISEÑO INC. PARANTES METALICOS 3" x 3" x 3.00m | M2 | 90523.71 | 2022-05-01: 90523.71
01.04.18 | SARDINEL (0.20x0.40) F'C=140 KG/CM2 | ML | 36831.42 | 2022-05-01: 36831.42
01.04.19 | SARDINEL (0.20x0.50 ) F'C=140 KG/CM2 | ML | 585.32 | 2022-05-01: 585.32
01.04.20 | TARRAJEO DE SARDINEL (0.20x0.50) | M2 | 315.15 | 2022-05-01: 315.15
01.04.21 | PINTURA CON ESMALTE SINTETICO | M2 | 29668.78 | 2022-05-01: 29668.78
01.04.22 | NIVELACION Y COLOCACION CONTRAPISO C:A PROP. 1:4 e=2" | M2 | 16297.95 | 2022-05-01: 16297.95
01.04.23 | ACERO FY=4200 KG/CM2, EN CONTRAPISO PARA NIVELACION DE LOSA | KG | 7569.31 | 2022-05-01: 7569.31
01.04.24 | LAVADERO DE UNA POZA ACABADO PULIDO INC./INSTALACIONES | UND | 2080 | 2022-05-01: 2080
01.04.25 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.00 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA | M3 | 47469.47 | 2022-03-01: 47469.47
01.05 | EVACUACION Y SEÑALIZACION |  | 2495.8 | 2022-05-01: 2495.8
01.05.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADA A PARED DE 0.20x0.30m | UND | 1596 | 2022-05-01: 1596
01.05.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADA A PARED DE 0.30x0.40m | UND | 98.08 | 2022-05-01: 98.08
01.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES | UND | 801.72 | 2022-05-01: 801.72
01.06 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 33145.58 | 2022-03-01: 18566.54; 2022-05-01: 14579.04
01.06.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  | 14579.04 | 2022-05-01: 14579.04
01.06.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO) | UND | 10848 | 2022-05-01: 10848
01.06.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODOROS | UND | 1023.04 | 2022-05-01: 1023.04
01.06.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | UND | 2708 | 2022-05-01: 2708
01.06.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  | 1743.6 | 2022-03-01: 1743.6
01.06.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA |  | 1743.6 | 2022-03-01: 1743.6
01.06.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" BRONCE | PTO | 1743.6 | 2022-03-01: 1743.6
01.06.03 | REDES DE DISTRIBUCION |  | 636.04 | 2022-03-01: 636.04
01.06.03.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" | ML | 636.04 | 2022-03-01: 636.04
01.06.04 | REDES DE ALIMENTACION |  | 1599.17 | 2022-03-01: 1599.17
01.06.04.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1" | ML | 1599.17 | 2022-03-01: 1599.17
01.06.05 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  | 3672.12 | 2022-03-01: 3672.12
01.06.05.01 | ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION Y ALIMENTACION |  | 3672.12 | 2022-03-01: 3672.12
01.06.05.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 1" | UND | 61.62 | 2022-03-01: 61.62
01.06.05.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 531.44 | 2022-03-01: 531.44
01.06.05.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 1" | UND | 58.26 | 2022-03-01: 58.26
01.06.05.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 404.8 | 2022-03-01: 404.8
01.06.05.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2" | UND | 449.76 | 2022-03-01: 449.76
01.06.05.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 386.4 | 2022-03-01: 386.4
01.06.05.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 144.8 | 2022-03-01: 144.8
01.06.05.01.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 3/4" | UND | 39.76 | 2022-03-01: 39.76
01.06.05.01.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 3/4 A 1/2" | UND | 402.24 | 2022-03-01: 402.24
01.06.05.01.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO | UND | 949.76 | 2022-03-01: 949.76
01.06.05.01.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO | UND | 118.72 | 2022-03-01: 118.72
01.06.05.01.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4" | UND | 124.56 | 2022-03-01: 124.56
01.06.06 | VALVULAS |  | 332.72 | 2022-03-01: 332.72
01.06.06.01 | VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4" | UND | 332.72 | 2022-03-01: 332.72
01.06.07 | ALMACENAMIENTO DE AGUA |  | 2300 | 2022-03-01: 2300
01.06.07.01 | MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE CISTERNA EXISTENTE | GLB | 800 | 2022-03-01: 800
01.06.07.02 | MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE CISTERNA | GLB | 1500 | 2022-03-01: 1500
01.06.08 | DESAGUE Y VENTILACION |  | 1940.72 | 2022-03-01: 1940.72
01.06.08.01 | SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4" | PTO | 1627.2 | 2022-03-01: 1627.2
01.06.08.02 | SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 2" | PTO | 313.52 | 2022-03-01: 313.52
01.06.09 | REDES DE DERIVACION |  | 901.78 | 2022-03-01: 901.78
01.06.09.01 | TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 4" | ML | 751.2 | 2022-03-01: 751.2
01.06.09.02 | TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 2" | ML | 150.58 | 2022-03-01: 150.58
01.06.10 | REDES COLECTORAS |  | 2265.77 | 2022-03-01: 2265.77
01.06.10.01 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAP D= 4" | ML | 2265.77 | 2022-03-01: 2265.77
01.06.11 | ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE |  | 1413.84 | 2022-03-01: 1413.84
01.06.11.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 4" | UND | 357.12 | 2022-03-01: 357.12
01.06.11.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 2" | UND | 103.44 | 2022-03-01: 103.44
01.06.11.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE 4" | UND | 55.08 | 2022-03-01: 55.08
01.06.11.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO CON TRAMPA P | UND | 102.12 | 2022-03-01: 102.12
01.06.11.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 4" A 2" | UND | 62.56 | 2022-03-01: 62.56
01.06.11.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SIMPLE 4" | UND | 487.04 | 2022-03-01: 487.04
01.06.11.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION 2" | UND | 164.32 | 2022-03-01: 164.32
01.06.11.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION 2" | UND | 82.16 | 2022-03-01: 82.16
01.06.12 | CAMARAS DE INSPECCION |  | 1760.78 | 2022-03-01: 1760.78
01.06.12.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO | UND | 1760.78 | 2022-03-01: 1760.78
01.07 | ELECTRICAS |  | 18051.99 | 2022-05-01: 18051.99
01.07.01 | INSTALACIONES ELECTRIICAS EN AULAS PROVISIONALES | CJT | 18051.99 | 2022-05-01: 18051.99
02 | ESTRUCTURAS |  | 13487290.96 | 157199.81 | 110375.02 | 154397.86 | 289368.81 | 543062.81 | 982853.76 | 384633.16 | 785325.22 | 1019642.86 | 967981.08 | 1428979.26 | 1199384.44 | 789255.67 | 1055898.55 | 1033666.32 | 788953.02 | 999906.84 | 484769.86 | 258225.3 | 28510.14 | 9262.05 | 7953.38 | 7685.74 |  | 13487290.96 | 0
02.01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | 183539.56 | 8221.04 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 8259.28 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 8259.28 | 7953.38 | 7341.58 | 8259.28 | 7647.48 | 8259.28 | 7953.38 | 7953.38 | 8259.28 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 7685.72
02.01.01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | GLB | 183539.56 | 8221.04 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 8259.28 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 8259.28 | 7953.38 | 7341.58 | 8259.28 | 7647.48 | 8259.28 | 7953.38 | 7953.38 | 8259.28 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 7953.38 | 7685.72
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 1217072.73 | 2022-03-01: 148978.77; 2022-04-01: 102421.64; 2022-05-01: 146444.48; 2022-06-01: 240012.59; 2022-07-01: 27367.34; 2022-10-01: 21198.79; 2022-11-01: 87512.93; 2023-06-01: 184418.76; 2023-07-01: 239657.46; 2023-08-01: 19059.96
02.02.01 | CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA | M3 | 20028.59 | 2022-03-01: 20028.59
02.02.02 | PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON (MAQUINARIA) | M2 | 66413.89 | 2022-03-01: 66413.89
02.02.03 | PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL - MANUAL | M2 | 41584.07 | 2022-03-01: 7676.13; 2022-04-01: 12571.93; 2022-05-01: 12571.93; 2022-06-01: 8764.08
02.02.04 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTOS, ZAPATAS Y PISOS | M3 | 297195.21 | 2022-03-01: 54860.16; 2022-04-01: 89849.71; 2022-05-01: 89849.71; 2022-06-01: 62635.62
02.02.05 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO - ROCA MEDIANA DE 6" - 8" LLENAR VACIOS CON HORMIGON | M3 | 148287.46 | 2022-05-01: 44022.84; 2022-06-01: 96386.85; 2022-07-01: 7877.77
02.02.06 | COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON (CON EQUIPO LIVIANO) | M3 | 142505.42 | 2023-06-01: 113291.81; 2023-07-01: 29213.61
02.02.07 | COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE RELLENO CON MATERIAL PROPIO (CON EQUIPO LIVIANO) | M3 | 108711.72 | 2022-10-01: 21198.79; 2022-11-01: 87512.93
02.02.08 | COLOCACION, COMPACTACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO (CON EQUIPO LIVIANO) e=0.15m | M2 | 119541.1 | 2023-06-01: 71126.95; 2023-07-01: 48414.15
02.02.09 | CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - HORMIGON GRUESO e=0.20m CON EQUIPO PESADO | M2 | 102095.33 | 2023-07-01: 102095.33
02.02.10 | COLCOACION, NIVELACION DE CAPA DE ARENA FINA e=0.05m, CON EQUIPO PESADO | M2 | 20331 | 2023-07-01: 20331
02.02.11 | COLCOACION , NIVELACION DE CAPA DE ARENA GRUESA e=0.05m, CON EQUIPO PESADO | M2 | 17901 | 2023-07-01: 17901
02.02.12 | COLCOACION, NIVELACION DE CAPA DE ARENA FINA e=0.05m, PARA PISO DE ADOQUIN | M2 | 6877.96 | 2023-07-01: 6877.96
02.02.13 | CAPA DE MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO (60% DE AFIRMADO + 40% DE HORMIGON) e=0.20m CON EQUIPO PESADO | M2 | 33884.37 | 2023-07-01: 14824.41; 2023-08-01: 19059.96
02.02.14 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.00 KM DE DISTANCIA DE LA OBRA | M3 | 91715.61 | 2022-06-01: 72226.04; 2022-07-01: 19489.57
02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  | 267427.79 | 2022-06-01: 41402.84; 2022-07-01: 58489.73; 2022-09-01: 55811.28; 2022-10-01: 62462.48; 2023-09-01: 49261.46
02.03.01 | FALSO PISO PROP 1:8 C:H | M2 | 49261.46 | 2023-09-01: 49261.46
02.03.02 | SOLADO PROP. 1:8, e=0.10m | M2 | 99892.57 | 2022-06-01: 41402.84; 2022-07-01: 58489.73
02.03.03 | CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO PROP. 1:8 + 25% P.M. | M3 | 5981.66 | 2022-09-01: 5981.66
02.03.04 | CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO PROP. 1:10 + 30% P.G. | M3 | 112292.1 | 2022-09-01: 49829.62; 2022-10-01: 62462.48
02.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  | 11080865.97 |  |  |  |  | 449252.36 | 969621.52 | 309980.33 | 682822.4 | 913288.38 | 948414.85 | 1410137.71 | 1181992.24 | 769689.44 | 1037781.67 | 1014100.09 | 236006.76 | 528784.72 | 446143.67 | 182849.85
02.04.01 | ZAPATAS |  | 1388378.62 | 2022-07-01: 449252.36; 2022-08-01: 879161.59; 2022-09-01: 59964.67
02.04.01.01 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - PARA ZAPATAS | M3 | 575660.79 | 2022-08-01: 515696.12; 2022-09-01: 59964.67
02.04.01.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA ZAPATAS | KG | 812717.83 | 2022-07-01: 449252.36; 2022-08-01: 363465.47
02.04.02 | VIGA DE CIMENTACION |  | 251506.66 | 2022-08-01: 90459.93; 2022-09-01: 161046.73
02.04.02.01 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 - EN VIGAS DE CIMENTACION | M3 | 62293.71 | 2022-09-01: 62293.71
02.04.02.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - VIGA DE CIMENTACION | KG | 152529.32 | 2022-08-01: 82331.17; 2022-09-01: 70198.15
02.04.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION | M2 | 36683.63 | 2022-08-01: 8128.76; 2022-09-01: 28554.87
02.04.03 | SOBRECIMIENTO ARMADO |  | 352648.84 | 2022-09-01: 88968.93; 2022-10-01: 263679.91
02.04.03.01 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO | M3 | 100353.34 | 2022-10-01: 100353.34
02.04.03.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA SOBRECIMIENTO ARMADO | KG | 100180.69 | 2022-09-01: 45394.38; 2022-10-01: 54786.31
02.04.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO | M2 | 152114.81 | 2022-09-01: 43574.55; 2022-10-01: 108540.26
02.04.04 | COLUMNAS Y PLACAS |  | 3912638.48 | 2022-10-01: 419142.49; 2022-11-01: 913288.38; 2022-12-01: 948414.85; 2023-01-01: 1110677.72; 2023-02-01: 521115.04
02.04.04.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS | M3 | 869015.75 | 2023-01-01: 453517.59; 2023-02-01: 415498.16
02.04.04.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA COLUMNA Y PLACAS | KG | 2001921.95 | 2022-10-01: 397440.39; 2022-11-01: 612352.6; 2022-12-01: 635904.62; 2023-01-01: 356224.35
02.04.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNA Y PLACAS | M2 | 1041700.78 | 2022-10-01: 21702.1; 2022-11-01: 300935.78; 2022-12-01: 312510.23; 2023-01-01: 300935.78; 2023-02-01: 105616.88
02.04.05 | COLUMNETAS |  | 548465.43 | 2023-06-01: 76559.55; 2023-07-01: 419815.71; 2023-08-01: 52090.17
02.04.05.01 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS | M3 | 77329.73 | 2023-07-01: 25239.56; 2023-08-01: 52090.17
02.04.05.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA COLUMNETAS | KG | 329365.66 | 2023-06-01: 53521.92; 2023-07-01: 275843.74
02.04.05.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | M2 | 141770.04 | 2023-06-01: 23037.63; 2023-07-01: 118732.41
02.04.06 | VIGAS |  | 2225689.55 | 2023-01-01: 169366.61; 2023-02-01: 373774.57; 2023-03-01: 436513.77; 2023-04-01: 602913.55; 2023-05-01: 590797.63; 2023-06-01: 52323.44
02.04.06.01 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN VIGAS | M3 | 512556.1 | 2023-03-01: 16017.38; 2023-04-01: 213565.04; 2023-05-01: 230650.25; 2023-06-01: 52323.44
02.04.06.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA VIGAS | KG | 1162508.28 | 2023-01-01: 114929.8; 2023-02-01: 253638.17; 2023-03-01: 285342.94; 2023-04-01: 264206.43; 2023-05-01: 244390.95
02.04.06.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS | M2 | 550625.17 | 2023-01-01: 54436.81; 2023-02-01: 120136.4; 2023-03-01: 135153.45; 2023-04-01: 125142.08; 2023-05-01: 115756.43
02.04.07 | VIGAS DE CIERRE EN MUROS |  | 366101.05 | 2023-07-01: 12502.17; 2023-08-01: 289964.54; 2023-09-01: 63634.33
02.04.07.01 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN VIGAS DE CIERRE | M3 | 67763.78 | 2023-08-01: 33352.49; 2023-09-01: 34411.29
02.04.07.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - VIGA DE CIERRE | KG | 167879.81 | 2023-08-01: 139200.34; 2023-09-01: 28679.47
02.04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIERRE | M2 | 130457.46 | 2023-07-01: 12502.17; 2023-08-01: 117411.71; 2023-09-01: 543.57
02.04.08 | LOSA ALIGERADA |  | 1432664.65 | 2023-01-01: 113587.51; 2023-02-01: 250675.88; 2023-03-01: 290877.03; 2023-04-01: 379343.01; 2023-05-01: 369216.75; 2023-06-01: 28964.46
02.04.08.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA | M3 | 283733.53 | 2023-03-01: 8866.67; 2023-04-01: 118222.3; 2023-05-01: 127680.09; 2023-06-01: 28964.46
02.04.08.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA LOSAS ALIGERADAS | KG | 341293.53 | 2023-01-01: 33741.52; 2023-02-01: 74464.04; 2023-03-01: 83772.05; 2023-04-01: 77566.71; 2023-05-01: 71749.21
02.04.08.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA | M2 | 564154.61 | 2023-01-01: 55774.38; 2023-02-01: 123088.28; 2023-03-01: 138474.31; 2023-04-01: 128216.96; 2023-05-01: 118600.69
02.04.08.04 | LADRILLO DE TECHO 15x30x30 - LOSA ALIGERADA | UND | 243482.98 | 2023-01-01: 24071.61; 2023-02-01: 53123.56; 2023-03-01: 59764; 2023-04-01: 55337.04; 2023-05-01: 51186.76
02.04.09 | LOSA MACIZA |  | 209149.3 | 2023-01-01: 16505.87; 2023-02-01: 36426.75; 2023-03-01: 42298.64; 2023-04-01: 55525.11; 2023-05-01: 54085.71; 2023-06-01: 4307.24
02.04.09.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA | M3 | 42193.36 | 2023-03-01: 1318.54; 2023-04-01: 17580.57; 2023-05-01: 18987.01; 2023-06-01: 4307.24
02.04.09.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - LOSA MACIZA | KG | 112164.83 | 2023-01-01: 11089.02; 2023-02-01: 24472.33; 2023-03-01: 27531.37; 2023-04-01: 25492.01; 2023-05-01: 23580.11
02.04.09.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA | M2 | 54791.11 | 2023-01-01: 5416.85; 2023-02-01: 11954.42; 2023-03-01: 13448.73; 2023-04-01: 12452.53; 2023-05-01: 11518.59
02.04.10 | ESCALERA |  | 130453.37 | 2023-06-01: 73852.07; 2023-07-01: 56601.3
02.04.10.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESCALERA | M3 | 39030.78 | 2023-07-01: 39030.78
02.04.10.02 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 GRADO 60 PARA ESCALERA | KG | 50680.63 | 2023-06-01: 33364.75; 2023-07-01: 17315.88
02.04.10.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA | M2 | 40741.96 | 2023-06-01: 40487.32; 2023-07-01: 254.64
02.04.11 | RAMPA |  | 57387.19 | 2023-07-01: 39865.54; 2023-08-01: 17521.65
02.04.11.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN RAMPA | M3 | 15252.73 | 2023-08-01: 15252.73
02.04.11.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA RAMPA | KG | 29321.73 | 2023-07-01: 29321.73
02.04.11.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPA | M2 | 12812.73 | 2023-07-01: 10543.81; 2023-08-01: 2268.92
02.04.12 | GRADERIAS EN TRIBUNAS |  | 102894.82 | 2023-08-01: 86567.31; 2023-09-01: 16327.51
02.04.12.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN GRADERIAS DE TRIBUNAS | M3 | 20826.29 | 2023-08-01: 6508.22; 2023-09-01: 14318.07
02.04.12.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - EN GRADERIAS DE TRIBUNAS | KG | 62079.78 | 2023-08-01: 61769.38; 2023-09-01: 310.4
02.04.12.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS DE TRIBUNAS | M2 | 19988.75 | 2023-08-01: 18289.71; 2023-09-01: 1699.04
02.04.13 | CISTERNA |  | 102888.01 | 2023-09-01: 102888.01
02.04.13.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CISTERNA | M3 | 27343.05 | 2023-09-01: 27343.05
02.04.13.02 | ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 - PARA CISTERNA | KG | 62079.78 | 2023-09-01: 62079.78
02.04.13.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA | M2 | 13465.18 | 2023-09-01: 13465.18
02.05 | COBERTURAS LIVIANAS |  | 562309.06 | 2023-06-01: 349685.95; 2023-07-01: 212623.11
02.05.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO CURVO TIPO 1 LONG=27.80M | UND | 78881.52 | 2023-06-01: 49054.45; 2023-07-01: 29827.07
02.05.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERAL METALICO TRIANGULAR TIPO 2 LONG=7.95M | UND | 37732.32 | 2023-06-01: 23464.79; 2023-07-01: 14267.53
02.05.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETA METALICA TIPO VG-C | ML | 121857.43 | 2023-06-01: 75780.09; 2023-07-01: 46077.34
02.05.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETA METALICA TUB. RECT. 2" x3" x 2.00mm | ML | 33180.84 | 2023-06-01: 20634.33; 2023-07-01: 12546.51
02.05.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEMPLADOR DE Ø 5/8" | ML | 8344.8 | 2023-06-01: 5189.42; 2023-07-01: 3155.38
02.05.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEMPLADOR DE Ø 3/8" | ML | 3965.5 | 2023-06-01: 2466.05; 2023-07-01: 1499.45
02.05.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES DE FIERRO LISO Ø 1" | ML | 11262 | 2023-06-01: 7003.56; 2023-07-01: 4258.44
02.05.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES DE FIERRO LISO Ø 3/4" | ML | 2809.3 | 2023-06-01: 1747.03; 2023-07-01: 1062.27
02.05.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLGANTE DE FIERRO LISO Ø 1/2" | ML | 1940.4 | 2023-06-01: 1206.69; 2023-07-01: 733.71
02.05.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON CU e=0.50m) | M2 | 185055.36 | 2023-06-01: 115081.3; 2023-07-01: 69974.06
02.05.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE ACERO ALUMINIZADO (CALAMINON TI e=0.40m) | M2 | 32292.76 | 2023-06-01: 20082.06; 2023-07-01: 12210.7
02.05.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS FIJOS ENTRE COLUMNA Y TIJERAL PARABOLICO | UND | 4266 | 2023-06-01: 2652.92; 2023-07-01: 1613.08
02.05.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS MOVIL ENTRE COLUMNA Y TIJERAL PARABOLICO | UND | 5800.08 | 2023-06-01: 3606.92; 2023-07-01: 2193.16
02.05.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRIOSTRE DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" | ML | 12230.4 | 2023-06-01: 7605.78; 2023-07-01: 4624.62
02.05.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2mm (0.10x0.20x0.15m) | ML | 19882.28 | 2023-06-01: 12364.29; 2023-07-01: 7517.99
02.05.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE MONTANTE DE TUBERIA PVC Ø 3" | PTO | 2808.07 | 2023-06-01: 1746.27; 2023-07-01: 1061.8
02.06 | OTROS |  | 176075.85 | [5 empty] | 4972.96 | 10888.17 | 10888.17 | 10888.17 | 11306.95 | 10888.17 | 10050.62 | 11306.95 | 10469.4 | 11306.95 | 10888.17 | 10888.17 | 11306.95 | 18160.61 | 20556.76 | 1308.67
02.06.01 | JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA e=1" EN CERCO PERIMETRICO | ML | 5340.72 | 2023-10-01: 5340.72
02.06.02 | TARRAJEO DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO PROP. 1:4, e=1.50cm, CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 11079.35 | 2023-09-01: 6751.48; 2023-10-01: 4327.87
02.06.03 | CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON ADITIVO | M2 | 159134.82 | [5 empty] | 4972.96 | 10888.17 | 10888.17 | 10888.17 | 11306.95 | 10888.17 | 10050.62 | 11306.95 | 10469.4 | 11306.95 | 10888.17 | 10888.17 | 11306.95 | 10888.17 | 10888.17 | 1308.67
02.06.04 | COLOCACION DE CINTA WATER STOP 6" - CAUCHO NATURAL | ML | 520.96 | 2023-09-01: 520.96
03 | ARQUITECTURA |  | 7133196.15 | 2023-01-01: 32233.63; 2023-04-01: 62684.95; 2023-05-01: 246180.91; 2023-06-01: 237063.11; 2023-07-01: 137906.9; 2023-08-01: 167617.74; 2023-09-01: 1315870.36; 2023-10-01: 1592626.24; 2023-11-01: 1172980.48; 2023-12-01: 1347592.78; 2024-01-01: 687443.5; 2024-02-01: 132995.55 | 7133196.15 | 0
03.01 | MUROS Y TABIQUES |  | 683835.87 | 2023-04-01: 62684.95; 2023-05-01: 246180.91; 2023-06-01: 237063.11; 2023-07-01: 137906.9
03.01.01 | MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE SOGA | M2 | 680685.39 | 2023-04-01: 62396.16; 2023-05-01: 245046.74; 2023-06-01: 235970.94; 2023-07-01: 137271.55
03.01.02 | MURO DE LADRILLO TIPO IV (12.5x9x23) APAREJO DE CABEZA | M2 | 3150.48 | 2023-04-01: 288.79; 2023-05-01: 1134.17; 2023-06-01: 1092.17; 2023-07-01: 635.35
03.02 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  | 1711840.8 | 2023-08-01: 167617.74; 2023-09-01: 741797.67; 2023-10-01: 741797.67; 2023-11-01: 60627.7
03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO | M2 | 403186.35 | 2023-08-01: 39478.66; 2023-09-01: 174714.09; 2023-10-01: 174714.09; 2023-11-01: 14279.52
03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CA 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO | M2 | 135578.7 | 2023-08-01: 13275.41; 2023-09-01: 58750.77; 2023-10-01: 58750.77; 2023-11-01: 4801.75
03.02.03 | TARRAJEO EN COLUMNAS PROP. 1:5 e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO | M2 | 376086.47 | 2023-08-01: 36825.13; 2023-09-01: 162970.8; 2023-10-01: 162970.8; 2023-11-01: 13319.73
03.02.04 | TARRAJEO EN CIELO RASO PROP. 1:5, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO | M2 | 449784.08 | 2023-08-01: 44041.36; 2023-09-01: 194906.43; 2023-10-01: 194906.43; 2023-11-01: 15929.85
03.02.05 | TARRAJEO DE VIGAS PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO | M2 | 242789.82 | 2023-08-01: 23773.17; 2023-09-01: 105208.92; 2023-10-01: 105208.92; 2023-11-01: 8598.81
03.02.06 | TARRAJEO DE RAYADO PRIMARIO MEZCLA 1:4 | M2 | 28771.32 | 2023-08-01: 2817.19; 2023-09-01: 12467.57; 2023-10-01: 12467.57; 2023-11-01: 1018.98
03.02.07 | TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO PROP. 1:4 e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO | M2 | 10361.75 | 2023-08-01: 1014.59; 2023-09-01: 4490.09; 2023-10-01: 4490.09; 2023-11-01: 366.98
03.02.08 | REVESTIMIENTO DE DERRAMES h=0.15m, PROP. 1:4, e=1.5cm, CEMENTO TIPO ICO | ML | 35038.57 | 2023-08-01: 3430.86; 2023-09-01: 15183.38; 2023-10-01: 15183.38; 2023-11-01: 1240.95
03.02.09 | TARRAJEO DE GRADERIAS ACABADO SEMI-PULIDO e=1.5cm CEMENTO TIPO ICO INC. BRUÑADO | M2 | 30243.74 | 2023-08-01: 2961.37; 2023-09-01: 13105.62; 2023-10-01: 13105.62; 2023-11-01: 1071.13
03.03 | PINTURA |  | 724263 | 2023-11-01: 14082.89; 2023-12-01: 418463.06; 2024-01-01: 291717.04
03.03.01 | PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS EXTERIORES | M2 | 154950.38 | 2023-11-01: 3012.92; 2023-12-01: 89526.89; 2024-01-01: 62410.57
03.03.02 | PINTURA LATEX SATINADA EN MUROS INTERIORES | M2 | 74017.09 | 2023-11-01: 1439.22; 2023-12-01: 42765.43; 2024-01-01: 29812.44
03.03.03 | PINTURA LATEX SATINADA EN COLUMNAS | M2 | 196745.64 | 2023-11-01: 3825.61; 2023-12-01: 113675.26; 2024-01-01: 79244.77
03.03.04 | PINTURA LATEX SATINADA EN CIELO RASO | M2 | 162724.47 | 2023-11-01: 3164.09; 2023-12-01: 94018.58; 2024-01-01: 65541.8
03.03.05 | PINTURA LATEX SATINADA EN VIGAS | M2 | 107396.5 | 2023-11-01: 2088.27; 2023-12-01: 62051.31; 2024-01-01: 43256.92
03.03.06 | PINTURA LATEX SATINADA EN DERRAMES | ML | 7464.66 | 2023-11-01: 145.15; 2023-12-01: 4312.91; 2024-01-01: 3006.6
03.03.07 | PINTURA ESMALTE SINTETICO a=5cm | ML | 1614.45 | 2023-11-01: 31.39; 2023-12-01: 932.79; 2024-01-01: 650.26
03.03.08 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.30m | ML | 6486.94 | 2023-11-01: 126.13; 2023-12-01: 3748.01; 2024-01-01: 2612.8
03.03.09 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO h=0.10m | ML | 7674.01 | 2023-11-01: 149.22; 2023-12-01: 4433.87; 2024-01-01: 3090.92
03.03.10 | PINTURA ESMALTE EN CONTRA PASO DE TRIBUNA h=0.40m | ML | 5188.86 | 2023-11-01: 100.89; 2023-12-01: 2998.01; 2024-01-01: 2089.96
03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 1297120.41 | 2023-09-01: 229239.47; 2023-10-01: 557529.23; 2023-11-01: 489185.03; 2023-12-01: 21166.66
03.04.01 | CONTRAPISO C:A PROP. 1:4, e=2.5cm | M2 | 168231.87 | 2023-09-01: 99887.67; 2023-10-01: 68344.2
03.04.02 | PISO CERAMICO 0.30 x 0.30 ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO | M2 | 265069.13 | 2023-09-01: 30372.5; 2023-10-01: 114863.29; 2023-11-01: 114863.29; 2023-12-01: 4970.05
03.04.03 | ENCHAPE CERAMICO (0.30x0.30) | M2 | 9283.56 | 2023-09-01: 1063.74; 2023-10-01: 4022.88; 2023-11-01: 4022.88; 2023-12-01: 174.07
03.04.04 | CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2, e=10cm, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO | M2 | 157983.79 | 2023-09-01: 18102.31; 2023-10-01: 68459.64; 2023-11-01: 68459.64; 2023-12-01: 2962.2
03.04.05 | PISO CEMENTO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO | M2 | 122233.74 | 2023-09-01: 14005.95; 2023-10-01: 52967.95; 2023-11-01: 52967.95; 2023-12-01: 2291.88
03.04.06 | PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO h=4cm | M2 | 59562.26 | 2023-09-01: 6824.84; 2023-10-01: 25810.31; 2023-11-01: 25810.31; 2023-12-01: 1116.79
03.04.07 | LOSA DEPORTIVA DE C° F'C=175 KG/CM2, e=0.15m INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 251411.44 | 2023-09-01: 28807.56; 2023-10-01: 108944.96; 2023-11-01: 108944.96; 2023-12-01: 4713.96
03.04.08 | CONCRETO EN LOSAS F'C=210 KG/CM2, e=20cm INCLUYE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 35199.57 | 2023-09-01: 4033.28; 2023-10-01: 15253.15; 2023-11-01: 15253.15; 2023-12-01: 659.99
03.04.09 | CORTE EN FALSO PISO | ML | 784.76 | 2023-09-01: 89.92; 2023-10-01: 340.06; 2023-11-01: 340.06; 2023-12-01: 14.71
03.04.10 | CORTE EN CONTRAPISO | ML | 560.29 | 2023-09-01: 64.2; 2023-10-01: 242.79; 2023-11-01: 242.79; 2023-12-01: 10.51
03.04.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE POLIURETANO | M2 | 226800 | 2023-09-01: 25987.5; 2023-10-01: 98280; 2023-11-01: 98280; 2023-12-01: 4252.5
03.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  | 132432.79 | 2023-09-01: 15174.6; 2023-10-01: 57387.55; 2023-11-01: 57387.55; 2023-12-01: 2483.12
03.05.01 | ZOCALO DE CERAMICO 0.30 x 0.30m | M2 | 57338.86 | 2023-09-01: 6570.08; 2023-10-01: 24846.84; 2023-11-01: 24846.84; 2023-12-01: 1075.1
03.05.02 | CONTRA ZOCALO DE CERAMICA e=0.10m | ML | 24271.29 | 2023-09-01: 2781.09; 2023-10-01: 10517.56; 2023-11-01: 10517.56; 2023-12-01: 455.09
03.05.03 | CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.30m e=1.5cm | ML | 15660.2 | 2023-09-01: 1794.4; 2023-10-01: 6786.09; 2023-11-01: 6786.09; 2023-12-01: 293.63
03.05.04 | CONTRA ZOCALO DE CEMENTO H= 0.10m e=1.5cm | ML | 35162.44 | 2023-09-01: 4029.03; 2023-10-01: 15237.06; 2023-11-01: 15237.06; 2023-12-01: 659.3
03.06 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 361497.76 | 2023-11-01: 227442.31; 2023-12-01: 134055.45
03.06.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.10M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA | UND | 89830.76 | 2023-11-01: 56518.52; 2023-12-01: 33312.24
03.06.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.80X2.10M) CON VISOR DE VIDRIO E=6MM, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y CERRAJERIA | UND | 64406.77 | 2023-11-01: 40522.59; 2023-12-01: 23884.18
03.06.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.90X2.10M) CON CERRAJERIA | UND | 45762.6 | 2023-11-01: 28792.3; 2023-12-01: 16970.3
03.06.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (0.80X2.10M) CON CERRAJERIA | UND | 5423.72 | 2023-11-01: 3412.42; 2023-12-01: 2011.3
03.06.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA | UND | 8474.6 | 2023-11-01: 5331.94; 2023-12-01: 3142.66
03.06.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.20X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA | UND | 13050.87 | 2023-11-01: 8211.17; 2023-12-01: 4839.7
03.06.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.50X2.30) CON CERRAJERIA | UND | 2966.1 | 2023-11-01: 1866.17; 2023-12-01: 1099.93
03.06.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CEDRO MACHIEMMBRADA (1.50X2.10) BATIENTE | UND | 2542.37 | 2023-11-01: 1599.57; 2023-12-01: 942.8
03.06.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (1.00X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA | UND | 16949.2 | 2023-11-01: 10663.87; 2023-12-01: 6285.33
03.06.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (0.90X2.10) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA | UND | 4576.26 | 2023-11-01: 2879.23; 2023-12-01: 1697.03
03.06.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA MACHIEMMBRADA (0.90X2.65) CON FRESQUILLO H=1.10M Y CERRAJERIA | UND | 1864.41 | 2023-11-01: 1173.02; 2023-12-01: 691.39
03.06.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA (0.70X2.10) CON CERRAJERIA | UND | 1101.7 | 2023-11-01: 693.15; 2023-12-01: 408.55
03.06.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 1 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO | UND | 9655.95 | 2023-11-01: 6075.2; 2023-12-01: 3580.75
03.06.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 2 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO | UND | 11091.52 | 2023-11-01: 6978.41; 2023-12-01: 4113.11
03.06.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 3 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO | UND | 17491.5 | 2023-11-01: 11005.07; 2023-12-01: 6486.43
03.06.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPOSTERO DE MELAMINE TIPO 4 H=0.70M, SEGÚN DISEÑO | UND | 4993.23 | 2023-11-01: 3141.57; 2023-12-01: 1851.66
03.06.17 | DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO CON PUERTA, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ACCESORIOS METALICOS | M2 | 51545.84 | 2023-11-01: 32430.92; 2023-12-01: 19114.92
03.06.18 | DIVISIONES DE MELAMINE RESISTENTE A LA HUMEDAD TIPO RH SANITARIO EN URINARIO, INCLUYE ACCESORIOS METALICOS | M2 | 3849.99 | 2023-11-01: 2422.29; 2023-12-01: 1427.7
03.06.19 | MUROS CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO e=6mm, EN INTERIORES | M2 | 5920.37 | 2023-11-01: 3724.9; 2023-12-01: 2195.47
03.07 | CARPINTERIA METALICA |  | 1089192.83 | 2023-11-01: 322219.55; 2023-12-01: 766973.29
03.07.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.70X2.60 (TIPO REJA) | UND | 21145.28 | 2023-11-01: 6255.48; 2023-12-01: 14889.8
03.07.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1.80X2.60 (TIPO REJA) | UND | 2800 | 2023-11-01: 828.33; 2023-12-01: 1971.67
03.07.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 6.0X2.60 (TIPO REJA) | UND | 9328.8 | 2023-11-01: 2759.77; 2023-12-01: 6569.03
03.07.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA ENMARCADA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6MM CON LAMINA DE SEGURIDAD, INC ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO | M2 | 588241.95 | 2023-11-01: 174021.58; 2023-12-01: 414220.37
03.07.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-1 (3.64X2.45), SEGÚN DISEÑO | UND | 13377 | 2023-11-01: 3957.36; 2023-12-01: 9419.64
03.07.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-2 (3.64X2.17), SEGÚN DISEÑO | UND | 5924.1 | 2023-11-01: 1752.55; 2023-12-01: 4171.55
03.07.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-3 (3.15X2.20), SEGÚN DISEÑO | UND | 17325 | 2023-11-01: 5125.31; 2023-12-01: 12199.69
03.07.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-4 (3.275X1.10), SEGÚN DISEÑO | UND | 3602.52 | 2023-11-01: 1065.75; 2023-12-01: 2536.77
03.07.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-5 (1.88X1.10), SEGÚN DISEÑO | UND | 1034 | 2023-11-01: 305.89; 2023-12-01: 728.11
03.07.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-6 (1.23X2.20), SEGÚN DISEÑO | UND | 676.5 | 2023-11-01: 200.13; 2023-12-01: 476.37
03.07.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-7 (0.85X0.80), SEGÚN DISEÑO | UND | 680 | 2023-11-01: 201.17; 2023-12-01: 478.83
03.07.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-8 (3.15X2.13), SEGÚN DISEÑO | UND | 6711.2 | 2023-11-01: 1985.4; 2023-12-01: 4725.8
03.07.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-9 (0.85X0.73), SEGÚN DISEÑO | UND | 620.52 | 2023-11-01: 183.57; 2023-12-01: 436.95
03.07.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-10 (1.23X2.13), SEGÚN DISEÑO | UND | 1309.96 | 2023-11-01: 387.53; 2023-12-01: 922.43
03.07.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-11 (3.15X1.03), SEGÚN DISEÑO | UND | 1622.26 | 2023-11-01: 479.92; 2023-12-01: 1142.34
03.07.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-12 (3.05X2.20), SEGÚN DISEÑO | UND | 5032.5 | 2023-11-01: 1488.78; 2023-12-01: 3543.72
03.07.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION PROTECTOR METALICO PM-13 (1.88X1.03), SEGÚN DISEÑO | UND | 484.1 | 2023-11-01: 143.21; 2023-12-01: 340.89
03.07.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION PASAMANOS METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" SEGÚN DISEÑO | ML | 24635.71 | 2023-11-01: 7288.06; 2023-12-01: 17347.65
03.07.19 | BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 1 SEGÚN DISEÑO | ML | 41524 | 2023-11-01: 12284.18; 2023-12-01: 29239.82
03.07.20 | BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 2 SEGÚN DISEÑO H=0.35M | ML | 86274 | 2023-11-01: 25522.73; 2023-12-01: 60751.28
03.07.21 | BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE Ø 2" TIPO 3 SEGÚN DISEÑO H=0.90M | ML | 24543 | 2023-11-01: 7260.64; 2023-12-01: 17282.36
03.07.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA TIPO GATO | ML | 3049.36 | 2023-11-01: 902.1; 2023-12-01: 2147.26
03.07.23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE ALUMINIO DE 6" PARA PISOS | ML | 4444.21 | 2023-11-01: 1314.75; 2023-12-01: 3129.46
03.07.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS DE ALUMINIO DE 6" PARA MUROS Y CIELO RASO | ML | 26363.64 | 2023-11-01: 7799.24; 2023-12-01: 18564.4
03.07.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA JUNTAS EN SEPARACION DE COBERTURA TIPO U Y TIPO L | ML | 16470.45 | 2023-11-01: 4872.51; 2023-12-01: 11597.94
03.07.26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASTA DE BANDERA | UND | 4318.72 | 2023-11-01: 1277.62; 2023-12-01: 3041.1
03.07.27 | CERCO METALICO CON T°F°N° 1"X2" E=2.00MM H=2.60M | M2 | 1481.11 | 2023-11-01: 438.16; 2023-12-01: 1042.95
03.07.28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOLES METALICOS. SEGÚN DISEÑO INC. ACCESORIOS DE SUJECION Y PINTADO | M2 | 65865.4 | 2023-11-01: 19485.18; 2023-12-01: 46380.22
03.07.29 | ESTRUCTURA METALICA PARA SOMBRA EN BANCAS | UND | 10800 | 2023-11-01: 3195; 2023-12-01: 7605
03.07.30 | BARANDA DE ACERO INOXIDABLE P/SS. HH. DISCAPACITADOS L=1.00M | UND | 5287.04 | 2023-11-01: 1564.08; 2023-12-01: 3722.96
03.07.31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA CON ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" Y PLATINA 1" x 1" x 1/8" PARA CUNETAS, SEGUN DISEÑO INC. PINTADO | ML | 92098.27 | 2023-11-01: 27245.74; 2023-12-01: 64852.53
03.07.32 | SUM. Y COLOC. DE COLUMNAS DE T°F° N° 4"x4" INC. PINTADO | ML | 1593.06 | 2023-11-01: 471.28; 2023-12-01: 1121.78
03.07.33 | TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA 3/16" LAF (1.10x1.10m), INC. ACCESORIOS DE CERRAJERIA Y PINTADO | M2 | 529.17 | 2023-11-01: 156.55; 2023-12-01: 372.62
03.08 | CERRAJERIA |  | 3192.16 | 2023-11-01: 944.35; 2023-12-01: 2247.81
03.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" | UND | 1644.36 | 2023-11-01: 486.46; 2023-12-01: 1157.9
03.08.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERROJO ALUMINIZADO DE 2" INCL. MANIJA | UND | 1547.8 | 2023-11-01: 457.89; 2023-12-01: 1089.91
03.09 | OTROS |  | 1085970.37 | 2023-09-01: 329658.62; 2023-10-01: 235911.79; 2024-01-01: 389448.92; 2024-02-01: 130951.06
03.09.01 | JUNTAS DE DILATACION |  | 35531.93 | 2023-09-01: 62851.49; 2023-10-01: 165699.39
03.09.01.01 | JUNTA DE DILATACION e=1" | ML | 4209.65 | 2023-09-01: 1157.65; 2023-10-01: 3052
03.09.01.02 | JUNTA DE DILATACION e=3/4" EN LOSAS DEPORTIVA SECUNDARIA Y PATIOS | ML | 5829.2 | 2023-09-01: 1603.03; 2023-10-01: 4226.17
03.09.01.03 | JUNTA VERTICAL CON SELLO ELASTOMERICO e=1" | ML | 25493.08 | 2023-09-01: 7010.6; 2023-10-01: 18482.48
03.09.02 | SARDINEL DE VEREDA 0.20x0.40 F'C=175 KG/CM2 | ML | 115100.72 | 2023-09-01: 31652.7; 2023-10-01: 83448.02
03.09.03 | CONCRETO EN GRADERIAS Y RAMPAS PEATONALES F'C=175KG/CM2 E=10CM, ACABADO FROTACHADO FINO Y BRUÑADO INC. SARDINELES | M3 | 42010.63 | 2023-09-01: 11552.92; 2023-10-01: 30457.71
03.09.04 | JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE e=3/4 CON POLIURETANO EN LOSA DEPORTIVA PRIMARIA | ML | 3695.2 | 2023-09-01: 1016.18; 2023-10-01: 2679.02
03.09.05 | SARDINEL DE (0.20x0.50 ) F'C=175 KG/CM2 EN LOSAS DEPORTIVA | ML | 11655 | 2023-09-01: 3205.13; 2023-10-01: 8449.88
03.09.06 | SARDINEL DE (0.20x0.60 ) F'C=175 KG/CM2 | ML | 558.43 | 2023-09-01: 153.57; 2023-10-01: 404.86
03.09.07 | BRUÑAS e=1cm EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES | ML | 19998.96 | 2023-09-01: 5499.71; 2023-10-01: 14499.25
03.09.08 | SEÑALES INFORMATIVAS DE SEGURIDAD |  | 22198.98 | 2024-01-01: 389448.92; 2024-02-01: 130951.06
03.09.08.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADO A PARED 0.20x0.30m | UND | 8684.9 | 2024-01-01: 8684.9
03.09.08.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION ADOSADO A PARED 0.30x0.40m | UND | 686.56 | 2024-01-01: 686.56
03.09.08.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTORES | UND | 12827.52 | 2024-01-01: 9540.47; 2024-02-01: 3287.05
03.09.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL | M2 | 56385.97 | 2024-01-01: 41937.07; 2024-02-01: 14448.9
03.09.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO h=0.20m | M3 | 27798.47 | 2024-01-01: 20675.11; 2024-02-01: 7123.36
03.09.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS ARTIFICIAL SINTETICO | M2 | 406134 | 2024-01-01: 302062.16; 2024-02-01: 104071.84
03.09.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE C° PREFABRICADA | UND | 7882.56 | 2024-01-01: 5862.65; 2024-02-01: 2019.91
03.09.13 | MESAS DE CONCRETO |  | 16739.12 | 2023-09-01: 266807.13; 2023-10-01: 70212.4
03.09.13.01 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA MESAS | M3 | 5574.47 | 2023-09-01: 4413.12; 2023-10-01: 1161.35
03.09.13.02 | ACERO F'Y=4200 KG/CM2 PARA MESAS | KG | 4611.31 | 2023-09-01: 3650.62; 2023-10-01: 960.69
03.09.13.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS DE CONCRETO | M2 | 6553.34 | 2023-09-01: 5188.06; 2023-10-01: 1365.28
03.09.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO | UND | 3638.18 | 2023-09-01: 2880.23; 2023-10-01: 757.95
03.09.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSIGNIA METALICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO | UND | 1206.26 | 2023-09-01: 954.96; 2023-10-01: 251.3
03.09.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO PASTELERO EN COBERTURAS | M2 | 229187.64 | 2023-09-01: 181440.22; 2023-10-01: 47747.43
03.09.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA EN COBERTURA | M2 | 4646.48 | 2023-09-01: 3678.46; 2023-10-01: 968.02
03.09.18 | CONTRAZOCALO H= 0.10m INC. MEDIA CAÑA PARA EVACUACION PLUVIAL EN CORREDORES Y COBERTURAS | ML | 45983.78 | 2023-09-01: 36403.83; 2023-10-01: 9579.95
03.09.19 | CONCRETO F´C=175KG/CM2 PARA REDIRECCIONAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CANALETA MEDIA CAÑA | M3 | 2518.06 | 2023-09-01: 1993.46; 2023-10-01: 524.6
03.09.20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS DE CONCRETO (1.80x0.45) | UND | 24700 | 2023-09-01: 19554.17; 2023-10-01: 5145.83
03.09.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACHOS PARA BASURA DE 3 DEPOSITOS INC. ACCESORIOS DE ANCLAJE | UND | 8400 | 2023-09-01: 6650; 2023-10-01: 1750
03.10 | TRABAJOS DE REHABILITACION |  | 36223.03 | 2023-01-01: 32233.63; 2024-01-01: 3989.4
03.10.01 | REHABILITACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA | UND | 1137.36 | 2023-01-01: 1137.36
03.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANO METALICO h=1.00m | ML | 1296.85 | 2023-01-01: 1296.85
03.10.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE FIBRA VEGETAL | ML | 836.17 | 2023-01-01: 836.17
03.10.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA LIVIANA DE FIBRA VEGETAL (0.95x2.00m) | M2 | 12764.2 | 2023-01-01: 12764.2
03.10.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS DE MADERA 2" x 2" | ML | 2934.08 | 2023-01-01: 2934.08
03.10.06 | REHABILITACION DE VENTANA DE MADERA Y VIDRIO | M2 | 4875.97 | 2023-01-01: 4875.97
03.10.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 3.94x2.75m | UND | 4000 | 2023-01-01: 4000
03.10.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 4.56x2.75m | UND | 4389 | 2023-01-01: 4389
03.10.09 | DRENAJE PLUVIAL |  | 3989.4 | 2024-01-01: 3989.4
03.10.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA DRENAJE PLUVIAL PLANCHA FºGº DE 2mm INC. ACCESORIOS | ML | 3989.4 | 2024-01-01: 3989.4
03.11 | ACCESORIOS DEPORTIVOS |  | 7627.13 | 2023-11-01: 1091.1; 2023-12-01: 2203.39; 2024-01-01: 2288.14; 2024-02-01: 2044.5
03.11.01 | ARCOS DE FUTBITO CON TABLERO DE BASQUET (INCLUYE MALLA SEGUN DISEÑO) | UND | 5084.76 | 2023-11-01: 727.4; 2023-12-01: 1468.93; 2024-01-01: 1525.43; 2024-02-01: 1363
03.11.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS C/TUBO 4"X2.5 MM (INCL. MALLA) | CJT | 2542.37 | 2023-11-01: 363.7; 2023-12-01: 734.46; 2024-01-01: 762.71; 2024-02-01: 681.5
04 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 627254.16 | 2023-06-01: 4891.62; 2023-07-01: 27194.41; 2023-08-01: 91848.8; 2023-09-01: 119330.12; 2023-10-01: 21869.18; 2023-11-01: 89580.64; 2023-12-01: 139087.89; 2024-01-01: 128269.76; 2024-02-01: 5181.74 | 627254.16 | 0
04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  | 88220.46 | 2024-01-01: 83258.07; 2024-02-01: 4962.4
04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIO (INODORO) | UND | 24069 | 2024-01-01: 22715.12; 2024-02-01: 1353.88
04.01.02 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (URINARIOS) | UND | 4472.5 | 2024-01-01: 4220.92; 2024-02-01: 251.58
04.01.03 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAT. MOD. OVALIN) | UND | 13169.3 | 2024-01-01: 12428.53; 2024-02-01: 740.77
04.01.04 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVATORIO C/PEDESTAL) | UND | 688.8 | 2024-01-01: 650.06; 2024-02-01: 38.75
04.01.05 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVADEROS) | UND | 9269 | 2024-01-01: 8747.62; 2024-02-01: 521.38
04.01.06 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS (DUCHAS) | UND | 1006.4 | 2024-01-01: 949.79; 2024-02-01: 56.61
04.01.07 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/INODOROS | UND | 2269.87 | 2024-01-01: 2142.19; 2024-02-01: 127.68
04.01.08 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/URINARIOS | UND | 7152.75 | 2024-01-01: 6750.41; 2024-02-01: 402.34
04.01.09 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/LAVAT. OVALIN | UND | 6524.61 | 2024-01-01: 6157.6; 2024-02-01: 367.01
04.01.10 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/LAVATORIO C/PEDESTAL | UND | 674.58 | 2024-01-01: 636.63; 2024-02-01: 37.95
04.01.11 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/LAVADEROS | UND | 3485.33 | 2024-01-01: 3289.28; 2024-02-01: 196.05
04.01.12 | SUMINISTRO DEACCESORIOS P/DUCHAS | UND | 2.72 | 2024-01-01: 2.57; 2024-02-01: 0.15
04.01.13 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | UND | 15435.6 | 2024-01-01: 14567.35; 2024-02-01: 868.25
04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  | 53431.76 | 2023-06-01: 4891.62; 2023-07-01: 27194.41; 2023-08-01: 17445.8; 2024-01-01: 3680.56; 2024-02-01: 219.37
04.02.01 | SALIDAS DE AGUA FRIA |  | 9938.52 | 2023-06-01: 4891.62; 2023-07-01: 5046.9
04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA C-10 Ø 1/2" BRONCE | PTO | 9938.52 | 2023-06-01: 4891.62; 2023-07-01: 5046.9
04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCION |  | 4089.38 | 2023-07-01: 4089.38
04.02.02.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4" | ML | 4089.38 | 2023-07-01: 4089.38
04.02.03 | REDES DE ALIMENTACION |  | 9359.84 | 2023-07-01: 8365.36; 2023-08-01: 994.48
04.02.03.01 | TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=2" | ML | 3110.49 | 2023-07-01: 2780; 2023-08-01: 330.49
04.02.03.02 | TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=1 1/2" | ML | 3057.97 | 2023-07-01: 2733.06; 2023-08-01: 324.91
04.02.03.03 | TUBERIA PVC ROSCADO C-10 D=1" | ML | 3191.38 | 2023-07-01: 2852.3; 2023-08-01: 339.08
04.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA |  | 26134.56 | 2023-07-01: 9692.77; 2023-08-01: 12541.86; 2024-01-01: 3680.56; 2024-02-01: 219.37
04.02.04.01 | ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION |  | 23593.15 | 2023-07-01: 9692.77; 2023-08-01: 10000.45; 2024-01-01: 3680.56; 2024-02-01: 219.37
04.02.04.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 5181.54 | 2023-07-01: 2550.29; 2023-08-01: 2631.25
04.02.04.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 1665.2 | 2023-07-01: 819.59; 2023-08-01: 845.61
04.02.04.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE BRONCE 1/2" | UND | 2117.62 | 2023-07-01: 1042.27; 2023-08-01: 1075.35
04.02.04.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 1819.3 | 2023-07-01: 895.44; 2023-08-01: 923.86
04.02.04.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC AGUA C-10 3/4" | UND | 1701.4 | 2023-07-01: 837.41; 2023-08-01: 863.99
04.02.04.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1" A 3/4" | UND | 467.18 | 2023-07-01: 229.94; 2023-08-01: 237.24
04.02.04.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 3/4 A 1/2" | UND | 1893.88 | 2023-07-01: 932.14; 2023-08-01: 961.74
04.02.04.01.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA INODORO | UND | 2107.28 | 2024-01-01: 1988.75; 2024-02-01: 118.53
04.02.04.01.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO | UND | 1792.65 | 2024-01-01: 1691.81; 2024-02-01: 100.84
04.02.04.01.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PLASTICA C/REGISTRO | UND | 3383.52 | 2023-07-01: 1665.33; 2023-08-01: 1718.19
04.02.04.01.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 3/4" | UND | 1463.58 | 2023-07-01: 720.36; 2023-08-01: 743.22
04.02.04.02 | ACCESORIOS EN REDES DE ALIMENTACION |  | 2541.41 | 2023-08-01: 2541.41
04.02.04.02.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 1" | UND | 595.66 | 2023-08-01: 595.66
04.02.04.02.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 1 1/2" | UND | 245.52 | 2023-08-01: 245.52
04.02.04.02.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° PVC SAP Ø 2" | UND | 220.36 | 2023-08-01: 220.36
04.02.04.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 1" | UND | 485.5 | 2023-08-01: 485.5
04.02.04.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 1 1/2" | UND | 176.28 | 2023-08-01: 176.28
04.02.04.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP DE Ø 2" | UND | 323.95 | 2023-08-01: 323.95
04.02.04.02.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 2" A 1 1/2" | UND | 158.2 | 2023-08-01: 158.2
04.02.04.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 2 A 1"" | UND | 132 | 2023-08-01: 132
04.02.04.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC AGUA C-10 1 1/2" A 1" | UND | 203.94 | 2023-08-01: 203.94
04.02.05 | VALVULAS |  | 3909.46 | 2023-08-01: 3909.46
04.02.05.01 | VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4" | UND | 3909.46 | 2023-08-01: 3909.46
04.03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 154704.54 | 2023-08-01: 68650.15; 2023-09-01: 86054.39
04.03.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SCH-40 Ø 2 1/2" (ACI) | ML | 116922.9 | 2023-08-01: 51884.54; 2023-09-01: 65038.36
04.03.02 | ACCESORIOS DE LA RED DE ALIMENTACION |  | 976.1 | 2023-08-01: 433.15; 2023-09-01: 542.95
04.03.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 2 1/2" | UND | 462.98 | 2023-08-01: 205.45; 2023-09-01: 257.53
04.03.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90º SCH-40 2 1/2" (ACI) | UND | 513.12 | 2023-08-01: 227.7; 2023-09-01: 285.42
04.03.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SCH-40 2 1/2" (ACI) | UND | 34895.42 | 2023-08-01: 15484.84; 2023-09-01: 19410.58
04.03.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO INC. ACCESORIOS | UND | 1910.12 | 2023-08-01: 847.62; 2023-09-01: 1062.5
04.04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  | 279401.67 | 2023-10-01: 9402.01; 2023-11-01: 89580.64; 2023-12-01: 139087.89; 2024-01-01: 41331.13
04.04.01 | CUNETAS |  | 88990.6 | 2023-10-01: 9402.01; 2023-11-01: 89580.64; 2023-12-01: 42922.18
04.04.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | ML | 1882.65 | 2023-10-01: 1882.65
04.04.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA CUNETAS | M3 | 8911.83 | 2023-10-01: 7519.36; 2023-11-01: 1392.47
04.04.01.03 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON) e=0.15m | M2 | 7079.71 | 2023-11-01: 7079.71
04.04.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUENTA | M2 | 21528.48 | 2023-11-01: 21528.48
04.04.01.05 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - PARA CUNETAS | M3 | 45637.86 | 2023-11-01: 45637.86
04.04.01.06 | CURADO DE ESTRUCTURAS | M2 | 3950.07 | 2023-11-01: 3579.75; 2023-12-01: 370.32
04.04.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3" | ML | 50391.71 | 2023-11-01: 9868.38; 2023-12-01: 40523.33
04.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90º PVC AGUA C-10 3" | UND | 2522.52 | 2023-11-01: 493.99; 2023-12-01: 2028.53
04.04.04 | DREN PLUVIAL |  | 133418.89 | 2023-12-01: 96165.71; 2024-01-01: 37253.18
04.04.04.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | ML | 1480.32 | 2023-12-01: 1480.32
04.04.04.02 | EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA DREN PLUVIAL | M3 | 4712.03 | 2023-12-01: 4712.03
04.04.04.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE DREN PLUVIAL | M2 | 4343.21 | 2023-12-01: 4343.21
04.04.04.04 | COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON) e=0.20m | M2 | 40417.65 | 2023-12-01: 40417.65
04.04.04.05 | COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO (OVER DE 2" A 3") | M3 | 14356.57 | 2023-12-01: 14356.57
04.04.04.06 | CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - PARA CANAL DE DREN PLUVIAL | M3 | 29700.89 | 2023-12-01: 29700.89
04.04.04.07 | CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON ADITIVO | M2 | 1421.59 | 2023-12-01: 1155.04; 2024-01-01: 266.55
04.04.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE PVC E=0.5 MM | M2 | 36986.63 | 2024-01-01: 36986.63
04.04.05 | TUBERIA PVC P/ALCANTARILLADO D=8" | ML | 4077.95 | 2024-01-01: 4077.95
04.05 | DESAGUE Y VENTILACION |  | 51495.73 | 2023-08-01: 5752.85; 2023-09-01: 33275.73; 2023-10-01: 12467.17
04.05.01 | SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 4" | PTO | 3610.35 | 2023-08-01: 3610.35
04.05.02 | SALIDAS DE DESAGUE DE PVC 2" | PTO | 6152.83 | 2023-08-01: 2142.5; 2023-09-01: 4010.33
04.05.03 | REDES DE DERIVACION |  | 5718.18 | 2023-09-01: 5718.18
04.05.04.01 | TUBO DE DESAGUE DE PVC SAP D=6" | ML | 3670 | 2023-09-01: 3670
04.05.04.02 | TUBO DE DESAGUE DE PVC SAP D=4" | ML | 2048.18 | 2023-09-01: 2048.18
04.05.04.03 | TUBO DE DESAGUE DE PVC SAP D=2" | ML | 13596.58 | 2023-09-01: 12413.2; 2023-10-01: 1183.38
04.05.04 | REDES COLECTORAS |  | 5737.58 | 2023-09-01: 4554.2; 2023-10-01: 1183.38
04.05.04.01 | TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 4" | ML | 7076.46 | 2023-09-01: 7076.46
04.05.04.02 | TUBO DE DESAGUE DE PVC Ø 2" | ML | 782.54 | 2023-09-01: 782.54
04.05.05 | ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE |  | 10297.62 | 2023-09-01: 7079.63; 2023-10-01: 3218.01
04.05.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 4" | UND | 1417.32 | 2023-09-01: 974.41; 2023-10-01: 442.91
04.05.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC Ø 2" | UND | 2284.3 | 2023-09-01: 1570.46; 2023-10-01: 713.84
04.05.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 4" | UND | 406.12 | 2023-09-01: 279.21; 2023-10-01: 126.91
04.05.05.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 2" | UND | 123.1 | 2023-09-01: 84.63; 2023-10-01: 38.47
04.05.05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4" | UND | 798.66 | 2023-09-01: 549.08; 2023-10-01: 249.58
04.05.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 2" | UND | 146.7 | 2023-09-01: 100.86; 2023-10-01: 45.84
04.05.05.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO CON TRAMPA P | UND | 612.72 | 2023-09-01: 421.25; 2023-10-01: 191.48
04.05.05.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SIMPLE 4" | UND | 1811.18 | 2023-09-01: 1245.19; 2023-10-01: 565.99
04.05.05.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SIMPLE 2" | UND | 498.96 | 2023-09-01: 343.04; 2023-10-01: 155.93
04.05.05.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DOBLE 4" | UND | 40.6 | 2023-09-01: 27.91; 2023-10-01: 12.69
04.05.05.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 4" A 2" | UND | 1642.2 | 2023-09-01: 1129.01; 2023-10-01: 513.19
04.05.05.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION 4" | UND | 146.04 | 2023-09-01: 100.4; 2023-10-01: 45.64
04.05.05.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO DE VENTILACION 2" | UND | 369.72 | 2023-09-01: 254.18; 2023-10-01: 115.54
04.05.06 | CAMARAS DE INSPECCION |  | 11596.59 | 2023-09-01: 4054.39; 2023-10-01: 7542.2
04.05.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA REGISTRO | UND | 4140.23 | 2023-10-01: 4140.23
04.05.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZONETA | UND | 1202.8 | 2023-09-01: 654.02; 2023-10-01: 548.78
04.05.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZON | UND | 6253.56 | 2023-09-01: 3400.37; 2023-10-01: 2853.19
04.05.07 | VARIOS |  | 523.58 | 2023-10-01: 523.58
04.05.07.01 | CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE | UND | 523.58 | 2023-10-01: 523.58
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 638668.84 | 2022-12-01: 21615.67; 2023-01-01: 47855.94; 2023-02-01: 43187.85; 2023-03-01: 49862.81; 2023-04-01: 83151.22; 2023-05-01: 67400.35; 2023-06-01: 79905.78; 2023-07-01: 116524.07; 2023-08-01: 101846.09; 2023-09-01: 27319.06 | 638668.84 | 0
05.01 | TABLEROS ELECTRICOS |  | 69544.67 | 2023-04-01: 13039.7; 2023-05-01: 20863.33; 2023-06-01: 20090.7; 2023-07-01: 15551.01
05.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL (TG) | UND | 2397.14 | 2023-04-01: 449.46; 2023-05-01: 719.14; 2023-06-01: 692.51; 2023-07-01: 536.03
05.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG-1A | UND | 3130.64 | 2023-04-01: 587; 2023-05-01: 939.19; 2023-06-01: 904.41; 2023-07-01: 700.05
05.01.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG-1B | UND | 2753.67 | 2023-04-01: 516.31; 2023-05-01: 826.1; 2023-06-01: 795.5; 2023-07-01: 615.75
05.01.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-01 | UND | 794.84 | 2023-04-01: 149.03; 2023-05-01: 238.45; 2023-06-01: 229.62; 2023-07-01: 177.74
05.01.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.01 | UND | 965.84 | 2023-04-01: 181.1; 2023-05-01: 289.75; 2023-06-01: 279.02; 2023-07-01: 215.97
05.01.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.02 | UND | 965.84 | 2023-04-01: 181.1; 2023-05-01: 289.75; 2023-06-01: 279.02; 2023-07-01: 215.97
05.01.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03 | UND | 901.84 | 2023-04-01: 169.1; 2023-05-01: 270.55; 2023-06-01: 260.53; 2023-07-01: 201.66
05.01.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.01 | UND | 1949.84 | 2023-04-01: 365.6; 2023-05-01: 584.95; 2023-06-01: 563.29; 2023-07-01: 436.01
05.01.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.02 | UND | 750.02 | 2023-04-01: 140.63; 2023-05-01: 225.01; 2023-06-01: 216.67; 2023-07-01: 167.71
05.01.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.03 | UND | 567.02 | 2023-04-01: 106.32; 2023-05-01: 170.11; 2023-06-01: 163.81; 2023-07-01: 126.79
05.01.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.04 | UND | 900.34 | 2023-04-01: 168.81; 2023-05-01: 270.1; 2023-06-01: 260.1; 2023-07-01: 201.33
05.01.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.05 | UND | 1109.84 | 2023-04-01: 208.1; 2023-05-01: 332.95; 2023-06-01: 320.62; 2023-07-01: 248.17
05.01.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.06 | UND | 965.84 | 2023-04-01: 181.1; 2023-05-01: 289.75; 2023-06-01: 279.02; 2023-07-01: 215.97
05.01.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.07 | UND | 803.34 | 2023-04-01: 150.63; 2023-05-01: 241; 2023-06-01: 232.08; 2023-07-01: 179.64
05.01.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.08 | UND | 965.84 | 2023-04-01: 181.1; 2023-05-01: 289.75; 2023-06-01: 279.02; 2023-07-01: 215.97
05.01.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.09 | UND | 902.84 | 2023-04-01: 169.28; 2023-05-01: 270.85; 2023-06-01: 260.82; 2023-07-01: 201.89
05.01.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.10 | UND | 905.84 | 2023-04-01: 169.85; 2023-05-01: 271.75; 2023-06-01: 261.69; 2023-07-01: 202.56
05.01.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.11 | UND | 1128.57 | 2023-04-01: 211.61; 2023-05-01: 338.57; 2023-06-01: 326.03; 2023-07-01: 252.36
05.01.19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.12 | UND | 905.84 | 2023-04-01: 169.85; 2023-05-01: 271.75; 2023-06-01: 261.69; 2023-07-01: 202.56
05.01.20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.13 | UND | 723.52 | 2023-04-01: 135.66; 2023-05-01: 217.06; 2023-06-01: 209.02; 2023-07-01: 161.79
05.01.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.14 | UND | 865.34 | 2023-04-01: 162.25; 2023-05-01: 259.6; 2023-06-01: 249.99; 2023-07-01: 193.5
05.01.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO ST-2.1 | UND | 1533.84 | 2023-04-01: 287.6; 2023-05-01: 460.15; 2023-06-01: 443.11; 2023-07-01: 342.98
05.01.23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO ST-2.2 | UND | 1533.84 | 2023-04-01: 287.6; 2023-05-01: 460.15; 2023-06-01: 443.11; 2023-07-01: 342.98
05.01.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.01 | UND | 931.84 | 2023-04-01: 174.72; 2023-05-01: 279.55; 2023-06-01: 269.2; 2023-07-01: 208.37
05.01.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.02 | UND | 1186.84 | 2023-04-01: 222.53; 2023-05-01: 356.05; 2023-06-01: 342.86; 2023-07-01: 265.39
05.01.26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.03 | UND | 493.52 | 2023-04-01: 92.54; 2023-05-01: 148.06; 2023-06-01: 142.57; 2023-07-01: 110.36
05.01.27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.04 | UND | 900.34 | 2023-04-01: 168.81; 2023-05-01: 270.1; 2023-06-01: 260.1; 2023-07-01: 201.33
05.01.28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.05 | UND | 900.34 | 2023-04-01: 168.81; 2023-05-01: 270.1; 2023-06-01: 260.1; 2023-07-01: 201.33
05.01.29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.06 | UND | 1016.84 | 2023-04-01: 190.66; 2023-05-01: 305.05; 2023-06-01: 293.75; 2023-07-01: 227.38
05.01.30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.07 | UND | 1228.07 | 2023-04-01: 230.26; 2023-05-01: 368.42; 2023-06-01: 354.78; 2023-07-01: 274.61
05.01.31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.08 | UND | 1060.84 | 2023-04-01: 198.91; 2023-05-01: 318.25; 2023-06-01: 306.46; 2023-07-01: 237.22
05.01.32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.09 | UND | 1083.34 | 2023-04-01: 203.13; 2023-05-01: 325; 2023-06-01: 312.96; 2023-07-01: 242.25
05.01.33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.10 | UND | 1203.34 | 2023-04-01: 225.63; 2023-05-01: 361; 2023-06-01: 347.63; 2023-07-01: 269.08
05.01.34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.11 | UND | 1203.34 | 2023-04-01: 225.63; 2023-05-01: 361; 2023-06-01: 347.63; 2023-07-01: 269.08
05.01.35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.12 | UND | 833.84 | 2023-04-01: 156.35; 2023-05-01: 250.15; 2023-06-01: 240.89; 2023-07-01: 186.46
05.01.36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO ST-3.1 | UND | 1260.34 | 2023-04-01: 236.31; 2023-05-01: 378.1; 2023-06-01: 364.1; 2023-07-01: 281.83
05.01.37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO ST-3.2 | UND | 1522.34 | 2023-04-01: 285.44; 2023-05-01: 456.7; 2023-06-01: 439.79; 2023-07-01: 340.41
05.01.38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.01 | UND | 1156.84 | 2023-04-01: 216.91; 2023-05-01: 347.05; 2023-06-01: 334.2; 2023-07-01: 258.68
05.01.39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.02 | UND | 525.02 | 2023-04-01: 98.44; 2023-05-01: 157.51; 2023-06-01: 151.67; 2023-07-01: 117.4
05.01.40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.03 | UND | 853.02 | 2023-04-01: 159.94; 2023-05-01: 255.91; 2023-06-01: 246.43; 2023-07-01: 190.74
05.01.41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.04 | UND | 931.84 | 2023-04-01: 174.72; 2023-05-01: 279.55; 2023-06-01: 269.2; 2023-07-01: 208.37
05.01.42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.05 | UND | 896.84 | 2023-04-01: 168.16; 2023-05-01: 269.05; 2023-06-01: 259.09; 2023-07-01: 200.54
05.01.43 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.06 | UND | 1228.07 | 2023-04-01: 230.26; 2023-05-01: 368.42; 2023-06-01: 354.78; 2023-07-01: 274.61
05.01.44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.07 | UND | 1003.07 | 2023-04-01: 188.08; 2023-05-01: 300.92; 2023-06-01: 289.78; 2023-07-01: 224.3
05.01.45 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.08 | UND | 1083.34 | 2023-04-01: 203.13; 2023-05-01: 325; 2023-06-01: 312.96; 2023-07-01: 242.25
05.01.46 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.09 | UND | 1290.34 | 2023-04-01: 241.94; 2023-05-01: 387.1; 2023-06-01: 372.76; 2023-07-01: 288.53
05.01.47 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.10 | UND | 1203.34 | 2023-04-01: 225.63; 2023-05-01: 361; 2023-06-01: 347.63; 2023-07-01: 269.08
05.01.48 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.11 | UND | 603.84 | 2023-04-01: 113.22; 2023-05-01: 181.15; 2023-06-01: 174.44; 2023-07-01: 135.03
05.01.49 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_ TABLERO ST-4.2 | UND | 865.34 | 2023-04-01: 162.25; 2023-05-01: 259.6; 2023-06-01: 249.99; 2023-07-01: 193.5
05.01.50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.01 | UND | 1228.07 | 2023-04-01: 230.26; 2023-05-01: 368.42; 2023-06-01: 354.78; 2023-07-01: 274.61
05.01.51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.02 | UND | 972.34 | 2023-04-01: 182.31; 2023-05-01: 291.7; 2023-06-01: 280.9; 2023-07-01: 217.43
05.01.52 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.03 | UND | 972.34 | 2023-04-01: 182.31; 2023-05-01: 291.7; 2023-06-01: 280.9; 2023-07-01: 217.43
05.01.53 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.04 | UND | 572.34 | 2023-04-01: 107.31; 2023-05-01: 171.7; 2023-06-01: 165.34; 2023-07-01: 127.98
05.01.54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL EQUIPO SOLAR TPS | UND | 945.34 | 2023-04-01: 177.25; 2023-05-01: 283.6; 2023-06-01: 273.1; 2023-07-01: 211.39
05.01.55 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBA TEB | UND | 1513.2 | 2023-04-01: 283.73; 2023-05-01: 453.96; 2023-06-01: 437.15; 2023-07-01: 338.37
05.01.56 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUZON DE CONCRETO | UND | 5443.24 | 2023-04-01: 1020.61; 2023-05-01: 1632.97; 2023-06-01: 1572.49; 2023-07-01: 1217.17
05.01.57 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA BORNERA 03 CIRCUITOS | UND | 2609.04 | 2023-04-01: 489.2; 2023-05-01: 782.71; 2023-06-01: 753.72; 2023-07-01: 583.41
05.01.58 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PASE 200x200x100 PVC | UND | 401.17 | 2023-04-01: 75.22; 2023-05-01: 120.35; 2023-06-01: 115.89; 2023-07-01: 89.71
05.02 | CONDUCTORES ALIMENTADORES |  | 82571.85 | 2022-12-01: 18119.92; 2023-01-01: 47708.19; 2023-02-01: 16743.74
05.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 35 + 25mm2 (MEDIDOR A TG) | ML | 1931.38 | 2022-12-01: 423.83; 2023-01-01: 1115.91; 2023-02-01: 391.64
05.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 25 + 25 mm2 (TG - STG) | ML | 7049.96 | 2022-12-01: 1547.07; 2023-01-01: 4073.31; 2023-02-01: 1429.58
05.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 +16 mm2 (STG - TD) | ML | 12093.32 | 2022-12-01: 2653.81; 2023-01-01: 6987.25; 2023-02-01: 2452.26
05.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 + 1 x 10 (N) | ML | 20800 | 2022-12-01: 4564.44; 2023-01-01: 12017.78; 2023-02-01: 4217.78
05.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 10 + 1 x 10 (N) | ML | 12040 | 2022-12-01: 2642.11; 2023-01-01: 6956.44; 2023-02-01: 2441.44
05.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 10 mm2 | ML | 9198.15 | 2022-12-01: 2018.48; 2023-01-01: 5314.49; 2023-02-01: 1865.18
05.02.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH (3x6+1x6) mm2 | ML | 4658.62 | 2022-12-01: 1022.31; 2023-01-01: 2691.65; 2023-02-01: 944.66
05.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 16 mm2 | ML | 10080 | 2022-12-01: 2212; 2023-01-01: 5824; 2023-02-01: 2044
05.02.09 | SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR AUTOPORTANTE CAAI 3-1 x 35 + 1x25mm2 | ML | 2444.98 | 2022-12-01: 536.54; 2023-01-01: 1412.66; 2023-02-01: 495.79
05.02.10 | SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR NLT 2-1 x 06 mm2 | ML | 2275.44 | 2022-12-01: 499.33; 2023-01-01: 1314.7; 2023-02-01: 461.41
05.03 | INSTALACION DE INTERIORES |  | 219847.77 | 2023-02-01: 26348.11; 2023-03-01: 47825.13; 2023-04-01: 44282.52; 2023-05-01: 5535.32; 2023-08-01: 68537.54; 2023-09-01: 27319.16
05.03.01 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO | PTO | 3004.26 | 2023-02-01: 638.41; 2023-03-01: 1158.79; 2023-04-01: 1072.95; 2023-05-01: 134.12
05.03.02 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA DOS PUNTOS | PTO | 9027.65 | 2023-02-01: 1918.38; 2023-03-01: 3482.09; 2023-04-01: 3224.16; 2023-05-01: 403.02
05.03.03 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CUATRO PUNTOS | PTO | 20518.76 | 2023-02-01: 4360.24; 2023-03-01: 7914.38; 2023-04-01: 7328.13; 2023-05-01: 916.02
05.03.04 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA SEIS PUNTOS | PTO | 7630.28 | 2023-02-01: 1621.43; 2023-03-01: 2943.11; 2023-04-01: 2725.1; 2023-05-01: 340.64
05.03.05 | SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA TIPO PANEL LED 48W, ADOSADA AL TECHO | UND | 65565.85 | 2023-08-01: 46879.58; 2023-09-01: 18686.27
05.03.06 | SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 18W | UND | 30290.85 | 2023-08-01: 21657.96; 2023-09-01: 8632.89
05.03.07 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ CONMUTACION: ESCALERA: ESCALERA Y PASILLOS | PTO | 1090.04 | 2023-02-01: 231.63; 2023-03-01: 420.44; 2023-04-01: 389.3; 2023-05-01: 48.66
05.03.08 | SALIDA PARA PUNTO DE VENTILADORES DE TECHO | PTO | 12211.68 | 2023-02-01: 2594.98; 2023-03-01: 4710.22; 2023-04-01: 4361.31; 2023-05-01: 545.16
05.03.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES | UND | 23056.8 | 2023-02-01: 4899.57; 2023-03-01: 8893.34; 2023-04-01: 8234.57; 2023-05-01: 1029.32
05.03.10 | SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE h=0.40m | PTO | 42434 | 2023-02-01: 9017.23; 2023-03-01: 16367.4; 2023-04-01: 15155; 2023-05-01: 1894.38
05.03.11 | SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTES AREA DE COMPUTADORA | PTO | 5017.6 | 2023-02-01: 1066.24; 2023-03-01: 1935.36; 2023-04-01: 1792; 2023-05-01: 224
05.04 | ILUMUNACION PATIO Y EXTERIOR |  | 61749.61 | 2023-03-01: 1929.68; 2023-04-01: 25729; 2023-05-01: 27787.32; 2023-06-01: 6303.61
05.04.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE POZO A TIERRA, INC. EXCAVACION | UND | 14991.99 | 2023-03-01: 468.5; 2023-04-01: 6246.66; 2023-05-01: 6746.4; 2023-06-01: 1530.43
05.04.02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARTEFACTO BRAQUETE LED (PARTE INTERIOR) | UND | 2910.56 | 2023-03-01: 90.96; 2023-04-01: 1212.73; 2023-05-01: 1309.75; 2023-06-01: 297.12
05.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO FAROLA CONICA C/LUMINARIA LED 30W YCONEXIONADO | UND | 25908.12 | 2023-03-01: 809.63; 2023-04-01: 10795.05; 2023-05-01: 11658.65; 2023-06-01: 2644.79
05.04.04 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 6m | UND | 16687.8 | 2023-03-01: 521.49; 2023-04-01: 6953.25; 2023-05-01: 7509.51; 2023-06-01: 1703.55
05.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 100 WATTS | UND | 1251.14 | 2023-03-01: 39.1; 2023-04-01: 521.31; 2023-05-01: 563.01; 2023-06-01: 127.72
05.05 | OTROS |  | 20254.79 | 2023-05-01: 8988.06; 2023-06-01: 11266.73
05.05.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS | GLB | 4677.55 | 2023-05-01: 2075.66; 2023-06-01: 2601.89
05.05.02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALTAVOZ EXTERIOR PATIO | UND | 3819.94 | 2023-05-01: 1695.1; 2023-06-01: 2124.84
05.05.03 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIMBRE | UND | 749.84 | 2023-05-01: 332.74; 2023-06-01: 417.1
05.05.04 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA | UND | 10150.92 | 2023-05-01: 4504.47; 2023-06-01: 5646.45
05.05.05 | DESMONTAJE DE POSTES | UND | 856.54 | 2023-05-01: 380.09; 2023-06-01: 476.45
05.06 | SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICO PARA CAMPO DE FULBITO |  | 36272.34 | 2023-06-01: 30075.81; 2023-07-01: 6196.53
05.06.01 | SISTEMA DE EQUIPO SOLAR, INCL. PANEL BATERIA, CONTROLADOR, CABLEADO, ACC. | CJT | 27641.78 | 2023-06-01: 22919.64; 2023-07-01: 4722.14
05.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO LED DE 200W C/EQUIPO INCORPORADO | UND | 8430.56 | 2023-06-01: 6990.34; 2023-07-01: 1440.22
05.06.03 | SUMINISTRO E NSTALACION DE ACCESRIOS | GLB | 200 | 2023-06-01: 165.83; 2023-07-01: 34.17
05.07 | SUMINISTRO DE ILUMINACION PARA CAMPO DE FUTBOL |  | 50050.5 | 2023-07-01: 50050.5
05.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 200 WATTS INCORPORADO | UND | 37534.2 | 2023-07-01: 37534.2
05.07.02 | IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO DE 11m CON PROTECCION CONOCA EN LA BASE | UND | 11178.8 | 2023-07-01: 11178.8
05.07.03 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTES DE CONCRETO DE 11m EN TERRENO NORMAL HOYOS DE 0.6m DE Ø, Y 1.50m DE PROFUNDIDAD | UND | 977.5 | 2023-07-01: 977.5
05.07.04 | EMPALME CONEXIONES ELECTRICAS | UND | 360 | 2023-07-01: 360
05.08 | AIRE ACONDICIONADO |  | 36489.12 | 2023-07-01: 14291.57; 2023-08-01: 22197.55
05.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIOS | CJT | 29388.58 | 2023-07-01: 11510.53; 2023-08-01: 17878.05
05.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIOS | CJT | 7100.54 | 2023-07-01: 2781.04; 2023-08-01: 4319.5
05.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO GENERADOR |  | 38020.73 | 2023-05-01: 4118.32; 2023-06-01: 12064.93; 2023-07-01: 19038.38; 2023-08-01: 2799.11
05.09.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRUPO GENERADOR DE 50HP, ENCAPSULADO | CJT | 27842.14 | 2023-05-01: 4118.32; 2023-06-01: 12064.93; 2023-07-01: 11658.9
05.09.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA | CJT | 10178.59 | 2023-07-01: 7379.48; 2023-08-01: 2799.11
05.10 | SUMINISTRO Y PRUEBAS DE RED ELECTRICA |  | 649.57 | 2023-08-01: 649.57
05.10.01 | PRUEBAS DE RED ELECTRICAS EN BAJA TENSION | CJT | 649.57 | 2023-08-01: 649.57
05.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DATA |  | 10848.58 | 2023-07-01: 7548.81; 2023-08-01: 3299.78
05.11.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DATA INTERNET (INCLUYE CONTRATO) | CJT | 10494.58 | 2023-07-01: 7302.48; 2023-08-01: 3192.1
05.11.02 | ESTRUCTURA DE PROYECCION | UND | 354 | 2023-07-01: 246.33; 2023-08-01: 107.68
05.12 | TRANSPORTE DE MATERIALES |  | 3500 | 2022-12-01: 3456.25; 2023-01-01: 43.75
05.12.01 | TRANSPORTE DE MATERIALES, EXPED. REPLANTEO | GLB | 3500 | 2022-12-01: 3456.25; 2023-01-01: 43.75
05.13 | SEGURIDAD DE OBRA |  | 800 | 2022-12-01: 39.5; 2023-01-01: 104; 2023-02-01: 96; 2023-03-01: 108; 2023-04-01: 100; 2023-05-01: 108; 2023-06-01: 104; 2023-07-01: 104; 2023-08-01: 36.5
05.13.01 | SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO | CJT | 800 | 2022-12-01: 39.5; 2023-01-01: 104; 2023-02-01: 96; 2023-03-01: 108; 2023-04-01: 100; 2023-05-01: 108; 2023-06-01: 104; 2023-07-01: 104; 2023-08-01: 36.5
05.14 | DERECHO DE CONEXION - ENOSA |  | 2745.15 | 2023-07-01: 1273.45; 2023-08-01: 1471.7
05.14.01 | DERECHO DE RECONEXION - ENOSA | CJT | 660 | 2023-07-01: 306.17; 2023-08-01: 353.83
05.14.02 | REUBICACION DE ACOMETIDA TRIFASICA (ESP. TECNICAS) | CJT | 2085.15 | 2023-07-01: 967.28; 2023-08-01: 1117.87
05.15 | PARARRAYOS |  | 5324.16 | 2023-07-01: 2469.82; 2023-08-01: 2854.34
05.15.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS | UND | 5324.16 | 2023-07-01: 2469.82; 2023-08-01: 2854.34
06 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO |  | 2023195 | 2023-11-01: 289429.38; 2023-12-01: 584478.55; 2024-01-01: 606958.5; 2024-02-01: 542328.57 | 2023195 | 0
06.01 | MOBILIARIO |  | 1018735 | 2023-11-01: 145735.78; 2023-12-01: 294301.22; 2024-01-01: 305620.5; 2024-02-01: 273077.67
06.01.01 | MESAS |  | 266518 | 2023-11-01: 38126.9; 2023-12-01: 76994.08; 2024-01-01: 79955.4; 2024-02-01: 71441.65
06.01.01.01 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.56 M) | UND | 31500 | 2023-11-01: 4506.25; 2023-12-01: 9100; 2024-01-01: 9450; 2024-02-01: 8443.75
06.01.01.02 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.61 M) | UND | 36000 | 2023-11-01: 5150; 2023-12-01: 10400; 2024-01-01: 10800; 2024-02-01: 9650
06.01.01.03 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.66 M) | UND | 37200 | 2023-11-01: 5321.67; 2023-12-01: 10746.67; 2024-01-01: 11160; 2024-02-01: 9971.67
06.01.01.04 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.69 M) | UND | 41850 | 2023-11-01: 5986.88; 2023-12-01: 12090; 2024-01-01: 12555; 2024-02-01: 11218.13
06.01.01.05 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.72 M) | UND | 38400 | 2023-11-01: 5493.33; 2023-12-01: 11093.33; 2024-01-01: 11520; 2024-02-01: 10293.33
06.01.01.06 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.60 M X 0.50 M X 0.75 M) | UND | 19200 | 2023-11-01: 2746.67; 2023-12-01: 5546.67; 2024-01-01: 5760; 2024-02-01: 5146.67
06.01.01.07 | MESA RECTANGULAR PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M) | UND | 16588 | 2023-11-01: 2373.01; 2023-12-01: 4792.09; 2024-01-01: 4976.4; 2024-02-01: 4446.51
06.01.01.08 | MESA RECTANGULAR PARA ESTUDIANTE (0.90 M X 0.45 M X 0.75 M) | UND | 1500 | 2023-11-01: 214.58; 2023-12-01: 433.33; 2024-01-01: 450; 2024-02-01: 402.08
06.01.01.09 | MESA RECTANGULAR DE (1.20 M X 0.80 M X 0.75 M) | UND | 3850 | 2023-11-01: 550.76; 2023-12-01: 1112.22; 2024-01-01: 1155; 2024-02-01: 1032.01
06.01.01.10 | MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA ESTUDIANTE (1.50 M X 0.90 M X 0.69 M A 0.75 M) | UND | 2250 | 2023-11-01: 321.88; 2023-12-01: 650; 2024-01-01: 675; 2024-02-01: 603.13
06.01.01.11 | MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA 6 ESTUDIANTES (2.00 M X 1.00 M X 0.56 M A 0.66 M) | UND | 10000 | 2023-11-01: 1430.56; 2023-12-01: 2888.89; 2024-01-01: 3000; 2024-02-01: 2680.56
06.01.01.12 | MESA RECTANGULAR REGULABLE PARA 6 ESTUDIANTES (2.00 M X 1.00 M X 0.69 M A 0.75 M) | UND | 25000 | 2023-11-01: 3576.39; 2023-12-01: 7222.22; 2024-01-01: 7500; 2024-02-01: 6701.39
06.01.01.13 | MESA DE CENTRO O DE REVISTAS | UND | 1000 | 2023-11-01: 143.06; 2023-12-01: 288.89; 2024-01-01: 300; 2024-02-01: 268.06
06.01.01.14 | MESA DE TRABAJO (2.40 M X 0.60 M) | UND | 420 | 2023-11-01: 60.08; 2023-12-01: 121.33; 2024-01-01: 126; 2024-02-01: 112.58
06.01.01.15 | MESAS MODULARES (1.00 M X 1.00 M) | UND | 1760 | 2023-11-01: 251.78; 2023-12-01: 508.44; 2024-01-01: 528; 2024-02-01: 471.78
06.01.02 | ESCRITORIOS |  | 11520 | 2023-11-01: 1648.01; 2023-12-01: 3328; 2024-01-01: 3456; 2024-02-01: 3088.01
06.01.02.01 | ESCRITORIO CON CAJONERA PARA DOCENTE (1.00 M X 0.50 M X 0.75 M) | UND | 5850 | 2023-11-01: 836.88; 2023-12-01: 1690; 2024-01-01: 1755; 2024-02-01: 1568.13
06.01.02.02 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (1.00 M X 0.60 M X 0.75 M) | UND | 5320 | 2023-11-01: 761.06; 2023-12-01: 1536.89; 2024-01-01: 1596; 2024-02-01: 1426.06
06.01.02.03 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (0.80 M X 0.60 M X 0.75 M) | UND | 350 | 2023-11-01: 50.07; 2023-12-01: 101.11; 2024-01-01: 105; 2024-02-01: 93.82
06.01.03 | SILLAS |  | 267400 | 2023-11-01: 38253.08; 2023-12-01: 77248.9; 2024-01-01: 80220; 2024-02-01: 71678.08
06.01.03.01 | SILLA PARA ESTUDIANTE (0.27 M X 0.32 M X 0.30 M) | UND | 22050 | 2023-11-01: 3154.38; 2023-12-01: 6370; 2024-01-01: 6615; 2024-02-01: 5910.63
06.01.03.02 | SILLA PARA ESTUDIANTE (0.30 M X 0.34 M X 0.34 M) | UND | 25200 | 2023-11-01: 3605; 2023-12-01: 7280; 2024-01-01: 7560; 2024-02-01: 6755
06.01.03.03 | SILLA PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.36 M) | UND | 26400 | 2023-11-01: 3776.67; 2023-12-01: 7626.67; 2024-01-01: 7920; 2024-02-01: 7076.67
06.01.03.04 | SILLA PARA ESTUDIANTE (0.36 M X 0.38 M X 0.39 M) | UND | 33750 | 2023-11-01: 4828.13; 2023-12-01: 9750; 2024-01-01: 10125; 2024-02-01: 9046.88
06.01.03.05 | SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.40 M X 0.42 M) | UND | 30000 | 2023-11-01: 4291.67; 2023-12-01: 8666.67; 2024-01-01: 9000; 2024-02-01: 8041.67
06.01.03.06 | SILLA PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.41 M X 0.45 M) | UND | 15600 | 2023-11-01: 2231.67; 2023-12-01: 4506.67; 2024-01-01: 4680; 2024-02-01: 4181.67
06.01.03.07 | SILLA REGULABLE 3 NIVELES PARA ESTUDIANTE (0.33 M X 0.36 M X 0.30 M A 0.36 M) | UND | 18000 | 2023-11-01: 2575; 2023-12-01: 5200; 2024-01-01: 5400; 2024-02-01: 4825
06.01.03.08 | SILLA REGULABLE 3 NIVELES PARA ESTUDIANTE (0.38 M X 0.41 M X 0.39M A 0.45 M) | UND | 43200 | 2023-11-01: 6180; 2023-12-01: 12480; 2024-01-01: 12960; 2024-02-01: 11580
06.01.03.09 | SILLA PARA DOCENTE (0.40 M X 0.36 M X 0.45 M) | UND | 13130 | 2023-11-01: 1878.32; 2023-12-01: 3793.11; 2024-01-01: 3939; 2024-02-01: 3519.57
06.01.03.10 | BANCOS DE MADERA | UND | 6600 | 2023-11-01: 944.17; 2023-12-01: 1906.67; 2024-01-01: 1980; 2024-02-01: 1769.17
06.01.03.11 | SILLAS APILABLES | UND | 25740 | 2023-11-01: 3682.25; 2023-12-01: 7436; 2024-01-01: 7722; 2024-02-01: 6899.75
06.01.03.12 | SILLÓN (0.60 M X 0.55 M X 0.44 M) | UND | 2160 | 2023-11-01: 309; 2023-12-01: 624; 2024-01-01: 648; 2024-02-01: 579
06.01.03.13 | SILLA GIRATORIA | UND | 2700 | 2023-11-01: 386.25; 2023-12-01: 780; 2024-01-01: 810; 2024-02-01: 723.75
06.01.03.14 | SILLA GERENCIAL GIRATORIA | UND | 410 | 2023-11-01: 58.65; 2023-12-01: 118.44; 2024-01-01: 123; 2024-02-01: 109.9
06.01.03.15 | SOFA DOBLE | UND | 2460 | 2023-11-01: 351.92; 2023-12-01: 710.67; 2024-01-01: 738; 2024-02-01: 659.42
06.01.04 | MUEBLES PARA GUARDADO |  | 312117 | 2023-11-01: 44650.08; 2023-12-01: 90167.13; 2024-01-01: 93635.1; 2024-02-01: 83664.72
06.01.04.01 | ARMARIO 4 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M) | UND | 101250 | 2023-11-01: 14484.38; 2023-12-01: 29250; 2024-01-01: 30375; 2024-02-01: 27140.63
06.01.04.02 | ARMARIO 5 DIVISIONES PARA DOCENTE (0.90 M X 0.45 M X 1.80 M) | UND | 1250 | 2023-11-01: 178.82; 2023-12-01: 361.11; 2024-01-01: 375; 2024-02-01: 335.07
06.01.04.03 | ESTANTE 4 DIVISIONES PARA ESTUDIANTE (0.80 M X 0.30 M X 1.50 M) | UND | 41895 | 2023-11-01: 5993.31; 2023-12-01: 12103; 2024-01-01: 12568.5; 2024-02-01: 11230.19
06.01.04.04 | ESTANTE 5 DIVISIONES (0.80 M X 0.30 M X 1.50 M) | UND | 887 | 2023-11-01: 126.89; 2023-12-01: 256.24; 2024-01-01: 266.1; 2024-02-01: 237.77
06.01.04.05 | CASILLEROS PARA ESTUDIANTE (1.20 M X 0.40 M X 1.20 M) | UND | 20815 | 2023-11-01: 2977.7; 2023-12-01: 6013.22; 2024-01-01: 6244.5; 2024-02-01: 5579.58
06.01.04.06 | CASILLEROS PARA ESTUDIANTE (1.20 M X 0.40 M X 1.80 M) | UND | 26250 | 2023-11-01: 3755.21; 2023-12-01: 7583.33; 2024-01-01: 7875; 2024-02-01: 7036.46
06.01.04.07 | EXHIBIDOR DE LIBROS 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 0.90 M) | UND | 41800 | 2023-11-01: 5979.72; 2023-12-01: 12075.56; 2024-01-01: 12540; 2024-02-01: 11204.72
06.01.04.08 | EXHIBIDOR DE LIBROS (1.20 M X 0.40 M X 0.85 M) | UND | 10200 | 2023-11-01: 1459.17; 2023-12-01: 2946.67; 2024-01-01: 3060; 2024-02-01: 2734.17
06.01.04.09 | MUEBLE ALTO 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 0.50 M) | UND | 37400 | 2023-11-01: 5350.28; 2023-12-01: 10804.44; 2024-01-01: 11220; 2024-02-01: 10025.28
06.01.04.10 | MUEBLE BAJO 2 DIVISIONES (0.80 M X 0.40 M X 1.00 M) | UND | 1740 | 2023-11-01: 248.92; 2023-12-01: 502.67; 2024-01-01: 522; 2024-02-01: 466.42
06.01.04.11 | MUEBLE BAJO 2 DIVISIONES (0.90 M X 0.40 M X 1.00 M) | UND | 26680 | 2023-11-01: 3816.72; 2023-12-01: 7707.56; 2024-01-01: 8004; 2024-02-01: 7151.72
06.01.04.12 | ESTANTES MOBILES (0.80x3.00 m) | UND | 1950 | 2023-11-01: 278.96; 2023-12-01: 563.33; 2024-01-01: 585; 2024-02-01: 522.71
06.01.05 | PIZARRA ACRILICA |  | 42700 | 2023-11-01: 6108.47; 2023-12-01: 12335.55; 2024-01-01: 12810; 2024-02-01: 11445.97
06.01.05.01 | PIZARRA ACRÍLICA DE (3.20 M X 1.20 M) | UND | 42000 | 2023-11-01: 6008.33; 2023-12-01: 12133.33; 2024-01-01: 12600; 2024-02-01: 11258.33
06.01.05.02 | PIZARRA ACRÍLICA DE (1.80 M X 1.20 M) | UND | 700 | 2023-11-01: 100.14; 2023-12-01: 202.22; 2024-01-01: 210; 2024-02-01: 187.64
06.01.06 | PANTALLA ECRAN |  | 77000 | 2023-11-01: 11015.28; 2023-12-01: 22244.44; 2024-01-01: 23100; 2024-02-01: 20640.28
06.01.06.01 | PANTALLA ECRAN RETRACTIL DE 72" | UND | 77000 | 2023-11-01: 11015.28; 2023-12-01: 22244.44; 2024-01-01: 23100; 2024-02-01: 20640.28
06.01.07 | RACK |  | 7250 | 2023-11-01: 1037.16; 2023-12-01: 2094.45; 2024-01-01: 2175; 2024-02-01: 1943.41
06.01.07.01 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | UND | 5500 | 2023-11-01: 786.81; 2023-12-01: 1588.89; 2024-01-01: 1650; 2024-02-01: 1474.31
06.01.07.02 | RACK PARA TV Y REPRODUCTOR BLU - RAY | UND | 900 | 2023-11-01: 128.75; 2023-12-01: 260; 2024-01-01: 270; 2024-02-01: 241.25
06.01.07.03 | RACK PARA LAPTOPS (0.60 M X 0.45 M) DE CAPACIDAD 16 LAPTOPS | UND | 850 | 2023-11-01: 121.6; 2023-12-01: 245.56; 2024-01-01: 255; 2024-02-01: 227.85
06.01.08 | GABINETE |  | 2900 | 2023-11-01: 414.86; 2023-12-01: 837.78; 2024-01-01: 870; 2024-02-01: 777.36
06.01.08.01 | GABINETE 9RU PARA EMPOTRAR INC. RACK | UND | 2900 | 2023-11-01: 414.86; 2023-12-01: 837.78; 2024-01-01: 870; 2024-02-01: 777.36
06.01.09 | MOBILIARIO COMPLEMENTARIO |  | 31330 | 2023-11-01: 4481.94; 2023-12-01: 9050.89; 2024-01-01: 9399; 2024-02-01: 8398.19
06.01.09.01 | BOTIQUIN | UND | 200 | 2023-11-01: 28.61; 2023-12-01: 57.78; 2024-01-01: 60; 2024-02-01: 53.61
06.01.09.02 | COCHE DE MÚLTIPLES USOS | UND | 420 | 2023-11-01: 60.08; 2023-12-01: 121.33; 2024-01-01: 126; 2024-02-01: 112.58
06.01.09.03 | CAMILLA RODANTE (0.70 M X 1.80 M) | UND | 600 | 2023-11-01: 85.83; 2023-12-01: 173.33; 2024-01-01: 180; 2024-02-01: 160.83
06.01.09.04 | ANAQUELES METÁLICOS (0.95 M X 0.45 M) | UND | 8360 | 2023-11-01: 1195.94; 2023-12-01: 2415.11; 2024-01-01: 2508; 2024-02-01: 2240.94
06.01.09.05 | UTENSILIOS DE COCINA | UND | 1000 | 2023-11-01: 143.06; 2023-12-01: 288.89; 2024-01-01: 300; 2024-02-01: 268.06
06.01.09.06 | JUEGO DE OLLAS INDUSTRIALES | UND | 4800 | 2023-11-01: 686.67; 2023-12-01: 1386.67; 2024-01-01: 1440; 2024-02-01: 1286.67
06.01.09.07 | JUEGO DE CUBIERTOS (CUCHARA, CUCHARITA, TENEDOR Y CUCHILLO) | UND | 3920 | 2023-11-01: 560.78; 2023-12-01: 1132.44; 2024-01-01: 1176; 2024-02-01: 1050.78
06.01.09.08 | VAJILLA ( PLATO TENDIDO, PLATO HONDO, VASO Y TASA) | UND | 5880 | 2023-11-01: 841.17; 2023-12-01: 1698.67; 2024-01-01: 1764; 2024-02-01: 1576.17
06.01.09.09 | LOCKERS (0.40 M X 0.45 M) | UND | 4800 | 2023-11-01: 686.67; 2023-12-01: 1386.67; 2024-01-01: 1440; 2024-02-01: 1286.67
06.01.09.10 | ARCHIVADORES 0.45 M X 0.70 M | UND | 1350 | 2023-11-01: 193.13; 2023-12-01: 390; 2024-01-01: 405; 2024-02-01: 361.88
06.02 | EQUIPAMIENTO |  | 964460 | 2023-11-01: 137971.38; 2023-12-01: 278621.77; 2024-01-01: 289338; 2024-02-01: 258528.87
06.02.01 | EQUIPOS MULTIMEDIA |  | 95415 | 2023-11-01: 13649.65; 2023-12-01: 27564.33; 2024-01-01: 28624.5; 2024-02-01: 25576.52
06.02.01.01 | PROYECTOR MULTIMEDIA | UND | 84425 | 2023-11-01: 12077.47; 2023-12-01: 24389.44; 2024-01-01: 25327.5; 2024-02-01: 22630.59
06.02.01.02 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | UND | 10990 | 2023-11-01: 1572.18; 2023-12-01: 3174.89; 2024-01-01: 3297; 2024-02-01: 2945.93
06.02.02 | PC Y/O LAPTOP |  | 575925 | 2023-11-01: 82389.27; 2023-12-01: 166378.33; 2024-01-01: 172777.5; 2024-02-01: 154379.89
06.02.02.01 | SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 Mbps | UND | 3400 | 2023-11-01: 486.39; 2023-12-01: 982.22; 2024-01-01: 1020; 2024-02-01: 911.39
06.02.02.02 | PC- CORE I7 3.4 GHZ, MONITOR 24" FHD, RAM 16GB, DISCO ITB + TECLADO Y MOUSE | UND | 44685 | 2023-11-01: 6392.44; 2023-12-01: 12909; 2024-01-01: 13405.5; 2024-02-01: 11978.06
06.02.02.03 | LAPTOP CORE I5 -10 GENERACION, RAM 8GB, 512 GB, PANTALLA 15.6" + MOUSE | UND | 527840 | 2023-11-01: 75510.44; 2023-12-01: 152487.11; 2024-01-01: 158352; 2024-02-01: 141490.44
06.02.03 | TV Y EQUIPOS ELECTRICOS |  | 64775 | 2023-11-01: 9266.43; 2023-12-01: 18712.77; 2024-01-01: 19432.5; 2024-02-01: 17363.31
06.02.03.01 | TELEVISOR DE 55" HD SMART TV | UND | 13495 | 2023-11-01: 1930.53; 2023-12-01: 3898.56; 2024-01-01: 4048.5; 2024-02-01: 3617.41
06.02.03.02 | REPRODUCTOR BLU - RAY | UND | 1900 | 2023-11-01: 271.81; 2023-12-01: 548.89; 2024-01-01: 570; 2024-02-01: 509.31
06.02.03.03 | CÁMARA FOTOGRÁFICA | UND | 9500 | 2023-11-01: 1359.03; 2023-12-01: 2744.44; 2024-01-01: 2850; 2024-02-01: 2546.53
06.02.03.04 | PIZARRA INTERACTIVA | UND | 27000 | 2023-11-01: 3862.5; 2023-12-01: 7800; 2024-01-01: 8100; 2024-02-01: 7237.5
06.02.03.05 | ESTABILIZADOR | UND | 1530 | 2023-11-01: 218.88; 2023-12-01: 442; 2024-01-01: 459; 2024-02-01: 410.13
06.02.03.06 | POWER RACK | UND | 600 | 2023-11-01: 85.83; 2023-12-01: 173.33; 2024-01-01: 180; 2024-02-01: 160.83
06.02.03.07 | UPS 1000VA, 600W | UND | 2500 | 2023-11-01: 357.64; 2023-12-01: 722.22; 2024-01-01: 750; 2024-02-01: 670.14
06.02.03.08 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA PDU ACCESS POINT DE ROUTER AC1200/2.4 Y 5GHZ | UND | 8250 | 2023-11-01: 1180.21; 2023-12-01: 2383.33; 2024-01-01: 2475; 2024-02-01: 2211.46
06.02.04 | EQUIPO LABORATORIO |  | 52451 | 2023-11-01: 7503.41; 2023-12-01: 15152.52; 2024-01-01: 15735.3; 2024-02-01: 14059.78
06.02.04.01 | BALANZA DE PRECISIÓN | UND | 1110 | 2023-11-01: 158.79; 2023-12-01: 320.67; 2024-01-01: 333; 2024-02-01: 297.54
06.02.04.02 | ESTERILIZADOR | UND | 3600 | 2023-11-01: 515; 2023-12-01: 1040; 2024-01-01: 1080; 2024-02-01: 965
06.02.04.03 | CENTRIFUGA | UND | 4700 | 2023-11-01: 672.36; 2023-12-01: 1357.78; 2024-01-01: 1410; 2024-02-01: 1259.86
06.02.04.04 | DESTILADORA DE AGUA | UND | 3900 | 2023-11-01: 557.92; 2023-12-01: 1126.67; 2024-01-01: 1170; 2024-02-01: 1045.42
06.02.04.05 | MEDIDOR PORTÁTIL DE PH | UND | 2970 | 2023-11-01: 424.88; 2023-12-01: 858; 2024-01-01: 891; 2024-02-01: 796.13
06.02.04.06 | EQUIPO BAÑO MARÍA | UND | 3500 | 2023-11-01: 500.69; 2023-12-01: 1011.11; 2024-01-01: 1050; 2024-02-01: 938.19
06.02.04.07 | MICROSCOPIO DIGITAL | UND | 5830 | 2023-11-01: 834.01; 2023-12-01: 1684.22; 2024-01-01: 1749; 2024-02-01: 1562.76
06.02.04.08 | MICROSCOPIO BINOCULARES | UND | 3380 | 2023-11-01: 483.53; 2023-12-01: 976.44; 2024-01-01: 1014; 2024-02-01: 906.03
06.02.04.09 | TERMÓMETRO TIPO LAPICERO | UND | 281 | 2023-11-01: 40.2; 2023-12-01: 81.18; 2024-01-01: 84.3; 2024-02-01: 75.32
06.02.04.10 | ESQUELETO HUMANO INTERACTIVO | UND | 4900 | 2023-11-01: 700.97; 2023-12-01: 1415.56; 2024-01-01: 1470; 2024-02-01: 1313.47
06.02.04.11 | MAQUETAS CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | UND | 12220 | 2023-11-01: 1748.14; 2023-12-01: 3530.22; 2024-01-01: 3666; 2024-02-01: 3275.64
06.02.04.12 | KIT PARA ESTUDIO DE CÓDIGO GENÉTICO | UND | 6060 | 2023-11-01: 866.92; 2023-12-01: 1750.67; 2024-01-01: 1818; 2024-02-01: 1624.42
06.02.05 | EQUIPO TALLERES/CRT |  | 6868 | 2023-11-01: 982.51; 2023-12-01: 1984.08; 2024-01-01: 2060.4; 2024-02-01: 1841.01
06.02.05.01 | KIT DE DISEÑO O TRABAJO | UND | 318 | 2023-11-01: 45.49; 2023-12-01: 91.87; 2024-01-01: 95.4; 2024-02-01: 85.24
06.02.05.02 | KIT DE MAPAS DE PERÚ | UND | 1250 | 2023-11-01: 178.82; 2023-12-01: 361.11; 2024-01-01: 375; 2024-02-01: 335.07
06.02.05.03 | KIT DE MAPAS DE CONTINENTES | UND | 1400 | 2023-11-01: 200.28; 2023-12-01: 404.44; 2024-01-01: 420; 2024-02-01: 375.28
06.02.05.04 | KIT SISTEMA SOLAR | UND | 1250 | 2023-11-01: 178.82; 2023-12-01: 361.11; 2024-01-01: 375; 2024-02-01: 335.07
06.02.05.05 | GLOBO TERRÁQUEO FÍSICO POLÍTICO CON PLANISFERIO | UND | 1400 | 2023-11-01: 200.28; 2023-12-01: 404.44; 2024-01-01: 420; 2024-02-01: 375.28
06.02.05.06 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA | UND | 1250 | 2023-11-01: 178.82; 2023-12-01: 361.11; 2024-01-01: 375; 2024-02-01: 335.07
06.02.06 | EQUIPO EDUCACION FISICA |  | 95556 | 2023-11-01: 13669.82; 2023-12-01: 27605.07; 2024-01-01: 28666.8; 2024-02-01: 25614.32
06.02.06.01 | PARANTES CON SISTEMA TELESCOPICO | UND | 11600 | 2023-11-01: 1659.44; 2023-12-01: 3351.11; 2024-01-01: 3480; 2024-02-01: 3109.44
06.02.06.02 | NET DE VOLEY | UND | 556 | 2023-11-01: 79.54; 2023-12-01: 160.62; 2024-01-01: 166.8; 2024-02-01: 149.04
06.02.06.03 | SILBATOS | UND | 2100 | 2023-11-01: 300.42; 2023-12-01: 606.67; 2024-01-01: 630; 2024-02-01: 562.92
06.02.06.04 | PELOTAS DE BÁSQUET N°7 | UND | 19200 | 2023-11-01: 2746.67; 2023-12-01: 5546.67; 2024-01-01: 5760; 2024-02-01: 5146.67
06.02.06.05 | TABURETES DE MADERA | UND | 13440 | 2023-11-01: 1922.67; 2023-12-01: 3882.67; 2024-01-01: 4032; 2024-02-01: 3602.67
06.02.06.06 | CRONÓMETRO DIGITAL A PILAS | UND | 5100 | 2023-11-01: 729.58; 2023-12-01: 1473.33; 2024-01-01: 1530; 2024-02-01: 1367.08
06.02.06.07 | PELOTAS DE VOLEY | UND | 13200 | 2023-11-01: 1888.33; 2023-12-01: 3813.33; 2024-01-01: 3960; 2024-02-01: 3538.33
06.02.06.08 | PELOTAS DE FÚTBOL N°5 | UND | 12000 | 2023-11-01: 1716.67; 2023-12-01: 3466.67; 2024-01-01: 3600; 2024-02-01: 3216.67
06.02.06.09 | BALANZA ELECTRÓNICA | UND | 1360 | 2023-11-01: 194.56; 2023-12-01: 392.89; 2024-01-01: 408; 2024-02-01: 364.56
06.02.06.10 | COLCHONETAS | UND | 17000 | 2023-11-01: 2431.94; 2023-12-01: 4911.11; 2024-01-01: 5100; 2024-02-01: 4556.94
06.02.07 | EQUIPAMIENTO DE BANDA |  | 61300 | 2023-11-01: 8769.31; 2023-12-01: 17708.9; 2024-01-01: 18390; 2024-02-01: 16431.81
06.02.07.01 | TROMPETA | UND | 9310 | 2023-11-01: 1331.85; 2023-12-01: 2689.56; 2024-01-01: 2793; 2024-02-01: 2495.6
06.02.07.02 | BOMBO | UND | 1590 | 2023-11-01: 227.46; 2023-12-01: 459.33; 2024-01-01: 477; 2024-02-01: 426.21
06.02.07.03 | TAROLA | UND | 7500 | 2023-11-01: 1072.92; 2023-12-01: 2166.67; 2024-01-01: 2250; 2024-02-01: 2010.42
06.02.07.04 | PLATILLOS | UND | 5600 | 2023-11-01: 801.11; 2023-12-01: 1617.78; 2024-01-01: 1680; 2024-02-01: 1501.11
06.02.07.05 | PANDERETA | UND | 1200 | 2023-11-01: 171.67; 2023-12-01: 346.67; 2024-01-01: 360; 2024-02-01: 321.67
06.02.07.06 | BAJO DE VIENTO | UND | 6000 | 2023-11-01: 858.33; 2023-12-01: 1733.33; 2024-01-01: 1800; 2024-02-01: 1608.33
06.02.07.07 | LIRA ROMA | UND | 3000 | 2023-11-01: 429.17; 2023-12-01: 866.67; 2024-01-01: 900; 2024-02-01: 804.17
06.02.07.08 | TROMBON DE VARA | UND | 5800 | 2023-11-01: 829.72; 2023-12-01: 1675.56; 2024-01-01: 1740; 2024-02-01: 1554.72
06.02.07.09 | CORNETA | UND | 2500 | 2023-11-01: 357.64; 2023-12-01: 722.22; 2024-01-01: 750; 2024-02-01: 670.14
06.02.07.10 | CLARINETE | UND | 7500 | 2023-11-01: 1072.92; 2023-12-01: 2166.67; 2024-01-01: 2250; 2024-02-01: 2010.42
06.02.07.11 | SAXO | UND | 10500 | 2023-11-01: 1502.08; 2023-12-01: 3033.33; 2024-01-01: 3150; 2024-02-01: 2814.58
06.02.07.12 | TAMBORES | UND | 800 | 2023-11-01: 114.44; 2023-12-01: 231.11; 2024-01-01: 240; 2024-02-01: 214.44
06.02.08 | EQUIPO COMPLEMENTARIO |  | 12170 | 2023-11-01: 1740.98; 2023-12-01: 3515.77; 2024-01-01: 3651; 2024-02-01: 3262.23
06.02.08.01 | EXTINTOR | UND | 320 | 2023-11-01: 45.78; 2023-12-01: 92.44; 2024-01-01: 96; 2024-02-01: 85.78
06.02.08.02 | COCINA INDUSTRIAL 6 HORNILLAS | UND | 5500 | 2023-11-01: 786.81; 2023-12-01: 1588.89; 2024-01-01: 1650; 2024-02-01: 1474.31
06.02.08.03 | CONGELADORA | UND | 1450 | 2023-11-01: 207.43; 2023-12-01: 418.89; 2024-01-01: 435; 2024-02-01: 388.68
06.02.08.04 | REFRIGERADORA | UND | 1650 | 2023-11-01: 236.04; 2023-12-01: 476.67; 2024-01-01: 495; 2024-02-01: 442.29
06.02.08.05 | FRIGO BAR | UND | 780 | 2023-11-01: 111.58; 2023-12-01: 225.33; 2024-01-01: 234; 2024-02-01: 209.08
06.02.08.06 | LICUADORA | UND | 1080 | 2023-11-01: 154.5; 2023-12-01: 312; 2024-01-01: 324; 2024-02-01: 289.5
06.02.08.07 | BALÓN DE GAS Y ACCESORIOS | UND | 250 | 2023-11-01: 35.76; 2023-12-01: 72.22; 2024-01-01: 75; 2024-02-01: 67.01
06.02.08.08 | MICROONDAS | UND | 1140 | 2023-11-01: 163.08; 2023-12-01: 329.33; 2024-01-01: 342; 2024-02-01: 305.58
06.03 | TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO |  | 40000 | 2023-11-01: 5722.22; 2023-12-01: 11555.56; 2024-01-01: 12000; 2024-02-01: 10722.22
06.03.01 | TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO A LA OBRA | GLB | 40000 | 2023-11-01: 5722.22; 2023-12-01: 11555.56; 2024-01-01: 12000; 2024-02-01: 10722.22
COSTO DIRECTO (OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES,ESTRUCTURAS,ARQUITECTURA, INS. SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS) |  |  | 23196538.8 | 507844.17 | 543386.52 | 546044.6 | 299217.81 | 551269.12 | 991375.71 | 392839.47 | 793531.53 | 1027849.17 | 998118.7 | 1517275.14 | 1249519.8 | 844756.3 | 1206954.93 | 1352885.4 | 1116242.53 | 1286961.22 | 851720.31 | 1726173.84 | 1648434.56 | 1277252.17 | 1500063.05 | 828645.46 | 138177.29 | 23196538.8 | 0
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 23196538.8 | 507844.17 | 543386.52 | 546044.6 | 299217.81 | 551269.12 | 991375.71 | 392839.47 | 793531.53 | 1027849.17 | 998118.7 | 1517275.14 | 1249519.8 | 844756.3 | 1206954.93 | 1352885.4 | 1116242.53 | 1286961.22 | 851720.31 | 1726173.84 | 1648434.56 | 1277252.17 | 1500063.05 | 828645.46 | 138177.29 | 23196538.8 | 0
GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  | 2319653.88 | 50784.42 | 54338.65 | 54604.46 | 29921.78 | 55126.91 | 99137.57 | 39283.95 | 79353.15 | 102784.92 | 99811.87 | 151727.51 | 124951.98 | 84475.63 | 120695.49 | 135288.54 | 111624.25 | 128696.12 | 85172.03 | 172617.38 | 164843.46 | 127725.22 | 150006.31 | 82864.55 | 13817.73 | 2319653.88 | 0
UTILIDAD (7.00%) |  |  | 1623757.72 | 35549.09 | 38037.06 | 38223.12 | 20945.25 | 38588.84 | 69396.3 | 27498.76 | 55547.21 | 71949.44 | 69868.31 | 106209.26 | 87466.39 | 59132.94 | 84486.85 | 94701.98 | 78136.98 | 90087.29 | 59620.42 | 120832.17 | 115390.42 | 89407.65 | 105004.41 | 58005.18 | 9672.4 | 1623757.72 | 0
SUB TOTAL |  |  | 27139950.4 | 594177.68 | 635762.23 | 638872.18 | 350084.84 | 644984.87 | 1159909.58 | 459622.18 | 928431.89 | 1202583.53 | 1167798.88 | 1775211.91 | 1461938.17 | 988364.87 | 1412137.27 | 1582875.92 | 1306003.76 | 1505744.63 | 996512.76 | 2019623.39 | 1928668.44 | 1494385.04 | 1755073.77 | 969515.19 | 161667.42 | 27139950.4 | 0
IGV (18%) |  |  | 4885191.07 | 106951.98 | 114437.2 | 114996.99 | 63015.27 | 116097.28 | 208783.72 | 82731.99 | 167117.74 | 216465.04 | 210203.8 | 319538.14 | 263148.87 | 177905.68 | 254184.71 | 284917.67 | 235080.68 | 271034.03 | 179372.3 | 363532.21 | 347160.32 | 268989.31 | 315913.28 | 174512.73 | 29100.13 | 4885191.07 | 0
TOTAL PRESUPUESTO (COMPONENTE I) |  |  | 32025141.47 | 701129.66 | 750199.43 | 753869.17 | 413100.11 | 761082.15 | 1368693.3 | 542354.17 | 1095549.63 | 1419048.57 | 1378002.68 | 2094750.05 | 1725087.04 | 1166270.55 | 1666321.98 | 1867793.59 | 1541084.44 | 1776778.66 | 1175885.06 | 2383155.6 | 2275828.76 | 1763374.35 | 2070987.05 | 1144027.92 | 190767.55 | 32025141.47 | 0
TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (COMPONENTE II) |  |  | 2023195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289429.38 | 584478.55 | 606958.5 | 542328.57 | 2023195 | 0
TOTAL DE PRESUPUESTO COMPONENTE I Y II |  |  | 34048336.47 | 701129.66 | 750199.43 | 753869.17 | 413100.11 | 761082.15 | 1368693.3 | 542354.17 | 1095549.63 | 1419048.57 | 1378002.68 | 2094750.05 | 1725087.04 | 1166270.55 | 1666321.98 | 1867793.59 | 1541084.44 | 1776778.66 | 1175885.06 | 2383155.6 | 2275828.76 | 2052803.73 | 2655465.6 | 1750986.42 | 733096.12 | 34048336.47 | 0
GASTOS DE SUPERVISION |  |  | 1290900 | 45350 | 45350 | 45350 | 50850 | 58600 | 58600 | 58600 | 53100 | 53100 | 53100 | 53100 | 53100 | 48700 | 48700 | 48700 | 54700 | 54700 | 54100 | 52100 | 52100 | 52100 | 52100 | 75350 | 69350 | 1290900 | 0
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 35339236.47 | 746479.66 | 795549.43 | 799219.17 | 463950.11 | 819682.15 | 1427293.3 | 600954.17 | 1148649.63 | 1472148.57 | 1431102.68 | 2147850.05 | 1778187.04 | 1214970.55 | 1715021.98 | 1916493.59 | 1595784.44 | 1831478.66 | 1229985.06 | 2435255.6 | 2327928.76 | 2104903.73 | 2707565.6 | 1826336.42 | 802446.12 | 35339236.47 | 0
AVANCE MENSUAL EN % |  |  | 100% | 2.112% | 2.251% | 2.262% | 1.313% | 2.319% | 4.039% | 1.701% | 3.25% | 4.166% | 4.05% | 6.078% | 5.032% | 3.438% | 4.853% | 5.423% | 4.516% | 5.183% | 3.481% | 6.891% | 6.587% | 5.956% | 7.662% | 5.168% | 2.271%
AVANCE ACUMULADO MENSUAL EN % |  |  | 100% | 2.112% | 4.364% | 6.625% | 7.938% | 10.26% | 14.3% | 16% | 19.25% | 23.41% | 27.46% | 33.54% | 38.57% | 42.01% | 46.86% | 52.29% | 56.8% | 61.98% | 65.46% | 72.36% | 78.94% | 84.9% | 92.56% | 97.73% | 100%

## CRONOGRAMA VALORIZADO 2 (MOBILI
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
OBRA | "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 031 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO LA CRUZ - TUMBES - TUMBES
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 240 dias - Calendario
LUGAR | TUMBES - TUMBES - CRUZ | Costo a mes de JULIO 2020
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01
05 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO |  | 188227.24 | 2021-06-01: 188227.24
05.01 | MOBILIARIO EDUCATIVO |  | 90000 | 2021-06-01: 90000
05.01.01 | MESA DE POLIPROPILENO PARA 1º A 2º SECUNDARIA | UND | 18000 | 2021-06-01: 18000
05.01.02 | MESA DE POLIPROPILENO PARA 3º A 5º SECUNDARIA | UND | 17250 | 2021-06-01: 17250
05.01.03 | SILLA DE POLIPROPILENO PARA 1º A 2º SECUNDARIA | UND | 13200 | 2021-06-01: 13200
05.01.04 | SILLA DE POLIPROPILENO PARA 3º A 5º SECUNDARIA | UND | 12650 | 2021-06-01: 12650
05.01.05 | SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE | UND | 1100 | 2021-06-01: 1100
05.01.06 | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO | UND | 5850 | 2021-06-01: 5850
05.01.07 | ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (09 DIVISIONES) | UND | 7480 | 2021-06-01: 7480
05.01.08 | SILLA APILABLE | UND | 7840 | 2021-06-01: 7840
05.01.09 | MESAS METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA SECUNDARIA | UND | 2750 | 2021-06-01: 2750
05.01.10 | SILLA GIRATORIA | UND | 1160 | 2021-06-01: 1160
05.01.11 | ESTANTE PARA LIBROS | UND | 2720 | 2021-06-01: 2720
05.02 | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO |  | 98227.24 | 2021-06-01: 98227.24
05.02.01 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | UND | 5694 | 2021-06-01: 5694
05.02.02 | COMPUTADORA PC | UND | 11436.45 | 2021-06-01: 11436.45
05.02.03 | COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP | UND | 77475 | 2021-06-01: 77475
05.02.04 | REFRIGERADORA | UND | 1338.14 | 2021-06-01: 1338.14
05.02.05 | PROYECTOR MULTIMEDIA | UND | 1549 | 2021-06-01: 1549
05.02.06 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | UND | 250 | 2021-06-01: 250
05.02.07 | ECRAN | UND | 484.65 | 2021-06-01: 484.65
COSTO DIRECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INC/ IGV 18% |  |  | 188227.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188227.24 | 188227.24
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 188227.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188227.24 | 188227.24
AVANCE EN % |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
% ACOMULADO |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%