## Superv.Contrata
GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION
OBRA | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA- PROVINCIA DE ZARUMILLA-DEPARTAMENTO DE TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES |  |  |  |  | Tiempo Ejecución 731 dias - Calendario - 24 MESES
LUGAR | ZARUMILLA-ZARUMILLA-TUMBES | [27 empty] | 2021-10-17
Personal Técnico, Administrativo y Otros |  |  | MONEDA | CANTIDAD | Mes 01 | Mes 02 | Mes 03 | Mes 04 | Mes 05 | Mes 06 | Mes 07 | MES 08 | Mes 09 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | SUB TOTAL | TOTAL
. 01 Ingº Supervisor de Obra |  |  | s/ | 1 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 252000 | 252000
. 01 Ingº Asistente de Supervision |  |  | s/ | 1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 156000 | 156000
. Ing. Especialista en Estructuras |  |  | s/. | 1 | Mes 05: 8000; Mes 06: 8000; Mes 07: 8000; MES 08: 8000; Mes 09: 8000; Mes 10: 8000; Mes 11: 8000; Mes 12: 8000; Mes 13: 8000; Mes 14: 8000; Mes 15: 8000; Mes 16: 8000; Mes 17: 8000; Mes 18: 8000 | 112000 | 112000
. Arquitecto (Acabados de Obra) |  |  | s/. | 1 | Mes 19: 6000; Mes 20: 6000; Mes 21: 6000; Mes 22: 6000; Mes 23: 6000; Mes 24: 6000 | 36000 | 36000
. Ing. Especialista en Instalaciones Electromecanicas |  |  | s/. | 1 | Mes 16: 6000; Mes 17: 6000; Mes 18: 6000; Mes 19: 6000; Mes 20: 6000; Mes 21: 6000; Mes 22: 6000; Mes 23: 6000 | 48000 | 48000
. Ing. Especialista en Instalaciones Sanitarias |  |  | s/. | 1 | Mes 04: 5500; Mes 05: 5500; Mes 06: 5500; Mes 07: 5500 | 22000 | 22000
Ing. Especialista en seguridad, higiene ocupacional y medio ambiente |  |  | s/. | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 96000 | 96000
. 01 Tecnico Topógrafo |  |  | s/. | 1 | Mes 01: 2000; Mes 02: 2000; Mes 03: 2000; Mes 04: 2000; Mes 05: 2000; Mes 06: 2000; Mes 07: 2000; MES 08: 2000; Mes 09: 2000; Mes 10: 2000; Mes 11: 2000; Mes 12: 2000 | 24000 | 24000
. 01 Ayudante de Topografo |  |  | s/. | 1 | Mes 01: 1200; Mes 02: 1200; Mes 03: 1200; Mes 04: 1200; Mes 05: 1200; Mes 06: 1200; Mes 07: 1200; MES 08: 1200; Mes 09: 1200; Mes 10: 1200; Mes 11: 1200; Mes 12: 1200 | 14400 | 14400
Alquiler de Camioneta |  |  | s/. | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 120000 | 120000
. Alquiler de Equipo Topografico |  |  | s/. | 1 | Mes 01: 1200; Mes 02: 1200; Mes 03: 1200; Mes 04: 1200; Mes 05: 1200; Mes 06: 1200; Mes 07: 1200; MES 08: 1200; Mes 09: 1200; Mes 10: 1200; Mes 11: 1200; Mes 12: 1200 | 14400 | 14400
. Viaticos (comidas) |  |  | s/. | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 28800 | 28800
. Utiles de Oficina |  |  | s/. | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 19200 | 19200
. Implementos de Seguridad personal |  |  | s/. | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 9600 | 9600
. Alquiler de Oficina |  |  | s/. | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 19200 | 19200
. Control de calidad
Ensayos de proctor, granulometrico, EMS |  |  | s/. | 1 | Mes 01: 850; Mes 02: 850; Mes 03: 850; Mes 04: 850 | 3400 | 3400
Probetas y diseño de mezclas |  |  | s/. | 1 | Mes 05: 600; Mes 06: 600; Mes 07: 600; MES 08: 600; Mes 09: 600; Mes 10: 600; Mes 11: 600; Mes 12: 600; Mes 13: 600; Mes 14: 600; Mes 15: 600; Mes 16: 600; Mes 17: 600 | 7800 | 7800
. Copias de Documentos y Planos |  |  | s/. | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 9600 | 9600
Liquidacion de Obra |  |  | s/. |  | Mes 01: 18000 | 18000 | 18000
SUB TOTAL DE SUPERVISION |  |  | s/. |  | Mes 01: Sub Total S/ |  | 1010400
Gastos de Liquidacion de Obra (SGLyT) |  |  | s/. |  | Mes 01: 28500 | 28500 | 28500
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBRA (SGO-GORE TUMBES)
Profesional en Seguimiento y Monitoreo de Obra |  |  | s/ | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 96000 | 96000 | 46500
Asistente Tecnico de Obra |  |  | s/ | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 84000 | 84000 | 2
Asistente Administrativo |  |  | s/ | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 72000 | 72000 | 23250
SUB TOTAL MONITOREO SGO-LIQUIDACION GORE TUMBES |  |  | s/. |  | Mes 01: Sub Total S/ |  | 280500
[5 empty] | 34850 | 34850 | 34850 | 40350 | 48100 | 48100 | 48100 | [16 empty] | 35600
0
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID. (%GS): |  |  | TOTAL s/. | 1290900 | Mes 01: 1290900; Mes 23: TOTAL | 1290900 | 1290900
46500
| % GSL = | ∑ GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUID |  | 1290900 | Mes 01: 1290900 | 1290900 | 1290900
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  | 34048336.47 | [24 empty] | 34048336.47 | 34048336.47
| % GSL = | 3.791%