## Valorizado
| CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO RUC 20607759538 |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
PROYECTO: | RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL
LUGAR: | TUMBES - TUMBES - TUMBES
FECHA: | 2022-07-25
ITEM | DESCRIPCION |  |  | Parcial .
[5 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26
01 | OBRAS PROVISIONALES,TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 3108133.63 | 526395.16 | 345368.94 | 245745.18 | 233645.33 | 136383.06 | 64601.88 | 75981.33 | 97018.61 | 97018.61 | 87629.73 | 97018.61 | 93888.96 | 97018.61 | 93888.96 | 97018.61 | 97018.61 | 76242.76 | 64601.88 | 62517.93 | 64601.88 | 64601.88 | 60434.04 | 64601.88 | 62517.93 | 64601.88 | 37771.27
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 2314935.39 | 477172.76 | 292992.64 | 215931.75 | 203831.9 | 107531.36 | 34788.45 | 47129.63 | 67205.18 | 67205.18 | 60701.45 | 67205.18 | 65037.26 | 67205.18 | 65037.26 | 67205.18 | 67205.18 | 47391.06 | 34788.45 | 33666.23 | 34788.45 | 34788.45 | 32544.03 | 34788.45 | 33666.23 | 34788.45 | 20340.02
01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  | 438920.3 | MES 1: 18570.61; MES 2: 143560.34; MES 3: 130489.89; MES 4: 118390.04; MES 5: 27909.42
01.01.01.01 | OFICINAS |  |  | 83805.81 | MES 1: 18570.61; MES 2: 65235.2
01.01.01.02 | ALMACEN |  |  | 84036 | MES 2: 49180.16; MES 3: 34855.84
01.01.01.03 | GUARDIANIA |  |  | 9150.12 | MES 2: 9150.12
01.01.01.04 | COMEDOR |  |  | 105385.8 | MES 2: 8656.69; MES 3: 93341.71; MES 4: 3387.4
01.01.01.05 | RESIDENCIA GUARDIANIA |  |  | 3786.6 | MES 4: 3786.6
01.01.01.06 | SS.HH., DUCHAS Y VESTUARIOS ADMINISTRACION |  |  | 52948.99 | MES 4: 52948.99
01.01.01.07 | SERVICIOS HIGIENICOS GENERALES |  |  | 86176.47 | MES 4: 58267.05; MES 5: 27909.42
01.01.01.08 | CERCO PROVISIONAL DE PLANCHA METÁLICA ACANALADA H=3.00 m |  |  | 9769.73 | MES 2: 9769.73
01.01.01.09 | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 5.40x3.60m (SOPORTE DE MADERA) |  |  | 3860.78 | MES 2: 1568.44; MES 3: 2292.34
01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  | 284062.38 | 210303.85 | 2953.78 | 3052.25 | 3052.25 | 2953.78 | 3052.25 | 2953.78 | 3052.25 | 3052.25 | 2756.86 | 3052.25 | 2953.78 | 3052.25 | 2953.78 | 3052.25 | 3052.25 | 2953.78 | 3052.25 | 2953.78 | 3052.25 | 3052.25 | 2855.33 | 3052.25 | 2953.78 | 3052.25 | 1784.58
01.01.02.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION |  |  | 61386.49 | 40134.03 | 851.09 | 879.46 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 879.46 | 794.35 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 879.46 | 822.72 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 514.2
01.01.02.01.01 | CONEXION PROVISIONAL DE AGUA P / OBRA |  |  | 39286.49 | MES 1: 39286.49
01.01.02.01.02 | AGUA PARA LA OBRA |  |  | 22100 | 847.54 | 851.09 | 879.46 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 879.46 | 794.35 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 879.46 | 822.72 | 879.46 | 851.09 | 879.46 | 514.2
01.01.02.02 | DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION |  |  | 24754.78 | MES 1: 24754.78
01.01.02.02.01 | CONEXION PROVISIONAL DE DESAGUE P / OBRA |  |  | 24754.78 | MES 1: 24754.78
01.01.02.03 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL |  |  | 110660.45 | 83157.27 | 1101.41 | 1138.13 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 1138.13 | 1027.98 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 1138.13 | 1064.7 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 665.44
01.01.02.03.01 | CONEXION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD P/ OBRA |  |  | 82060.45 | MES 1: 82060.45
01.01.02.03.02 | ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA |  |  | 28600 | 1096.82 | 1101.41 | 1138.13 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 1138.13 | 1027.98 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 1138.13 | 1064.7 | 1138.13 | 1101.41 | 1138.13 | 665.44
01.01.02.04 | INSTALACION TELEFONICA Y COMUNICACIÓN PROVISIONAL |  |  | 87260.66 | 62257.77 | 1001.28 | 1034.66 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 1034.66 | 934.53 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 1034.66 | 967.91 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 604.94
01.01.02.04.01 | CONEXION PROVISIONAL DE TELECOMUNICACIONES P/OBRA |  |  | 61260.66 | MES 1: 61260.66
01.01.02.04.02 | SERVICIO DE INTERNET, CABLE, TELEFONO |  |  | 26000 | 997.11 | 1001.28 | 1034.66 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 1034.66 | 934.53 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 1034.66 | 967.91 | 1034.66 | 1001.28 | 1034.66 | 604.94
01.01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 173653.78 | MES 1: 107086.21; MES 2: 66567.57
01.01.03.01 | LIMPIEZA DE TERRENO |  |  | 145720.05 | MES 1: 79152.48; MES 2: 66567.57
01.01.03.02 | RETIRO DE CERCO DE PALOS Y PUAS METALICAS H= 1.80m |  |  | 27933.73 | MES 1: 27933.73
01.01.04 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS |  |  | 332724.15 | MES 1: 19013.85; MES 7: 13463.4; MES 8: 32416.73; MES 9: 32416.73; MES 10: 29279.63; MES 11: 32416.73; MES 12: 31371.03; MES 13: 32416.73; MES 14: 31371.03; MES 15: 32416.73; MES 16: 32416.73; MES 17: 13724.83
01.01.04.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS |  |  | 19013.85 | MES 1: 19013.85
01.01.04.02 | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIALES |  |  | 313710.3 | MES 7: 13463.4; MES 8: 32416.73; MES 9: 32416.73; MES 10: 29279.63; MES 11: 32416.73; MES 12: 31371.03; MES 13: 32416.73; MES 14: 31371.03; MES 15: 32416.73; MES 16: 32416.73; MES 17: 13724.83
01.01.05 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO |  |  | 288074.78 | MES 1: 91613.76; MES 2: 49198.5; MES 3: 50653.41; MES 4: 50653.41; MES 5: 45955.71
01.01.05.01 | TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION PRELIMINAR |  |  | 91997.08 | MES 1: 91613.76; MES 2: 383.32
01.01.05.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA |  |  | 196077.7 | MES 2: 48815.18; MES 3: 50653.41; MES 4: 50653.41; MES 5: 45955.71
01.01.06 | FLETE TERRESTRE |  |  | 797500 | 30584.48 | 30712.45 | 31736.2 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 31736.2 | 28664.96 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 31736.2 | 29688.7 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 18555.44
01.01.06.01 | FLETE TERRESTRE - DISTANCIA PROMEDIO DE 300 A 500 KM |  |  | 797500 | 30584.48 | 30712.45 | 31736.2 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 31736.2 | 28664.96 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 31736.2 | 29688.7 | 31736.2 | 30712.45 | 31736.2 | 18555.44
01.02 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 222319.01 | 14280.99 | 11299.63 | 8480.99 | 8480.99 | 8207.41 | 8480.99 | 8207.41 | 8480.99 | 8480.99 | 7660.26 | 8480.99 | 8207.41 | 8480.99 | 8207.41 | 8480.99 | 8480.99 | 8207.41 | 8480.99 | 8207.41 | 8480.99 | 8480.99 | 7933.83 | 8480.99 | 8207.41 | 8480.99 | 4958.65
01.02.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  | 9200 | MES 1: 6107.78; MES 2: 3092.22
01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |  |  | 121887.5 | 4674.44 | 4694 | 4850.47 | 4850.47 | 4694 | 4850.47 | 4694 | 4850.47 | 4850.47 | 4381.07 | 4850.47 | 4694 | 4850.47 | 4694 | 4850.47 | 4850.47 | 4694 | 4850.47 | 4694 | 4850.47 | 4850.47 | 4537.53 | 4850.47 | 4694 | 4850.47 | 2835.96
01.02.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA |  |  | 62946.48 | 2414.03 | 2424.13 | 2504.93 | 2504.93 | 2424.13 | 2504.93 | 2424.13 | 2504.93 | 2504.93 | 2262.52 | 2504.93 | 2424.13 | 2504.93 | 2424.13 | 2504.93 | 2504.93 | 2424.13 | 2504.93 | 2424.13 | 2504.93 | 2504.93 | 2343.32 | 2504.93 | 2424.13 | 2504.93 | 1464.58
01.02.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  |  | 18009.03 | 690.65 | 693.54 | 716.66 | 716.66 | 693.54 | 716.66 | 693.54 | 716.66 | 716.66 | 647.31 | 716.66 | 693.54 | 716.66 | 693.54 | 716.66 | 716.66 | 693.54 | 716.66 | 693.54 | 716.66 | 716.66 | 670.43 | 716.66 | 693.54 | 716.66 | 419.02
01.02.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 2500 | 95.88 | 96.28 | 99.49 | 99.49 | 96.28 | 99.49 | 96.28 | 99.49 | 99.49 | 89.86 | 99.49 | 96.28 | 99.49 | 96.28 | 99.49 | 99.49 | 96.28 | 99.49 | 96.28 | 99.49 | 99.49 | 93.07 | 99.49 | 96.28 | 99.49 | 58.17
01.02.06 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO |  |  | 7776 | 298.21 | 299.46 | 309.44 | 309.44 | 299.46 | 309.44 | 299.46 | 309.44 | 309.44 | 279.5 | 309.44 | 299.46 | 309.44 | 299.46 | 309.44 | 309.44 | 299.46 | 309.44 | 299.46 | 309.44 | 309.44 | 289.48 | 309.44 | 299.46 | 309.44 | 180.92
01.03 | IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS COVID-19 |  |  | 430475.73 | 16508.94 | 16578 | 17130.61 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 17130.61 | 15472.82 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 17130.61 | 16025.43 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 10015.89
01.03.01 | PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DE COVID-19 |  |  | 430475.73 | 16508.94 | 16578 | 17130.61 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 17130.61 | 15472.82 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 17130.61 | 16025.43 | 17130.61 | 16578 | 17130.61 | 10015.89
01.03.01.01 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO (DIARIO) |  |  | 65104 | 2496.77 | 2507.21 | 2590.79 | 2590.79 | 2507.21 | 2590.79 | 2507.21 | 2590.79 | 2590.79 | 2340.07 | 2590.79 | 2507.21 | 2590.79 | 2507.21 | 2590.79 | 2590.79 | 2507.21 | 2590.79 | 2507.21 | 2590.79 | 2590.79 | 2423.64 | 2590.79 | 2507.21 | 2590.79 | 1514.78
01.03.01.02 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA INGRESO Y SALIDA DEL TRABAJO |  |  | 1800 | 69.03 | 69.32 | 71.63 | 71.63 | 69.32 | 71.63 | 69.32 | 71.63 | 71.63 | 64.7 | 71.63 | 69.32 | 71.63 | 69.32 | 71.63 | 71.63 | 69.32 | 71.63 | 69.32 | 71.63 | 71.63 | 67.01 | 71.63 | 69.32 | 71.63 | 41.88
01.03.01.03 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO |  |  | 28729.88 | 1101.8 | 1106.41 | 1143.29 | 1143.29 | 1106.41 | 1143.29 | 1106.41 | 1143.29 | 1143.29 | 1032.65 | 1143.29 | 1106.41 | 1143.29 | 1106.41 | 1143.29 | 1143.29 | 1106.41 | 1143.29 | 1106.41 | 1143.29 | 1143.29 | 1069.53 | 1143.29 | 1106.41 | 1143.29 | 668.46
01.03.01.04 | EVALUACIONES MEDICAS AL PERSONAL |  |  | 108136.9 | 4147.1 | 4164.45 | 4303.27 | 4303.27 | 4164.45 | 4303.27 | 4164.45 | 4303.27 | 4303.27 | 3886.82 | 4303.27 | 4164.45 | 4303.27 | 4164.45 | 4303.27 | 4303.27 | 4164.45 | 4303.27 | 4164.45 | 4303.27 | 4303.27 | 4025.64 | 4303.27 | 4164.45 | 4303.27 | 2516.02
01.03.01.05 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL |  |  | 51514.09 | 1975.59 | 1983.85 | 2049.98 | 2049.98 | 1983.85 | 2049.98 | 1983.85 | 2049.98 | 2049.98 | 1851.6 | 2049.98 | 1983.85 | 2049.98 | 1983.85 | 2049.98 | 2049.98 | 1983.85 | 2049.98 | 1983.85 | 2049.98 | 2049.98 | 1917.73 | 2049.98 | 1983.85 | 2049.98 | 1198.58
01.03.01.06 | MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS |  |  | 35593.6 | 1365.03 | 1370.74 | 1416.43 | 1416.43 | 1370.74 | 1416.43 | 1370.74 | 1416.43 | 1416.43 | 1279.36 | 1416.43 | 1370.74 | 1416.43 | 1370.74 | 1416.43 | 1416.43 | 1370.74 | 1416.43 | 1370.74 | 1416.43 | 1416.43 | 1325.05 | 1416.43 | 1370.74 | 1416.43 | 828.16
01.03.01.07 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO |  |  | 19429 | 745.11 | 748.23 | 773.17 | 773.17 | 748.23 | 773.17 | 748.23 | 773.17 | 773.17 | 698.35 | 773.17 | 748.23 | 773.17 | 748.23 | 773.17 | 773.17 | 748.23 | 773.17 | 748.23 | 773.17 | 773.17 | 723.29 | 773.17 | 748.23 | 773.17 | 452.05
01.03.01.08 | VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDAD RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19 |  |  | 12337.92 | 473.16 | 475.14 | 490.98 | 490.98 | 475.14 | 490.98 | 475.14 | 490.98 | 490.98 | 443.47 | 490.98 | 475.14 | 490.98 | 475.14 | 490.98 | 490.98 | 475.14 | 490.98 | 475.14 | 490.98 | 490.98 | 459.31 | 490.98 | 475.14 | 490.98 | 287.07
01.03.01.09 | SUPERVISION DE PERSONAL PROFESIONAL EN SALUD |  |  | 63762.4 | 2445.32 | 2455.55 | 2537.4 | 2537.4 | 2455.55 | 2537.4 | 2455.55 | 2537.4 | 2537.4 | 2291.84 | 2537.4 | 2455.55 | 2537.4 | 2455.55 | 2537.4 | 2537.4 | 2455.55 | 2537.4 | 2455.55 | 2537.4 | 2537.4 | 2373.7 | 2537.4 | 2455.55 | 2537.4 | 1483.56
01.03.01.10 | MONITOREO DE BINESTAR Y SALUD DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA |  |  | 44067.94 | 1690.03 | 1697.1 | 1753.67 | 1753.67 | 1697.1 | 1753.67 | 1697.1 | 1753.67 | 1753.67 | 1583.96 | 1753.67 | 1697.1 | 1753.67 | 1697.1 | 1753.67 | 1753.67 | 1697.1 | 1753.67 | 1697.1 | 1753.67 | 1753.67 | 1640.53 | 1753.67 | 1697.1 | 1753.67 | 1025.33
01.04 | IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL |  |  | 140403.5 | 18432.47 | 24498.67 | 4201.83 | 4201.83 | 4066.29 | 4201.83 | 4066.29 | 4201.83 | 4201.83 | 3795.2 | 4201.83 | 4066.29 | 4201.83 | 4066.29 | 4201.83 | 4201.83 | 4066.29 | 4201.83 | 4066.29 | 4201.83 | 4201.83 | 3930.75 | 4201.83 | 4066.29 | 4201.83 | 2456.71
01.04.01 | MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN DE AIRE Y RUIDO |  |  | 5005 | 191.94 | 192.75 | 199.17 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 199.17 | 179.9 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 199.17 | 186.32 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 116.45
01.04.01.01 | HUMEDECIMIENTO CONSTANTE DEL ÁREA DE TRABAJO , ACCESOS, MATERIAL, RESIDUOS |  |  | 5005 | 191.94 | 192.75 | 199.17 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 199.17 | 179.9 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 199.17 | 186.32 | 199.17 | 192.75 | 199.17 | 116.45
01.04.02 | MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN DE SUELO |  |  | 502 | 19.25 | 19.33 | 19.98 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 19.98 | 18.04 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 19.98 | 18.69 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 11.68
01.04.02.01 | ESTABLECIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL |  |  | 502 | 19.25 | 19.33 | 19.98 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 19.98 | 18.04 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 19.98 | 18.69 | 19.98 | 19.33 | 19.98 | 11.68
01.04.03 | MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL POR RESIDUOS SÓLIDOS |  |  | 33015.5 | MES 1: 12744.13; MES 2: 20271.38
01.04.03.01 | ZONA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN - NO PELIGROSOS |  |  | 4238.5 | MES 1: 4238.5
01.04.03.02 | ZONA DE ACOPIO, SEGREGACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN PARA RESIDUOS SÓLIDOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN - PELIGROSOS. |  |  | 922 | MES 1: 922
01.04.03.03 | CONTRATACIÓN DE UNA EO-RS AUTORIZADA PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS (DE CONSTRUCCIÓN)* |  |  | 24075 | MES 1: 7583.63; MES 2: 16491.38
01.04.03.04 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS TIPO DOMICILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 3780 | MES 2: 3780
01.04.04 | EDUCACIÓN AMBIENTAL |  |  | 81 | 3.11 | 3.12 | 3.22 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 3.22 | 2.91 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 3.22 | 3.02 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 1.88
01.04.04.01 | EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN |  |  | 81 | 3.11 | 3.12 | 3.22 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 3.22 | 2.91 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 3.22 | 3.02 | 3.22 | 3.12 | 3.22 | 1.88
01.04.05 | PLAN DE CONTINGENCIA |  |  | 1600 | MES 1: 1600
01.04.05.01 | EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE SOCORRO |  |  | 700 | MES 1: 700
01.04.05.02 | EQUIPOS CONTRAINCENDIOS |  |  | 500 | MES 1: 500
01.04.05.03 | ADQUISICIÓN DE KIT ANTIDERRAME |  |  | 400 | MES 1: 400
01.04.06 | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA |  |  | 200 | MES 1: 39; MES 2: 161
01.04.06.01 | BUZON DE SUGERENCIAS |  |  | 200 | MES 1: 39; MES 2: 161
01.04.07 | PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS |  |  | 100000 | 3835.04 | 3851.09 | 3979.46 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 3979.46 | 3594.35 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 3979.46 | 3722.72 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 2326.7
01.04.07.01 | FASE DE IDENTIFICACIÓN, PLAN DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO CONTAMINADOS |  |  | 100000 | 3835.04 | 3851.09 | 3979.46 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 3979.46 | 3594.35 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 3979.46 | 3722.72 | 3979.46 | 3851.09 | 3979.46 | 2326.7
02 | ESTRUCTURAS |  |  | 45098341.5 | 1189680.29 | 2173281.96 | 1405366.32 | 7237555.25 | 4513318.07 | 3288024.78 | 3506213.62 | 1977826.78 | 2089572.3 | 1044293.64 | 1805414.12 | 1745309.03 | 656640.66 | 1044261.11 | 2222476.04 | 2688737.84 | 2716446.52 | 1492896.69 | 234425.74 | 485358.86 | 612398.88 | 413994.94 | 224820.77 | 183959.13 | 126539.91 | 19528.24
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 905794.8 | MES 1: 306241.41; MES 2: 444567.76; MES 3: 135770.28; MES 4: 19215.35
02.01.01 | EXCAVACIONES |  |  | 277647.27 | MES 1: 115107.93; MES 2: 138823.64; MES 3: 23715.7
02.01.01.01 | EXCAVACIONES MASIVAS EN TERRENO NATURAL C/EQUIPO |  |  | 277647.27 | MES 1: 115107.93; MES 2: 138823.64; MES 3: 23715.7
02.01.02 | RELLENOS |  |  | 44114.81 | MES 1: 9680.75; MES 2: 29409.87; MES 3: 5024.19
02.01.02.01 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, CON MATERIAL PROPIO |  |  | 44114.81 | MES 1: 9680.75; MES 2: 29409.87; MES 3: 5024.19
02.01.03 | BASES Y SUB BASES GRANULARES |  |  | 70977.91 | MES 1: 11503.32; MES 2: 19806.84; MES 3: 20452.39; MES 4: 19215.35
02.01.03.01 | BASE GRANULAR (TIPO GP-GM) |  |  | 59377.92 | MES 2: 19710.17; MES 3: 20452.39; MES 4: 19215.35
02.01.03.02 | SUB BASE NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% MDS ESTABILIZADO HASTA OBTENER CBR>10% |  |  | 11599.99 | MES 1: 11503.32; MES 2: 96.67
02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 513054.81 | MES 1: 169949.41; MES 2: 256527.41; MES 3: 86578
02.01.04.01 | ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/VOLQUETE 10M3 Y CARGADOR |  |  | 513054.81 | MES 1: 169949.41; MES 2: 256527.41; MES 3: 86578
02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  | 1774713.41 | MES 1: 176093.84; MES 2: 468129.49; MES 3: 157993.7; MES 8: 2845.44; MES 9: 165098.87; MES 10: 113330.14; MES 11: 343339.96; MES 12: 306919.07; MES 13: 35557.92; MES 14: 5404.99
02.02.01 | CIMIENTO CORRIDO |  |  | 262971.99 | MES 1: 28488.63; MES 2: 175314.66; MES 3: 59168.7
02.02.01.01 | CONCRETO CICLOPEO F'C=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6" |  |  | 262971.99 | MES 1: 28488.63; MES 2: 175314.66; MES 3: 59168.7
02.02.02 | FALSA ZAPATA |  |  | 536827.18 | MES 1: 145187.35; MES 2: 292814.83; MES 3: 98825
02.02.02.01 | CONCRETO CICLOPEO F'C=100 KG/CM2, 1:10 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) + 30% P.G. max. 6" |  |  | 536827.18 | MES 1: 145187.35; MES 2: 292814.83; MES 3: 98825
02.02.03 | FALSO PISO |  |  | 47770.04 | MES 11: 5288.83; MES 12: 40945.75; MES 13: 1535.47
02.02.03.01 | CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2 (CEMENTO TIPO I) - FALSO PISO |  |  | 47770.04 | MES 11: 5288.83; MES 12: 40945.75; MES 13: 1535.47
02.02.04 | SOLADOS |  |  | 2417.86 | MES 1: 2417.86
02.02.04.01 | CONCRETO DE MEZCLA 1:12 (CEMENTO TIPO I:HORMIGON) - SOLADO |  |  | 2417.86 | MES 1: 2417.86
02.02.05 | VEREDAS |  |  | 277320.16 | MES 8: 2845.44; MES 9: 165098.87; MES 10: 109375.85
02.02.05.01 | CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - VEREDAS |  |  | 234724.32 | MES 9: 140247.78; MES 10: 94476.54
02.02.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS |  |  | 36715.34 | MES 8: 2845.44; MES 9: 22763.51; MES 10: 11106.39
02.02.05.03 | POLIESTIRENO EXPANDIDO E=15MM- VEREDAS |  |  | 5880.5 | MES 9: 2087.58; MES 10: 3792.92
02.02.06 | RAMPAS |  |  | 32409.18 | MES 13: 27004.19; MES 14: 5404.99
02.02.06.01 | CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 S/ACABADO (CEMENTO TIPO I) - RAMPAS |  |  | 26365.82 | MES 13: 20960.83; MES 14: 5404.99
02.02.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - RAMPAS |  |  | 6043.36 | MES 13: 6043.36
02.02.07 | PAVIMENTOS |  |  | 614997 | MES 10: 3954.29; MES 11: 338051.13; MES 12: 265973.32; MES 13: 7018.26
02.02.07.01 | CONCRETO F'C = 245 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PAVIMENTO |  |  | 280730.33 | MES 11: 86558.52; MES 12: 187153.55; MES 13: 7018.26
02.02.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PAVIMENTOS |  |  | 12553.31 | MES 10: 3954.29; MES 11: 8599.02
02.02.07.03 | BARRA DE ACERO DOWELL LISO Ø1" L=0.45m @0.30 m -PATIO DE MANIOBRAS |  |  | 218415.36 | MES 11: 164903.6; MES 12: 53511.76
02.02.07.04 | TUBO PVC L=0.225M PARA DOWELL LISO Ø 1" |  |  | 103298 | MES 11: 77989.99; MES 12: 25308.01
02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  | 40816537.5 | 707345.04 | 1260584.71 | 1111602.34 | 7218339.9 | 4513318.07 | 3288024.78 | 3506213.62 | 1974981.34 | 1924473.43 | 930963.5 | 1462074.16 | 1438389.96 | 621082.74 | 1038856.12 | 2222476.04 | 2688737.84 | 2716446.52 | 1492896.69 | 173131.02 | 177448.57 | 225507.19 | 123643.89
02.03.01 | PILOTES |  |  | 9610525.3 | MES 1: 546974.88; MES 2: 732187.29; MES 3: 634532.05; MES 4: 1736702.18; MES 5: 1965631.66; MES 6: 1942168.59; MES 7: 1819885.93; MES 8: 232442.73
02.03.01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PILOTES A OBRA |  |  | 257341.28 | MES 1: 139783.1; MES 2: 117558.18
02.03.01.02 | PILOTES PERFORADOS DE Ø1000MM CON SISTEMA CFA (SEGÚN COTIZACIÓN) |  |  | 1639010.95 | MES 1: 407191.78; MES 2: 614629.11; MES 3: 617190.06
02.03.01.03 | ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCAVACIÓN DE PILOTES |  |  | 69672.25 | MES 3: 1354.74; MES 4: 47996.44; MES 5: 20321.07
02.03.01.04 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA PLATAFORMA DE LOS PILOTES |  |  | 1096268.71 | MES 3: 15987.25; MES 4: 566405.5; MES 5: 513875.96
02.03.01.05 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)- PILOTES |  |  | 3196146.5 | MES 4: 582630.87; MES 5: 799036.63; MES 6: 825671.18; MES 7: 799036.63; MES 8: 189771.2
02.03.01.06 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - PILOTES |  |  | 2409686.51 | MES 4: 539669.37; MES 5: 602421.63; MES 6: 622502.35; MES 7: 602421.63; MES 8: 42671.53
02.03.01.07 | AGUA PARA LAVADO DE EQUIPOS CON CISTERNA |  |  | 16844.82 | MES 5: 1052.8; MES 6: 15792.02
02.03.01.08 | PRUEBA DE INTEGRIDAD EN PILOTES(PIT) |  |  | 208338.04 | MES 5: 6510.56; MES 6: 107641.32; MES 7: 94186.16
02.03.01.09 | PRUEBA DE CARGA DINÁMICA EN PILOTES(PDA) |  |  | 717216.24 | MES 5: 22413.01; MES 6: 370561.72; MES 7: 324241.51
02.03.02 | ZAPATAS |  |  | 350683.42 | MES 1: 160370.16; MES 2: 190313.26
02.03.02.01 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) -ZAPATAS |  |  | 202155.77 | MES 1: 66542.94; MES 2: 135612.83
02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -ZAPATAS |  |  | 27434.1 | MES 1: 13602.74; MES 2: 13831.36
02.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - ZAPATAS |  |  | 121093.55 | MES 1: 80224.48; MES 2: 40869.07
02.03.03 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  | 95778.34 | MES 2: 95778.34
02.03.03.01 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - VIGA DE CIMENTACION |  |  | 24521.37 | MES 2: 24521.37
02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACION |  |  | 17753.92 | MES 2: 17753.92
02.03.03.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS DE CIMENTACION |  |  | 53503.05 | MES 2: 53503.05
02.03.04 | PLATEA DE CIMENTACION |  |  | 6745310.74 | MES 6: 1327820.88; MES 7: 1686327.69; MES 8: 1742538.61; MES 9: 1742005.52; MES 10: 246618.04
02.03.04.01 | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLATEA DE CIMENTACION |  |  | 3061532.47 | MES 6: 532579.09; MES 7: 765383.12; MES 8: 790895.89; MES 9: 790895.89; MES 10: 181778.49
02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLATEA DE CIMENTACION |  |  | 22250.46 | MES 6: 5724.86; MES 7: 5562.62; MES 8: 5748.04; MES 9: 5214.95
02.03.04.03 | ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - PLATEA DE CIMENTACION |  |  | 3661527.81 | MES 6: 789516.93; MES 7: 915381.95; MES 8: 945894.68; MES 9: 945894.68; MES 10: 64839.55
02.03.05 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS |  |  | 262196.31 | MES 2: 232270.84; MES 3: 29925.47
02.03.05.01 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 ( CEMENTO TIPO I) - SOBRECIMIENTO REFORZADO |  |  | 85417.66 | MES 2: 56233.29; MES 3: 29184.37
02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO |  |  | 88931.89 | MES 2: 88190.79; MES 3: 741.1
02.03.05.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - SOBRECIMIENTO REFORZADO |  |  | 87846.76 | MES 2: 87846.76
02.03.06 | MUROS REFORZADOS |  |  | 1204365.32 | MES 10: 166968.1; MES 11: 607602.37; MES 12: 429794.85
02.03.06.01 | MUROS DE CONCRETO F'C= 350 KG/CM2 |  |  | 537016.58 | MES 10: 156869.31; MES 11: 284083.68; MES 12: 96063.59
02.03.06.01.01 | CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - MURO DE CONTENCION |  |  | 236464.23 | MES 11: 140400.64; MES 12: 96063.59
02.03.06.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - MURO DE CONTENCION |  |  | 150256.77 | MES 10: 6573.73; MES 11: 143683.04
02.03.06.01.03 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - MURO DE CONTENCION |  |  | 150295.58 | MES 10: 150295.58
02.03.06.02 | PLACAS |  |  | 667348.74 | MES 10: 10098.79; MES 11: 323518.69; MES 12: 333731.26
02.03.06.02.01 | CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PLACAS |  |  | 263402.7 | MES 12: 263402.7
02.03.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PLACAS |  |  | 173116.46 | MES 11: 102787.9; MES 12: 70328.56
02.03.06.02.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - PLACAS |  |  | 230829.58 | MES 10: 10098.79; MES 11: 220730.79
02.03.07 | COLUMNAS |  |  | 3481750.51 | MES 9: 182467.91; MES 10: 517377.36; MES 11: 854471.79; MES 12: 1008595.11; MES 13: 621082.74; MES 14: 297755.59
02.03.07.01 | COLUMNAS DE CONCRETO f'c=280 Kg/cm2 |  |  | 1497403.3 | MES 11: 308114.18; MES 12: 573057.39; MES 13: 354013.57; MES 14: 262218.16
02.03.07.01.01 | CONCRETO F´C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - COLUMNAS |  |  | 459360.28 | MES 13: 197142.12; MES 14: 262218.16
02.03.07.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - COLUMNAS |  |  | 259649.3 | MES 12: 102777.85; MES 13: 156871.45
02.03.07.01.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - COLUMNAS |  |  | 778393.72 | MES 11: 308114.18; MES 12: 470279.54
02.03.07.02 | COLUMNAS DE AMARRE |  |  | 1984347.21 | MES 9: 182467.91; MES 10: 517377.36; MES 11: 546357.61; MES 12: 435537.72; MES 13: 267069.17; MES 14: 35537.43
02.03.07.02.01 | CONCRETO F’C=210 kg/cm2 (CEMENTO TIPO I)-COLUMNAS DE AMARRE |  |  | 387681.06 | MES 12: 85074.45; MES 13: 267069.17; MES 14: 35537.43
02.03.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS DE AMARRE |  |  | 783644.58 | MES 11: 433181.31; MES 12: 350463.27
02.03.07.02.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - COLUMNAS DE AMARRE |  |  | 813021.57 | MES 9: 182467.91; MES 10: 517377.36; MES 11: 113176.3
02.03.08 | VIGAS |  |  | 5009006.01 | MES 14: 708519.83; MES 15: 1021016.88; MES 16: 1330714.36; MES 17: 1402230.25; MES 18: 546524.69
02.03.08.01 | VIGAS F'C=280 KG/CM2 |  |  | 3211875.94 | MES 14: 174936.09; MES 15: 421205.35; MES 16: 870889.92; MES 17: 1198319.89; MES 18: 546524.69
02.03.08.01.01 | CONCRETO F´C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - VIGAS |  |  | 1025435.14 | MES 16: 83316.61; MES 17: 512717.57; MES 18: 429400.96
02.03.08.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS |  |  | 815236.16 | MES 14: 174936.09; MES 15: 421205.35; MES 16: 219094.72
02.03.08.01.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS |  |  | 1371204.64 | MES 16: 568478.59; MES 17: 685602.32; MES 18: 117123.73
02.03.08.02 | VIGAS DE AMARRE (VIGUETAS) |  |  | 1797130.07 | MES 14: 533583.74; MES 15: 599811.53; MES 16: 459824.44; MES 17: 203910.36
02.03.08.02.01 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - VIGAS DE AMARRE |  |  | 416751.11 | MES 16: 212840.75; MES 17: 203910.36
02.03.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE AMARRE |  |  | 658623.18 | MES 15: 411639.49; MES 16: 246983.69
02.03.08.02.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - VIGAS DE AMARRE |  |  | 721755.78 | MES 14: 533583.74; MES 15: 188172.04
02.03.09 | LOSA MACIZA |  |  | 4818793.01 | MES 14: 32580.7; MES 15: 1201459.16; MES 16: 1358023.48; MES 17: 1314216.27; MES 18: 912513.37
02.03.09.01 | CONCRETO F'C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - LOSAS MACIZAS |  |  | 1926218.52 | MES 15: 418076.97; MES 16: 542843.4; MES 17: 525332.32; MES 18: 439965.82
02.03.09.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS |  |  | 1246566.06 | MES 14: 32580.7; MES 15: 351304.98; MES 16: 351304.98; MES 17: 339972.56; MES 18: 171402.83
02.03.09.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - LOSAS MACIZAS |  |  | 1646008.43 | MES 15: 432077.21; MES 16: 463875.1; MES 17: 448911.39; MES 18: 301144.72
02.03.10 | PEDESTAL |  |  | 194798.26 | MES 2: 10034.98; MES 3: 184763.28
02.03.10.01 | CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - PEDESTAL |  |  | 127723.37 | MES 3: 127723.37
02.03.10.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PEDESTALES |  |  | 56912.88 | MES 3: 56912.88
02.03.10.03 | ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - PEDESTALES |  |  | 10162.01 | MES 2: 10034.98; MES 3: 127.03
02.03.11 | CAPITEL |  |  | 352524.94 | MES 5: 334489.63; MES 6: 18035.31
02.03.11.01 | CONCRETO F´C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - CAPITELES |  |  | 96188.33 | MES 5: 78153.02; MES 6: 18035.31
02.03.11.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CAPILTELES |  |  | 47793.95 | MES 5: 47793.95
02.03.11.03 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg/cm2 - CAPITELES |  |  | 208542.66 | MES 5: 208542.66
02.03.12 | AISLADORES |  |  | 7957216.04 | MES 3: 262381.54; MES 4: 5481637.72; MES 5: 2213196.78
02.03.12.01 | AISLADORES SISMICOS (AISL-T1) INC. PROTOTIPOS |  |  | 7004138.64 | MES 3: 136191.58; MES 4: 4825073.29; MES 5: 2042873.77
02.03.12.02 | AISLADORES SISMICOS (AISL-T2) |  |  | 937233.71 | MES 3: 122361.07; MES 4: 645649.89; MES 5: 169222.75
02.03.12.03 | GROUT E=50MM |  |  | 15843.69 | MES 3: 3828.89; MES 4: 10914.54; MES 5: 1100.26
02.03.13 | ESCALERAS |  |  | 176476.12 | MES 18: 33858.63; MES 19: 142617.49
02.03.13.01 | CONCRETO F´C=280 Kg/cm2 (TIPO I) - ESCALERAS |  |  | 69542.13 | MES 19: 69542.13
02.03.13.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS |  |  | 49302.28 | MES 19: 49302.28
02.03.13.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 - ESCALERAS |  |  | 57631.71 | MES 18: 33858.63; MES 19: 23773.08
02.03.14 | CISTERNA DE AGUA |  |  | 183998.22 | MES 19: 30513.53; MES 20: 153484.69
02.03.14.01 | CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - CISTERNA DE AGUA |  |  | 93454.03 | MES 20: 93454.03
02.03.14.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - CISTERNA DE AGUA |  |  | 38606.26 | MES 20: 38606.26
02.03.14.03 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - CISTERNA DE AGUA |  |  | 51937.93 | MES 19: 30513.53; MES 20: 21424.4
02.03.15 | TANQUE DE PETROLEO Y GLP |  |  | 56972.3 | MES 20: 23963.88; MES 21: 33008.42
02.03.15.01 | CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - TANQUE DE PETROLEO Y GLP |  |  | 31155.71 | MES 21: 31155.71
02.03.15.02 | ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL -TANQUE DE PETROLEO Y GLP |  |  | 6587.41 | MES 20: 4734.7; MES 21: 1852.71
02.03.15.03 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - TANQUE DE PETROLEO Y GLP |  |  | 19229.18 | MES 20: 19229.18
02.03.16 | POYO DE CONCRETO |  |  | 27810.88 | MES 21: 27810.88
02.03.16.01 | CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I) - POYO |  |  | 14765.37 | MES 21: 14765.37
02.03.16.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - POYO |  |  | 2883.5 | MES 21: 2883.5
02.03.16.03 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - POYO |  |  | 10162.01 | MES 21: 10162.01
02.03.17 | CANALETAS |  |  | 56703.89 | MES 21: 56703.89
02.03.17.01 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)- CANALETAS |  |  | 12722.99 | MES 21: 12722.99
02.03.17.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CANALETAS |  |  | 17374.67 | MES 21: 17374.67
02.03.17.03 | ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 - CANALETAS |  |  | 10448.67 | MES 21: 10448.67
02.03.17.04 | ANG."L" DE APOYO, ANCLADO AL PISO DE 1½"x1½"x1/8"-CANALETA |  |  | 6762.39 | MES 21: 6762.39
02.03.17.05 | REJILLA METÁLICA ANCHO 0.37M - CANALETA |  |  | 9395.17 | MES 21: 9395.17
02.03.18 | SARDINEL |  |  | 81861.37 | MES 21: 46293.2; MES 22: 35568.17
02.03.18.01 | CONCRETO F´C=210 Kg/cm2 (TIPO I) - SARDINEL |  |  | 34731.91 | MES 22: 34731.91
02.03.18.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL |  |  | 33450.3 | MES 21: 32614.04; MES 22: 836.26
02.03.18.03 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 Kg/cm2 - SARDINEL |  |  | 13679.16 | MES 21: 13679.16
02.03.19 | RAMPA VEHICULAR |  |  | 6760.86 | MES 21: 4435.54; MES 22: 2325.32
02.03.19.01 | CONCRETO F´C=245 Kg/cm2 (TIPO I) - RAMPA VEHICULAR |  |  | 4133.9 | MES 21: 1808.58; MES 22: 2325.32
02.03.19.02 | ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - RAMPA VEHICULAR |  |  | 584.24 | MES 21: 584.24
02.03.19.03 | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 - RAMPA VEHICULAR |  |  | 2042.72 | MES 21: 2042.72
02.03.20 | JUNTAS |  |  | 85750.4 | MES 22: 85750.4
02.03.20.01 | JUNTA DE CONTRACCION |  |  | 85750.4 | MES 22: 85750.4
02.03.20.01.01 | JUNTA DE CONTRACCION ASERRADA L =50mm E= 3mm |  |  | 52285.49 | MES 22: 52285.49
02.03.20.01.02 | ACERO EN BANDA DE CONTRACCION ?3/8"@.60 |  |  | 3154.64 | MES 22: 3154.64
02.03.20.01.03 | CONCRETO EPOXICO F'C = 280 KG/CM2 (CEMENTO TIPO I)-BANDA DE CONTRACION |  |  | 30310.27 | MES 22: 30310.27
02.03.21 | VARIOS |  |  | 57255.26 | MES 21: 57255.26
02.03.21.01 | TAPA REMOVIBLE DE CONCRETO SIMPLE PARA TANQUES DE GLP Y PETROLEO |  |  | 285.46 | MES 21: 285.46
02.03.21.02 | ANCLAJE DE TABIQUERIA TUBO PVC DE 1" |  |  | 56969.8 | MES 21: 56969.8
02.04 | ESTRUCTURAS METALICAS |  |  | 1601295.79 | MES 19: 61294.72; MES 20: 307910.29; MES 21: 386891.69; MES 22: 290351.05; MES 23: 224820.77; MES 24: 183959.13; MES 25: 126539.91; MES 26: 19528.24
02.04.01 | TUBO 6"X6"X5/16" |  |  | 9367.49 | MES 19: 3668.93; MES 20: 5698.56
02.04.02 | TUBO 6"X3"X3/16" |  |  | 28526.13 | MES 20: 13866.87; MES 21: 14659.26
02.04.03 | TUBO 3"X4"X3/16" |  |  | 28149.12 | MES 21: 4926.1; MES 22: 18140.54; MES 23: 5082.48
02.04.04 | PLANCHA METALICA DE 1/2" |  |  | 2060.87 | MES 23: 2060.87
02.04.05 | GANCHOS DE ANCLAJE Ø5/8" |  |  | 399.26 | MES 23: 399.26
02.04.06 | TUBO 3"x3"X3/16" |  |  | 368184.27 | MES 19: 10980.11; MES 20: 57937.63; MES 21: 57937.63; MES 22: 54199.71; MES 23: 57937.63; MES 24: 56068.67; MES 25: 57937.63; MES 26: 15185.26
02.04.07 | PLANCHA METALICA 4"X3/8" CON GANCHO DE ANCLAJE |  |  | 13389.2 | MES 19: 13110.26; MES 20: 278.94
02.04.08 | TUB 6''x2''x1/4 '' |  |  | 15014.03 | MES 19: 12601.06; MES 20: 2412.97
02.04.09 | TUB 8''x2''x3/16 '' |  |  | 27674.27 | MES 20: 27674.27
02.04.10 | TUB 8''x4''x5/16 '' |  |  | 39289.92 | MES 20: 29221.88; MES 21: 10068.04
02.04.11 | TUB 3"x2"x3/16" |  |  | 36697.8 | MES 21: 36697.8
02.04.12 | TUB 4"x4"x5/16" |  |  | 9788.43 | MES 21: 3833.8; MES 22: 5954.63
02.04.13 | TUB 4"x2"x3/16" |  |  | 39276.45 | MES 22: 39030.97; MES 23: 245.48
02.04.14 | TUB 4"x3"x3/16" |  |  | 33516.12 | MES 23: 33516.12
02.04.15 | TUB 3"x3"x1/4" |  |  | 14006.91 | MES 23: 14006.91
02.04.16 | TUB 8''x3''x1/4 '' |  |  | 53674.23 | MES 23: 6932.92; MES 24: 46741.31
02.04.17 | TUB 10''x10''x3/8'' |  |  | 18448.17 | MES 24: 8935.83; MES 25: 9512.34
02.04.18 | PLANCHA DE 5/8 '' |  |  | 40180.09 | MES 25: 40180.09
02.04.19 | PERNOS DE 3/4" |  |  | 8017.8 | MES 25: 3674.83; MES 26: 4342.98
02.04.20 | PIPE 4" e=3/16" |  |  | 60768.14 | MES 19: 11900.43; MES 20: 48867.71
02.04.21 | PIPE 3" e=3/16" |  |  | 63046.12 | MES 20: 14448.07; MES 21: 48598.05
02.04.22 | PIPE 2" e=3/16" |  |  | 99920.95 | MES 21: 17486.17; MES 22: 64393.5; MES 23: 18041.28
02.04.23 | PIPE 10" e=3/8" |  |  | 54140.27 | MES 23: 41281.96; MES 24: 12858.31
02.04.24 | PIPE 8" e=1/4" |  |  | 23139.04 | MES 24: 23139.04
02.04.25 | PIPE 6" e=1/4" |  |  | 14783.34 | MES 24: 11641.88; MES 25: 3141.46
02.04.26 | TUB 12"x4"x1/4" |  |  | 15376.91 | MES 19: 9033.93; MES 20: 6342.98
02.04.27 | TUB 10"x4"x1/4" |  |  | 26738.68 | MES 20: 26738.68
02.04.28 | TUB 2"x2"x3/16" |  |  | 292479.72 | MES 20: 57886.61; MES 21: 151114.52; MES 22: 83478.59
02.04.29 | TUB 8"x8"x5/16" |  |  | 20886.47 | MES 20: 16535.12; MES 21: 4351.35
02.04.30 | TUB 2"x2"x1/4" |  |  | 18900.86 | MES 21: 18900.86
02.04.31 | TUB 4"x4"x1/4" |  |  | 21341.49 | MES 21: 18318.11; MES 22: 3023.38
02.04.32 | TUB 3"x3"x3/16" |  |  | 1015.8 | MES 22: 1015.8
02.04.33 | TUB 4"x2"x1/4" |  |  | 5311.27 | MES 22: 5311.27
02.04.34 | TUB 4"x3"x1/4" |  |  | 19961.25 | MES 22: 15802.66; MES 23: 4158.59
02.04.35 | TUBO 14"X14"X1/2" |  |  | 29408.83 | MES 23: 29408.83
02.04.36 | TUBO 6"X6"X1/4" |  |  | 11897.15 | MES 23: 11748.44; MES 24: 148.71
02.04.37 | PERNOS DE 1/2" x 4" C/ TUERCA Y ARANDELA |  |  | 258.72 | MES 24: 258.72
02.04.38 | ACERO DE ANCLAJE DE 3/8" |  |  | 4583.88 | MES 24: 4583.88
02.04.39 | ACERO DE ANCLAJE DE 5/8" |  |  | 2659.54 | MES 24: 2659.54
02.04.40 | PLANCHA METALICA DE 1/2" |  |  | 25652.07 | MES 24: 16923.24; MES 25: 8728.83
02.04.41 | CABLE DE ACERO Ø = 1/2" |  |  | 3364.73 | MES 25: 3364.73
03 | ARQUITECTURA |  |  | 18430477.06 |  |  | 228826.77 | 553455.25 | 768581.34 | 742969.08 | 1199244.34 | 1199046.34 | 1122818.56 | 853088.44 | 745326.22 | 1133921.59 | 1321658.23 | 1419169.66 | 1278378.56 | 1481845.03 | 1045532.92 | 642672.4 | 571769.03 | 676171.56 | 295156.26 | 241354.89 | 371138.07 | 252268.21 | 231553.75 | 54530.64
03.01 | MUROS Y TABIQUES |  |  | 1486277.68 | MES 3: 186572.14; MES 4: 223526.04; MES 5: 216315.53; MES 6: 223526.04; MES 7: 203167.49; MES 8: 200723.85; MES 9: 152028.7; MES 10: 18982.24; MES 11: 23795.67; MES 12: 25590.93; MES 13: 12049.06
03.01.01 | MURO DE ALBAÑILERIA ARMADA |  |  | 1216636.78 | MES 3: 157402.38; MES 4: 188578.7; MES 5: 182495.52; MES 6: 188578.7; MES 7: 182495.52; MES 8: 188578.7; MES 9: 128507.26
03.01.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO SILICO CALCAREO -PERFORADA 12X25X50 |  |  | 1216636.78 | MES 3: 157402.38; MES 4: 188578.7; MES 5: 182495.52; MES 6: 188578.7; MES 7: 182495.52; MES 8: 188578.7; MES 9: 128507.26
03.01.02 | MURO DE ALBAÑILERIA CONFINADA |  |  | 177782.81 | MES 3: 29169.76; MES 4: 34947.34; MES 5: 33820.01; MES 6: 34947.34; MES 7: 20671.97; MES 8: 12145.15; MES 9: 12081.25
03.01.02.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO V SOGA C:A 1:4 |  |  | 146553.37 | MES 3: 29169.76; MES 4: 34947.34; MES 5: 33820.01; MES 6: 34947.34; MES 7: 13668.92
03.01.02.02 | MURO DE LADRILLO KK TIPO V CABEZA C:A 1:4 |  |  | 24682.07 | MES 7: 7003.05; MES 8: 12145.15; MES 9: 5533.88
03.01.02.03 | MURO DE LADRILLO KK TIPO V CANTO C:A, 1:4 |  |  | 6547.37 | MES 9: 6547.37
03.01.03 | TABIQUERIA SECA |  |  | 91858.09 | MES 9: 11440.19; MES 10: 18982.24; MES 11: 23795.67; MES 12: 25590.93; MES 13: 12049.06
03.01.03.01 | TABIQUE DE 1 CARA CON PLACA DE FIBROCEMENTOD DE 8mm |  |  | 40676.23 | MES 9: 11440.19; MES 10: 18982.24; MES 11: 10253.8
03.01.03.02 | TABIQUE DE 2 CARAS CON PLACA DE FRIBROCEMENTO DE 8mm |  |  | 51181.86 | MES 11: 13541.87; MES 12: 25590.93; MES 13: 12049.06
03.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |  | 1759095.28 |  |  | 42254.63 | 138760.91 | 171023.02 | 176723.78 | 208859.91 | 217872.05 | 196553.6 | 160694.89 | 119139.57 | 79120.6 | 45769.4 | 44292.98 | 41193.26 | 32200.31 | 15124.33 | 14622.06 | 15584.15 | 31143.28 | 8162.55
03.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO |  |  | 190507.41 | MES 7: 37836.89; MES 8: 65619.22; MES 9: 65619.22; MES 10: 21432.08
03.02.01.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO C: A 1:5, E=1.5mm |  |  | 190507.41 | MES 7: 37836.89; MES 8: 65619.22; MES 9: 65619.22; MES 10: 21432.08
03.02.02 | TARRAJEO INTERIOR |  |  | 1191873.92 | MES 3: 42254.63; MES 4: 138760.91; MES 5: 171023.02; MES 6: 176723.78; MES 7: 171023.02; MES 8: 152252.83; MES 9: 111380.77; MES 10: 117252.71; MES 11: 89050.08; MES 12: 22152.16
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C: A 1:5, E=1.5 |  |  | 545850.97 | MES 3: 23744.52; MES 4: 67685.52; MES 5: 65502.12; MES 6: 67685.52; MES 7: 65502.12; MES 8: 67685.52; MES 9: 67685.52; MES 10: 61135.31; MES 11: 59224.83
03.02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS CON CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE |  |  | 11672.64 | MES 11: 2261.57; MES 12: 9411.07
03.02.02.03 | TARRAJEO DE COLUMNAS Y/O PLACAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM |  |  | 122995.37 | MES 4: 22421.03; MES 5: 30748.84; MES 6: 31773.8; MES 7: 30748.84; MES 8: 7302.85
03.02.02.04 | TARRAJEO DE VIGAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM |  |  | 175437.11 | MES 4: 2530.34; MES 5: 40485.49; MES 6: 41835; MES 7: 40485.49; MES 8: 41835; MES 9: 8265.79
03.02.02.05 | TARRAJEO DE MUROS CON BARITINA |  |  | 40475.41 | MES 10: 24116.6; MES 11: 16358.81
03.02.02.06 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA |  |  | 15802.9 | MES 11: 3061.81; MES 12: 12741.09
03.02.02.07 | SOLAQUEADO DE VIGAS |  |  | 51062.36 | MES 3: 18510.11; MES 4: 32552.25
03.02.02.08 | SOLAQUEADO DE MUROS |  |  | 228577.16 | MES 4: 13571.77; MES 5: 34286.57; MES 6: 35429.46; MES 7: 34286.57; MES 8: 35429.46; MES 9: 35429.46; MES 10: 32000.8; MES 11: 8143.06
03.02.03 | TARRAJEO EXTERIOR |  |  | 172818.66 | MES 11: 4665.8; MES 12: 36122.36; MES 13: 37326.43; MES 14: 36122.36; MES 15: 37326.43; MES 16: 21255.28
03.02.03.01 | TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORT C:A 1:5, e=1.5cm |  |  | 168570.99 | MES 11: 4665.8; MES 12: 36122.36; MES 13: 37326.43; MES 14: 36122.36; MES 15: 37326.43; MES 16: 17007.61
03.02.03.02 | TARRAJEADO E IMPERMEABILIZADO (CON SIKA) |  |  | 4247.67 | MES 16: 4247.67
03.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES |  |  | 78607.49 | MES 9: 19553.61; MES 10: 22010.1; MES 11: 24368.32; MES 12: 12675.46
03.02.04.01 | VESTIDURA DE DERRAMES E = 0.10 m |  |  | 78607.49 | MES 9: 19553.61; MES 10: 22010.1; MES 11: 24368.32; MES 12: 12675.46
03.02.05 | BRUÑAS |  |  | 27235.39 | MES 11: 1055.37; MES 12: 8170.62; MES 13: 8442.97; MES 14: 8170.62; MES 15: 1395.81
03.02.05.01 | BRUÑA 0.01 x 0.01 m |  |  | 27235.39 | MES 11: 1055.37; MES 12: 8170.62; MES 13: 8442.97; MES 14: 8170.62; MES 15: 1395.81
03.02.06 | GRADAS |  |  | 10149.04 | MES 15: 2471.02; MES 16: 4845.17; MES 17: 2832.86
03.02.06.01 | PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO FROTACHADO |  |  | 771.3 | MES 15: 771.3
03.02.06.02 | PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO SEMIPULIDO |  |  | 9377.74 | MES 15: 1699.72; MES 16: 4845.17; MES 17: 2832.86
03.02.07 | DESCANSOS |  |  | 3090.05 | MES 17: 1441.95; MES 18: 1648.1
03.02.07.01 | DESCANSO CON CEMENTO FROTACHADO |  |  | 47.41 | MES 17: 47.41
03.02.07.02 | DESCANSO CON CEMENTO SEMIPULIDO |  |  | 3042.64 | MES 17: 1394.54; MES 18: 1648.1
03.02.08 | REVESTIMIENTOS |  |  | 84813.32 | MES 16: 6099.86; MES 17: 10849.52; MES 18: 12973.96; MES 19: 15584.15; MES 20: 31143.28; MES 21: 8162.55
03.02.08.01 | REVESTIMIENTO DE ALUCOBOND EN COLUMNA |  |  | 5428.83 | MES 16: 5428.83
03.02.08.02 | REVESTIMIENTO DE TABLERO DE CONCRETO CON GRANITO e=2cm |  |  | 10736.49 | MES 16: 671.03; MES 17: 10065.46
03.02.08.03 | REVESTIMIENTO DE LAVADERO DE CONCRETO CON PORCELANATO 0.60x0.60m |  |  | 6272.5 | MES 17: 784.06; MES 18: 5488.44
03.02.08.04 | REVESTIMIENTO DE MANDIL DE PORCELANATO 0.60x0.60m |  |  | 4325.07 | MES 18: 4325.07
03.02.08.05 | REVESTIMIENTO EN CANALETA DE CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO |  |  | 12842.45 | MES 18: 3160.45; MES 19: 9682
03.02.08.06 | REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIO DE 2'' PROTEGIDO CON PLANCHA PERFORADA |  |  | 45207.98 | MES 19: 5902.15; MES 20: 31143.28; MES 21: 8162.55
03.03 | CIELO RASO |  |  | 2357048.42 | MES 4: 50121.91; MES 5: 106556.97; MES 6: 112362.59; MES 7: 291779.12; MES 8: 275949.17; MES 9: 274370.39; MES 10: 247888.41; MES 11: 278850.2; MES 12: 262772.13; MES 13: 217415.99; MES 14: 177413.99; MES 15: 61567.53
03.03.01 | CIELORASO CON MEZCLA |  |  | 630202.41 | MES 4: 50121.91; MES 5: 106556.97; MES 6: 112362.59; MES 7: 80761.31; MES 8: 61160.16; MES 9: 61160.16; MES 10: 55241.44; MES 11: 61160.16; MES 12: 41677.69
03.03.01.01 | CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 E=1.5cm |  |  | 493227.13 | MES 4: 33292.83; MES 5: 59187.26; MES 6: 61160.16; MES 7: 59187.26; MES 8: 61160.16; MES 9: 61160.16; MES 10: 55241.44; MES 11: 61160.16; MES 12: 41677.69
03.03.01.02 | CIELORASO TARRAJEADO FROTACHADO CON BARITINA |  |  | 15040.77 | MES 4: 15040.77
03.03.01.03 | CIELORASO TARRAJEADO C/ CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE |  |  | 4768.82 | MES 4: 1788.31; MES 5: 2980.51
03.03.01.04 | CIELORASO ACABADO SOLAQUEADO |  |  | 99101.48 | MES 5: 44389.2; MES 6: 51202.43; MES 7: 3509.84
03.03.01.05 | CIELORASO REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIO DE 2'' PROTEGIDO CON PLANCHA PERFORADA |  |  | 18064.21 | MES 7: 18064.21
03.03.02 | FALSO CIELO RASO |  |  | 1726846.01 | MES 7: 211017.81; MES 8: 214789.01; MES 9: 213210.23; MES 10: 192646.97; MES 11: 217690.04; MES 12: 221094.44; MES 13: 217415.99; MES 14: 177413.99; MES 15: 61567.53
03.03.02.01 | FALSO CIELO RASO TIPO A: BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO GEORGIAN 764O SIMILAR, SISTEMA DE SUSPENSIÓN TIPO PRELUDE XL 15/16", COLOR BLANCO O SIMILAR |  |  | 836028.88 | MES 7: 93217.22; MES 8: 103667.58; MES 9: 103667.58; MES 10: 93635.23; MES 11: 103667.58; MES 12: 100323.47; MES 13: 103667.58; MES 14: 100323.47; MES 15: 33859.17
03.03.02.02 | FALSO CIELO RASO TIPO B; BALDOSA DE FIBRA MINERAL CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO LAVABLE. BORDE RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CLEAN ROOM 868 |  |  | 126780.9 | MES 7: 117800.59; MES 8: 8980.31
03.03.02.03 | FALSO CIELO RASO TIPO C: BALDOSA DE FIBRA MINERAL CON BORDE RECTO RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO, TIPO CLEAN ROOM 868 O SIMILAR, SUSPENSIÓN TIPO ALUMINIO CO-EXTRUIDO DE 1 1/2", COLOR BLANCO O SIMILAR |  |  | 141494.19 | MES 8: 102141.12; MES 9: 39353.07
03.03.02.04 | FALSO CIELO RASO TIPO D; BALDOSA DE FIBRA MINERAL SIN PERFORACIONES CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX. BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO GEORGIAN HIGH WASHABILITY 794 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR. |  |  | 105946.53 | MES 9: 70189.58; MES 10: 35756.95
03.03.02.05 | FALSO CIELO RASO TIPO E; BALDOSA DE FIBRA MINERAL Y CERÁMICO CON PERFORACIONES, CON ACABADO DE PINTURA PLÁSTICA CEPILLABLE. BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CERAMAGUARD FINE FISSURED 607 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR. |  |  | 141549.17 | MES 10: 63254.79; MES 11: 78294.38
03.03.02.06 | FALSO CIELO RASO TIPO F: BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX BORDE REBAJADO, DE 0.61M X 0.61M X 3/4", TIPO ULTIMA 1982O SIMILAR, SISTEMA DE SUSPENSIÓN TIPO SUPRAFINE XL 9/16", COLOR BLANCO O SIMILAR |  |  | 261670.43 | MES 11: 35728.08; MES 12: 120770.97; MES 13: 105171.38
03.03.02.07 | FALSO CIELO RASO TIPO H; CIELO RASO CON SISTEMA PLYROCK, CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO SIN SÍLICE DE 8MM, CON BORDE REBAJADO, JUNTA RÍGIDA INVISIBLEACABADO, CON PINTURA EPÓXICA ANTIBACTERIAL BASE AGUA DE FABRICA, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMIL |  |  | 17593.91 | MES 13: 8577.03; MES 14: 9016.88
03.03.02.08 | FALSO CIELO RASO CONTINUO DE PLACA DE YESO ST DE 1.22mx2.44mx12.7 mm |  |  | 95782 | MES 14: 68073.64; MES 15: 27708.36
03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  | 2737467.77 | MES 4: 135140.03; MES 5: 240248.95; MES 6: 187281.65; MES 7: 453752.32; MES 8: 461426.25; MES 9: 443398.49; MES 10: 358758.53; MES 11: 138225.22; MES 12: 180828.04; MES 13: 138408.32
03.04.01 | CONTRAPISOS |  |  | 644318 | MES 4: 71206.47; MES 5: 126589.29; MES 6: 108919.15; MES 7: 117858.28; MES 8: 130687.56; MES 9: 89057.25
03.04.01.01 | CONTRAPISO E=35 MM (PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE LISO MATE 0.60 X 0.60) |  |  | 295375 | MES 4: 71206.47; MES 5: 126589.29; MES 6: 97579.24
03.04.01.02 | CONTRAPISO CON BARITINA E=35 MM (PISO PORCELANATO ALTO TRÁNSITO ANTIDESLIZANTE 0.60 X 0.60) |  |  | 1262.08 | MES 6: 1262.08
03.04.01.03 | CONTRAPISO E=40 MM (PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.90 M CON ENDURECEDOR, PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1M, PISO DE CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90 M, PISO CEMENTO PULIDO CON ENDURECEDOR E IMPERMEAB |  |  | 52579.97 | MES 6: 10077.83; MES 7: 42502.14
03.04.01.04 | CONTRAPISO E=50 MM (PISO VINÍLICO HOMOGÉNEO FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, PISO VINÍLICO FLEXIBLE EN ROLLO E=2MM, PISO ALFOMBRA DE ALTO TRÁNSITO, PISO VINÍLICO MULTICAPA EN ROLLO CON ABSORCIÓN DE RUIDO DE 19DB, PISO DE CEMENTO FROTACHADO) |  |  | 295100.95 | MES 7: 75356.14; MES 8: 130687.56; MES 9: 89057.25
03.04.02 | PISOS |  |  | 2093149.77 | MES 4: 63933.56; MES 5: 113659.66; MES 6: 78362.5; MES 7: 335894.04; MES 8: 330738.69; MES 9: 354341.24; MES 10: 358758.53; MES 11: 138225.22; MES 12: 180828.04; MES 13: 138408.32
03.04.02.01 | PISOS DE PORCELANATO |  |  | 1050028.62 | MES 6: 21626.04; MES 7: 258989.11; MES 8: 267622.08; MES 9: 267622.08; MES 10: 234169.32
03.04.02.01.01 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE, 0.60 M X 0.60 M |  |  | 14072.19 | MES 6: 14072.19
03.04.02.01.02 | PISO DE PORCELANATO 0.60 x 0.60m ANTIDESLIZANTE LISO MATE |  |  | 1035956.43 | MES 6: 7553.85; MES 7: 258989.11; MES 8: 267622.08; MES 9: 267622.08; MES 10: 234169.32
03.04.02.02 | ACABADO DE CONCRETO EN PISOS |  |  | 678216.06 | MES 4: 63933.56; MES 5: 113659.66; MES 6: 56736.46; MES 7: 76904.93; MES 8: 63116.61; MES 9: 63116.61; MES 10: 57008.55; MES 11: 63116.61; MES 12: 61080.59; MES 13: 59542.5
03.04.02.02.01 | PISO CEMENTO FROTACHADO |  |  | 227319.32 | MES 4: 63933.56; MES 5: 113659.66; MES 6: 49726.1
03.04.02.02.02 | PISO CEMENTO FROTACHADO ACABADO C/ PINTURA EPOXICO COLOR BLANCO |  |  | 0
03.04.02.02.03 | PISO CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1.00m |  |  | 2824.72 | MES 6: 2824.72
03.04.02.02.04 | PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR + IMPERMEABILIZANTE |  |  | 6378.12 | MES 6: 4185.64; MES 7: 2192.48
03.04.02.02.05 | PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90m |  |  | 63453.93 | MES 7: 63453.93
03.04.02.02.06 | PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO + ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90M |  |  | 7440.98 | MES 7: 7440.98
03.04.02.02.07 | PISO CEMENTO FROTACHADO, BRUÑADO CON IMPERMEABILIZANTE Y ENDURECEDOR EN EXTERIORES |  |  | 346123.32 | MES 7: 3817.54; MES 8: 63116.61; MES 9: 63116.61; MES 10: 57008.55; MES 11: 63116.61; MES 12: 61080.59; MES 13: 34866.83
03.04.02.02.08 | PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.40M |  |  | 3161.72 | MES 13: 3161.72
03.04.02.02.09 | PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.90M |  |  | 13682.73 | MES 13: 13682.73
03.04.02.02.10 | PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 1M + ENDURECEDOR |  |  | 7831.22 | MES 13: 7831.22
03.04.02.03 | OTROS |  |  | 182645.65 | MES 9: 23602.55; MES 10: 66923.69; MES 11: 37350.48; MES 12: 32954.96; MES 13: 21813.97
03.04.02.03.01 | PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm |  |  | 119506.59 | MES 9: 23602.55; MES 10: 66923.69; MES 11: 28980.35
03.04.02.03.02 | PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm ANTIDESLIZ., ANTIBACT. Y CONDUCTIVO PUR. |  |  | 8869.01 | MES 11: 8370.13; MES 12: 498.88
03.04.02.03.03 | PISO VINILICO RIGIDONDO DE BALDOSAS 0.60X0.60 NO CONDUCTIVO SOBRE ESTRUCTURA METALICA (PISO TECNICO) |  |  | 14719.76 | MES 12: 14719.76
03.04.02.03.04 | PISO ALFOMBRA DE ALTO TRANSIT, RESISTENTE AL FUEGO |  |  | 8856.77 | MES 12: 8856.77
03.04.02.03.05 | PISO PORCELANATO TEXTURA PIEDRA 0.60X0.60M EN TERRAZA |  |  | 20010.26 | MES 12: 8879.55; MES 13: 11130.71
03.04.02.03.06 | PISO CONCRETO CANTO RODADO GRIS EN TERRAZA |  |  | 3924.67 | MES 13: 3924.67
03.04.02.03.07 | PISO DE TERRAZO COLOR BEIGE EN TERRAZA |  |  | 1028.36 | MES 13: 1028.36
03.04.02.03.08 | PISO CONCRETO CANTO RODADO BLANCO EN TERRAZA |  |  | 2555.37 | MES 13: 2555.37
03.04.02.03.09 | PISO CONCRETO CANTO RODADO OXIDO EN TERRAZA |  |  | 2266.45 | MES 13: 2266.45
03.04.02.03.10 | PISO PORCELANATO COLOR GRIS 0.60X0.60M EN TERRAZA |  |  | 908.41 | MES 13: 908.41
03.04.02.04 | SARDINELES |  |  | 30097.49 | MES 10: 656.97; MES 11: 29440.52
03.04.02.04.01 | SARDINEL REVESTIDO DE PORCELANATO, H=0.10m EN DUCHA |  |  | 4504.92 | MES 10: 656.97; MES 11: 3847.95
03.04.02.04.02 | SARDINEL REVESTIDO CON CONTRAZOCALO DE ALUMINIO, H=0.10m EN MAMPARAS |  |  | 18777.4 | MES 11: 18777.4
03.04.02.04.03 | SARDINEL ACABADO CEMENTO PULIDO, H=0.15m |  |  | 6815.17 | MES 11: 6815.17
03.04.02.05 | VEREDAS Y RAMPAS |  |  | 152161.95 | MES 11: 8317.61; MES 12: 86792.49; MES 13: 57051.85
03.04.02.05.01 | VEREDAS - ACABADO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO @ 0.10 m |  |  | 130188.73 | MES 11: 8317.61; MES 12: 86792.49; MES 13: 35078.63
03.04.02.05.02 | RAMPA DE CONCRETO ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO @ 0.10M |  |  | 21973.22 | MES 13: 21973.22
03.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  | 2090388.85 | MES 10: 2336.4; MES 11: 99019.02; MES 12: 226540.52; MES 13: 272759.68; MES 14: 262461.27; MES 15: 246940.03; MES 16: 236551.25; MES 17: 177547.81; MES 18: 153031.21; MES 19: 148094.72; MES 20: 153031.21; MES 21: 76746.57; MES 22: 35329.15
03.05.01 | ZOCALOS |  |  | 1505027.08 | MES 10: 2336.4; MES 11: 99019.02; MES 12: 226540.52; MES 13: 272759.68; MES 14: 262461.27; MES 15: 246940.03; MES 16: 236551.25; MES 17: 158418.91
03.05.01.01 | ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (2 HILERAS) h=1.20m |  |  | 69424.43 | MES 10: 2336.4; MES 11: 67088.03
03.05.01.02 | ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (2.5 HILERAS) h=1.50m |  |  | 489155.6 | MES 11: 31930.99; MES 12: 163051.87; MES 13: 168486.93; MES 14: 125685.81
03.05.01.03 | ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (3 HILERAS )h=1.80m |  |  | 339100.07 | MES 14: 35866.35; MES 15: 161724.65; MES 16: 141509.07
03.05.01.04 | ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (3 HILERAS + 1 ADICIONAL DE .20m) h=2.00m |  |  | 40228.46 | MES 16: 15588.53; MES 17: 24639.93
03.05.01.05 | ZOCALO PORCELANATO 60X60 Cm (5 HILERAS) h=3.00m |  |  | 61346.15 | MES 17: 61346.15
03.05.01.06 | ZOCALO VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=2.10) |  |  | 319545.52 | MES 12: 63488.65; MES 13: 104272.75; MES 14: 100909.11; MES 15: 50875.01
03.05.01.07 | ZOCALO VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=3.00) |  |  | 75711.05 | MES 15: 34340.37; MES 16: 41370.68
03.05.01.08 | ZOCALO VINILICO FLEXIBLE ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 2mm (h=3.10) |  |  | 96209.61 | MES 16: 38082.97; MES 17: 58126.64
03.05.01.09 | ZOCALO MDF 15mm CON ENCHAPE DE MADERA SHIHUAHUACO SELLADO Y LAQUEADA H=1.80M |  |  | 14306.19 | MES 17: 14306.19
03.05.02 | CONTRAZOCALOS |  |  | 585361.77 | MES 17: 19128.9; MES 18: 153031.21; MES 19: 148094.72; MES 20: 153031.21; MES 21: 76746.57; MES 22: 35329.15
03.05.02.01 | CONTRAZOCALO SANITARIO DE TERRAZO PULIDO h=0.10m. |  |  | 493649.07 | MES 17: 19128.9; MES 18: 153031.21; MES 19: 148094.72; MES 20: 153031.21; MES 21: 20363.02
03.05.02.02 | CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIAZANTE h=0.050m |  |  | 555.83 | MES 21: 555.83
03.05.02.03 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.10m |  |  | 6503.78 | MES 21: 6503.78
03.05.02.04 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20m |  |  | 1096.87 | MES 21: 1096.87
03.05.02.05 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30m |  |  | 1389.26 | MES 21: 1389.26
03.05.02.06 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO h=0.60m |  |  | 514.47 | MES 21: 514.47
03.05.02.07 | CONTRAZOCALO PORCELANATO 0.10 X 0.60 h=0.10m |  |  | 25627.37 | MES 21: 25627.37
03.05.02.08 | CONTRAZOCALO VINILICO SANITARIO SEMI-RIGIDO h=0.10m |  |  | 35227.19 | MES 21: 20695.97; MES 22: 14531.22
03.05.02.09 | CONTRAZOCALO VINILICO SAITARIO TIPO COVE FORMER |  |  | 20797.93 | MES 22: 20797.93
03.06 | CUBIERTAS Y COBERTURAS |  |  | 2114031.08 | MES 13: 189057.38; MES 14: 408772.72; MES 15: 422398.48; MES 16: 422398.48; MES 17: 192463.82; MES 22: 56612.56; MES 23: 159092.41; MES 24: 157224.98; MES 25: 96905.55; MES 26: 9104.69
03.06.01 | CUBIERTAS |  |  | 1635090.89 | MES 13: 189057.38; MES 14: 408772.72; MES 15: 422398.48; MES 16: 422398.48; MES 17: 192463.82
03.06.01.01 | LOSA IMPERMEABILIZADA CON SISTEMA BICAPA MANTO ASFÁLTICO Y ACABADO CEMENTO FROTACHADO MAS IMPERMEABILIZANTE |  |  | 1635090.89 | MES 13: 189057.38; MES 14: 408772.72; MES 15: 422398.48; MES 16: 422398.48; MES 17: 192463.82
03.06.02 | COBERTURAS |  |  | 478940.19 | MES 22: 56612.56; MES 23: 159092.41; MES 24: 157224.98; MES 25: 96905.55; MES 26: 9104.69
03.06.02.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO TRANSPARENTE e=10 mm |  |  | 429063.65 | MES 22: 56612.56; MES 23: 147788.59; MES 24: 143021.22; MES 25: 81641.28
03.06.02.02 | COBERTURA DE ALUZINC TIPO TR4 O SIMILAR |  |  | 28407.51 | MES 23: 11303.82; MES 24: 14203.76; MES 25: 2899.93
03.06.02.03 | TAPAJUNTA PLANCHA DE LATON EN MARQUISINA CON PARED |  |  | 7663.22 | MES 25: 7663.22
03.06.02.04 | ALBARDILLA DE HORMIGÓN POLÍMERO MODULAR, ANCHO=24CM Y CAÍDA TIPO 2 AGUAS (PREFABRICADO) |  |  | 13805.81 | MES 25: 4701.12; MES 26: 9104.69
03.07 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  | 770853.47 | MES 12: 34529.16; MES 13: 106097.14; MES 14: 111384.95; MES 15: 131936.95; MES 16: 155042.68; MES 17: 135751.51; MES 18: 73127.24; MES 19: 22983.85
03.07.01 | PUERTAS |  |  | 249512.74 | MES 12: 14123.68; MES 13: 32740.36; MES 14: 51394.52; MES 15: 62739.34; MES 16: 57317.43; MES 17: 31197.42
03.07.01.01 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE; DE 1 HOJA BATIENTE; P01a (0.80 x 2.10) |  |  | 1515.75 | MES 12: 1515.75
03.07.01.02 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01b (0.90 x 2.10) |  |  | 15925.8 | MES 12: 12607.93; MES 13: 3317.88
03.07.01.03 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01c (1.00 x 2.10) |  |  | 27482.14 | MES 13: 27482.14
03.07.01.04 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01d (1.20 x 2.10) |  |  | 8065.56 | MES 13: 882.17; MES 14: 7183.39
03.07.01.05 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P02a (1.20 x 2.10) |  |  | 4197.3 | MES 14: 4197.3
03.07.01.06 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03a (0.90 x 2.10) |  |  | 1158.24 | MES 14: 1158.24
03.07.01.07 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03b (1.00 x 2.10) |  |  | 2418.68 | MES 14: 2418.68
03.07.01.08 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04a (1.00 x 2.10) |  |  | 5011.72 | MES 14: 5011.72
03.07.01.09 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04b (1.20 x 2.10) |  |  | 22194.76 | MES 14: 9962.42; MES 15: 12232.34
03.07.01.10 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05a (0.80 x 2.10) |  |  | 20479.87 | MES 15: 19327.88; MES 16: 1151.99
03.07.01.11 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05b (0.90 x 2.10) |  |  | 47487.84 | MES 16: 30185.09; MES 17: 17302.75
03.07.01.12 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05c (1.00 x 2.10) |  |  | 3628.02 | MES 13: 1058.17; MES 14: 2569.85
03.07.01.13 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06a (0.90 x 2.10) |  |  | 1264.18 | MES 14: 1264.18
03.07.01.14 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06b (1.20 x 2.10) |  |  | 743.36 | MES 14: 743.36
03.07.01.15 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P07a (1.80 x 2.10) |  |  | 1179.41 | MES 14: 1179.41
03.07.01.16 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P08a (1.80 x 2.10) |  |  | 2409.16 | MES 14: 2409.16
03.07.01.17 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09a (0.80 x 2.60) |  |  | 534.95 | MES 14: 534.95
03.07.01.18 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09b (0.90 x 2.60) |  |  | 6166.16 | MES 14: 6166.16
03.07.01.19 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09c (1.00 x 2.60) |  |  | 4688.96 | MES 14: 4688.96
03.07.01.20 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09d (1.20 x 2.60) |  |  | 9152.36 | MES 14: 1906.74; MES 15: 7245.62
03.07.01.21 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10a (0.80 x 2.60) |  |  | 8102.78 | MES 15: 8102.78
03.07.01.22 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10b (0.90 x 2.60) |  |  | 19944.21 | MES 15: 15830.72; MES 16: 4113.49
03.07.01.23 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10c (1.00 x 2.60) |  |  | 3779.64 | MES 16: 3779.64
03.07.01.24 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11a (1.00 x 2.60) |  |  | 629.94 | MES 16: 629.94
03.07.01.25 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11b (1.20 x 2.60) |  |  | 7769.63 | MES 16: 7769.63
03.07.01.26 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11c (1.60 x 2.60) |  |  | 3573.42 | MES 16: 3573.42
03.07.01.27 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11d (1.80 x 2.60) |  |  | 12450.79 | MES 16: 6114.23; MES 17: 6336.56
03.07.01.28 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12a (1.00 x 2.60) |  |  | 1889.82 | MES 17: 1889.82
03.07.01.29 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12b (1.20 x 2.60) |  |  | 2118.99 | MES 17: 2118.99
03.07.01.30 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 2 HOJAS BATIENTES; P12c (1.80 x 2.60) |  |  | 3549.3 | MES 17: 3549.3
03.07.02 | MUEBLES FIJOS |  |  | 451014.7 | MES 12: 20405.48; MES 13: 73356.78; MES 14: 59990.43; MES 15: 69197.61; MES 16: 68068.9; MES 17: 74837.47; MES 18: 62174.18; MES 19: 22983.85
03.07.02.01 | MUEBLE TIPO MB-1a |  |  | 8855 | MES 12: 8855
03.07.02.02 | MUEBLE TIPO MB-1b |  |  | 10350 | MES 12: 4586.93; MES 13: 5763.07
03.07.02.03 | MUEBLE TIPO MB-1c |  |  | 13340 | MES 13: 13340
03.07.02.04 | MUEBLE TIPO MB-1d |  |  | 1380 | MES 13: 1380
03.07.02.05 | MUEBLE TIPO MB-1e |  |  | 2875 | MES 13: 2875
03.07.02.06 | MUEBLE TIPO MB-1f |  |  | 2990 | MES 13: 2990
03.07.02.07 | MUEBLE TIPO MB-2a |  |  | 11385 | MES 13: 2727.66; MES 14: 8657.34
03.07.02.08 | MUEBLE TIPO MB-2b |  |  | 5980 | MES 14: 5980
03.07.02.09 | MUEBLE TIPO MB-2d |  |  | 9660 | MES 14: 9660
03.07.02.10 | MUEBLE TIPO MB-2E |  |  | 25300 | MES 14: 4743.75; MES 15: 20556.25
03.07.02.11 | MUEBLE TIPO MB-3a |  |  | 31349 | MES 15: 9674.11; MES 16: 21674.89
03.07.02.12 | MUEBLE TIPO MB-3B |  |  | 65780 | MES 16: 8585.26; MES 17: 29020.59; MES 18: 28174.15
03.07.02.13 | MUEBLE TIPO MB-3c |  |  | 10350 | MES 18: 1212.89; MES 19: 9137.11
03.07.02.14 | MUEBLE TIPO MB-4 |  |  | 54280 | MES 12: 6963.55; MES 13: 44281.05; MES 14: 3035.39
03.07.02.15 | MUEBLE TIPO MB-4a |  |  | 19996.2 | MES 14: 19996.2
03.07.02.16 | MUEBLE TIPO MB-4b |  |  | 14076 | MES 14: 7917.75; MES 15: 6158.25
03.07.02.17 | MUEBLE TIPO MB-4c |  |  | 667 | MES 15: 667
03.07.02.18 | MUEBLE TIPO MB-5a |  |  | 5520 | MES 15: 5520
03.07.02.19 | MUEBLE TIPO MB-5b |  |  | 2990 | MES 15: 2990
03.07.02.20 | MUEBLE TIPO MB-5d |  |  | 4830 | MES 15: 4830
03.07.02.21 | MUEBLE TIPO MB-7 |  |  | 6359.5 | MES 15: 6359.5
03.07.02.22 | MUEBLE TIPO MB-7a |  |  | 28980 | MES 15: 12442.5; MES 16: 16537.5
03.07.02.23 | MUEBLE TIPO MB-7b |  |  | 27370 | MES 16: 21271.25; MES 17: 6098.75
03.07.02.24 | MUEBLE TIPO MB-7c |  |  | 1035 | MES 17: 1035
03.07.02.25 | MUEBLE TIPO MB-8a |  |  | 35190 | MES 17: 35190
03.07.02.26 | MUEBLE TIPO MB-8b |  |  | 2587.5 | MES 17: 2587.5
03.07.02.27 | MUEBLE TIPO MB-9a |  |  | 7245 | MES 17: 905.63; MES 18: 6339.38
03.07.02.28 | MUEBLE TIPO MB-10 |  |  | 9545 | MES 18: 9545
03.07.02.29 | MUEBLE TIPO MB-11 |  |  | 1610 | MES 18: 1610
03.07.02.30 | MUEBLE TIPO MB-R |  |  | 920 | MES 18: 920
03.07.02.31 | MUEBLE TIPO MB-RT |  |  | 4761 | MES 18: 4761
03.07.02.32 | MUEBLE TIPO MB-RT1 |  |  | 1058 | MES 18: 1058
03.07.02.33 | MUEBLE TIPO MA-1 |  |  | 14120.5 | MES 18: 8553.76; MES 19: 5566.74
03.07.02.34 | MUEBLE TIPO MA-2 |  |  | 4485 | MES 19: 4485
03.07.02.35 | MUEBLE TIPO MA-3 |  |  | 3795 | MES 19: 3795
03.07.03 | VARIOS |  |  | 70326.03 | MES 16: 29656.35; MES 17: 29716.62; MES 18: 10953.06
03.07.03.01 | DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12 mm EN SS.HH.; INCL. ACCESORIOS |  |  | 19766.69 | MES 16: 19766.69
03.07.03.02 | DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12mm EN URINARIOS; INC. ACCESORIOS |  |  | 1046.04 | MES 16: 1046.04
03.07.03.03 | PUERTA DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL 12mm EN SS.HH., INCL. ACCESORIOS |  |  | 23915.14 | MES 16: 8843.62; MES 17: 15071.52
03.07.03.04 | CLOSET C/PUERTAS DE 2 HOJAS BATIENTES DE TABLERO MELAMINE 19mm, COLOR NOGAL TERRACOTA CON CANTO GRUESO, H=2.00m |  |  | 25598.16 | MES 17: 14645.1; MES 18: 10953.06
03.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  |  | 1479091.71 | MES 9: 13392.36; MES 10: 25521.51; MES 11: 43221.52; MES 12: 246887.89; MES 13: 107114.17; MES 14: 199317.74; MES 15: 118972.7; MES 16: 100637.6; MES 17: 161677.6; MES 18: 97874.53; MES 19: 122415.1; MES 20: 63749.13; MES 21: 64436.53; MES 22: 60279.34; MES 23: 53594
03.08.01 | VENTANAS DE ALUMINIO |  |  | 798746.33 | MES 9: 13392.36; MES 10: 25521.51; MES 11: 43221.52; MES 12: 246887.89; MES 13: 107114.17; MES 14: 143785.89; MES 15: 55443.7; MES 16: 36737.45; MES 17: 19741.08; MES 18: 42484.28; MES 19: 64416.48
03.08.01.01 | V01a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 1.20m x 1.40m. |  |  | 1185.64 | MES 9: 1185.64
03.08.01.02 | V01b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 2.40m x 1.40m. |  |  | 4108.46 | MES 9: 4108.46
03.08.01.03 | V02a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 1.50m x 1.40m. |  |  | 1275.51 | MES 9: 1275.51
03.08.01.04 | V02b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m. |  |  | 1855.44 | MES 9: 1855.44
03.08.01.05 | V02b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m. |  |  | 1855.44 | MES 9: 1855.44
03.08.01.06 | V02c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.70m x 1.40m. |  |  | 2184.38 | MES 9: 2184.38
03.08.01.07 | V02d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA, 1.50m x 0.9m. |  |  | 580.78 | MES 9: 580.78
03.08.01.08 | V03a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m. |  |  | 1188.73 | MES 9: 346.71; MES 10: 842.02
03.08.01.09 | V03b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m. |  |  | 4092.33 | MES 10: 4092.33
03.08.01.10 | V03c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m. |  |  | 11386.48 | MES 10: 11386.48
03.08.01.11 | V03d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m. |  |  | 3082.16 | MES 10: 3082.16
03.08.01.12 | V03e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m. |  |  | 2069.79 | MES 10: 2069.79
03.08.01.13 | V04a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.80m x 1.40m. |  |  | 1156.72 | MES 10: 1156.72
03.08.01.14 | V04b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.20m x 1.40m. |  |  | 4023.66 | MES 10: 2892.01; MES 11: 1131.65
03.08.01.15 | V04c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.50m x 1.40m. |  |  | 8923.12 | MES 11: 8923.12
03.08.01.16 | V04c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.25m x 1.40m. |  |  | 6035.49 | MES 11: 6035.49
03.08.01.17 | V04d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m. |  |  | 6692.34 | MES 11: 6692.34
03.08.01.18 | V04d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m. |  |  | 29950.18 | MES 11: 11855.28; MES 12: 18094.9
03.08.01.19 | V04e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m. |  |  | 44144.46 | MES 11: 6744.29; MES 12: 29429.64; MES 13: 7970.53
03.08.01.20 | V04e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m. |  |  | 34334.58 | MES 11: 1839.35; MES 12: 29429.64; MES 13: 3065.59
03.08.01.21 | V04f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m. |  |  | 8908.26 | MES 12: 8908.26
03.08.01.22 | V04f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m. |  |  | 5938.84 | MES 12: 5938.84
03.08.01.23 | V04g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m. |  |  | 15876.9 | MES 12: 15876.9
03.08.01.24 | V04g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m. |  |  | 50806.08 | MES 12: 50806.08
03.08.01.25 | V04h VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.00 x 1.40m. |  |  | 15114.56 | MES 12: 15114.56
03.08.01.26 | V04i VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m. |  |  | 34903.35 | MES 12: 34903.35
03.08.01.27 | V04i1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m. |  |  | 23268.9 | MES 12: 23268.9
03.08.01.28 | V04j VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.90m x 1.40m. |  |  | 2461.82 | MES 12: 2461.82
03.08.01.29 | V05a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m. |  |  | 13205.22 | MES 12: 12655; MES 13: 550.22
03.08.01.30 | V05b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m. |  |  | 8428.48 | MES 13: 8428.48
03.08.01.31 | V05c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m. |  |  | 4362.48 | MES 13: 4362.48
03.08.01.32 | V05d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m. |  |  | 32646.74 | MES 13: 32646.74
03.08.01.33 | V05e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m. |  |  | 5661.2 | MES 13: 5661.2
03.08.01.34 | V05e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m. |  |  | 5661.2 | MES 13: 5661.2
03.08.01.35 | V05f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m. |  |  | 15191 | MES 13: 15191
03.08.01.36 | V05g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 2 HOJAS SUPERIOR E INFERIOR FIJA 3.00m x 1.40m. |  |  | 3615.46 | MES 13: 3615.46
03.08.01.37 | V06a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm, INCLUYE COMUNICADOR 1.60m x 1.60m. |  |  | 4736.16 | MES 13: 4736.16
03.08.01.38 | V06b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 0.80m x 1.60m. |  |  | 1395.04 | MES 13: 1395.04
03.08.01.39 | V06c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 1.20m x 1.60m. |  |  | 1878.9 | MES 13: 1878.9
03.08.01.40 | V07a VENTANA EMPLOMADO FIJO DE 9mm, 1 HOJA 0.80m x 0.40m. |  |  | 40975.45 | MES 13: 11951.17; MES 14: 29024.28
03.08.01.41 | V08a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.60m x 0.50m. |  |  | 16341.79 | MES 14: 16341.79
03.08.01.42 | V08a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.60m x 0.50m. |  |  | 1127.02 | MES 14: 1127.02
03.08.01.43 | V08b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m. |  |  | 31205.72 | MES 14: 22754.17; MES 15: 8451.55
03.08.01.44 | V08b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m. |  |  | 24518.78 | MES 14: 22347.85; MES 15: 2170.93
03.08.01.45 | V08c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m. |  |  | 37291.2 | MES 14: 27191.5; MES 15: 10099.7
03.08.01.46 | V08c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m. |  |  | 9944.32 | MES 14: 9944.32
03.08.01.47 | V08d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m. |  |  | 4115.25 | MES 14: 4115.25
03.08.01.48 | V08d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m. |  |  | 15089.25 | MES 14: 10939.71; MES 15: 4149.54
03.08.01.49 | V08e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m. |  |  | 18554.03 | MES 15: 18554.03
03.08.01.50 | V08e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m. |  |  | 15180.57 | MES 15: 12017.95; MES 16: 3162.62
03.08.01.51 | V08f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m. |  |  | 1807.02 | MES 16: 1807.02
03.08.01.52 | V08f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m. |  |  | 19877.22 | MES 16: 19877.22
03.08.01.53 | V08g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES 2.40 x 0.50m. |  |  | 18061.65 | MES 16: 11890.59; MES 17: 6171.06
03.08.01.54 | V09a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 0.90m x 0.50m. |  |  | 886.7 | MES 17: 886.7
03.08.01.55 | V09b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 1.20m x 0.50m. |  |  | 5752.2 | MES 17: 5752.2
03.08.01.56 | V10a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA 0.90m x 0.50m. |  |  | 1057.44 | MES 17: 1057.44
03.08.01.57 | V10b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m. |  |  | 1309.41 | MES 17: 1309.41
03.08.01.58 | V10b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m. |  |  | 367.47 | MES 17: 367.47
03.08.01.59 | V10c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.50m x 0.50m. |  |  | 1981.48 | MES 17: 1981.48
03.08.01.60 | V10d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m. |  |  | 667.79 | MES 17: 667.79
03.08.01.61 | V10d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m. |  |  | 1335.58 | MES 17: 1335.58
03.08.01.62 | V10e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 2.10m x 0.50m. |  |  | 726.7 | MES 17: 211.95; MES 18: 514.75
03.08.01.63 | V11a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 0.90m x 2.00m. |  |  | 1305.68 | MES 18: 1305.68
03.08.01.64 | V11b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 1.60m x 2.00m. |  |  | 2231.77 | MES 18: 2231.77
03.08.01.65 | V11c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 2.40m x 2.00m. |  |  | 3514.11 | MES 18: 3514.11
03.08.01.66 | V11d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 3.15m x 2.00m. |  |  | 22419.25 | MES 18: 22419.25
03.08.01.67 | V12a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR E INFERIOR FIJA 6.50m x 2.30m. |  |  | 76915.2 | MES 18: 12498.72; MES 19: 64416.48
03.08.02 | MAMPARAS |  |  | 393646.7 | MES 14: 55531.85; MES 15: 63529; MES 16: 63900.15; MES 17: 141936.52; MES 18: 55390.25; MES 19: 13358.93
03.08.02.01 | M01a MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.25m x 2.60m) |  |  | 5282.99 | MES 14: 5282.99
03.08.02.02 | M01b MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.80m x 2.60m) |  |  | 3363 | MES 14: 3363
03.08.02.03 | M02a MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.00m x 2.60m) |  |  | 11637.36 | MES 14: 11637.36
03.08.02.04 | M02b MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.70m x 2.60m) |  |  | 4783.44 | MES 14: 4783.44
03.08.02.05 | M02c MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.00m x 2.60m) |  |  | 13333.2 | MES 14: 13333.2
03.08.02.06 | M02d MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.50m x 2.60m) |  |  | 12850.52 | MES 14: 12850.52
03.08.02.07 | M02e MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.60m x 2.60m) |  |  | 3304.32 | MES 14: 3304.32
03.08.02.08 | M02f MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.65m x 2.60m) |  |  | 3349.78 | MES 14: 977.02; MES 15: 2372.76
03.08.02.09 | M02g MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.75m x 2.60m) |  |  | 3441.33 | MES 15: 3441.33
03.08.02.10 | M02h MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.95m x 2.60m) |  |  | 3624.7 | MES 15: 3624.7
03.08.02.11 | M02i MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.00m x 2.60m) |  |  | 11011.74 | MES 15: 11011.74
03.08.02.12 | M02j MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.05m x 2.60m) |  |  | 3716.34 | MES 15: 3716.34
03.08.02.13 | M02k MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.20m x 2.60m) |  |  | 3853.66 | MES 15: 3853.66
03.08.02.14 | M02l MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.50m x 2.60m) |  |  | 12647.52 | MES 15: 12647.52
03.08.02.15 | M02m MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.60m x 2.60m) |  |  | 4301.25 | MES 15: 4301.25
03.08.02.16 | M02n MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.20m x 2.60m) |  |  | 9889.28 | MES 15: 9889.28
03.08.02.17 | M02ñ MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.35m x 2.60m) |  |  | 5071.43 | MES 15: 5071.43
03.08.02.18 | M02o MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.10m x 2.60m) |  |  | 5758.38 | MES 15: 3598.99; MES 16: 2159.39
03.08.02.19 | M02p MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.15m x 2.60m) |  |  | 5797.74 | MES 16: 5797.74
03.08.02.20 | M02q MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.50m x 2.60m) |  |  | 6223.2 | MES 16: 6223.2
03.08.02.21 | M02r MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.55m x 2.60m) |  |  | 2243.54 | MES 16: 2243.54
03.08.02.22 | M02s MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.90m x 2.60m) |  |  | 3578.69 | MES 16: 3578.69
03.08.02.23 | M02t MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.30m x 2.60m) |  |  | 2941.57 | MES 16: 2941.57
03.08.02.24 | M02u MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.80m x 2.60m) |  |  | 4490.55 | MES 16: 4490.55
03.08.02.25 | M02v MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.85m x 2.60m) |  |  | 3533.02 | MES 16: 3533.02
03.08.02.26 | M02w MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (6.85m x 2.60m) |  |  | 22562.28 | MES 16: 22562.28
03.08.02.27 | M03a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (0.9m x 2.60m) |  |  | 2351.16 | MES 16: 2351.16
03.08.02.28 | M03b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.60m x 2.60m) |  |  | 8367.66 | MES 16: 8019.01; MES 17: 348.65
03.08.02.29 | M03c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.00m x 2.60m) |  |  | 3155.58 | MES 17: 3155.58
03.08.02.30 | M03d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.15m x 2.60m) |  |  | 4384.13 | MES 17: 4384.13
03.08.02.31 | M03e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m) |  |  | 3938.78 | MES 17: 3938.78
03.08.02.32 | M03f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.85m x 2.60m) |  |  | 49423.99 | MES 17: 49423.99
03.08.02.33 | M03g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.00m x 2.60m) |  |  | 4187.92 | MES 17: 4187.92
03.08.02.34 | M03h MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.05m x 2.60m) |  |  | 3201.63 | MES 17: 3201.63
03.08.02.35 | M03i MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.05m x 2.60m) |  |  | 5208.99 | MES 17: 5208.99
03.08.02.36 | M03j MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.80m x 2.60m) |  |  | 23936.12 | MES 17: 23936.12
03.08.02.37 | M03k MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.70m x 2.60m) |  |  | 29848.38 | MES 17: 29848.38
03.08.02.38 | M03l MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.85m x 2.60m) |  |  | 14924.19 | MES 17: 14302.35; MES 18: 621.84
03.08.02.39 | M03m MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.85m x 2.60m) |  |  | 4023.24 | MES 18: 4023.24
03.08.02.40 | M03n MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.18m x 2.60m) |  |  | 3567.46 | MES 18: 3567.46
03.08.02.41 | M03o MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.55m x 2.60m) |  |  | 4023.24 | MES 18: 4023.24
03.08.02.42 | M04a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.95m x 2.60m) |  |  | 2663.2 | MES 18: 2663.2
03.08.02.43 | M04b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.15m x 2.60m) |  |  | 2170.2 | MES 18: 2170.2
03.08.02.44 | M04c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.20m x 2.60m) |  |  | 6319.19 | MES 18: 6319.19
03.08.02.45 | M04d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.15m x 2.60m) |  |  | 5398.22 | MES 18: 5398.22
03.08.02.46 | M04e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.95m x 2.60m) |  |  | 9087.88 | MES 18: 9087.88
03.08.02.47 | M04f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.95m x 2.60m) |  |  | 6319.19 | MES 18: 6319.19
03.08.02.48 | M04g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (7.35m x 2.60m) |  |  | 10530.99 | MES 18: 10530.99
03.08.02.49 | M05a MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m) |  |  | 2282.07 | MES 18: 665.6; MES 19: 1616.47
03.08.02.50 | M05b MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.50m x 2.60m) |  |  | 3850.3 | MES 19: 3850.3
03.08.02.51 | M05c MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.30m x 2.60m) |  |  | 7892.16 | MES 19: 7892.16
03.08.03 | MURO CORTINA |  |  | 286698.68 | MES 19: 44639.69; MES 20: 63749.13; MES 21: 64436.53; MES 22: 60279.34; MES 23: 53594
03.08.03.01 | MC-01 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, CON 2 PUERTAS DOBLE HOJA (14.35m x 7.32m) |  |  | 81626.87 | MES 19: 44639.69; MES 20: 36987.18
03.08.03.02 | MC-02 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (31.15m x8.09m) |  |  | 187073.8 | MES 20: 26761.95; MES 21: 64436.53; MES 22: 60279.34; MES 23: 35595.99
03.08.03.03 | MC-03 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (2.45m x8.00m) |  |  | 17998.01 | MES 23: 17998.01
03.09 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  |  | 1378766.94 | MES 12: 14351.35; MES 13: 38497.66; MES 14: 34458.98; MES 15: 54891.07; MES 16: 363563.71; MES 17: 178638.58; MES 18: 129875.46; MES 19: 186031.02; MES 20: 338639.67; MES 21: 39819.44
03.09.01 | PUERTAS Y REJAS METALICAS |  |  | 139410.44 | MES 12: 14351.35; MES 13: 38497.66; MES 14: 34458.98; MES 15: 52102.45
03.09.01.01 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUB. FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUB. FE Ø2''x3mm; R01a (2.85 x 2.60) |  |  | 6011.43 | MES 12: 6011.43
03.09.01.02 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01b (2.90 x 2.60) |  |  | 6011.43 | MES 12: 6011.43
03.09.01.03 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01c (3.45 x 2.60) |  |  | 7451.16 | MES 12: 2328.49; MES 13: 5122.67
03.09.01.04 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01d (3.98 x 2.60) |  |  | 7451.16 | MES 13: 7451.16
03.09.01.05 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01e1 (4.55 x 3.20 |  |  | 7451.16 | MES 13: 7451.16
03.09.01.06 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01e2 (4.55 x 3.20 |  |  | 7451.16 | MES 13: 7451.16
03.09.01.07 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01f (4.65 x 2.60) |  |  | 7451.16 | MES 13: 7451.16
03.09.01.08 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01g (4.80 x 2.60) |  |  | 7451.16 | MES 13: 3570.35; MES 14: 3880.81
03.09.01.09 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01h (6.80 x 2.60) |  |  | 8457.49 | MES 14: 8457.49
03.09.01.10 | REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R03a (2.90 x 2.60) |  |  | 1645.18 | MES 14: 1645.18
03.09.01.11 | REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R03b (3.25x 2.60) |  |  | 7451.16 | MES 14: 7451.16
03.09.01.12 | REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R03c (4.55 x 3.20) |  |  | 9871.08 | MES 14: 9871.08
03.09.01.13 | REJA METALICA DE PUERTA SIMPLE C/ TUBO DE FE 1''x1''x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2''x2''x1/8'' Y 2''x4'', C/ TUBO DE FE 2''x3''x1/8'' EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R04a (1.20x 2.50) |  |  | 6580.72 | MES 14: 3153.26; MES 15: 3427.46
03.09.01.14 | REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1''x1''x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2''x2''x1/8'' Y 2''x4'', C/ TUBO DE FE 2''x3''x1/8'' EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05a (2.50 x 2.45) |  |  | 6580.72 | MES 15: 6580.72
03.09.01.15 | REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1''x1''x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2''x2''x1/8'' Y 2''x4'', C/ TUBO DE FE 2''x3''x1/8'' EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05b (3.60 x 2.45) |  |  | 25642.47 | MES 15: 25642.47
03.09.01.16 | VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, R06a (1.50 x 1.00) |  |  | 9871.08 | MES 15: 9871.08
03.09.01.17 | VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, R06b (1.80 x 1.00) |  |  | 6580.72 | MES 15: 6580.72
03.09.02 | PUERTAS CORTAFUEGO |  |  | 587134.66 | MES 15: 2788.62; MES 16: 363563.71; MES 17: 162377.37; MES 18: 58404.96
03.09.02.01 | PCF-01a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE |  |  | 2878.58 | MES 15: 2788.62; MES 16: 89.96
03.09.02.02 | PCF-01b PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE |  |  | 34543.08 | MES 16: 34543.08
03.09.02.03 | PCF-01c PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO |  |  | 64768.05 | MES 16: 64768.05
03.09.02.04 | PCF-01d PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO |  |  | 197055.32 | MES 16: 197055.32
03.09.02.05 | PCF-01e PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO |  |  | 8630.16 | MES 16: 8630.16
03.09.02.06 | PCF-01f PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO |  |  | 13641.05 | MES 16: 13641.05
03.09.02.07 | PCF-01g PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.40x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO |  |  | 8025.66 | MES 16: 8025.66
03.09.02.08 | PCF-01h PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO |  |  | 21567.9 | MES 16: 21567.9
03.09.02.09 | PCF-01j PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.60x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO |  |  | 21207 | MES 16: 15242.53; MES 17: 5964.47
03.09.02.10 | PCF-01k PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE |  |  | 6736.74 | MES 17: 6736.74
03.09.02.11 | PCF-01l PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE |  |  | 65236.34 | MES 17: 65236.34
03.09.02.12 | PCF-01m PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y REJILLAS CORTAFUEGO |  |  | 31097.29 | MES 17: 31097.29
03.09.02.13 | PCF-01n PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.500x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y REJILLAS CORTAFUEGO |  |  | 10345.72 | MES 17: 10345.72
03.09.02.14 | PCF-01ñ PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.60x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO |  |  | 4012.99 | MES 17: 4012.99
03.09.02.15 | PCF-03 PUERTA LISTADA DE 1 HOJA 1.60x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO |  |  | 12038.97 | MES 17: 12038.97
03.09.02.16 | PCF-04a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.60x2.00m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE |  |  | 12674.4 | MES 17: 12674.4
03.09.02.17 | PCF-04b PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 0.90x2.00m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE |  |  | 65236.34 | MES 17: 14270.45; MES 18: 50965.89
03.09.02.18 | PCF-04c PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.20x2.00m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE |  |  | 7439.07 | MES 18: 7439.07
03.09.03 | BARANDAS METALICAS |  |  | 29889.21 | MES 18: 20430.73; MES 19: 9458.48
03.09.03.01 | BARANDAS DE ESCALERAS C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø 2" H= 0,925M |  |  | 13723.44 | MES 18: 13723.44
03.09.03.02 | BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE 1 1/2", 1", PL DE 1 1/4", H= 0.90M |  |  | 3412.76 | MES 18: 3412.76
03.09.03.03 | BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø 2" H= 0,75M SOBRE SARDINEL Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=6mm |  |  | 12753.01 | MES 18: 3294.53; MES 19: 9458.48
03.09.04 | PASAMANOS AISLADOS |  |  | 10271.06 | MES 19: 10271.06
03.09.04.01 | PASAMANOS DE TUBO DE Fe Ø 2" e=3mm EN ESCALERAS |  |  | 10271.06 | MES 19: 10271.06
03.09.05 | CERCOS METALICOS |  |  | 401469.67 | MES 19: 109149.57; MES 20: 292320.1
03.09.05.01 | CERCO METALICOS DE FE, CON TUBOS 3"x3"x1/8" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EPOXICO |  |  | 401469.67 | MES 19: 109149.57; MES 20: 292320.1
03.09.06 | ELEMENTOS ESPECIALES |  |  | 210591.9 | MES 17: 16261.21; MES 18: 51039.77; MES 19: 57151.91; MES 20: 46319.57; MES 21: 39819.44
03.09.06.01 | CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" E=1/8" CON ANCLAJE |  |  | 12913.29 | MES 17: 12913.29
03.09.06.02 | ESCALERA DE GATO TIPO 1 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGÚN DETALLE (EN ÁTICOS) |  |  | 3455.92 | MES 17: 3347.92; MES 18: 108
03.09.06.03 | ESCALERA DE GATO TIPO 2 C/TUBOS Fe Ø 2" ,SEGÚN DETALLE (EN EXTERIOR) |  |  | 4321.2 | MES 18: 4321.2
03.09.06.04 | ESCALERA DE GATO TIPO 3 C/TUBOS Fe Ø 2",SEGÚN DETALLE (EN CISTERNAS) |  |  | 3032.24 | MES 18: 3032.24
03.09.06.05 | REJILLA METALICA REMOVIBLE A=0.30m-CANALETA (REJILLA DE COCINA) |  |  | 114303.82 | MES 18: 43578.33; MES 19: 57151.91; MES 20: 13573.58
03.09.06.06 | TAPAJUNTA EN BARRERA SANITARIA A=0.07m PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE e=1/32'' PARA JUNTAS SISMICA DE 4 cm (TAPAJUNTAS DE AISLAMIENTO SISMICO SSRW 2448) |  |  | 225.01 | MES 20: 225.01
03.09.06.07 | CANALETA DE ALUZINC e=0.8mm CON SOPORTE DE FE NEGRO e=4.5mm @1.20m |  |  | 14809.6 | MES 20: 14809.6
03.09.06.08 | CANALETA METALICA DE ACERO INOXIDALE e=0.3mm |  |  | 15056.75 | MES 20: 15056.75
03.09.06.09 | CANALETA DE REJILLA PLUVIAL DE A= 70 CM |  |  | 42474.07 | MES 20: 2654.63; MES 21: 39819.44
03.10 | CERRAJERIA |  |  | 165589.47 | MES 12: 3991.01; MES 13: 10418.64; MES 14: 10082.56; MES 15: 10418.64; MES 16: 10418.64; MES 17: 10082.56; MES 18: 10418.64; MES 19: 19085.04; MES 20: 20595.95; MES 21: 11956.58; MES 22: 9944.77; MES 23: 10509.86; MES 24: 8223.4; MES 25: 19443.18
03.10.01 | BISAGRAS |  |  | 67724.76 | MES 12: 3991.01; MES 13: 10418.64; MES 14: 10082.56; MES 15: 10418.64; MES 16: 10418.64; MES 17: 10082.56; MES 18: 10418.64; MES 19: 1894.07
03.10.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" |  |  | 67217.04 | MES 12: 3991.01; MES 13: 10418.64; MES 14: 10082.56; MES 15: 10418.64; MES 16: 10418.64; MES 17: 10082.56; MES 18: 10418.64; MES 19: 1386.35
03.10.01.02 | BISAGRA EMPLOMADA CAPUCHINA 4" |  |  | 507.72 | MES 19: 507.72
03.10.02 | CERRADURAS |  |  | 80178.38 | MES 19: 17190.97; MES 20: 20595.95; MES 21: 11956.58; MES 22: 9944.77; MES 23: 10509.86; MES 24: 8223.4; MES 25: 1756.85
03.10.02.01 | TIPO B; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS PERILLAS RETRAE EL PESTILLO. |  |  | 39863.12 | MES 19: 17190.97; MES 20: 20595.95; MES 21: 2076.2
03.10.02.02 | TIPO D; BOTON CON RANURA DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON. |  |  | 14178.12 | MES 21: 9880.38; MES 22: 4297.74
03.10.02.03 | TIPO E; CERRADURA DE PASO, CIEGA A AMBOS LADOS, SIEMPRE LIBRES. |  |  | 11712.36 | MES 22: 5647.03; MES 23: 6065.33
03.10.02.04 | TIPO F; CERRADURA DE MANIJA LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS MANIJAS RETRAE EL PESTILLO. |  |  | 8630.16 | MES 23: 4444.53; MES 24: 4185.63
03.10.02.05 | TIPO J;PICAPORTE DE EMBUTIR PARA PUERTAS DE MADERA O ALUMINIO. |  |  | 863.1 | MES 24: 863.1
03.10.02.06 | TIPO K; CERRADURA DE MANIJA A AMBOS LADOS, CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON. |  |  | 2465.76 | MES 24: 2465.76
03.10.02.07 | TIPO L1; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, RELLENA DE PLOMO. |  |  | 1232.88 | MES 24: 708.91; MES 25: 523.97
03.10.02.08 | TIPO L2; CERRADURA CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON. |  |  | 1232.88 | MES 25: 1232.88
03.10.03 | ACCESORIOS |  |  | 17686.33 | MES 25: 17686.33
03.10.03.01 | TIPO G; CIERRAPUERTAS HIDRAULICO DE PISO PARA PUERTAS DE HOJAS BATIENTES |  |  | 180.32 | MES 25: 180.32
03.10.03.02 | TIPO Ñ; CIERRAPUERTAS CON BRAZO PARA FIJARSE EN MARCO SUPERIOR DE PUERTA |  |  | 1520.96 | MES 25: 1520.96
03.10.03.03 | TIPO S; PLANCHA DE EMPUJE 12x40cms x 1/20" DE ACERO ACABADO SATINADO |  |  | 2613.45 | MES 25: 2613.45
03.10.03.04 | TIPO T; TOPE DE PUERTA AL PISO TIPO SEMIESFERA ACABADO ACERO MATE. |  |  | 12601.6 | MES 25: 12601.6
03.10.03.05 | AMAESTRAMIENTO DE LLAVES |  |  | 770 | MES 25: 770
03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  |  | 13919.96 | MES 18: 10536.14; MES 19: 3383.83
03.11.01 | ESPEJOS |  |  | 13919.96 | MES 18: 10536.14; MES 19: 3383.83
03.11.01.01 | H-1; ESPEJO AOSADO DE MARCO METALICO |  |  | 13253 | MES 18: 10536.14; MES 19: 2716.87
03.11.01.02 | H-1b; ESPEJO ADOSADO DE MARCO METALICO, MEDIDA VARIABLE INCLINADO PARA DISCAPACITADO |  |  | 666.96 | MES 19: 666.96
03.12 | PINTURA |  |  | 648323.73 | MES 4: 5906.36; MES 5: 34436.87; MES 6: 43075.02; MES 7: 41685.5; MES 8: 43075.02; MES 9: 43075.02; MES 10: 38906.46; MES 11: 43075.02; MES 12: 41714.2; MES 13: 43304.66; MES 14: 38721.97; MES 15: 61984.3; MES 16: 70010.54; MES 17: 64714.93; MES 18: 34637.9
03.12.01 | PINTURA DE CIELORRASOS Y FALSOCIELORRASOS |  |  | 153906.61 | MES 4: 5906.36; MES 5: 14921.33; MES 6: 15418.71; MES 7: 14921.33; MES 8: 15418.71; MES 9: 15418.71; MES 10: 13926.57; MES 11: 15418.71; MES 12: 14950.03; MES 13: 15648.35; MES 14: 11957.8
03.12.01.01 | PINTURA CIELORASOS, ACABADO C/ IMPRIMANTE |  |  | 124344.41 | MES 4: 5906.36; MES 5: 14921.33; MES 6: 15418.71; MES 7: 14921.33; MES 8: 15418.71; MES 9: 15418.71; MES 10: 13926.57; MES 11: 15418.71; MES 12: 12993.99
03.12.01.02 | PINTURA CIELORASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX |  |  | 28267.99 | MES 12: 1956.04; MES 13: 15648.35; MES 14: 10663.59
03.12.01.03 | PINTURA CIELORASOS, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE |  |  | 1294.21 | MES 14: 1294.21
03.12.02 | PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES |  |  | 494417.12 | MES 5: 19515.54; MES 6: 27656.31; MES 7: 26764.17; MES 8: 27656.31; MES 9: 27656.31; MES 10: 24979.89; MES 11: 27656.31; MES 12: 26764.17; MES 13: 27656.31; MES 14: 26764.17; MES 15: 61984.3; MES 16: 70010.54; MES 17: 64714.93; MES 18: 34637.9
03.12.02.01 | PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE |  |  | 356855.56 | MES 5: 19515.54; MES 6: 27656.31; MES 7: 26764.17; MES 8: 27656.31; MES 9: 27656.31; MES 10: 24979.89; MES 11: 27656.31; MES 12: 26764.17; MES 13: 27656.31; MES 14: 26764.17; MES 15: 27656.31; MES 16: 27656.31; MES 17: 26764.17; MES 18: 11709.32
03.12.02.02 | PINTURA DE MUROS INTERIORES, EMPASTADO, C/ IMPRIMANTE Y PINTURA IGNIFUGA |  |  | 1921.53 | MES 15: 1921.53
03.12.02.03 | PINTURA DE MUROS INTERIORES, ACRILICO SATINADO |  |  | 2573.43 | MES 15: 2573.43
03.12.02.04 | PINTURA DE MUROS INTERIORES, C/ IMPRIMANTE |  |  | 57165.09 | MES 15: 29833.03; MES 16: 27332.06
03.12.02.05 | PINTURA MUROS EXTERIORES, EMPASTADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX COLOR BLANCO |  |  | 75901.51 | MES 16: 15022.17; MES 17: 37950.76; MES 18: 22928.58
03.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  |  | 1090636.57 | MES 12: 17595.76; MES 13: 140766.13; MES 14: 132262.5; MES 15: 128075.6; MES 16: 91021.82; MES 17: 109531.78; MES 18: 117002.78; MES 19: 51072.74; MES 20: 62180.53; MES 21: 58331.06; MES 22: 40269.37; MES 23: 47423.81; MES 24: 45894.01; MES 25: 34091.77; MES 26: 15116.91
03.13.01 | VARIOS |  |  | 916175.49 | MES 12: 17595.76; MES 13: 140766.13; MES 14: 132262.5; MES 15: 128075.6; MES 16: 91021.82; MES 17: 109531.78; MES 18: 117002.78; MES 19: 51072.74; MES 20: 62180.53; MES 21: 58331.06; MES 22: 8334.79
03.13.01.01 | PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16", ENCUENTRO PISO - CONTRAZÓCALO |  |  | 214699.64 | MES 12: 8319.61; MES 13: 66556.89; MES 14: 64409.89; MES 15: 66556.89; MES 16: 8856.36
03.13.01.02 | PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16" - ZÓCALO |  |  | 143630.78 | MES 12: 9276.15; MES 13: 74209.24; MES 14: 60145.39
03.13.01.03 | PROTECTOR DE ESQUINAS DE ACROVINILO CON RETENEDOR DE ALUMINIO 0.10X0.10m |  |  | 3924.9 | MES 14: 3924.9
03.13.01.04 | PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 1 PROTECTOR DE ACROVINILO A 8cm DE MURO |  |  | 44379.19 | MES 14: 3782.32; MES 15: 40596.87
03.13.01.05 | PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 2 PROTECTOR DE ACROVINILO PEGADO DE MURO |  |  | 42324.64 | MES 15: 20921.84; MES 16: 21402.8
03.13.01.06 | TOPE DE LLANTAS DE CONCRETO PREFABRICADO REFORZADO ACABADO PULIDO DE 1.80M DE LARGO (BOTALLANTAS) |  |  | 6838.72 | MES 16: 6838.72
03.13.01.07 | PASE PARA MANGUERA CON PLACA DE FIBROSILICATO CALCICO E= 10 MM, |  |  | 1413.94 | MES 16: 1413.94
03.13.01.08 | BANQUETA DE CAMBIO DE BOTAS TABLERO DE MADERA COPAIBA DE 2´´ ACABADO BARNIZ 0.40x1.80m FIJADO SOBRE PARAPETO DE 35CM |  |  | 150.86 | MES 16: 150.86
03.13.01.09 | BARRERA SANITARIA TABIQUERIA SECA DE FIBROCEMENTO CON ACERO INOX E= 1/32" ACAB. SATINADO |  |  | 2889.12 | MES 16: 2889.12
03.13.01.10 | PANELES LAMINADOS DE ALTA PRESION TIPO FUNDERMAX O SIMILAR e=10mm |  |  | 152506.55 | MES 16: 24544.02; MES 17: 57189.96; MES 18: 59096.29; MES 19: 11676.28
03.13.01.11 | BALDOSA PODOTACTIL DE PREVENCIÓN 30x30 |  |  | 34848 | MES 16: 24926; MES 17: 9922
03.13.01.12 | BALDOSA PODOTACTIL GUIA 30x30 |  |  | 19800 | MES 17: 19800
03.13.01.13 | ASTA DE BANDERA, TUBO F.N. VARIABLE (4"-2"), H=8.45m |  |  | 748.02 | MES 17: 748.02
03.13.01.14 | BANCA DE CONCRETO, ACABADO SOLAQUEADO EN DUCHAS |  |  | 5481.79 | MES 17: 5481.79
03.13.01.15 | BANCA DE LISTONES DE MADERA, SOBRE PLATINAS DE FE EN VESTIDORES M-16A |  |  | 104.89 | MES 17: 104.89
03.13.01.16 | TABLERO DE CONCRETO EN BAÑOS |  |  | 5726.63 | MES 17: 5726.63
03.13.01.17 | BANCA DE CONCRETO, EN EXTERIOR |  |  | 1587.6 | MES 17: 1587.6
03.13.01.18 | TAPA METALICA DE FE 1.10X1.10m, e=1/8" PARA ACCESO A AZOTEAS |  |  | 1944.38 | MES 17: 1944.38
03.13.01.19 | MAMPARA CORTAVIENTO PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y CELOSIA DE ALUZINC E=0.6MM EN TERRAZAS |  |  | 3731.25 | MES 17: 3731.25
03.13.01.20 | BANCAS DE MADERA APOYADA EN TABIQUE DE CONCRETO EN TERRAZAS |  |  | 885.12 | MES 17: 885.12
03.13.01.21 | GRASS SINTETICO EN TERRAZA |  |  | 711.4 | MES 17: 711.4
03.13.01.22 | ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm |  |  | 58242.44 | MES 17: 1698.74; MES 18: 56543.7
03.13.01.23 | RODON DE MADERA COPAIBA |  |  | 1453.64 | MES 18: 1362.79; MES 19: 90.85
03.13.01.24 | PUENTE DE SEGURIDAD METALICO |  |  | 4370 | MES 19: 4370
03.13.01.25 | REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 0.60X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA |  |  | 6083.88 | MES 19: 6083.88
03.13.01.26 | REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.00X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA |  |  | 1226.16 | MES 19: 1226.16
03.13.01.27 | REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.50X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA |  |  | 897.44 | MES 19: 897.44
03.13.01.28 | REJILLA DE PRESURIZACION CON CELOSIA METALICA |  |  | 2384.8 | MES 19: 2384.8
03.13.01.29 | TRANSFER DE BASE DE MADERA 2 1/4´´ 2.10X0.85M Y VENTANA TIPO GUILLOTINA CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE SANITADA E=1/16´´ |  |  | 2530 | MES 19: 2530
03.13.01.30 | IMPERMEABILIZACION EN MURO DE CONTENCION - PISO TECNICO |  |  | 140407.65 | MES 19: 21813.33; MES 20: 62180.53; MES 21: 56413.79
03.13.01.31 | ATRAPAPOLVO DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO SOBRE RIELES DE ALUMINIO EXTRUIDO 4.50X2.50M |  |  | 57.5 | MES 21: 57.5
03.13.01.32 | SOPORTE DE CORTINA DE TUBO DE ALUMINIO Ø1 1/2 |  |  | 3967.5 | MES 21: 1859.77; MES 22: 2107.73
03.13.01.33 | ENCUENTRO PARED-TECHO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE |  |  | 2098.1 | MES 22: 2098.1
03.13.01.34 | ENCUENTRO PARED-FCR ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm |  |  | 4128.96 | MES 22: 4128.96
03.13.02 | JARDINERIA |  |  | 174461.08 | MES 22: 31934.58; MES 23: 47423.81; MES 24: 45894.01; MES 25: 34091.77; MES 26: 15116.91
03.13.02.01 | PROVISION Y SEMBRIO DE GRASS |  |  | 130033.03 | MES 22: 31934.58; MES 23: 47423.81; MES 24: 45894.01; MES 25: 4780.63
03.13.02.02 | PROVISION Y SEMBRIO DE PALMERA |  |  | 13354.2 | MES 25: 13354.2
03.13.02.03 | PROVISION Y SEMBRIO DE CAPTUS DE PIURA |  |  | 4565.7 | MES 25: 4565.7
03.13.02.04 | PROVISION Y SEMBRIO DE RETAMA |  |  | 2736.65 | MES 25: 2736.65
03.13.02.05 | PROVISION Y SEMBRIO DE ALGARROBO |  |  | 2393.55 | MES 25: 2393.55
03.13.02.06 | PROVISION Y SEMBRIO DE CINTAS |  |  | 2926.1 | MES 25: 2926.1
03.13.02.07 | JARDINERA A-01 1.00X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE |  |  | 714.45 | MES 25: 714.45
03.13.02.08 | JARDINERA A-01A 0.70X0.70X0.75X0.75X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE |  |  | 398.67 | MES 25: 398.67
03.13.02.09 | MACETA RECTANGULAR 01 1.00X0.30M CON SEMBRIO 2 NOPAL Y 1 SAN PEDRO |  |  | 964.45 | MES 25: 964.45
03.13.02.10 | MACETA RECTANGULAR 02 1.00X0.30M CON SEMBRIO 3 DRACAENA |  |  | 2011.79 | MES 25: 1257.37; MES 26: 754.42
03.13.02.11 | MACETA REDONDA 01 DIAMETRO 0.30M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIENTO DE SUEGRA |  |  | 5847.16 | MES 26: 5847.16
03.13.02.12 | MACETA REDONDA 02 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIENTO DE SUEGRA Y 3 AYLOSTERA |  |  | 1247.34 | MES 26: 1247.34
03.13.02.13 | MACETA REDONDA 04 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.40M CON SEMBRIO DE 1 AGAVE |  |  | 2259.13 | MES 26: 2259.13
03.13.02.14 | MACETA REDONDA 05 DIAMETRO 0.60M Y ALTO 0.50M CON SEMBRIO DE 1 PALMA DE SAGÚ |  |  | 531.56 | MES 26: 531.56
03.13.02.15 | JARDIN VERTICAL SOBRE MALLA 10x10CM DE NYLON 1mm (ESTRUCTURA DE FIERRO) |  |  | 1922.62 | MES 26: 1922.62
03.13.02.16 | MACETA BASE PARA JARDINERA VERTICAL 1.20X.25M EN TERRAZA |  |  | 2554.68 | MES 26: 2554.68
03.14 | CERCO PERIMETRICO |  |  | 112028.67 | MES 20: 2022.26; MES 21: 33434.63; MES 22: 35225.43; MES 23: 40639.88; MES 24: 706.46
03.14.01 | MUROS, TARRAJEOS, PINTURA Y OTROS |  |  | 112028.67 | MES 20: 2022.26; MES 21: 33434.63; MES 22: 35225.43; MES 23: 40639.88; MES 24: 706.46
03.14.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG ACABADO CARAVISTA |  |  | 97068.27 | MES 20: 2022.26; MES 21: 33434.63; MES 22: 31277.55; MES 23: 30333.83
03.14.01.02 | TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES |  |  | 14960.4 | MES 22: 3947.88; MES 23: 10306.05; MES 24: 706.46
03.15 | SEÑALITICA HOSPITALARIA |  |  | 63397.85 | MES 18: 1546.44; MES 19: 3118.58; MES 20: 4809.53; MES 21: 2268.9; MES 22: 2489.64; MES 23: 15306.44; MES 24: 27334.68; MES 25: 6523.65
03.15.01 | LETREROS EXTERIORES |  |  | 10030.52 | MES 18: 1546.44; MES 19: 3118.58; MES 20: 4809.53; MES 21: 555.97
03.15.01.01 | SE- 01 LETRERO EXTERIOR - NOMBRE DE HOSPITAL EN FACHADA, SEGÚN DETALLE ADOSADO |  |  | 1801.68 | MES 18: 1546.44; MES 19: 255.24
03.15.01.02 | SE- 02 LETRERO EXTERIOR - LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA, SEGÚN DETALLE ADOSADO |  |  | 1540.81 | MES 19: 1540.81
03.15.01.03 | SE- 03 LETRERO EXTERIOR - LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA,SEGÚN DETALLE ADOSADO |  |  | 1540.81 | MES 19: 1322.53; MES 20: 218.28
03.15.01.04 | SE- 04 LETRERO LUMINOSO PARA INDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR |  |  | 3785.67 | MES 20: 3785.67
03.15.01.05 | SE- 05 LETRERO EXTERIOR - DIRECTORIO PRINCIPAL PARA UBICAR LAS AREAS PRINCIPALES |  |  | 453.85 | MES 20: 453.85
03.15.01.06 | SE- 06 TOTEM INDICATIVO |  |  | 907.7 | MES 20: 351.73; MES 21: 555.97
03.15.02 | SEÑALITICA DE TRANSITO |  |  | 3889.31 | MES 21: 1712.93; MES 22: 2176.38
03.15.02.01 | E1; ESTACIONAMIENTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO (0.40 x 0.60 m), POSTE |  |  | 653.84 | MES 21: 653.84
03.15.02.02 | E2; ESTACIONAMIENTO PUBLICO (0.40 x 0.60 m), POSTE |  |  | 326.92 | MES 21: 326.92
03.15.02.03 | E3; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO AMBULANCIAS (0.40 x 0.60 m), POSTE |  |  | 163.46 | MES 21: 163.46
03.15.02.04 | E4; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DISCAPACITADOS (0.40 x 0.60 m), POSTE |  |  | 326.92 | MES 21: 326.92
03.15.02.05 | PINTURA COLOR BLANCO PARA PASOS DE CEBRA EN EXTERIOR DE 1.50mx0.20m |  |  | 247.99 | MES 21: 241.79; MES 22: 6.2
03.15.02.06 | PINTURA COLOR BLANCO PARA CAJON DE ESTACIONAMIENTO / EST. DISCAPACITADOS Y AMBULANCIA |  |  | 2170.18 | MES 22: 2170.18
03.15.03 | SEÑALITICA DE INTERIOR |  |  | 49478.02 | MES 22: 313.26; MES 23: 15306.44; MES 24: 27334.68; MES 25: 6523.65
03.15.03.01 | SI-01a DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 1ER NIVEL 1.20x0.80m. |  |  | 108.96 | MES 22: 108.96
03.15.03.02 | SI-01b DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 2DO NIVEL 1.20x0.80m. |  |  | 217.92 | MES 22: 204.3; MES 23: 13.62
03.15.03.03 | SI-01c DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 3ER NIVEL 1.20x0.80m. |  |  | 217.92 | MES 23: 217.92
03.15.03.04 | SI-02 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS 1.20x0.3m. |  |  | 89.4 | MES 23: 89.4
03.15.03.05 | SI-03 INDICATIVO DE PASADIZOS 0.6x0.2m. |  |  | 473.94 | MES 23: 473.94
03.15.03.06 | SI-05 INDENTIFICATIVO ADOSADO 1.20x0.30m. |  |  | 3646.28 | MES 23: 3646.28
03.15.03.07 | SI-06 INDENTIFICATIVO COLGANTE 1.20x0.30m. |  |  | 2900.45 | MES 23: 2900.45
03.15.03.08 | SI-07 INDENTIFICATIVO ADOSADO A PUERTA 0.30x0.40m. |  |  | 13902.24 | MES 23: 7964.83; MES 24: 5937.42
03.15.03.09 | SI-08 INDENTIFICATIVO EN BANDERA 0.30x0.40m. |  |  | 5787.3 | MES 24: 5787.3
03.15.03.10 | SI-09 INDENTIFICATIVO ADOSADO 0.60x0.20m. |  |  | 52.66 | MES 24: 52.66
03.15.03.11 | SI-11 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.30m. |  |  | 5581.96 | MES 24: 5581.96
03.15.03.12 | SI-12 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.20x0.20m. |  |  | 5239.5 | MES 24: 5239.5
03.15.03.13 | SI-13 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.10m. |  |  | 1360.1 | MES 24: 1360.1
03.15.03.14 | SI-14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS 0.20x0.10m. |  |  | 1320.95 | MES 24: 1320.95
03.15.03.15 | SI-15 IDENTIFICATIVO DE CAMA ADOSADO 0.10x0.10m. |  |  | 1998 | MES 24: 1998
03.15.03.16 | SI-16 INDICATIVO DE CIRCULACION HORIZONTAL 0.50xVariable |  |  | 129.8 | MES 24: 56.79; MES 25: 73.01
03.15.03.17 | SI-17 INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL- DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL SUPERIOR 0.40x0.50 |  |  | 1414.5 | MES 25: 1414.5
03.15.03.18 | SI-17a INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL ADOSADO 0.30x0.30m. |  |  | 1474.48 | MES 25: 1474.48
03.15.03.19 | SI-17b INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL EN BANDERA 0.30x0.60m. |  |  | 1407 | MES 25: 1407
03.15.03.20 | SI-18 SEÑAL REGULADORA DE PROHIBICIÓN 0.60x0.30m |  |  | 1340 | MES 25: 1340
03.15.03.21 | SI-19 SEÑAL REGULADORA DE OBLIGACION 0.80x0.30m |  |  | 685.8 | MES 25: 685.8
03.15.03.22 | SI-20 SEÑAL INFORMATIVA 0.60x0.40m |  |  | 76.2 | MES 25: 76.2
03.15.03.23 | SI-20a SEÑAL INFORMATIVA 0.30x0.20m |  |  | 52.66 | MES 25: 52.66
03.16 | SEÑALIZACION DE SEGURIDAD |  |  | 163559.61 | MES 22: 1204.63; MES 23: 44571.67; MES 24: 12884.68; MES 25: 74589.6; MES 26: 30309.04
03.16.01 | LETREROS DE SALIDA |  |  | 11446.5 | MES 25: 10061.47; MES 26: 1385.03
03.16.01.01 | LETRERO DE SALIDA ILUMINADO COLGADA EN TECHO--LEDS AUTOMATICA (12LED-5W, 60 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO) |  |  | 6410.04 | MES 25: 6410.04
03.16.01.02 | LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA ILUMINADO COLGADA EN TECHO--LEDS AUTOMATICA (10LED-5W, 60 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO) |  |  | 5036.46 | MES 25: 3651.43; MES 26: 1385.03
03.16.02 | SEÑALIZACION DE EVACUACIONES |  |  | 6274.98 | MES 25: 1551.35; MES 26: 4723.63
03.16.02.01 | SEÑAL DE DIRECCION DE SALIDA FOTOLUMINISCENSENTE - DOBLE CARA COLGADA 0.20x0.30m |  |  | 305.9 | MES 25: 305.9
03.16.02.02 | CARTEL DE AFORO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20mx0.30m) |  |  | 655.5 | MES 25: 655.5
03.16.02.03 | SALIDA ARRIBA/ABAJO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 240.35 | MES 25: 240.35
03.16.02.04 | SEÑAL DE BOTIQUIN (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 87.4 | MES 25: 87.4
03.16.02.05 | ZONA SEGURA DE SISMO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 109.25 | MES 25: 109.25
03.16.02.06 | INDICADOR NUMERO DE PISO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 349.6 | MES 25: 152.95; MES 26: 196.65
03.16.02.07 | SEÑAL BARRA ANTIPANICA (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 939.55 | MES 26: 939.55
03.16.02.08 | DIRECCIONAL DERECHA/ IZQUIERDA (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LMAINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 2731.25 | MES 26: 2731.25
03.16.02.09 | PUNTO DE REUNION DE EMERGENCIA (LETRERO) |  |  | 410.13 | MES 26: 410.13
03.16.02.10 | ZONA SEGURA (PINTURA EN PISO CON ESMALTE ALTO TRAFICO) |  |  | 446.05 | MES 26: 446.05
03.16.03 | SEÑALIZACION CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS |  |  | 145838.13 | MES 22: 1204.63; MES 23: 44571.67; MES 24: 12884.68; MES 25: 62976.78; MES 26: 24200.38
03.16.03.01 | SEÑAL PUERTA CORTAFUEGO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMIADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 4085.95 | MES 26: 4085.95
03.16.03.02 | SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO PQS / RATING:(10A:120B:C,20lbs).(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 1136.2 | MES 26: 1136.2
03.16.03.03 | SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO CO2 / RATING:(10B:C,15lbs).(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 196.65 | MES 26: 196.65
03.16.03.04 | SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO H2O DESIONIZADO.(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 109.25 | MES 26: 109.25
03.16.03.05 | SEÑAL EXTINTORES RODANTE PQS.(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 196.65 | MES 26: 196.65
03.16.03.06 | SEÑAL EN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CON ESMALTE TIPO TRAFICO) |  |  | 633.6 | MES 26: 633.6
03.16.03.07 | SEÑAL EN SALA DE ESPERA PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CON ESMALTE TIPO TRAFICO) |  |  | 9504 | MES 26: 9504
03.16.03.08 | SEÑAL DE BOCINA ESTROBOSTOPICA DE VOZ Y SONIDO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 1267.3 | MES 26: 1267.3
03.16.03.09 | SEÑAL PULSADOR DE ALARMA-ESTACION MANUAL (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 1267.3 | MES 26: 1267.3
03.16.03.10 | SEÑAL TELEFONO DE EMERGENCIA(VINIL FOTOLUMISCENTE, ADOSADA A PARED, MEDIDAS DE 0.20X0.30) |  |  | 165.96 | MES 26: 165.96
03.16.03.11 | SEÑAL DE GABINETE DE MANGUERA CONTRAINCENDIOS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 939.55 | MES 26: 939.55
03.16.03.12 | SEÑAL DE VALVULA ANGULAR DE 2.5-PARA USO BOMBEROS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 393.3 | MES 26: 393.3
03.16.03.13 | VALVULA SIAMESA (PARA CONEXIÓN DE BOMBEROS). (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20x0.20m h:0.30 s.n.pp.t. CON TAPA REMOVIBLE) |  |  | 37.18 | MES 26: 37.18
03.16.03.14 | PASE DE MANGUERAS PARA BOMBEROS (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20x0.20m h:0.30 s.n.pp.t. CON TAPA REMOVIBLE) |  |  | 353.21 | MES 26: 353.21
03.16.03.15 | LETRERO CENTRAL DE ALARMAS CONTRAINCENDIOS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 109.25 | MES 26: 109.25
03.16.03.16 | SEÑALES DE ADVERTENCIA |  |  | 3127.68 | MES 26: 3127.68
03.16.03.16.01 | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 2665.7 | MES 26: 2665.7
03.16.03.16.02 | ATENCIÓN RIESGO BIOLÓGICO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 43.7 | MES 26: 43.7
03.16.03.16.03 | ATENCIÓN GAS INFLAMABLE GASES MEDICINALES (BASE CELTEX DE 3MM. Y VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.) |  |  | 87.4 | MES 26: 87.4
03.16.03.16.04 | POZO A TIERRA (PINTADO EN EL PISO) |  |  | 330.88 | MES 26: 330.88
03.16.03.17 | SEÑALES DE PROHIBICION |  |  | 677.35 | MES 26: 677.35
03.16.03.17.01 | PROHIBIDO EL INGRESO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.) |  |  | 131.1 | MES 26: 131.1
03.16.03.17.02 | NO USAR EL ASCENSOR EN CASO DE SISMO O INCENDIO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.) |  |  | 196.65 | MES 26: 196.65
03.16.03.17.03 | PROHIBIDO HACER FUEGO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.) |  |  | 131.1 | MES 26: 131.1
03.16.03.17.04 | ROMBO DE SEGURIDAD NFPA GLP (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.25X0.25M.) |  |  | 65.55 | MES 26: 65.55
03.16.03.17.05 | ROMBO DE SEGUIRDAD NFPA PETROLEO (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.25X0.25M.) |  |  | 65.55 | MES 26: 65.55
03.16.03.17.06 | SEÑAL DE GAS INFLAMABLE (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  |  | 87.4 | MES 26: 87.4
03.16.03.18 | SEÑALIZACION DE OBLIGACION |  |  | 4663.08 | MES 22: 1204.63; MES 23: 3458.45
03.16.03.18.01 | LETRETO OBLIGATORIO DE USO DE EPP (BASE DE CELTEX DE 3mm. VINIL FOTOLUMINOCENTE, ADOSADA A PARED O PUERTA MEDIDAS DE 0.60x0.60m) h=1.50mts. |  |  | 4663.08 | MES 22: 1204.63; MES 23: 3458.45
03.16.03.19 | EQUIPAMIENTO ANEXO DE SEGURIDAD |  |  | 116974.67 | MES 23: 41113.22; MES 24: 12884.68; MES 25: 62976.78
03.16.03.19.01 | EXTINTOR PORTÁTIL DE PQS 20 LBS |  |  | 36812.88 | MES 23: 36812.88
03.16.03.19.02 | EXTINTOR RODANTE DE PQS 50 Lbs |  |  | 13231.8 | MES 23: 4300.34; MES 24: 8931.47
03.16.03.19.03 | EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 10 LBS |  |  | 3301.65 | MES 24: 3301.65
03.16.03.19.04 | EXTINTORES PORTATIL DE DESIONIZADA H2O 2.5 GLS |  |  | 2004.8 | MES 24: 651.56; MES 25: 1353.24
03.16.03.19.05 | GABINETE PORTA EXTINTOR AL EXTERIOR 20x30x70cm |  |  | 61623.54 | MES 25: 61623.54
04 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  | 6443285.15 | 97298.46 | 97705.56 | 100962.41 | 109090.35 | 108852.44 | 112480.86 | 108852.44 | 112480.86 | 112480.86 | 113847.71 | 258181.28 | 311060.9 | 324366.45 | 302336.95 | 311772.03 | 313675.95 | 336403.63 | 403969.1 | 488064.07 | 561253.39 | 440864.53 | 385571.51 | 383612.29 | 299515.17 | 177271.77 | 71314.15
04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  | 887981.39 | MES 11: 11903.93; MES 12: 61300.31; MES 13: 66280.5; MES 14: 52576.36; MES 15: 57058.94; MES 16: 123354.55; MES 17: 152221.63; MES 18: 97600.98; MES 19: 122642.59; MES 20: 133890.59; MES 21: 9151.03
04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS |  |  | 688339.82 | MES 11: 11903.93; MES 12: 60398.93; MES 13: 61524.31; MES 14: 47973.59; MES 15: 52302.75; MES 16: 118598.36; MES 17: 147618.86; MES 18: 92844.79; MES 19: 58967.5; MES 20: 36206.81
04.01.01.01 | LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-3 |  |  | 60786 | MES 11: 11903.93; MES 12: 48882.08
04.01.01.02 | LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-2a |  |  | 47047.57 | MES 12: 11516.85; MES 13: 35530.72
04.01.01.03 | LAVATORIO DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-4 |  |  | 10460.03 | MES 13: 10460.03
04.01.01.04 | LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-5 |  |  | 17752.64 | MES 13: 15533.56; MES 14: 2219.08
04.01.01.05 | LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO A-5a |  |  | 5658.11 | MES 14: 5658.11
04.01.01.06 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-9 |  |  | 44383.44 | MES 14: 40096.4; MES 15: 4287.04
04.01.01.07 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-9a |  |  | 5811.12 | MES 15: 5811.12
04.01.01.08 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-1 |  |  | 20927.79 | MES 15: 20927.79
04.01.01.09 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-1a |  |  | 23700.74 | MES 15: 21276.8; MES 16: 2423.94
04.01.01.10 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO DESCARGA REDUCIDA TIPO C-1 |  |  | 132816.97 | MES 16: 60119.8; MES 17: 60371.35; MES 18: 12325.82
04.01.01.11 | INODORO DE CERAMICA VITRIFICADA CON VALVULA FLUXOMETRO DESCARGA REDUCIDA TIPO C-1a |  |  | 6265.07 | MES 16: 6265.07
04.01.01.12 | INODORO DE CERAMICA TIPO BABY TIPO C-4b |  |  | 918.6 | MES 16: 918.6
04.01.01.13 | URINARIO DE CERAMICA VITRIFICADA DE PARED CON VALVULA FLUXOMETRO DE DESCARGA REDUCIDA (C-10) |  |  | 21547.12 | MES 16: 21547.12
04.01.01.14 | DUCHA DE DOS LLAVES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE CON GRIFERIA MEZCLADORA CROMADA (F-1) |  |  | 17485.95 | MES 16: 17485.95
04.01.01.15 | DUCHA TIPO TELEFONO PARA LAVADO INTIMO (F-4) |  |  | 2520 | MES 16: 2520
04.01.01.16 | DUCHA DE BAÑO TIPO TELEFONO (F-8) |  |  | 9442.42 | MES 16: 7317.88; MES 17: 2124.54
04.01.01.17 | DUCHAS DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO (F-1b) |  |  | 1698.3 | MES 17: 1698.3
04.01.01.18 | LAVADERO DE ACERO INOX. TIPO B-11 |  |  | 21606.75 | MES 17: 21606.75
04.01.01.19 | LAVADERO DE ACERO INOX. TIPO B-12 |  |  | 27396.56 | MES 17: 27396.56
04.01.01.20 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS ESPECIALES, TIPO 23-A |  |  | 5601.18 | MES 17: 5601.18
04.01.01.21 | BOTADERO CLÍNICO DE ACERO TIPO (B-50) |  |  | 41542.6 | MES 17: 28820.18; MES 18: 12722.42
04.01.01.22 | LAVADERO DE LIMPIEZA TIPO B-67 |  |  | 24191.25 | MES 18: 24191.25
04.01.01.23 | LAVADERO PARA LAVANDERIA DE MAMPOSTERÍA TIPO B-65A |  |  | 967.65 | MES 18: 967.65
04.01.01.24 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO B-102A |  |  | 113590 | MES 18: 20588.19; MES 19: 56795; MES 20: 36206.81
04.01.01.25 | BAÑO ARTESA (B-100) |  |  | 15336.96 | MES 18: 15336.96
04.01.01.26 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-1 |  |  | 5400 | MES 18: 5400
04.01.01.27 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-15 |  |  | 1500 | MES 18: 1312.5; MES 19: 187.5
04.01.01.28 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE TIPO LM-17 |  |  | 1985 | MES 19: 1985
04.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |  |  | 135901.65 | MES 19: 54348.33; MES 20: 81553.32
04.01.02.01 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CON LLAVE (E-7) |  |  | 31500 | MES 19: 31500
04.01.02.02 | TOALLERO DE LOSA TIPO GANCHO (H-3) |  |  | 1638 | MES 19: 1638
04.01.02.03 | JABONERA DE ACERO INOXIDABLE C/DISPENSADOR DE JABON LÍQUIDO (H-4) |  |  | 42259.8 | MES 19: 10300.83; MES 20: 31958.97
04.01.02.04 | JABONERA DE LOSA PARA DUCHA (H-5) |  |  | 2772 | MES 19: 2772
04.01.02.05 | TUBO PARA CORTINA DE DUCHA (H-7) |  |  | 31500 | MES 19: 8137.5; MES 20: 23362.5
04.01.02.06 | DISPENSADOR METALICO DE PAPEL TOALLA (H-10) |  |  | 24971.85 | MES 20: 24971.85
04.01.02.07 | BARRA METALICA PARA DISCAPACITADOS (H-12) |  |  | 1260 | MES 20: 1260
04.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS |  |  | 39890.64 | MES 12: 901.38; MES 13: 4756.19; MES 14: 4602.77; MES 15: 4756.19; MES 16: 4756.19; MES 17: 4602.77; MES 18: 4756.19; MES 19: 4602.77; MES 20: 4756.19; MES 21: 1400.01
04.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS |  |  | 39890.64 | MES 12: 901.38; MES 13: 4756.19; MES 14: 4602.77; MES 15: 4756.19; MES 16: 4756.19; MES 17: 4602.77; MES 18: 4756.19; MES 19: 4602.77; MES 20: 4756.19; MES 21: 1400.01
04.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  | 23849.28 | MES 19: 4723.99; MES 20: 11374.27; MES 21: 7751.02
04.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS |  |  | 23849.28 | MES 19: 4723.99; MES 20: 11374.27; MES 21: 7751.02
04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  | 1029542.11 | MES 1: 68350.16; MES 2: 68636.14; MES 3: 70924.01; MES 4: 70924.01; MES 5: 68636.14; MES 6: 70924.01; MES 7: 68636.14; MES 8: 70924.01; MES 9: 70924.01; MES 10: 64060.4; MES 11: 70924.01; MES 12: 68636.14; MES 13: 70924.01; MES 14: 68636.14; MES 15: 57482.77
04.03 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO DE AGUA CALIENTE |  |  | 629837.4 | 28948.3 | 29069.42 | 30038.4 | 30038.4 | 29069.42 | 30038.4 | 29069.42 | 30038.4 | 30038.4 | 27131.46 | 30038.4 | 29069.42 | 30038.4 | 29069.42 | 30038.4 | 30038.4 | 29069.42 | 30038.4 | 29069.42 | 30038.4 | 30038.4 | 9810.93
04.04 | RED DE AGUA BLANDA |  |  | 130046.96 | MES 4: 8127.94; MES 5: 11146.88; MES 6: 11518.45; MES 7: 11146.88; MES 8: 11518.45; MES 9: 11518.45; MES 10: 10403.76; MES 11: 11518.45; MES 12: 11146.88; MES 13: 11518.45; MES 14: 11146.88; MES 15: 9335.51
04.05 | SISTEMA DE RIEGO |  |  | 68415.07 | MES 10: 786.77; MES 11: 8483.47; MES 12: 8209.81; MES 13: 8483.47; MES 14: 8209.81; MES 15: 8483.47; MES 16: 8483.47; MES 17: 8209.81; MES 18: 8483.47; MES 19: 581.53
04.06 | SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO |  |  | 996984.52 | MES 10: 11465.32; MES 11: 123626.08; MES 12: 119638.14; MES 13: 123626.08; MES 14: 119638.14; MES 15: 123626.08; MES 16: 123626.08; MES 17: 119638.14; MES 18: 123626.08; MES 19: 8474.37
04.07 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  | 152369.05 | MES 11: 1686.94; MES 12: 13060.2; MES 13: 13495.54; MES 14: 13060.2; MES 15: 13495.54; MES 16: 13495.54; MES 17: 13060.2; MES 18: 13495.54; MES 19: 13060.2; MES 20: 13495.54; MES 21: 13495.54; MES 22: 12624.86; MES 23: 4843.16
04.08 | SISTEMA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  | 118370.28 | MES 15: 12251.32; MES 16: 14677.91; MES 17: 14204.43; MES 18: 14677.91; MES 19: 14204.43; MES 20: 14677.91; MES 21: 14677.91; MES 22: 13730.95; MES 23: 5267.48
04.09 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  | 932211.08 | MES 18: 66653.09; MES 19: 111865.33; MES 20: 115594.17; MES 21: 115594.17; MES 22: 108136.49; MES 23: 115594.17; MES 24: 111865.33; MES 25: 115594.17; MES 26: 71314.15
04.10 | SISTEMA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CISTERNA |  |  | 1128997.21 | MES 18: 49393.63; MES 19: 188166.2; MES 20: 194438.41; MES 21: 194438.41; MES 22: 181893.99; MES 23: 194438.41; MES 24: 126228.16
04.11 | VARIOS |  |  | 368530.08 | MES 20: 59118.37; MES 21: 63469.07; MES 22: 59374.29; MES 23: 63469.07; MES 24: 61421.68; MES 25: 61677.6
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 6967897.33 |  |  | 70280.71 | 95890.09 | 88829.77 | 154460.88 | 182645.51 | 188678.9 | 158423.25 | 115399.17 | 131544.5 | 164344.34 | 230927.04 | 277089.68 | 360837.26 | 369900.64 | 367218.06 | 379458.67 | 373438.96 | 412283.85 | 503242.74 | 561608.27 | 618124.36 | 546731.13 | 501058.89 | 115480.73
5.01 | RED DE MEDIA TENSION |  |  | 538436.78 | MES 3: 70280.71; MES 4: 95890.09; MES 5: 88829.77; MES 6: 82272.13; MES 7: 75156.85; MES 8: 77607.28; MES 9: 47351.63; MES 10: 1048.33
05.01.01 | ESTRUCTURAS DE LA RED 10Kv |  |  | 11894.86 | MES 3: 2448.36; MES 4: 2458.27; MES 5: 2378.97; MES 6: 2458.27; MES 7: 2150.99
05.01.02 | CONDUCTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS |  |  | 54274.19 | MES 3: 8378.58; MES 4: 8412.5; MES 5: 8141.13; MES 6: 8412.5; MES 7: 8141.13; MES 8: 8412.5; MES 9: 4375.86
05.01.03 | FERRETERIA Y ACCESORIOS |  |  | 3500.2 | MES 3: 3500.2
05.01.04 | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA |  |  | 2793 | MES 3: 2793
05.01.05 | POZO DE PUESTA A TIERRA |  |  | 3584.4 | MES 3: 209.09; MES 4: 3375.31
05.01.06 | SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SUBESTACION COMPACTA 10 KV |  |  | 337484 | MES 3: 52099.09; MES 4: 52310.02; MES 5: 50622.6; MES 6: 52310.02; MES 7: 50622.6; MES 8: 52310.02; MES 9: 27209.65
05.01.07 | SISTEMA DE MEDICION - TRANSFORMIX |  |  | 14612.4 | MES 3: 852.39; MES 4: 13760.01
05.01.08 | SISTEMA DE PROTECCION AUTOMATICO |  |  | 55374.14 | MES 4: 15573.98; MES 5: 27687.07; MES 6: 12113.09
05.01.09 | MONTAJE ELECTROMECANICO - MEDIA TENSION |  |  | 54919.59 | MES 6: 6978.25; MES 7: 14242.13; MES 8: 16884.76; MES 9: 15766.12; MES 10: 1048.33
05.01.09.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 5826.1 | MES 6: 5826.1
05.01.09.02 | MONTAJE DE POSTES |  |  | 935.34 | MES 6: 935.34
05.01.09.03 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  | 1238.93 | MES 6: 216.81; MES 7: 1022.12
05.01.09.04 | MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS |  |  | 16349.38 | MES 7: 13220.01; MES 8: 3129.37
05.01.09.05 | TENDIDO DE CONDUCTOR Y PUESTA A FLECHA |  |  | 6809.74 | MES 8: 6809.74
05.01.09.06 | MONTAJE DE PUESTA A TIERRA |  |  | 1880.46 | MES 8: 1880.46
05.01.09.07 | OTROS RUBROS |  |  | 17439.64 | MES 8: 5065.19; MES 9: 12374.45
05.01.09.08 | PRUEBAS |  |  | 4440 | MES 9: 3391.67; MES 10: 1048.33
5.02 | SISTEMA DE BAJA TENSION |  |  | 4536367.08 | [5 empty] | 72188.75 | 107488.66 | 111071.62 | 111071.62 | 114350.84 | 131544.5 | 164344.34 | 230927.04 | 223477.77 | 231752.26 | 240815.64 | 242297.09 | 250373.67 | 242297.09 | 250373.67 | 341332.56 | 392713.33 | 380409.48 | 333765.28 | 283622.53 | 80149.37
05.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 733.9 | MES 10: 733.9
05.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 15193.36 | MES 10: 13294.19; MES 11: 1899.17
05.02.03 | CONCRETO SIMPLE |  |  | 4193.64 | MES 11: 4193.64
05.02.04 | BUZONES |  |  | 25323.39 | MES 11: 14380.07; MES 12: 10943.32
05.02.05 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES |  |  | 1308416.26 | MES 12: 34161.38; MES 13: 89179.17; MES 14: 86302.42; MES 15: 90004.39; MES 16: 106309.67; MES 17: 119727.26; MES 18: 123718.17; MES 19: 119727.26; MES 20: 123718.17; MES 21: 123718.17; MES 22: 115736.35; MES 23: 83215.25; MES 24: 64179.85; MES 25: 28718.72
05.02.05.01 | SALIDA DE ALUMBRADO INTERIOR |  |  | 581501.02 | MES 12: 21579.14; MES 13: 56332.91; MES 14: 54515.72; MES 15: 56332.91; MES 16: 56332.91; MES 17: 54515.72; MES 18: 56332.91; MES 19: 54515.72; MES 20: 56332.91; MES 21: 56332.91; MES 22: 52698.53; MES 23: 5678.72
05.02.05.02 | SALIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR |  |  | 63946.96 | MES 23: 29708.69; MES 24: 31973.48; MES 25: 2264.79
05.02.05.03 | SALIDA PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO |  |  | 84764.54 | MES 12: 12582.24; MES 13: 32846.26; MES 14: 31786.7; MES 15: 7549.34
05.02.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES |  |  | 273530.29 | MES 15: 26122.14; MES 16: 33917.76; MES 17: 32823.63; MES 18: 33917.76; MES 19: 32823.63; MES 20: 33917.76; MES 21: 33917.76; MES 22: 31729.51; MES 23: 14360.34
05.02.05.05 | SALIDA DE FUERZA |  |  | 248307.29 | MES 16: 16059; MES 17: 32387.91; MES 18: 33467.5; MES 19: 32387.91; MES 20: 33467.5; MES 21: 33467.5; MES 22: 31308.31; MES 23: 33467.5; MES 24: 2294.14
05.02.05.06 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |  |  | 2928 | MES 24: 2928
05.02.05.07 | SALIDA PARA SEÑALES DEBILES |  |  | 23546.71 | MES 24: 23546.71
05.02.05.08 | CAJAS DE PASE |  |  | 29891.45 | MES 24: 3437.52; MES 25: 26453.93
05.02.06 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP / CONDUIT EMT |  |  | 3182506.53 | [5 empty] | 72188.75 | 107488.66 | 111071.62 | 111071.62 | 100322.75 | 111071.62 | 119239.64 | 141747.87 | 137175.35 | 141747.87 | 134505.97 | 122569.83 | 126655.5 | 122569.83 | 126655.5 | 217614.39 | 276976.98 | 297194.23 | 269585.43 | 254903.81 | 80149.37
05.02.06.01 | TUBERIA CONDUIT EMT |  |  | 58422.09 | MES 12: 5781.35; MES 13: 15092.37; MES 14: 14605.52; MES 15: 15092.37; MES 16: 7850.47
05.02.06.02 | TUBERIAS PVC-P |  |  | 201082.26 | MES 12: 5969.63; MES 13: 15583.88; MES 14: 15081.17; MES 15: 15583.88; MES 16: 15583.88; MES 17: 15081.17; MES 18: 15583.88; MES 19: 15081.17; MES 20: 15583.88; MES 21: 15583.88; MES 22: 14578.46; MES 23: 15583.88; MES 24: 15081.17; MES 25: 11122.36
05.02.06.03 | BANDEJAS ELÉCTRICAS |  |  | 1298454.18 | [5 empty] | 66816.29 | 64922.71 | 67086.8 | 67086.8 | 60594.53 | 67086.8 | 64922.71 | 67086.8 | 64922.71 | 67086.8 | 67086.8 | 64922.71 | 67086.8 | 64922.71 | 67086.8 | 67086.8 | 62758.62 | 67086.8 | 64922.71 | 47880.5
05.02.06.04 | DUCTO DE CONCRETO |  |  | 4130.95 | MES 6: 4130.95
05.02.06.05 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS |  |  | 709432.55 | [5 empty] | 1241.51 | 42565.95 | 43984.82 | 43984.82 | 39728.22 | 43984.82 | 42565.95 | 43984.82 | 42565.95 | 43984.82 | 43984.82 | 42565.95 | 43984.82 | 42565.95 | 43984.82 | 43984.82 | 41147.09 | 18622.6
05.02.06.06 | TABLEROS PRINCIPALES |  |  | 227130.72 | MES 21: 27066.41; MES 22: 43911.94; MES 23: 46940.35; MES 24: 45426.14; MES 25: 46940.35; MES 26: 16845.53
05.02.06.07 | TABLEROS DE DISTRIBUCION |  |  | 270944.06 | MES 21: 32287.5; MES 22: 52382.52; MES 23: 55995.11; MES 24: 54188.81; MES 25: 55995.11; MES 26: 20095.02
05.02.06.08 | TABLEROS DE EMERGENCIA |  |  | 265216.63 | MES 21: 31604.98; MES 22: 51275.22; MES 23: 54811.44; MES 24: 53043.33; MES 25: 54811.44; MES 26: 19670.23
05.02.06.09 | TABLEROS EQUIPOS MEDICO E INFORMATICO |  |  | 147693.09 | MES 22: 10923.13; MES 23: 38154.05; MES 24: 36923.27; MES 25: 38154.05; MES 26: 23538.59
05.03 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  | 211775.34 | MES 19: 6220.9; MES 20: 32825.18; MES 21: 32825.18; MES 22: 30707.42; MES 23: 32825.18; MES 24: 31766.3; MES 25: 32825.18; MES 26: 11780
05.04 | SISTEMA DE MALLA PARA PUESTA A TIERRA |  |  | 8611.06 | MES 24: 1356.24; MES 25: 5338.86; MES 26: 1915.96
05.05 | SISTEMA DE PARARRAYOS |  |  | 123950.86 | MES 22: 17430.59; MES 23: 32020.64; MES 24: 30987.72; MES 25: 32020.64; MES 26: 11491.28
05.06 | ARTEFACTOS |  |  | 1392551.88 | MES 14: 53611.91; MES 15: 129085; MES 16: 129085; MES 17: 124920.97; MES 18: 129085; MES 19: 124920.97; MES 20: 129085; MES 21: 129085; MES 22: 120756.93; MES 23: 129085; MES 24: 101733.73; MES 25: 88872.18; MES 26: 3225.2
05.06.01 | ALUMBRADO INTERIOR |  |  | 1249209.66 | MES 14: 53611.91; MES 15: 129085; MES 16: 129085; MES 17: 124920.97; MES 18: 129085; MES 19: 124920.97; MES 20: 129085; MES 21: 129085; MES 22: 120756.93; MES 23: 129085; MES 24: 50488.89
05.06.02 | ALUMBRADO EXTERIOR |  |  | 143342.22 | MES 24: 51244.84; MES 25: 88872.18; MES 26: 3225.2
05.07 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD |  |  | 13320 | MES 25: 8225.1; MES 26: 5094.9
05.08 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS |  |  | 141365.57 | MES 23: 43784.06; MES 24: 47121.86; MES 25: 48692.59; MES 26: 1767.07
05.08.01 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS |  |  | 141365.57 | MES 23: 43784.06; MES 24: 47121.86; MES 25: 48692.59; MES 26: 1767.07
05.09 | VARIOS |  |  | 1518.76 | MES 25: 1461.81; MES 26: 56.95
06 | INSTALACIONES MECANICAS |  |  | 16329536.41 |  |  |  | 46730.19 | 748452.89 | 733203.06 | 704006.46 | 724068.32 | 809847.6 | 756824.15 | 958919.56 | 1035255.87 | 1030127.35 | 985725.23 | 1124352.43 | 1076394.88 | 1055914.86 | 1142254.81 | 850283.4 | 611548.08 | 487683.05 | 388048.95 | 403870.74 | 361406.29 | 212690.39 | 81927.9
06.01 | INSTALACION DE GASES MEDICINALES |  |  | 3401713.33 |  |  |  | 10478.85 | 167661.59 | 173250.31 | 167661.59 | 173250.31 | 173250.31 | 156484.15 | 197163.08 | 219364.87 | 185408.15 | 169593.36 | 175246.47 | 175246.47 | 208036.76 | 245868.43 | 224365.08 | 174409.76 | 84724.14 | 38360.98 | 75014.5 | 77456.77 | 80038.66 | 49378.69
06.01.01 | SISTEMA DE OXIGENO |  |  | 1964834.68 |  |  |  | 7368.13 | 117890.08 | 121819.75 | 117890.08 | 121819.75 | 121819.75 | 110030.74 | 121819.75 | 117890.08 | 121819.75 | 117890.08 | 121819.75 | 121819.75 | 117890.08 | 121819.75 | 117890.08 | 121819.75 | 43717.57
06.01.02 | SISTEMA DE VACIO |  |  | 414762.61 | MES 4: 3110.72; MES 5: 49771.51; MES 6: 51430.56; MES 7: 49771.51; MES 8: 51430.56; MES 9: 51430.56; MES 10: 46453.41; MES 11: 51430.56; MES 12: 49771.51; MES 13: 10161.68
06.01.03 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL |  |  | 430860.67 | MES 11: 23912.77; MES 12: 51703.28; MES 13: 53426.72; MES 14: 51703.28; MES 15: 53426.72; MES 16: 53426.72; MES 17: 51703.28; MES 18: 53426.72; MES 19: 38131.17
06.01.04 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL |  |  | 205031.49 | MES 17: 38443.4; MES 18: 70621.96; MES 19: 68343.83; MES 20: 27622.3
06.01.05 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DENTAL |  |  | 105823.4 | MES 20: 24967.71; MES 21: 41006.57; MES 22: 38360.98; MES 23: 1488.14
06.01.06 | EVACUACION DE GASES |  |  | 6719.9 | MES 23: 6719.9
06.01.07 | VARIOS |  |  | 273680.58 | MES 23: 66806.46; MES 24: 77456.77; MES 25: 80038.66; MES 26: 49378.69
06.02 | SISTEMA DE CLIMATIZACION |  |  | 9165600.09 |  |  |  | 36251.34 | 580791.3 | 559952.75 | 536344.87 | 550818.01 | 527137.7 | 477129.21 | 528250.2 | 511209.87 | 529882.03 | 509831.91 | 631177.03 | 549068.85 | 479941.06 | 494387.24 | 415514.24 | 274759.21 | 274757.04 | 245630.66 | 224178.44 | 184310.79 | 44276.44
06.02.01 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO |  |  | 4120010.5 |  |  |  | 13300.91 | 213584.38 | 223380.2 | 219034.38 | 228340.2 | 230327.7 | 209042.75 | 231440.2 | 223974.38 | 223082.2 | 210548.38 | 321917.39 | 239809.21 | 180657.53 | 185127.6 | 172522.91 | 177751.19 | 172270.57 | 150188.36 | 142989.23 | 128866.2 | 21854.73
06.02.01.01 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - ENFRIADO POR AGUA HELADA |  |  | 439000 | MES 4: 2351.79; MES 5: 37628.57; MES 6: 38882.86; MES 7: 37628.57; MES 8: 38882.86; MES 9: 38882.86; MES 10: 35120; MES 11: 38882.86; MES 12: 37628.57; MES 13: 38882.86; MES 14: 37628.57; MES 15: 38882.86; MES 16: 17716.79
06.02.01.02 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - DE EXPANSION DIRECTA |  |  | 15500 | MES 4: 83.04; MES 5: 1328.57; MES 6: 1372.86; MES 7: 1328.57; MES 8: 1372.86; MES 9: 1372.86; MES 10: 1240; MES 11: 1372.86; MES 12: 1328.57; MES 13: 1372.86; MES 14: 1328.57; MES 15: 1372.86; MES 16: 625.54
06.02.01.03 | FAN COIL PARA AGUA HELADA |  |  | 924100 | MES 4: 5414.65; MES 5: 86634.38; MES 6: 89522.19; MES 7: 86634.38; MES 8: 89522.19; MES 9: 89522.19; MES 10: 80858.75; MES 11: 89522.19; MES 12: 86634.38; MES 13: 89522.19; MES 14: 86634.38; MES 15: 43678.16
06.02.01.04 | EQUIPO DE EXPANSIÓN DIRECTA SPLIT DECORATIVO |  |  | 84000 | MES 4: 630; MES 5: 10080; MES 6: 10416; MES 7: 10080; MES 8: 10416; MES 9: 10416; MES 10: 9408; MES 11: 10416; MES 12: 10080; MES 13: 2058
06.02.01.05 | EQUIPOS VRF - UNIDADES CONDENSADORAS |  |  | 28000 | MES 5: 770; MES 6: 3472; MES 7: 3360; MES 8: 3472; MES 9: 3472; MES 10: 3136; MES 11: 3472; MES 12: 3360; MES 13: 3472; MES 14: 14
06.02.01.06 | EQUIPOS VRF - EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO |  |  | 40000 | MES 7: 2860; MES 8: 4960; MES 9: 4960; MES 10: 4480; MES 11: 4960; MES 12: 4800; MES 13: 4960; MES 14: 4800; MES 15: 3220
06.02.01.07 | EQUIPO DE PRECISIÓN DE EXPANSIÓN DIRECTA |  |  | 25000 | MES 9: 1987.5; MES 10: 2800; MES 11: 3100; MES 12: 3000; MES 13: 3100; MES 14: 3000; MES 15: 3100; MES 16: 3100; MES 17: 1812.5
06.02.01.08 | EVAPORADORES DE AGUA HELADA |  |  | 900000 | MES 4: 4821.43; MES 5: 77142.86; MES 6: 79714.29; MES 7: 77142.86; MES 8: 79714.29; MES 9: 79714.29; MES 10: 72000; MES 11: 79714.29; MES 12: 77142.86; MES 13: 79714.29; MES 14: 77142.86; MES 15: 79714.29; MES 16: 36321.43
06.02.01.09 | ELECTROBOMBAS AGUA HELADA |  |  | 111000 | MES 15: 14360.63; MES 16: 17205; MES 17: 16650; MES 18: 17205; MES 19: 16650; MES 20: 17205; MES 21: 11724.38
06.02.01.10 | TUBERIA DE COBRE TIPO L |  |  | 298413.84 | MES 15: 25738.19; MES 16: 30836.1; MES 17: 29841.38; MES 18: 30836.1; MES 19: 29841.38; MES 20: 30836.1; MES 21: 30836.1; MES 22: 28846.67; MES 23: 30836.1; MES 24: 29841.38; MES 25: 124.34
06.02.01.11 | TUBERIA DE COBRE TIPO L - AGUA HELADA |  |  | 260434.81 | MES 15: 22462.5; MES 16: 26911.6; MES 17: 26043.48; MES 18: 26911.6; MES 19: 26043.48; MES 20: 26911.6; MES 21: 26911.6; MES 22: 25175.36; MES 23: 26911.6; MES 24: 26043.48; MES 25: 108.51
06.02.01.12 | DUCTO METALICO |  |  | 410046.53 | MES 15: 35366.51; MES 16: 42371.47; MES 17: 41004.65; MES 18: 42371.47; MES 19: 41004.65; MES 20: 42371.47; MES 21: 42371.47; MES 22: 39637.83; MES 23: 42371.47; MES 24: 41004.65; MES 25: 170.85
06.02.01.13 | DIFUSORES Y REJILLAS |  |  | 220842.26 | MES 15: 22857.17; MES 16: 27384.44; MES 17: 26501.07; MES 18: 27384.44; MES 19: 26501.07; MES 20: 27384.44; MES 21: 27384.44; MES 22: 25617.7; MES 23: 9827.48
06.02.01.14 | DAMPER MANUAL DE REGULACION |  |  | 72264.85 | MES 15: 31164.22; MES 16: 37336.84; MES 17: 3763.79
06.02.01.15 | MONTAJE ELECTROMECANICO |  |  | 78230.3 | MES 17: 35040.66; MES 18: 40418.99; MES 19: 2770.66
06.02.01.16 | VARIOS |  |  | 213177.91 | MES 19: 29711.67; MES 20: 33042.58; MES 21: 33042.58; MES 22: 30910.8; MES 23: 33042.58; MES 24: 31976.69; MES 25: 21451.03
06.02.02 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA |  |  | 4749037.23 |  |  |  | 22950.43 | 367206.92 | 336572.55 | 317310.49 | 322477.81 | 296810 | 268086.46 | 296810 | 287235.49 | 306799.83 | 299283.53 | 309259.64 | 309259.64 | 299283.53 | 309259.64 | 224026.83 | 19173.94 | 34537.79 | 32309.54 | 34537.79 | 33423.67 | 22421.71
06.02.02.01 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA |  |  | 93300 | MES 4: 4998.21; MES 5: 79971.43; MES 6: 8330.36
06.02.02.02 | EXTRACTOR CENTRIFUGO EN GABINETE |  |  | 18525 | MES 6: 18525
06.02.02.03 | INYECTOR CENTRIFUGO EN GABINETE |  |  | 60150 | MES 6: 12907.19; MES 7: 30075; MES 8: 17167.81
06.02.02.04 | EXTRACTOR AXIAL |  |  | 4500 | MES 8: 4500
06.02.02.05 | INYECTOR AXIAL |  |  | 4000 | MES 8: 4000
06.02.02.06 | DUCTOS METALICOS |  |  | 4308532.32 |  |  |  | 17952.22 | 287235.49 | 296810 | 287235.49 | 296810 | 296810 | 268086.46 | 296810 | 287235.49 | 296810 | 287235.49 | 296810 | 296810 | 287235.49 | 296810 | 211836.17
06.02.02.07 | REJILLAS |  |  | 80320.24 | MES 13: 9989.83; MES 14: 12048.04; MES 15: 12449.64; MES 16: 12449.64; MES 17: 12048.04; MES 18: 12449.64; MES 19: 8885.43
06.02.02.08 | MONTAJE ELECTROMECANICO |  |  | 12591.34 | MES 19: 3305.23; MES 20: 9286.11
06.02.02.09 | VARIOS |  |  | 167118.33 | MES 20: 9887.83; MES 21: 34537.79; MES 22: 32309.54; MES 23: 34537.79; MES 24: 33423.67; MES 25: 22421.71
06.02.03 | EXTRACCION DE HUMO (COCINA) |  |  | 123838.85 | MES 19: 9262.5; MES 20: 39642.08; MES 21: 34072.58; MES 22: 32264.28; MES 23: 8597.41
06.02.03.01 | EXTRACTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA |  |  | 7500 | MES 19: 7500
06.02.03.02 | INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA |  |  | 4700 | MES 19: 1762.5; MES 20: 2937.5
06.02.03.03 | CAMPANA EXTRACTORA - COCINA |  |  | 39502.69 | MES 20: 36704.58; MES 21: 2798.11
06.02.03.04 | PRECIPITADOR DE GRASA |  |  | 12500 | MES 21: 12500
06.02.03.05 | DUCTOS METALICOS |  |  | 55628.07 | MES 21: 18774.47; MES 22: 32264.28; MES 23: 4589.32
06.02.03.06 | MONTAJE ELECTROMECANICO |  |  | 716.06 | MES 23: 716.06
06.02.03.07 | VARIOS |  |  | 3292.03 | MES 23: 3292.03
06.02.04 | PRESURIZACION DE ESCALERAS |  |  | 172713.51 | MES 19: 9702; MES 20: 38192; MES 21: 33876.1; MES 22: 30868.48; MES 23: 38054.01; MES 24: 22020.92
06.02.04.01 | INYECTOR CENTRIFUEGO DE SIMPLE ENTRADA |  |  | 61600 | MES 19: 9702; MES 20: 38192; MES 21: 13706
06.02.04.02 | DUCTOS METALICOS |  |  | 40593.91 | MES 21: 20170.1; MES 22: 20423.81
06.02.04.03 | REJILLAS |  |  | 17652.96 | MES 22: 10444.67; MES 23: 7208.29
06.02.04.04 | MONTAJE ELECTROMECANICO |  |  | 1430.92 | MES 23: 1430.92
06.02.04.05 | VARIOS |  |  | 51435.72 | MES 23: 29414.8; MES 24: 22020.92
6.03 | GRUPO ELECTROGENO |  |  | 920753.7 | MES 11: 71529.02; MES 12: 113688.51; MES 13: 117478.13; MES 14: 113688.51; MES 15: 117478.13; MES 16: 117478.13; MES 17: 113688.51; MES 18: 117478.13; MES 19: 32613.54; MES 20: 5633.08
06.03.01 | SISTEMA DE GENERACION |  |  | 909508.1 | MES 11: 71529.02; MES 12: 113688.51; MES 13: 117478.13; MES 14: 113688.51; MES 15: 117478.13; MES 16: 117478.13; MES 17: 113688.51; MES 18: 117478.13; MES 19: 27001.02
06.03.02 | SISTEMA DE VENTILACION |  |  | 3607.52 | MES 19: 3607.52
06.03.03 | SISTEMA DE ESCAPE |  |  | 7638.08 | MES 19: 2005; MES 20: 5633.08
6.04 | SISTEMA DE COMBUSTIBLES |  |  | 352492.21 | MES 19: 8595.46; MES 20: 47667.44; MES 21: 70579.35; MES 22: 65792.07; MES 23: 63773.58; MES 24: 60054; MES 25: 35890.03; MES 26: 140.27
06.04.01 | SISTEMA DE PETROLEO |  |  | 168330.57 | MES 20: 9946.45; MES 21: 32842.64; MES 22: 30723.76; MES 23: 32554; MES 24: 29548.58; MES 25: 32574.86; MES 26: 140.27
06.04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 6900.56 | MES 20: 6900.56
06.04.01.02 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE PETROLEO |  |  | 95349.6 | MES 20: 3045.89; MES 21: 32842.64; MES 22: 30723.76; MES 23: 28737.31
06.04.01.03 | SISTEMA DE RETORNO DE PETROLEO |  |  | 49247.64 | MES 23: 3816.69; MES 24: 29548.58; MES 25: 15882.36
06.04.01.04 | VARIOS |  |  | 16832.77 | MES 25: 16692.5; MES 26: 140.27
06.04.02 | SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO - GLP |  |  | 184161.64 | MES 19: 8595.46; MES 20: 37720.99; MES 21: 37736.71; MES 22: 35068.31; MES 23: 31219.58; MES 24: 30505.42; MES 25: 3315.17
06.04.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 8731.9 | MES 19: 8595.46; MES 20: 136.44
06.04.02.02 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE GLP |  |  | 109558.2 | MES 20: 37584.55; MES 21: 37736.71; MES 22: 34236.94
06.04.02.03 | SALIDAS DE GAS GLP |  |  | 1900.28 | MES 22: 831.37; MES 23: 1068.91
06.04.02.04 | TUBERIAS PARA DISTRIBUCIÓN DE GLP |  |  | 22141.81 | MES 23: 22141.81
06.04.02.05 | ACCESORIOS PARA DISTRIBUCION DE GLP |  |  | 11186.98 | MES 23: 8008.86; MES 24: 3178.12
06.04.02.06 | VALVULAS |  |  | 4452.26 | MES 24: 4452.26
06.04.02.07 | ESTACION DE REGULADORA DE PRESION |  |  | 13710.98 | MES 24: 13710.98
06.04.02.08 | TOMA DE LLENADO Y RETORNO DE GLP |  |  | 5246.14 | MES 24: 5246.14
06.04.02.09 | VARIOS |  |  | 7233.09 | MES 24: 3917.92; MES 25: 3315.17
6.05 | SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO CONDENSADO |  |  | 656554.55 | MES 11: 25565.31; MES 12: 58981.06; MES 13: 60947.09; MES 14: 60599.89; MES 15: 64038.85; MES 16: 64038.85; MES 17: 61524.74; MES 18: 85373.1; MES 19: 99132.03; MES 20: 59635.34; MES 21: 16718.3
06.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 7341.85 | MES 11: 7341.85
06.05.02 | SALIDA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO |  |  | 774.89 | MES 11: 774.89
06.05.03 | EQUIPOS PARA SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO |  |  | 648437.81 | MES 11: 17448.57; MES 12: 58981.06; MES 13: 60947.09; MES 14: 60599.89; MES 15: 64038.85; MES 16: 64038.85; MES 17: 61524.74; MES 18: 85373.1; MES 19: 99132.03; MES 20: 59635.34; MES 21: 16718.3
06.05.03.01 | SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR - SALA DE CALDERAS |  |  | 311038.17 | MES 11: 9201.55; MES 12: 31103.82; MES 13: 32140.61; MES 14: 31103.82; MES 15: 32140.61; MES 16: 32140.61; MES 17: 31103.82; MES 18: 32140.61; MES 19: 31103.82; MES 20: 32140.61; MES 21: 16718.3
06.05.03.02 | SISTEMA DE RETORNO DE CONDENSADO - SALA DE CALDERAS |  |  | 65046.89 | MES 11: 8247.02; MES 12: 27877.24; MES 13: 28806.48; MES 14: 116.16
06.05.03.03 | MONTAJE ELECTROMECANICO |  |  | 3486.84 | MES 14: 3486.84
06.05.03.04 | TUBERIAS SCH-40 VAPOR Y RETORNO DE VAPOR |  |  | 22934.77 | MES 14: 22934.77
06.05.03.05 | AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIA |  |  | 82318.04 | MES 14: 2958.3; MES 15: 31898.24; MES 16: 31898.24; MES 17: 15563.25
06.05.03.06 | COLGADORES PARA TUBERIA |  |  | 11699.94 | MES 17: 11699.94
06.05.03.07 | JUNTA DE EXPANSION PARA TUBERIA |  |  | 10983.42 | MES 17: 3157.73; MES 18: 7825.69
06.05.03.08 | ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION DE VAPOR |  |  | 1412.44 | MES 18: 1412.44
06.05.03.09 | FINALES DE LINEA |  |  | 3460.88 | MES 18: 3460.88
06.05.03.10 | VARIOS |  |  | 136056.42 | MES 18: 40533.48; MES 19: 68028.21; MES 20: 27494.73
6.06 | SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL |  |  | 1320115.6 | MES 9: 109459.59; MES 10: 123210.79; MES 11: 136411.95; MES 12: 132011.56; MES 13: 136411.95; MES 14: 132011.56; MES 15: 136411.95; MES 16: 136411.95; MES 17: 132011.56; MES 18: 136411.95; MES 19: 9350.82
06.06.01 | ASCENSORES Y MONTACARGAS |  |  | 1320115.6 | MES 9: 109459.59; MES 10: 123210.79; MES 11: 136411.95; MES 12: 132011.56; MES 13: 136411.95; MES 14: 132011.56; MES 15: 136411.95; MES 16: 136411.95; MES 17: 132011.56; MES 18: 136411.95; MES 19: 9350.82
6.07 | SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE |  |  | 512306.93 | MES 16: 34150.63; MES 17: 60712.23; MES 18: 62735.96; MES 19: 60712.23; MES 20: 49443.25; MES 21: 40904.22; MES 22: 38265.24; MES 23: 40904.22; MES 24: 39584.73; MES 25: 52485.26; MES 26: 32408.94
06.07.01 | SISTEMA DE SUMINISTRO PARA CAPTADORES SOLARES |  |  | 84509.98 | MES 16: 11884.22; MES 17: 21127.5; MES 18: 21831.74; MES 19: 21127.5; MES 20: 8539.03
06.07.02 | EQUIPOS ESPECIALES |  |  | 343067.69 | MES 16: 22266.41; MES 17: 39584.73; MES 18: 40904.22; MES 19: 39584.73; MES 20: 40904.22; MES 21: 40904.22; MES 22: 38265.24; MES 23: 40904.22; MES 24: 39584.73; MES 25: 164.94
06.07.03 | VARIOS |  |  | 84729.26 | MES 25: 52320.32; MES 26: 32408.94
07 | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - (TIC) |  |  | 11922943.64 |  |  |  | 122806.82 | 183259.7 | 481072.94 | 572847.69 | 575445.97 | 611775.14 | 608077.67 | 673228.86 | 651511.8 | 673228.86 | 651511.8 | 666827.55 | 561093.67 | 562196.69 | 644821.57 | 672795.11 | 711721.72 | 655077.09 | 537979.96 | 448795.22 | 366200.29 | 273549.1 | 17118.47
07.01 | INSTALACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  | 1094458.65 |  |  |  | 41602.17 | 92612.66 | 75263.59 | 72835.73 | 58766.95 | 38406.24 | 34689.51 | 38406.24 | 37167.33 | 38406.24 | 37167.33 | 38406.24 | 38406.24 | 37167.33 | 61490.72 | 70657.71 | 104363.24 | 70923.22 | 32436.13 | 34673.11 | 32759.95 | 7850.78
07.01.01 | BUZON DE CONCRETO |  |  | 51131.96 | MES 4: 27483.43; MES 5: 23648.53
07.01.02 | CAJAS DE PASE F.G. |  |  | 142673.61 | MES 4: 14118.74; MES 5: 35668.4; MES 6: 36857.35; MES 7: 35668.4; MES 8: 20360.71
07.01.03 | BANDEJAS |  |  | 619455.46 |  |  |  |  | 33295.73 | 38406.24 | 37167.33 | 38406.24 | 38406.24 | 34689.51 | 38406.24 | 37167.33 | 38406.24 | 37167.33 | 38406.24 | 38406.24 | 37167.33 | 38406.24 | 37167.33 | 38406.24 | 19977.44
07.01.04 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP |  |  | 100915.78 | MES 18: 23084.48; MES 19: 30274.73; MES 20: 31283.89; MES 21: 16272.67
07.01.05 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE |  |  | 167773.11 | MES 19: 3215.65; MES 20: 34673.11; MES 21: 34673.11; MES 22: 32436.13; MES 23: 34673.11; MES 24: 28102
07.01.06 | POSTES |  |  | 4310.41 | MES 24: 4310.41
07.01.07 | DUCTOS |  |  | 1985.94 | MES 24: 347.54; MES 25: 1638.4
07.01.08 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 6212.38 | MES 25: 6212.38
07.02 | CABLEADO VERTICAL (BACKBONE DE FIBRA OPTICA) |  |  | 206019.27 | MES 4: 15819.34; MES 5: 17658.79; MES 6: 18247.42; MES 7: 17658.79; MES 8: 18247.42; MES 9: 18247.42; MES 10: 16481.54; MES 11: 18247.42; MES 12: 17658.79; MES 13: 18247.42; MES 14: 17658.79; MES 15: 11846.11
07.03 | CABLEADO HORIZONTAL (CABLEADO ESTRUCTURADO DATA) |  |  | 677506.95 |  |  |  | 36416 | 40650.42 | 42005.43 | 40650.42 | 42005.43 | 42005.43 | 37940.39 | 42005.43 | 40650.42 | 42005.43 | 40650.42 | 42005.43 | 42005.43 | 40650.42 | 42005.43 | 40650.42 | 23204.61
07.04 | GABINETES |  |  | 80355.1 | MES 17: 11718.45; MES 18: 16606.72; MES 19: 16071.02; MES 20: 16606.72; MES 21: 16606.72; MES 22: 2745.47
07.05 | EQUIPOS PASIVOS |  |  | 76921.66 | MES 22: 22956.31; MES 23: 29807.14; MES 24: 24158.21
07.06 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) |  |  | 17126.8 | MES 24: 4174.66; MES 25: 12952.14
07.07 | UPS MONOFASICO DE 5KVA |  |  | 186169.2 | MES 17: 20362.26; MES 18: 28856.23; MES 19: 27925.38; MES 20: 28856.23; MES 21: 28856.23; MES 22: 26994.53; MES 23: 24318.35
07.08 | CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  | 11538.46 | MES 23: 3750; MES 24: 7788.46
07.09 | SISTEMA DE TELEFONIA IP |  |  | 431171.07 | MES 4: 28969.31; MES 5: 32337.83; MES 6: 33415.76; MES 7: 32337.83; MES 8: 33415.76; MES 9: 33415.76; MES 10: 30181.97; MES 11: 33415.76; MES 12: 32337.83; MES 13: 33415.76; MES 14: 32337.83; MES 15: 33415.76; MES 16: 33415.76; MES 17: 8758.16
07.10 | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA - CCTV |  |  | 281686.78 | MES 17: 24647.59; MES 18: 34929.16; MES 19: 33802.41; MES 20: 34929.16; MES 21: 34929.16; MES 22: 32675.67; MES 23: 34929.16; MES 24: 33802.41; MES 25: 17042.05
07.11 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO |  |  | 191381.98 | MES 18: 28077.75; MES 19: 30218.21; MES 20: 31225.48; MES 21: 31225.48; MES 22: 29210.93; MES 23: 31225.48; MES 24: 10198.64
07.12 | SISTEMA DE LLAMADAS DE ENFERMERAS |  |  | 358910.85 | [8 empty] | 11864 | 22332.23 | 24724.97 | 23927.39 | 24724.97 | 23927.39 | 24724.97 | 24724.97 | 23927.39 | 24724.97 | 23927.39 | 24724.97 | 24724.97 | 23129.81 | 24724.97 | 8075.49
07.13 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONTRA INCENDIOS |  |  | 549434 | [8 empty] | 16345.66 | 30768.3 | 34064.91 | 32966.04 | 34064.91 | 32966.04 | 34064.91 | 34064.91 | 32966.04 | 34064.91 | 32966.04 | 34064.91 | 34064.91 | 31867.17 | 34064.91 | 32966.04 | 33103.4
07.14 | SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO |  |  | 494183.37 | [8 empty] | 14701.96 | 27674.27 | 30639.37 | 29651 | 30639.37 | 29651 | 30639.37 | 30639.37 | 29651 | 30639.37 | 29651 | 30639.37 | 30639.37 | 28662.64 | 30639.37 | 29651 | 29774.55
07.15 | SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS |  |  | 185253.87 | MES 9: 13778.26; MES 10: 25935.54; MES 11: 28714.35; MES 12: 27788.08; MES 13: 28714.35; MES 14: 27788.08; MES 15: 28714.35; MES 16: 3820.86
07.16 | CONECTIVIDAD INFORMÁTICA FÍSICA E INALÁMBRICA |  |  | 1670827.51 | [5 empty] | 63700.3 | 83541.38 | 86326.09 | 86326.09 | 77971.95 | 86326.09 | 83541.38 | 86326.09 | 83541.38 | 86326.09 | 86326.09 | 83541.38 | 86326.09 | 83541.38 | 86326.09 | 86326.09 | 80756.66 | 86326.09 | 83541.38 | 83889.46
07.17 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF |  |  | 86258.56 | MES 16: 25757.76; MES 17: 28752.85; MES 18: 29711.28; MES 19: 2036.66
07.18 | SISTEMA DE TELEVISION - CATV |  |  | 226867.32 | MES 19: 31619.63; MES 20: 35164.43; MES 21: 35164.43; MES 22: 32895.76; MES 23: 35164.43; MES 24: 34030.1; MES 25: 22828.52
07.19 | SISTEMA DE TELECONSULTAS |  |  | 104348.77 | MES 19: 27702.11; MES 20: 30807.73; MES 21: 30807.73; MES 22: 15031.19
07.20 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS |  |  | 298234.15 | MES 6: 22740.35; MES 7: 29823.42; MES 8: 30817.53; MES 9: 30817.53; MES 10: 27835.19; MES 11: 30817.53; MES 12: 29823.42; MES 13: 30817.53; MES 14: 29823.42; MES 15: 30817.53; MES 16: 4100.72
07.21 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO |  |  | 764028.95 | [5 empty] | 29128.6 | 38201.45 | 39474.83 | 39474.83 | 35654.68 | 39474.83 | 38201.45 | 39474.83 | 38201.45 | 39474.83 | 39474.83 | 38201.45 | 39474.83 | 38201.45 | 39474.83 | 39474.83 | 36928.07 | 39474.83 | 38201.45 | 38360.62
07.22 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO |  |  | 385528.95 | MES 6: 22047.44; MES 7: 28914.67; MES 8: 29878.49; MES 9: 29878.49; MES 10: 26987.03; MES 11: 29878.49; MES 12: 28914.67; MES 13: 29878.49; MES 14: 28914.67; MES 15: 29878.49; MES 16: 29878.49; MES 17: 28914.67; MES 18: 29878.49; MES 19: 11686.35
07.23 | SISTEMA DE GESTION DE COLAS |  |  | 128896.76 | MES 19: 19200.25; MES 20: 33298.33; MES 21: 33298.33; MES 22: 31150.05; MES 23: 11949.8
07.24 | SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGETICO (BMS) |  |  | 759463.02 | MES 6: 57909.06; MES 7: 75946.3; MES 8: 78477.85; MES 9: 78477.85; MES 10: 70883.22; MES 11: 78477.85; MES 12: 75946.3; MES 13: 78477.85; MES 14: 75946.3; MES 15: 78477.85; MES 16: 10442.62
07.25 | SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES MEDICAS (PACS/RIS) |  |  | 1184308.95 | [5 empty] | 54182.13 | 71058.54 | 73427.15 | 73427.15 | 66321.3 | 73427.15 | 71058.54 | 73427.15 | 71058.54 | 73427.15 | 73427.15 | 71058.54 | 73427.15 | 71058.54 | 73427.15 | 73427.15 | 47668.44
07.26 | SISTEMA DE GESTION DE SALUD (HIS) |  |  | 1364652.69 | [5 empty] | 62432.86 | 81879.16 | 84608.47 | 84608.47 | 76420.55 | 84608.47 | 81879.16 | 84608.47 | 81879.16 | 84608.47 | 84608.47 | 81879.16 | 84608.47 | 81879.16 | 84608.47 | 84608.47 | 54927.27
07.27 | ACELEROGRAFO DIGITAL |  |  | 107410 | MES 22: 7943.86; MES 23: 27747.58; MES 24: 26852.5; MES 25: 27747.58; MES 26: 17118.47
| COSTO DIRECTO |  | S/. | 108300614.72 | 1813373.91 | 2616356.46 | 2051181.39 | 8399173.28 | 6547677.27 | 5576813.48 | 6349791.39 | 4874565.78 | 5001936.32 | 3579160.51 | 4669633.15 | 5135292.49 | 4333967.2 | 4773983.39 | 6061662.48 | 6588666.62 | 6159955.44 | 4770675.12 | 3253294.24 | 3522939.34 | 3059024.43 | 2588992.56 | 2514963.33 | 2072598.15 | 1587265.69 | 397671.3 | 108300614.72 | 0
| GASTOS GENERALES | 11.83% | S/. | 12813511.3119 | 214548.063 | 309552.3805 | 242684.0883 | 993742.2988 | 774683.8463 | 659816.7775 | 751271.1171 | 576730.8332 | 591800.5893 | 423465.8667 | 552484.3727 | 607578.5311 | 512770.2912 | 564830.4982 | 717181.3471 | 779533.4725 | 728810.8098 | 564439.0826 | 384911.2274 | 416814.0984 | 361926.3311 | 306314.8399 | 297556.1234 | 245217.9972 | 187796.2274 | 47050.2011 | 12813511.3119 | 0 | 0
| UTILIDAD | 10% | S/. | 10830061.47 | 181337.391 | 261635.646 | 205118.139 | 839917.328 | 654767.727 | 557681.348 | 634979.139 | 487456.578 | 500193.632 | 357916.051 | 466963.315 | 513529.249 | 433396.72 | 477398.339 | 606166.248 | 658866.662 | 615995.544 | 477067.512 | 325329.424 | 352293.934 | 305902.443 | 258899.256 | 251496.333 | 207259.815 | 158726.569 | 39767.13 | 10830061.472 | 0.002 | 0.002
| SUB-TOTAL |  | S/. | 131944187.5019 | 2209259.364 | 3187544.4865 | 2498983.6173 | 10232832.9068 | 7977128.8433 | 6794311.6055 | 7736041.6461 | 5938753.1912 | 6093930.5413 | 4360542.4277 | 5689080.8377 | 6256400.2701 | 5280134.2112 | 5816212.2272 | 7385010.0751 | 8027066.7545 | 7504761.7938 | 5812181.7146 | 3963534.8914 | 4292047.3724 | 3726853.2041 | 3154206.6559 | 3064015.7864 | 2525075.9622 | 1933788.4864 | 484488.6311 | 131944187.5039 | 0.002 | 0.002
| IGV | 18% | S/. | 23749953.7503 | 397666.6855 | 573758.0076 | 449817.0511 | 1841909.9232 | 1435883.1918 | 1222976.089 | 1392487.4963 | 1068975.5744 | 1096907.4974 | 784897.637 | 1024034.5508 | 1126152.0486 | 950424.158 | 1046918.2009 | 1329301.8135 | 1444872.0158 | 1350857.1229 | 1046192.7086 | 713436.2805 | 772568.527 | 670833.5767 | 567757.1981 | 551522.8416 | 454513.6732 | 348081.9276 | 87207.9536 | 23749953.7507 | 0.00035999 | 0.00035999
----------------------
|  |  |  | 155694141.2522 | 2606926.0495 | 3761302.4941 | 2948800.6684 | 12074742.83 | 9413012.0351 | 8017287.6945 | 9128529.1424 | 7007728.7656 | 7190838.0388 | 5145440.0647 | 6713115.3885 | 7382552.3187 | 6230558.3692 | 6863130.4281 | 8714311.8886 | 9471938.7703 | 8855618.9166 | 6858374.4232 | 4676971.1719 | 5064615.8995 | 4397686.7808 | 3721963.8539 | 3615538.628 | 2979589.6354 | 2281870.414 | 571696.5847 | 155694141.2546 | 0.00236 | 0.00236
|  |  |  | VALORIZADO ACUMULADO | 2606926.0495 | 3761302.4941 | 2948800.6684 | 12074742.83 | 9413012.0351 | 8017287.6945 | 9128529.1424 | 7007728.7656 | 7190838.0388 | 5145440.0647 | 6713115.3885 | 7382552.3187 | 6230558.3692 | 6863130.4281 | 8714311.8886 | 9471938.7703 | 8855618.9166 | 6858374.4232 | 4676971.1719 | 5064615.8995 | 4397686.7808 | 3721963.8539 | 3615538.628 | 2979589.6354 | 2281870.414 | 571696.5847
|  |  |  | VAALORIZACION MENSUAL PROGRAMADA | 2606926.0495 | 3761302.4941 | 2948800.6684 | 12074742.83 | 9413012.0351 | 8017287.6945 | 9128529.1424 | 7007728.7656 | 7190838.0388 | 5145440.0647 | 6713115.3885 | 7382552.3187 | 6230558.3692 | 6863130.4281 | 8714311.8886 | 9471938.7703 | 8855618.9166 | 6858374.4232 | 4676971.1719 | 5064615.8995 | 4397686.7808 | 3721963.8539 | 3615538.628 | 2979589.6354 | 2281870.414 | 571696.5847
|  |  |  | % AVANCE MENSUAL PROGRAMADO | 1.674% | 2.416% | 1.894% | 7.755% | 6.046% | 5.149% | 5.863% | 4.501% | 4.619% | 3.305% | 4.312% | 4.742% | 4.002% | 4.408% | 5.597% | 6.084% | 5.688% | 4.405% | 3.004% | 3.253% | 2.825% | 2.391% | 2.322% | 1.914% | 1.466% | 0.3672%
|  |  |  | % AVANCE MENSUAL ACUMULADO | 1.674% | 4.09% | 5.984% | 13.74% | 19.79% | 24.93% | 30.8% | 35.3% | 39.92% | 43.22% | 47.53% | 52.28% | 56.28% | 60.69% | 66.28% | 72.37% | 78.05% | 82.46% | 85.46% | 88.72% | 91.54% | 93.93% | 96.25% | 98.17% | 99.63% | 100%
CCSG
CONSORCIO CONSULTOR
SAUL GARRIDO

## CURVA S
|  |  | CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO RUC 20607759538 |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL
GRAFICOS DE LA CURVA "S"
Obra |  | RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL
Ubicación |  | TUMBES - TUMBES - TUMBES
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | PRESUPUESTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26
[5 empty] | REFERENCIAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
0
01 | OBRAS PROVISIONALES,TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 3108133.63 | 526395.16 | 345368.94 | 245745.18 | 233645.33 | 136383.06 | 64601.88 | 75981.33 | 97018.61 | 97018.61 | 87629.73 | 97018.61 | 93888.96 | 97018.61 | 93888.96 | 97018.61 | 97018.61 | 76242.76 | 64601.88 | 62517.93 | 64601.88 | 64601.88 | 60434.04 | 64601.88 | 62517.93 | 64601.88 | 37771.27
02 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 45098341.5 | 1189680.29 | 2173281.96 | 1405366.32 | 7237555.25 | 4513318.07 | 3288024.78 | 3506213.62 | 1977826.78 | 2089572.3 | 1044293.64 | 1805414.12 | 1745309.03 | 656640.66 | 1044261.11 | 2222476.04 | 2688737.84 | 2716446.52 | 1492896.69 | 234425.74 | 485358.86 | 612398.88 | 413994.94 | 224820.77 | 183959.13 | 126539.91 | 19528.24
03 | ARQUITECTURA |  |  |  | 18430477.06 | 0 | 0 | 228826.77 | 553455.25 | 768581.34 | 742969.08 | 1199244.34 | 1199046.34 | 1122818.56 | 853088.44 | 745326.22 | 1133921.59 | 1321658.23 | 1419169.66 | 1278378.56 | 1481845.03 | 1045532.92 | 642672.4 | 571769.03 | 676171.56 | 295156.26 | 241354.89 | 371138.07 | 252268.21 | 231553.75 | 54530.64
04 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 6443285.15 | 97298.46 | 97705.56 | 100962.41 | 109090.35 | 108852.44 | 112480.86 | 108852.44 | 112480.86 | 112480.86 | 113847.71 | 258181.28 | 311060.9 | 324366.45 | 302336.95 | 311772.03 | 313675.95 | 336403.63 | 403969.1 | 488064.07 | 561253.39 | 440864.53 | 385571.51 | 383612.29 | 299515.17 | 177271.77 | 71314.15
+
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 6967897.33 | 0 | 0 | 70280.71 | 95890.09 | 88829.77 | 154460.88 | 182645.51 | 188678.9 | 158423.25 | 115399.17 | 131544.5 | 164344.34 | 230927.04 | 277089.68 | 360837.26 | 369900.64 | 367218.06 | 379458.67 | 373438.96 | 412283.85 | 503242.74 | 561608.27 | 618124.36 | 546731.13 | 501058.89 | 115480.73
06 | INSTALACIONES MECANICAS |  |  |  | 16329536.41 | 0 | 0 | 0 | 46730.19 | 748452.89 | 733203.06 | 704006.46 | 724068.32 | 809847.6 | 756824.15 | 958919.56 | 1035255.87 | 1030127.35 | 985725.23 | 1124352.43 | 1076394.88 | 1055914.86 | 1142254.81 | 850283.4 | 611548.08 | 487683.05 | 388048.95 | 403870.74 | 361406.29 | 212690.39 | 81927.9
07 | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - (TIC) |  |  |  | 11922943.64 | 0 | 0 | 0 | 122806.82 | 183259.7 | 481072.94 | 572847.69 | 575445.97 | 611775.14 | 608077.67 | 673228.86 | 651511.8 | 673228.86 | 651511.8 | 666827.55 | 561093.67 | 562196.69 | 644821.57 | 672795.11 | 711721.72 | 655077.09 | 537979.96 | 448795.22 | 366200.29 | 273549.1 | 17118.47
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 108300614.72 | 1813373.91 | 2616356.46 | 2051181.39 | 8399173.28 | 6547677.27 | 5576813.48 | 6349791.39 | 4874565.78 | 5001936.32 | 3579160.51 | 4669633.15 | 5135292.49 | 4333967.2 | 4773983.39 | 6061662.48 | 6588666.62 | 6159955.44 | 4770675.12 | 3253294.24 | 3522939.34 | 3059024.43 | 2588992.56 | 2514963.33 | 2072598.15 | 1587265.69 | 397671.3
| GASTOS GENERALES |  | 11.83% |  | 12813511.31 | 214548.0626 | 309552.3799 | 242684.0878 | 993742.297 | 774683.8449 | 659816.7764 | 751271.1158 | 576730.8322 | 591800.5883 | 423465.866 | 552484.3717 | 607578.53 | 512770.2902 | 564830.4972 | 717181.3458 | 779533.4711 | 728810.8085 | 564439.0816 | 384911.2268 | 416814.0977 | 361926.3304 | 306314.8393 | 297556.1229 | 245217.9968 | 187796.2271 | 47050.201
| UTILIDAD |  |  | 10% | 10830061.47 | 181337.391 | 261635.646 | 205118.139 | 839917.328 | 654767.727 | 557681.348 | 634979.139 | 487456.578 | 500193.632 | 357916.051 | 466963.315 | 513529.249 | 433396.72 | 477398.339 | 606166.248 | 658866.662 | 615995.544 | 477067.512 | 325329.424 | 352293.934 | 305902.443 | 258899.256 | 251496.333 | 207259.815 | 158726.569 | 39767.13
| SUB-TOTAL |  |  |  | 131944187.5 | 2209259.3636 | 3187544.4859 | 2498983.6168 | 10232832.905 | 7977128.8419 | 6794311.6044 | 7736041.6448 | 5938753.1902 | 6093930.5403 | 4360542.427 | 5689080.8367 | 6256400.269 | 5280134.2102 | 5816212.2262 | 7385010.0738 | 8027066.7531 | 7504761.7925 | 5812181.7136 | 3963534.8908 | 4292047.3717 | 3726853.2034 | 3154206.6553 | 3064015.7859 | 2525075.9618 | 1933788.4861 | 484488.631
| IGV |  |  | 18% | 23749953.75 | 397666.6854 | 573758.0075 | 449817.051 | 1841909.9229 | 1435883.1915 | 1222976.0888 | 1392487.4961 | 1068975.5742 | 1096907.4973 | 784897.6369 | 1024034.5506 | 1126152.0484 | 950424.1578 | 1046918.2007 | 1329301.8133 | 1444872.0156 | 1350857.1226 | 1046192.7084 | 713436.2803 | 772568.5269 | 670833.5766 | 567757.198 | 551522.8415 | 454513.6731 | 348081.9275 | 87207.9536
[5 empty] | 155694141.25 | 2606926.0491 | 3761302.4934 | 2948800.6679 | 12074742.8279 | 9413012.0334 | 8017287.6932 | 9128529.1408 | 7007728.7644 | 7190838.0375 | 5145440.0639 | 6713115.3874 | 7382552.3175 | 6230558.3681 | 6863130.4269 | 8714311.8871 | 9471938.7687 | 8855618.9151 | 6858374.422 | 4676971.1711 | 5064615.8986 | 4397686.78 | 3721963.8533 | 3615538.6273 | 2979589.6349 | 2281870.4136 | 571696.5846
| VALOR ACUMULADO |  |  |  |  | 2606926.0491 | 6368228.5425 | 9317029.2104 | 21391772.0383 | 30804784.0717 | 38822071.7649 | 47950600.9057 | 54958329.6701 | 62149167.7077 | 67294607.7715 | 74007723.1589 | 81390275.4764 | 87620833.8444 | 94483964.2714 | 103198276.1585 | 112670214.9272 | 121525833.8423 | 128384208.2643 | 133061179.4354 | 138125795.334 | 142523482.114 | 146245445.9673 | 149860984.5946 | 152840574.2295 | 155122444.6431 | 155694141.2277
| PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL |  |  |  |  | 1.674% | 2.416% | 1.894% | 7.755% | 6.046% | 5.149% | 5.863% | 4.501% | 4.619% | 3.305% | 4.312% | 4.742% | 4.002% | 4.408% | 5.597% | 6.084% | 5.688% | 4.405% | 3.004% | 3.253% | 2.825% | 2.391% | 2.322% | 1.914% | 1.466% | 0.367%
| PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO |  |  |  |  | 1.674% | 4.09% | 5.984% | 13.74% | 19.79% | 24.93% | 30.8% | 35.3% | 39.92% | 43.22% | 47.53% | 52.28% | 56.28% | 60.69% | 66.28% | 72.37% | 78.06% | 82.46% | 85.46% | 88.72% | 91.54% | 93.93% | 96.25% | 98.17% | 99.64% | 100%
.
CCSG
CONSORCIO CONSULTOR
SAUL GARRIDO

## CAL DESEMBOLSO
| CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO RUC 20607759538 | RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ECONOMICO
Obra | RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL
Ubicación | TUMBES - TUMBES - TUMBES
Plazo | 780 D.C.
ITEM | DESCRIPCION | MONTO | ADELANTO | MOTO | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
|  |  |  | AMORTIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
A | VALOR REFERENCIAL | 148094503.1295
1 | ADELANTO DIRECTO 10% |  | 14809450.3129 |  | 1: 14809450.3129
2 | ADELANTO DE MATERIALES 20% |  | 29618900.6259 |  | 1: 29618900.6259
3 | VALORIZACION N°01 | 1813373.91 |  | 1269361.737 | 1: 1269361.737
4 | VALORIZACION N°02 | 2606926.0495 |  | 1824848.2347 | 2: 1824848.2347
5 | VALORIZACION N°03 | 3761302.4941 |  | 2632911.7458 | 3: 2632911.7458
6 | VALORIZACION N°04 | 2948800.6684 |  | 2064160.4679 | 4: 2064160.4679
7 | VALORIZACION N°05 | 12074742.83 |  | 8452319.981 | 5: 8452319.981
8 | VALORIZACION N°06 | 8017287.6945 |  | 5612101.3862 | 6: 5612101.3862
9 | VALORIZACION N°07 | 9128529.1424 |  | 6389970.3997 | 7: 6389970.3997
10 | VALORIZACION N°08 | 7007728.7656 |  | 4905410.1359 | 8: 4905410.1359
11 | VALORIZACION N°09 | 7190838.0388 |  | 5033586.6271 | 9: 5033586.6271
12 | VALORIZACION N°10 | 5145440.0647 |  | 3601808.0453 | 10: 3601808.0453
13 | VALORIZACION N°11 | 6713115.3885 |  | 4699180.772 | 11: 4699180.772
14 | VALORIZACION N°12 | 7382552.3187 |  | 5167786.6231 | 12: 5167786.6231
15 | VALORIZACION N°13 | 6230558.3692 |  | 4361390.8584 | 13: 4361390.8584
16 | VALORIZACION N°14 | 6863130.4281 |  | 4804191.2997 | 14: 4804191.2997
17 | VALORIZACION N°15 | 8714311.8886 |  | 6100018.322 | 15: 6100018.322
18 | VALORIZACION N°16 | 9471938.7703 |  | 6630357.1392 | 16: 6630357.1392
19 | VALORIZACION N°17 | 8855618.9166 |  | 6198933.2416 | 17: 6198933.2416
20 | VALORIZACION N°18 | 6858374.4232 |  | 4800862.0962 | 18: 4800862.0962
21 | VALORIZACION N°19 | 4676971.1719 |  | 3273879.8203 | 19: 3273879.8203
22 | VALORIZACION N°20 | 5064615.8995 |  | 3545231.1296 | 20: 3545231.1296
23 | VALORIZACION N°21 | 4397686.7808 |  | 3078380.7466 | 21: 3078380.7466
24 | VALORIZACION N°22 | 3721963.8539 |  | 2605374.6977 | 22: 2605374.6977
25 | VALORIZACION N°23 | 3615538.628 |  | 2530877.0396 | 23: 2530877.0396
26 | VALORIZACION N°24 | 2979589.6354 |  | 2085712.7448 | 24: 2085712.7448
27 | VALORIZACION N°25 | 2281870.414 |  | 1597309.2898 | 25: 1597309.2898
28 | VALORIZACION N°26 | 571696.5847 |  | 400187.6093 | 26: 400187.6093
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA: |  | 148094503.1295 | 44428350.9388 | 103666152.1906 | 45697712.6758 | 1824848.2347 | 2632911.7458 | 2064160.4679 | 8452319.981 | 5612101.3862 | 6389970.3997 | 4905410.1359 | 5033586.6271 | 3601808.0453 | 4699180.772 | 5167786.6231 | 4361390.8584 | 4804191.2997 | 6100018.322 | 6630357.1392 | 6198933.2416 | 4800862.0962 | 3273879.8203 | 3545231.1296 | 3078380.7466 | 2605374.6977 | 2530877.0396 | 2085712.7448 | 1597309.2898 | 400187.6093
PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES : |  |  |  |  | 30.86% | 1.232% | 1.778% | 1.394% | 5.707% | 3.79% | 4.315% | 3.312% | 3.399% | 2.432% | 3.173% | 3.49% | 2.945% | 3.244% | 4.119% | 4.477% | 4.186% | 3.242% | 2.211% | 2.394% | 2.079% | 1.759% | 1.709% | 1.408% | 1.079% | 0.2702%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO |  |  |  |  | 30.86% | 32.09% | 33.87% | 35.26% | 40.97% | 44.76% | 49.07% | 52.39% | 55.78% | 58.22% | 61.39% | 64.88% | 67.82% | 71.07% | 75.19% | 79.66% | 83.85% | 87.09% | 89.3% | 91.7% | 93.77% | 95.53% | 97.24% | 98.65% | 99.73% | 100%
CCSG
CONSORCIO CONSULTOR
SAUL GARRIDO

## EQUIPO MINIMO
RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL
RELACION DE EQUIPO MINIMO
Obra | RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - HOSPITAL PRINCIPAL
Ubicación | TUMBES - TUMBES - TUMBES
ITEM | CODIGO | DESCRIPCION DEL EQUIPO MINIMO | UND | CANTIDAD
1 | 0348600011 | AMOLADORA | UND | 4
1 | 0348050009 | CAMION SEMITRAYLER 6x4 280 HP 12.5 TN | UND | 1
1 | 0349100008 | CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 260-300 HP | UND | 1
1 | 0348800009 | CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO | UND | 1
1 | 0349200001 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP | UND | 2
1 | 0349300022 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP125-175 PCM | UND | 2
1 | 0349300001 | COMPRESORA NEUMATICA DE 93 HP 334-375 PCM | UND | 2
1 | 0348800011 | DOBLADORA | UND | 1
1 | 0348600001 | EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA | UND | 2
1 | 03486000060001 | EQUIPO DE PINTURA | UND | 2
1 | 0348600012 | EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA | UND | 2
1 | 0349300021 | MARTILLO NEUMATICO 29 KG | UND | 3
1 | 0348000003 | MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 18 HP 11-12 p3 | UND | 3
1 | 0349910001 | MINICARGADOR 70HP 0.5 YD3 | UND | 2
1 | 0349040021 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. | UND | 1
1 | 0349900003 | TORRE GRUA S52 CON AUTOTRANSFORMADOR | UND | 1
1 | 0349000003 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" | UND | 2
1 | 0349000006 | VIBROAPISONADOR | UND | 2
1 | 0348100004 | VOLQUETE 6x4 330 HP 10 m3 | UND | 2
1 | 0348010081 | WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES | UND | 3
1 | 0349510013 | ESTACION TOTAL | UND | 2
1 | 0349510015 | PRISMA | UND | 2
15 CUERPO ANDAMIO
CCSG
CONSORCIO CONSULTOR
SAUL GARRIDO