## Sheet1
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
OBRA | REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP. TU - 108 EL HUASIMO - CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 90 dias - Calendario
LUGAR | TUMBES - TUMBES - TUMBES | Costo a mes de JULIO 2018
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 1 AL 30 NOV. | 1 AL 31 DIC. | 1 AL 31 ENE.
01 | REPARACION DE VIAS |  | 1921043.67 | 377550.179 | 937963.259 | 605530.232
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  | 75061.49 | 43418.3005 | 16036.9805 | 15606.209
01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m) | und | 1074.18 | 1074.18
01.01.02 | CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA | m2 | 3364 | 3364
01.01.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | est | 19500 | 19500
01.01.04 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 7074.18 | 2436.66 | 2358.06 | 2279.46
01.01.05 | PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 32466.83 | 11183.02 | 10822.28 | 10461.53
01.01.06 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | glb | 3003.8 | 3003.8
01.01.07 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | und | 8578.5 | 2856.6405 | 2856.6405 | 2865.219
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 30024.53 | 9998.1685 | 9998.1685 | 10028.193
01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | km | 30024.53 | 9998.1685 | 9998.1685 | 10028.193
01.03 | EXCAVACIONES |  | 1815957.65 | 324133.71 | 911928.11 | 579895.83
01.03.01 | CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA | m3 | 134230.16 | 42953.65 | 80538.1 | 10738.41
01.03.02 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA CONFORMACION DE VIA | m2 | 228520.8 | 56251.27 | 105471.14 | 66798.39
01.03.03 | BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO (AFIRMADO) E=0.20 M | m2 | 1054481.6 | 97336.76 | 486683.82 | 470461.02
01.03.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 25 KM DE LA OBRA (FUERA DEL AREA NATURAL PROTEJIDA) | m3 | 398725.09 | 127592.03 | 239235.05 | 31898.01
COSTO DIRECTO |  |  | 1921043.67 | 377550.179 | 937963.259 | 605530.232
GASTOS GENERALES ((8.81221456043214%)) |  |  | 169286.49 | 33270.54 | 82655.33 | 53360.62
UTILIDAD (8.00%) |  |  | 153683.49 | 30204.01 | 75037.06 | 48442.42
SUB TOTAL |  |  | 2244013.65 | 441024.73 | 1095655.65 | 707333.27
IGV (18%) |  |  | 403922.46 | 79384.45 | 197218.02 | 127319.99
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 2647936.11 | 520409.18 | 1292873.67 | 834653.26
AVANCE EN % |  |  | 100% | 19.65% | 48.83% | 31.52%
% ACOMULADO |  |  | 100% | 19.65% | 68.48% | 100%