## MATERIALES
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE MATERIALES
PROYECTO: REPARACION DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU - 109, TRAMO EMP. TU - 108 EL HUASIMO - CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES.
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
LUGAR : TUMBES- TUMBES - TUMBES
FECHA : JULIO 2018 |  |  |  |  | 90 DIAS CALENDARIO
DESCRIPCION | UND. | PRECIO S/. | PRESUPUESTO |  | 1 AL 31 OCT. |  | 1 AL 30 NOV. |  | 1 AL 29 DIC.
|  |  | % DE DESEMBOLSO- DEL PRESUPUESTO | MONTO DE DESEMBOLSO - PRESUPUESTO | % DE DESEMBOLSO | MONTO DE DESEMBOLSO | % DE DESEMBOLSO | MONTO DE DESEMBOLSO | % DE DESEMBOLSO | MONTO DE DESEMBOLSO
OPERARIO | hh | 21.01 | 100% | 21139.52 | 38.24% | 8083.7524 | 35.8% | 7567.9482 | 25.96% | 5487.8194 | 21139.52 | 100% | 31651.9852 | 9084.3038 | 16028.1088 | 6539.5726
OFICIAL | hh | 17.03 | 100% | 23053.67 | 10.91% | 2514.3092 | 44.7% | 10305.0233 | 44.39% | 10234.3375 | 23053.67 | 100% | 23053.6813 | 2514.3092 | 10305.0233 | 10234.3488
PEON | hh | 15.34 | 100% | 70823.25 | 32.04% | 22691.8484 | 52.02% | 36842.078 | 15.94% | 11289.3236 | 70823.25 | 100% | 75405.6108 | 22691.8484 | 36842.078 | 15871.6844
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 2000 | 100% | 2000 | 34% | 680 | 33% | 660 | 33% | 660 | 2000 | 100% | 2000 | 680 | 660 | 660
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" A 4" | kg | 3.64 | 100% | 46.02 |  | 0 |  | 0 | 100% | 46.02 | 46.02 | 100% | 46.0096 | 0 | 0 | 46.0096
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO | est | 1200 | 100% | 1200 | 34% | 408 | 33% | 396 | 33% | 396 | 1200 | 100% | 1200 | 408 | 396 | 396
SERVICIOS HIGUIENICOS PROVISIONALES (INC. EQUIPOS, CASETA Y ACCES. DE INSTAL.) | und | 1530 | 100% | 4590 | 23% | 1055.7 | 22.33% | 1025.1 | 54.67% | 2509.2 | 4590 | 100% | 3060 | 1055.7 | 1025.1 | 979.2
HORMIGON | m3 | 27.5 | 100% | 93.18 | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 93.18 | 93.18 | 100% | 93.225 | 0 | 0 | 93.225
AFIRMADO | m3 | 45 | 100% | 739332 | 9.231% | 68246.1 | 46.15% | 341230.05 | 44.62% | 329855.85 | 739332 | 100% | 739332 | 68246.1 | 341230.05 | 329855.85
AGUA | m3 | 15 | 100% | 900.45 | 34.43% | 310.05 | 33.32% | 300 | 32.25% | 290.4 | 900.45 | 100% | 900.45 | 310.05 | 300 | 290.4
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) | bol | 24.49 | 100% | 243.54 | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 243.54 | 243.54 | 100% | 243.4306 | 0 | 0 | 243.4306
YESO EN BOLSAS DE 12 KG. | bol | 2.37 | 100% | 66.37 | 30.13% | 20 | 37.67% | 25 | 32.2% | 21.37 | 66.37 | 100% | 3539.832 | 1710.9267 | 1769.916 | 58.9893
CALAMINA GALVANIZADA DE 12´ | pln | 22.88 | 100% | 705.85 |  | 0 |  | 0 | 100% | 705.85 | 705.85 | 100% | 705.848 | 0 | 0 | 705.848
MADERA TORNILLO | p2 | 5.68 | 100% | 1304.09 | 38.9% | 507.291 | 32.6% | 425.1333 | 28.5% | 371.6657 | 1304.09 | 100% | 23944.8352 | 11276.1632 | 11665.016 | 1003.656
PLANTONES | und | 5 | 100% | 4000 | 34.45% | 1377.8 | 33.33% | 1333.35 | 32.22% | 1288.85 | 4000 | 100% | 4000 | 1377.8 | 1333.35 | 1288.85
CAÑA DE GUAYAQUIL DE 5 MTS | und | 15 | 100% | 45 |  | 0 |  | 0 | 100% | 45 | 45 | 100% | 45 | 0 | 0 | 45
TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm | pln | 26.27 | 100% | 1170.33 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1170.33 | 1170.33 | 100% | 1170.3285 | 0 | 0 | 1170.3285
CINTA DE SEGURIDAD | rll | 56.7 | 100% | 340.2 | 34.5% | 117.369 | 33.33% | 113.4 | 32.17% | 109.431 | 340.2 | 100% | 340.2 | 117.369 | 113.4 | 109.431
CASCOS DE SEGURIDAD | und | 7.67 | 100% | 69.03 | 34.44% | 23.777 | 33.33% | 23.01 | 32.22% | 22.243 | 69.03 | 100% | 69.03 | 23.777 | 23.01 | 22.243
CHALECO REFLECTIVO | und | 9.32 | 100% | 83.88 | 34.44% | 28.892 | 33.33% | 27.96 | 32.22% | 27.028 | 83.88 | 100% | 83.88 | 28.892 | 27.96 | 27.028
CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA | und | 24.15 | 100% | 434.7 | 34.44% | 149.73 | 33.33% | 144.9 | 32.22% | 140.07 | 434.7 | 100% | 434.7 | 149.73 | 144.9 | 140.07
TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m | und | 296.61 | 100% | 3559.32 | 34.42% | 1224.9993 | 33.33% | 1186.44 | 32.25% | 1147.8807 | 3559.32 | 100% | 3559.32 | 1224.9993 | 1186.44 | 1147.8807
SEÑALES INFORMATIVAS | und | 85.2 | 100% | 1022.4 | 34.42% | 351.876 | 33.33% | 340.8 | 32.25% | 329.724 | 1022.4 | 100% | 1022.4 | 351.876 | 340.8 | 329.724
BANDERINES | und | 12.71 | 100% | 228.78 | 34.44% | 78.802 | 33.33% | 76.26 | 32.22% | 73.718 | 228.78 | 100% | 228.78 | 78.802 | 76.26 | 73.718
LAMPARAS DE DESTELLOS | und | 22.03 | 100% | 198.27 | 34.44% | 68.293 | 33.33% | 66.09 | 32.22% | 63.887 | 198.27 | 100% | 198.27 | 68.293 | 66.09 | 63.887
SEÑALIZACION AMBIENTAL | und | 150 | 100% | 2400 | 34.44% | 826.5 | 33.31% | 799.5 | 32.25% | 774 | 2400 | 100% | 2400 | 826.5 | 799.5 | 774
PRESENTACION DE PMA: | und | 1932.6 | 100% | 1932.6 | 100% | 1932.6 |  | 0 |  | 0 | 1932.6 | 100% | 1932.6 | 1932.6 | 0 | 0
INFORME FINAL DEL PMA: | und | 1071.2 | 100% | 1071.2 | 100% | 1071.2 |  | 0 |  | 0 | 1071.2 | 100% | 1071.2 | 1071.2 | 0 | 0
HUMUS | kg | 0.85 | 100% | 573.75 | 34.44% | 197.625 | 33.33% | 191.25 | 32.22% | 184.875 | 573.75 | 100% | 573.75 | 197.625 | 191.25 | 184.875
GIGANTOGRAFIA DE 5.60 x 3.40 M (SEGUN DISEÑO) | und | 330 | 100% | 330 |  | 0 |  | 0 | 100% | 330 | 330 | 100% | 330 | 0 | 0 | 330
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS | und | 80 | 100% | 800 | 34.4% | 275.2 | 33.3% | 266.4 | 32.3% | 258.4 | 800 | 100% | 800 | 275.2 | 266.4 | 258.4
NIVEL | he | 13.59 | 100% | 4059.6 | 21% | 852.516 | 42.6% | 1729.3896 | 36.4% | 1477.6944 | 4059.6 | 100% | 6799.8924 | 3310.524 | 3424.68 | 64.6884
TEODOLITO | he | 21.19 | 100% | 6329.88 | 18.9% | 1196.3473 | 35.2% | 2228.1178 | 45.9% | 2905.4149 | 6329.88 | 100% | 10602.6284 | 5161.884 | 5339.88 | 100.8644
HERRAMIENTAS MANUALES | %mo | 3500 | 100% | 3352.29 | 34.1% | 1143.177 | 34.1% | 1143.177 | 31.8% | 1065.936 | 3352.29 | 100% | 3810.59 | 1143.177 | 1143.177 | 1524.236
TRACTOR DE ORUGAS (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 3500 | 100% | 3500 | 100% | 3500 |  | 0 |  |  | 3500 | 100% | 3500 | 3500 | 0 | 0
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T | hm | 167.28 | 100% | 157405.13 | 15.69% | 24697.2192 | 46.1% | 72557.7 | 38.21% | 60150.2108 | 157405.13 | 100% | 157405.4616 | 24697.2192 | 72557.7 | 60150.5424
RODILLO LISO (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 3200 | 100% | 3200 | 100% | 3200 |  | 0 |  | 0 | 3200 | 100% | 3200 | 3200 | 0 | 0
MOTONIVELADORA (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 3200 | 100% | 3200 | 100% | 3200 |  | 0 |  | 0 | 3200 | 100% | 3200 | 3200 | 0 | 0
CAMION VOLQUETE (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2800 | 100% | 2800 | 100% | 2800 |  | 0 |  | 0 | 2800 | 100% | 2800 | 2800 | 0 | 0
CAMION CISTERNA (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 2800 | 100% | 2800 | 100% | 2800 |  | 0 |  | 0 | 2800 | 100% | 2800 | 2800 | 0 | 0
CARGADOR S/LLANTAS (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 3000 | 100% | 3000 | 100% | 3000 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 100% | 3000 | 3000 | 0 | 0
EQUIPOS MENORES (MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO) | est | 1000 | 100% | 1000 | 100% | 1000 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 100% | 1000 | 1000 | 0 | 0
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 | hm | 223.64 | 100% | 90516.39 |  | 0 | 42.34% | 38322.9504 | 57.66% | 52193.4396 | 90516.39 | 100% | 90516.0536 | 0 | 38322.9504 | 52193.1032
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP | hm | 256.96 | 100% | 111263.81 | 32% | 35604.3776 | 60% | 66758.208 | 8% | 8901.2244 | 111263.81 | 100% | 111263.68 | 35604.3776 | 66758.208 | 8901.0944
MOTONIVELADORA DE 125 HP | hm | 189.75 | 100% | 178548.68 | 15.69% | 28014.69 | 46.1% | 82304.0625 | 38.21% | 68229.9275 | 178548.68 | 100% | 178549.0575 | 28014.69 | 82304.0625 | 68230.305
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 | hm | 185.64 | 100% | 301052.54 | 0% | 0 | 42% | 126441.2604 | 58% | 174611.2796 | 301052.54 | 100% | 301052.388 | 0 | 126441.2604 | 174611.1276
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA), 145 - 160 HP 2,000 GAL | hm | 152.06 | 100% | 143083.59 | 15.69% | 22450.1384 | 46.1% | 65956.025 | 38.21% | 54677.4266 | 143083.59 | 100% | 143083.8982 | 22450.1384 | 65956.025 | 54677.7348
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (OVEROL, CASCO, LENTES, GUANTES DE HILO, BOTAS DE JEBE, AUDIFONOS Y MASCARILLA) | und | 185.9 | 100% | 2788.5 | 45.93% | 1280.851 | 44.47% | 1239.953 | 9.6% | 267.696 | 2788.5 | 100% | 3718 | 1280.851 | 1239.953 | 1197.196
BARRETAS | und | 77.88 | 100% | 623.04 | 94.88% | 591.1092 | 2.625% | 16.3548 | 2.5% | 15.576 | 623.04 | 100% | 623.04 | 591.1092 | 16.3548 | 15.576
CHAGUANA | und | 25.34 | 100% | 202.72 | 94.88% | 192.3306 | 2.625% | 5.3214 | 2.5% | 5.068 | 202.72 | 100% | 202.72 | 192.3306 | 5.3214 | 5.068
PICOS | und | 39.75 | 100% | 159 | 34.5% | 54.855 | 33.25% | 52.8675 | 32.25% | 51.2775 | 159 | 100% | 159 | 54.855 | 52.8675 | 51.2775
CARRETILLAS | und | 127.12 | 100% | 508.48 | 34.5% | 175.4256 | 33.25% | 169.0696 | 32.25% | 163.9848 | 508.48 | 100% | 508.48 | 175.4256 | 169.0696 | 163.9848
MONITOREO AMBIENTALDEL AIRE | glb | 11000 | 100% | 11000 | 30% | 3300 | 30% | 3300 | 40% | 4400 | 11000 | 100% | 11000 | 3300 | 3300 | 4400
MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL | glb | 700 | 100% | 700 | 30% | 210 | 30% | 210 | 40% | 280 | 700 | 100% | 700 | 210 | 210 | 280
GASTOS OPERATIVOS PARA LOS MONITOREOS AMBIENTALES | glb | 4000 | 100% | 4000 | 30% | 1200 | 30% | 1200 | 40% | 1600 | 4000 | 100% | 4000 | 1200 | 1200 | 1600
RETIRO DE INSTALACIONES PROVICIONALES | glb | 1900 | 100% | 1900 | 100% | 1900 |  | 0 |  |  | 1900 | 100% | 1900 | 1900 | 0 | 0
TOTALES |  |  |  | 1920751.05 | 254604.7513 |  | 866980.1498 |  | 799166.149 |  | 1920751.05
AVANCE MENSUAL |  |  |  | 100% | 13.26% |  | 45.14% |  | 41.61%
AVANCE MENSUAL ACUMULADO |  |  |  | 100% | 13.26% |  | 58.39% |  | 100%