## GGU_BASE
(A1)
| OBRA : | REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP. TU - 108 EL HUASIMO - CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES
| FECHA DE PRECIOS: |  | 2018-07-18
| ANALISIS DE GASTOS GENERALES | [10 empty] | BASE DE DATOS DE LA OBRA :
[6 empty] | Datos: | Obra |  | 3 | meses
[12 empty] | COSTO DIRECTO.................... |  |  | 1921043.67 | 9648964.8522
| 1 | GASTOS GENERALES FIJOS |  | (No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra) | [7 empty] | G:G: FIJOS............................ |  |  | 169286.49 | 15553.46 | REPARACIÓN DE VIAS DEPARTAMENTALES; EN EL (LA) RUTA DEPARTAMENTAL TU 109, TRAMO EMP. TU - 108 EL HUASIMO - CABO INGA DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES
[12 empty] | G.G. VARIABLES.................... |  |  |  | 153733.03
[12 empty] | UTILIDAD............................... |  |  | 153683.4936 | 153683.4936
| 1.01 | GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACIÓN: | [7 empty] | S/. |  | MONTO PRESUPUESTO........... |  |  | 2244013.6536
|  | Documentos de Presentación (Adquisición de Bases , Gastos Notariales, Copias, etc.) | [7 empty] | 250 |  | I.G.V. (18%) DE PRESUP. ........ |  |  | 403922.46
|  | Visitas a la zona de ejecución de la Obra | [7 empty] | 350 |  | TOTAL PRESUPUESTO ............ |  |  | 2647936.1136 | 26479.3611
Fianzas: Contratación
|  | Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento ((Vigencia hasta la liquidación) | [7 empty] | 950.85 |  | FECHA .................................. |  |  | 2018-07-18
|  | Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo | [7 empty] | 1901.7 |  | PLAZO DE EJECUCION OBRA: |  |  | 60 | Días
|  | Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales | [7 empty] | 3803.4
Seguros: Contratación
|  | Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra) | [7 empty] | 5546.66 |  | BASE DE DATOS DEL PERSONAL Y MAQ. :
|  | Póliza de Seguros Complementario de Trabajo de Riesgo (vigencia durante ejec. de obra) | [7 empty] | 950.85
|  | Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores | [7 empty] | 1800
Expediente:
[12 empty] | Ing. Jefe | . | . | 8000 | S/. x Mes
|  | TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : | [5 empty] | 169286.49 | -153733.03 | 15553.46 |  | Ing. Residente |  | . | 8000 | S/. x Mes
[12 empty] | Ing. Civil |  | . | 6000 | S/. x Mes
| 2 | GASTOS GENERALES VARIABLES |  | (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra) | [7 empty] | Maestro de Obra |  | . | 3800 | S/. x Mes
[12 empty] | Topógrafo Técnico |  | . | 3500 | S/. x Mes
| 2.01 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA: | [9 empty] | Técnico Auxiliar |  | . | 1800 | S/. x Mes
[12 empty] | Almacenero |  | . | 3200 | S/. x Mes
|  | Personal: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo |  | S/. |  | Guardian |  | . | 2800 | S/. x Mes
[12 empty] | Contador |  | . | 4000 | S/. x Mes
|  | Ingeniero Residente Obras |  | 1 | x | 100% | x | 3 | meses | 24000 |  | Auxiliar Administrativo |  | . | 2500 | S/. x Mes
|  | Ingeniero Asistente de Residente Obras |  | 1 | X | 100% | x | 3 | meses | 18000 |  | Secretaria |  | . | 2500 | S/. x Mes
|  | Ingeniero Ambiental |  | 1 | X | 100% | x | 3 | meses | 12000
|  | Ingeniero en Seguridad e higiene ocupacional |  | 1 | X | 100% | x | 3 | meses | 12000
|  | Arqueologo |  | 1 | X | 100% | x | 2 | meses | 10000
|  | Ing. Esp. Estudio de Suelos |  | 1 | x | 50% | x | 3 | meses | 7500 |  | Camioneta Operada 1 Ton |  | . | 4500 | S/. x Mes
[12 empty] | Camión Operado 8Ton |  | . | 6000 | S/. x Mes
|  | Maestro de Obras (OG) | . | 1 | x | 100% | x | 3 | meses | 11400 |  | Ing. De Calidad |  | . | 6000 | S/. x Mes
|  | Topografo Técnico (OG) | . | 1 | x | 100% | x | 3 | meses | 10500
|  | Almacenero | . | 1 | x | 100% | x | 3 | meses | 9600 |  | Ing. Esp. Estudio de Suelos |  | . | 5000 | S/. x Mes
[12 empty] | Ing. Mecanico Electricista |  | . | 6000 | S/. x Mes
|  | Sueldos, Bonif. y Benef. Personal de Guardianía : | [9 empty] | Ing. Electrónico |  | . | 6000 | S/. x Mes
|  | Guardianía (OG) | . | 1 | x | 100% | x | 3 | meses | 8400 |  | Ing. Costos - Valorizaciones y Programacion de obra |  | . | 5000 | S/. x Mes
|  | Seguros: Montos Estimados | . | [6 empty] | 1382.63 |  | Ing. Esp. Impacto ambiental |  | . | 4000 | S/. x Mes
[12 empty] | Ing. Esp.Seg. Hig. Ocup. |  | . | 4000 | S/. x Mes
|  |  |  | Monto |  | Factor |  | Periodo |  | S/. |  | Arqueologo |  | . | 5000 | S/. x Mes
Utiles de Oficina, Amortización de Equipos:
|  | Equipos de Cómputo, calculadoras, impresoras etc. |  | 500 |  | 100% |  | 3 | meses | 1500
|  | Equipos de dibujo, winchas, etc.(OG) |  | 150 |  | 100% |  | 3 | meses | 450
|  | Útiles de Oficina |  | 300 |  | 100% |  | 3 | meses | 900
Dispositivos Complementarios de Seguridad (campamento):
Extintores 6Kg (1 tipo PQS, 1 tipo CO2), Botiquin Primeros Auxilios (1)
|  | Señaleticas de seguridad, camilla, recipientes y eliminación de desechos s/espec. ................. | [7 empty] | 1593.25 | 1593.25
|  | Vehículos para Movilidad y Transporte interno: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo |  | S/.
|  | Camioneta (Actividad Obras) incl. Operador y Combustibles |  | 1 | x | 100% | x | 3 | meses | 13500
| 2.02 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA
-38.99
|  | Sueldos,Bonif. y Benef. Personal Administrativo: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo |  | S/.
|  | Contador |  | 1 | x | 50% | x | 3 | meses | 6000
|  | Secretaria |  | 1 | x | 25% | x | 3 | meses | 1875
|  | Auxiliar Administrativo |  | 1 | x | 25% | x | 3 | meses | 1875
| 2.03 | GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
Fianzas: Renovaciones
|  | Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo | [7 empty] | 419.05
|  | Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales | [7 empty] | 838.1
|  | TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : | [5 empty] | 0 | 153733.03 | 153733.03
|  | TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES ( 1 y 2 ): | [7 empty] | 169286.49
|  | % DEL COSTO DIRECTO |  |  |  | 8.812%
TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD:
TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD: