## CRONOGRAMA VALORIZADO 01 SANEAM (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
OBRA | "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 24 JULIO, ABAD PUELL, AV. ARICA Y PROLONGACION AV. TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 300 dias - Calendario
LUGAR | TUMBES - TUMBES - TUMBES | Costo a mes de FREBRERO 2021
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
02 | REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO |  | 2304529.39 | 2020-07-01: 306638.08; 2020-08-01: 575648.74; 2020-09-01: 346415.69; 2020-10-01: 567799.4; 2020-11-01: 508027.48 | 2304529.39 | 0
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 28490.78 | 2020-07-01: 19193.92; 2020-08-01: 4439.79; 2020-09-01: 2065.99; 2020-10-01: 2065.99; 2020-11-01: 725.08
02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS-REDES | m | 8740.74 | 2020-07-01: 1817.68; 2020-08-01: 2065.99; 2020-09-01: 2065.99; 2020-10-01: 2065.99; 2020-11-01: 725.08
02.01.02 | CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA | m | 6258.62 | 2020-07-01: 5506.38; 2020-08-01: 752.24
02.01.03 | CONO FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE P/DESVÍO DE TRÁNSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 386.4 | 2020-07-01: 339.96; 2020-08-01: 46.44
02.01.04 | TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2,40 X 1,20 M PARA SEÑAL PELIGRO (PROV. DURANTE OBRA) | und | 2636.04 | 2020-07-01: 2319.21; 2020-08-01: 316.83
02.01.05 | PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 4403.94 | 2020-07-01: 3874.62; 2020-08-01: 529.32
02.01.06 | PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 6065.04 | 2020-07-01: 5336.07; 2020-08-01: 728.97
02.02 | RED DE AGUA POTABLE |  | 696154.01 | 2020-07-01: 37089.49; 2020-08-01: 207946.23; 2020-09-01: 79253.93; 2020-10-01: 258216.95; 2020-11-01: 113647.44
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 327826.81 | 2020-07-01: 17248.21; 2020-08-01: 171646.52; 2020-09-01: 13438.76; 2020-10-01: 61849.27; 2020-11-01: 63644.06
02.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  | 22632.8 | 2020-07-01: 6648.39; 2020-08-01: 15984.42
02.02.01.01.01 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 110-200MM DE 1,50 M PROF. | m | 22632.8 | 2020-07-01: 6648.39; 2020-08-01: 15984.42
02.02.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  | 30921.7 | 2020-07-01: 9083.25; 2020-08-01: 21838.45
02.02.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 110-200MM PARA TODA PROF. | m | 7759.82 | 2020-07-01: 2279.45; 2020-08-01: 5480.37
02.02.01.02.02 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 23161.88 | 2020-07-01: 6803.8; 2020-08-01: 16358.08
02.02.01.03 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  | 81321.33 | 2020-07-01: 1516.57; 2020-08-01: 45493.04; 2020-09-01: 13438.76; 2020-10-01: 20872.96
02.02.01.03.01 | CAMA DE OVER E=0.30 ZANJA P/TUB DN 110-200MM | m | 34664.44 | 2020-07-01: 1516.57; 2020-08-01: 33147.87
02.02.01.03.02 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 110-200MM | m | 12345.17 | 2020-08-01: 12345.17
02.02.01.03.03 | CAMA DE ARENA E=0.20 SCT P/TUBERÍA DN 110-200MM | m | 34311.72 | 2020-09-01: 13438.76; 2020-10-01: 20872.96
02.02.01.04 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  | 104620.37 | 2020-10-01: 40976.31; 2020-11-01: 63644.06
02.02.01.04.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 110-200MM. 1,50 M PROF. | m | 104620.37 | 2020-10-01: 40976.31; 2020-11-01: 63644.06
02.02.01.05 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | 88330.61 | 2020-08-01: 88330.61
02.02.01.05.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 35719.53 | 2020-08-01: 35719.53
02.02.01.05.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 52611.08 | 2020-08-01: 52611.08
02.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  | 66073.92 | 2020-08-01: 26099.2; 2020-09-01: 39974.72
02.02.02.01 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 110MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 43892.49 | 2020-08-01: 17337.53; 2020-09-01: 26554.96
02.02.02.02 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 12546.96 | 2020-08-01: 4956.05; 2020-09-01: 7590.91
02.02.02.03 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 2898.58 | 2020-08-01: 1144.94; 2020-09-01: 1753.64
02.02.02.04 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 110MM NTP 1452 | m | 5569.08 | 2020-08-01: 2199.79; 2020-09-01: 3369.29
02.02.02.05 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 160MM NTP 1452 | m | 947.55 | 2020-08-01: 374.28; 2020-09-01: 573.27
02.02.02.06 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 200MM NTP 1452 | m | 219.26 | 2020-08-01: 86.61; 2020-09-01: 132.65
02.02.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  | 10234.88 | 2020-09-01: 10234.88
02.02.03.01 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 110MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 8616 | 2020-09-01: 8616
02.02.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 160MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 1363.55 | 2020-09-01: 1363.55
02.02.03.03 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 200MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 255.33 | 2020-09-01: 255.33
02.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  | 7702.05 | 2020-08-01: 1501.93; 2020-09-01: 6200.13
02.02.04.01 | TEE DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 110MM | und | 116.24 | 2020-08-01: 22.67; 2020-09-01: 93.57
02.02.04.02 | TEE DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160MM | und | 1363.68 | 2020-08-01: 265.92; 2020-09-01: 1097.76
02.02.04.03 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 110MM | und | 125.88 | 2020-08-01: 24.55; 2020-09-01: 101.33
02.02.04.04 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 160MM | und | 314.14 | 2020-08-01: 61.26; 2020-09-01: 252.88
02.02.04.05 | REDUCCIÓN DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DN 160-110MM | und | 406.75 | 2020-08-01: 79.32; 2020-09-01: 327.43
02.02.04.06 | ACOPLE METÁLICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERÍA DN100MM (R=110/127,8) | und | 1120.5 | 2020-08-01: 218.5; 2020-09-01: 902
02.02.04.07 | ACOPLE METÁLICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERÍA DN 150MM (R= 160/181,6) | und | 185 | 2020-08-01: 36.08; 2020-09-01: 148.93
02.02.04.08 | ACOPLE METÁLICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERÍA DN 200MM (R= 200/235) | und | 420 | 2020-08-01: 81.9; 2020-09-01: 338.1
02.02.04.09 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE P.V.C UF-SP DN 110 - 200MM | und | 1185.57 | 2020-08-01: 231.19; 2020-09-01: 954.38
02.02.04.10 | CONCRETO F'C 140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 110-160MM. | und | 2464.29 | 2020-08-01: 480.54; 2020-09-01: 1983.75
02.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS |  | 4685.24 | 2020-08-01: 913.62; 2020-09-01: 3771.62
02.02.05.01 | VÁLVULA CPTA.CC, HO.DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 100MM | und | 2321.97 | 2020-08-01: 452.78; 2020-09-01: 1869.19
02.02.05.02 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 110 MM INCL. REGISTRO | und | 2363.27 | 2020-08-01: 460.84; 2020-09-01: 1902.43
02.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO |  | 2631.99 | 2020-08-01: 513.24; 2020-09-01: 2118.75
02.02.06.01 | SUMINISTRO DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS | und | 1999.29 | 2020-08-01: 389.86; 2020-09-01: 1609.43
02.02.06.02 | INSTALACIÓN DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS INCL. ANCLAJE | und | 632.7 | 2020-08-01: 123.38; 2020-09-01: 509.32
02.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  | 219216.84 | 2020-10-01: 184437.25; 2020-11-01: 34779.59
02.02.07.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 110MM. | und | 209825.7 | 2020-10-01: 176536.05; 2020-11-01: 33289.65
02.02.07.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 160MM. | und | 9391.14 | 2020-10-01: 7901.2; 2020-11-01: 1489.94
02.02.08 | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS |  | 50965.63 | 2020-07-01: 19592.53; 2020-08-01: 5150.74; 2020-09-01: 851.76; 2020-10-01: 10829.56; 2020-11-01: 14541.04
02.02.08.01 | CORTE Y ROTURA PAVIMENTO RÍGIDO-CONCRETO DE 6" (INCL. PERFILADO BORDES) | m2 | 5150.74 | 2020-08-01: 5150.74
02.02.08.02 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INC.SUB BASE,BASE.) EN CRUCES DE TUBERÍAS | m2 | 19592.53 | 2020-07-01: 19592.53
02.02.08.03 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 8786.67 | 2020-09-01: 640.69; 2020-10-01: 8145.98
02.02.08.04 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 2894.65 | 2020-09-01: 211.07; 2020-10-01: 2683.58
02.02.08.05 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 14541.04 | 2020-11-01: 14541.04
02.02.09 | EMPALMES A RED EXISTENTES |  | 6816.65 | 2020-07-01: 248.75; 2020-08-01: 2120.98; 2020-09-01: 2663.31; 2020-10-01: 1100.87; 2020-11-01: 682.75
02.02.09.01 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 110MM | und | 1114.74 | 2020-08-01: 440.32; 2020-09-01: 674.42
02.02.09.02 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 160MM | und | 1246.8 | 2020-08-01: 492.49; 2020-09-01: 754.31
02.02.09.03 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 200MM | und | 221 | 2020-08-01: 87.3; 2020-09-01: 133.71
02.02.09.04 | COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø2" PROVISIONAL DE AGUA PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | glb | 4234.11 | 2020-07-01: 248.75; 2020-08-01: 1100.87; 2020-09-01: 1100.87; 2020-10-01: 1100.87; 2020-11-01: 682.75
02.03 | RED DE ALCANTARILLADO |  | 1579884.6 | 2020-07-01: 250354.67; 2020-08-01: 363262.72; 2020-09-01: 265095.77; 2020-10-01: 307516.46; 2020-11-01: 393655.01
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 911865.05 | 2020-07-01: 234031.47; 2020-08-01: 354413.77; 2020-09-01: 50182.04; 2020-10-01: 67247; 2020-11-01: 205990.77
02.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  | 93163.94 | 2020-07-01: 64826.59; 2020-08-01: 28337.35
02.03.01.01.01 | EXCAVACIONES EN TERRENO SATURADO A MÁQUINA P/BUZÓN | m3 | 3995.24 | 2020-07-01: 2780.02; 2020-08-01: 1215.22
02.03.01.01.02 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 1,51 m a 2,00 m Prof. | m | 7142.57 | 2020-07-01: 4970.04; 2020-08-01: 2172.53
02.03.01.01.03 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 2,01 m a 2,50 m Prof. | m | 10089.6 | 2020-07-01: 7020.68; 2020-08-01: 3068.92
02.03.01.01.04 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 2,51 m a 3,00 m Prof. | m | 13252.97 | 2020-07-01: 9221.86; 2020-08-01: 4031.11
02.03.01.01.05 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 3,01 m a 3,50 m Prof. | m | 5469.35 | 2020-07-01: 3805.76; 2020-08-01: 1663.59
02.03.01.01.06 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 3,51 m a 4.00 m Prof. | m | 8454.56 | 2020-07-01: 5882.96; 2020-08-01: 2571.6
02.03.01.01.07 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 6976.38 | 2020-07-01: 4854.4; 2020-08-01: 2121.98
02.03.01.01.08 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 DE 4,51 M A 5,00 M PROF. | m | 4171.28 | 2020-07-01: 2902.52; 2020-08-01: 1268.76
02.03.01.01.09 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 DE 5,01 M A 5,50 M PROF. | m | 11094.85 | 2020-07-01: 7720.17; 2020-08-01: 3374.68
02.03.01.01.10 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 DE 5,51 M A 6,00 M PROF. | m | 14527.05 | 2020-07-01: 10108.41; 2020-08-01: 4418.64
02.03.01.01.11 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 de 6,01 m a 6.50 m Prof. | m | 7990.09 | 2020-07-01: 5559.77; 2020-08-01: 2430.32
02.03.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  | 44254.05 | 2020-07-01: 16042.09; 2020-08-01: 28211.96
02.03.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 200 - 250 para toda Prof. | m | 5629.66 | 2020-07-01: 2040.75; 2020-08-01: 3588.91
02.03.01.02.02 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 315 - 400 para toda Prof. | m | 2342.81 | 2020-07-01: 849.27; 2020-08-01: 1493.54
02.03.01.02.03 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 36281.58 | 2020-07-01: 13152.07; 2020-08-01: 23129.51
02.03.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  | 144398.79 | 2020-07-01: 76411.02; 2020-08-01: 67987.77
02.03.01.03.01 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m | m | 18504.36 | 2020-07-01: 9791.89; 2020-08-01: 8712.47
02.03.01.03.02 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.51 HASTA 3.00 m | m | 21548.47 | 2020-07-01: 11402.73; 2020-08-01: 10145.74
02.03.01.03.03 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.01 HASTA 3.50 m | m | 8028.61 | 2020-07-01: 4248.47; 2020-08-01: 3780.14
02.03.01.03.04 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.51 HASTA 4.00 m | m | 19436.43 | 2020-07-01: 10285.11; 2020-08-01: 9151.32
02.03.01.03.05 | ENTIBADO DE ZANJA DE 4.01 HASTA 4.50 M | m | 16350.53 | 2020-07-01: 8652.16; 2020-08-01: 7698.37
02.03.01.03.06 | ENTIBADO DE ZANJA DE 4.51 HASTA 5.00 m | m | 10254.11 | 2020-07-01: 5426.13; 2020-08-01: 4827.98
02.03.01.03.07 | ENTIBADO DE ZANJA DE 5.01 HASTA 5.50 m | m | 18545.54 | 2020-07-01: 9813.68; 2020-08-01: 8731.86
02.03.01.03.08 | ENTIBADO DE ZANJA DE 5.51 HASTA 6.00 M | m | 21062.4 | 2020-07-01: 11145.52; 2020-08-01: 9916.88
02.03.01.03.09 | ENTIBADO DE ZANJA DE 6.01 HASTA 6.50 M | m | 10668.34 | 2020-07-01: 5645.33; 2020-08-01: 5023.01
02.03.01.04 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  | 124989.59 | 2020-08-01: 45345.84; 2020-09-01: 50182.04; 2020-10-01: 29461.71
02.03.01.04.01 | CAMA DE OVER E=0.30 P/COL. SECUNDARIO DN 200-250mm | m | 34242.11 | 2020-08-01: 34242.11
02.03.01.04.02 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 200-250mm. | m | 10510.7 | 2020-08-01: 2463.45; 2020-09-01: 8047.25
02.03.01.04.03 | CAMA DE ARENA E=0.30 Sct P/Tubería DN 200-250mm | m | 52583.42 | 2020-09-01: 29578.17; 2020-10-01: 23005.25
02.03.01.04.04 | CAMA DE OVER E=0.30 P/COL.PRINCIPAL DN 315-400mm | m | 10240.33 | 2020-08-01: 8640.28; 2020-09-01: 1600.05
02.03.01.04.05 | CAMA DE ARENA E=0.10m. ZANJA P/TUB DN 315-400mm. | m | 2655.41 | 2020-09-01: 2655.41
02.03.01.04.06 | CAMA DE ARENA E=0.30 SCT P/TUBERÍA DN 315-400mm | m | 14757.62 | 2020-09-01: 8301.16; 2020-10-01: 6456.46
02.03.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  | 243776.06 | 2020-10-01: 37785.29; 2020-11-01: 205990.77
02.03.01.05.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 1.51 m a 2.00 m Prof. | m | 20838.98 | 2020-10-01: 3230.04; 2020-11-01: 17608.94
02.03.01.05.02 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 2.01 m a 2.50 m Prof. | m | 27629.66 | 2020-10-01: 4282.6; 2020-11-01: 23347.06
02.03.01.05.03 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 2.51 m a 3.00 m Prof. | m | 37893.43 | 2020-10-01: 5873.48; 2020-11-01: 32019.95
02.03.01.05.04 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 3.01 m a 3.50 m Prof. | m | 15638.76 | 2020-10-01: 2424.01; 2020-11-01: 13214.75
02.03.01.05.05 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 3.51 m a 4.00 m Prof. | m | 26515.49 | 2020-10-01: 4109.9; 2020-11-01: 22405.59
02.03.01.05.06 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 23080.37 | 2020-10-01: 3577.46; 2020-11-01: 19502.91
02.03.01.05.07 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400MM DE 4.51 M A 5.00 M PROF. | m | 15788.68 | 2020-10-01: 2447.25; 2020-11-01: 13341.43
02.03.01.05.08 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400mm DE 5,01 M A 5,50 M PROF. | m | 28440.98 | 2020-10-01: 4408.35; 2020-11-01: 24032.63
02.03.01.05.09 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400mm DE 5,51 M A 6,00 M PROF. | m | 30680.41 | 2020-10-01: 4755.46; 2020-11-01: 25924.95
02.03.01.05.10 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 315 - 400mm DE 6,01 M A 6,50 M PROF. | m | 17269.3 | 2020-10-01: 2676.74; 2020-11-01: 14592.56
02.03.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | 261282.62 | 2020-07-01: 76751.77; 2020-08-01: 184530.85
02.03.01.06.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 105658.64 | 2020-07-01: 31037.23; 2020-08-01: 74621.41
02.03.01.06.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 155623.98 | 2020-07-01: 45714.54; 2020-08-01: 109909.44
02.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  | 116189.68 | 2020-09-01: 101665.98; 2020-10-01: 14523.72
02.03.02.01 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 55495.34 | 2020-09-01: 48558.42; 2020-10-01: 6936.92
02.03.02.02 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 250 INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 5297.19 | 2020-09-01: 4635.04; 2020-10-01: 662.15
02.03.02.03 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 315MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 12278.56 | 2020-09-01: 10743.74; 2020-10-01: 1534.82
02.03.02.04 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 400MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 33567.32 | 2020-09-01: 29371.41; 2020-10-01: 4195.92
02.03.02.05 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 200mm | m | 6470.18 | 2020-09-01: 5661.41; 2020-10-01: 808.77
02.03.02.06 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 250mm. | m | 351.13 | 2020-09-01: 307.24; 2020-10-01: 43.89
02.03.02.07 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 315 mm | m | 901.44 | 2020-09-01: 788.76; 2020-10-01: 112.68
02.03.02.08 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 400 mm | m | 1828.52 | 2020-09-01: 1599.96; 2020-10-01: 228.57
02.03.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  | 28287.63 | 2020-10-01: 28287.63
02.03.03.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 200 mm | m | 20009.11 | 2020-10-01: 20009.11
02.03.03.02 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 250 mm | m | 1142.06 | 2020-10-01: 1142.06
02.03.03.03 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 315 mm | m | 2489.87 | 2020-10-01: 2489.87
02.03.03.04 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 400 mm | m | 4646.59 | 2020-10-01: 4646.59
02.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES) |  | 182161.38 | 2020-09-01: 102465.78; 2020-10-01: 79695.61
02.03.04.01 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 1,20 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER.) | und | 5426.44 | 2020-09-01: 3052.37; 2020-10-01: 2374.07
02.03.04.02 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 5955.76 | 2020-09-01: 3350.12; 2020-10-01: 2605.65
02.03.04.03 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 27702.08 | 2020-09-01: 15582.42; 2020-10-01: 12119.66
02.03.04.04 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 24096.9 | 2020-09-01: 13554.51; 2020-10-01: 10542.39
02.03.04.05 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 10160.82 | 2020-09-01: 5715.46; 2020-10-01: 4445.36
02.03.04.06 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 3,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 29935.8 | 2020-09-01: 16838.89; 2020-10-01: 13096.91
02.03.04.07 | BUZÓN TIPO I DI=1.2M. HASTA 4,00 M PROF. (ENCOF.EXTER. E INTER) | und | 6894.23 | 2020-09-01: 3878; 2020-10-01: 3016.23
02.03.04.08 | BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 4,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 8415.59 | 2020-09-01: 4733.77; 2020-10-01: 3681.82
02.03.04.09 | BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 5,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 29843.67 | 2020-09-01: 16787.06; 2020-10-01: 13056.61
02.03.04.10 | BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 5,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 21444.92 | 2020-09-01: 12062.77; 2020-10-01: 9382.15
02.03.04.11 | BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 6,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 11481.9 | 2020-09-01: 6458.57; 2020-10-01: 5023.33
02.03.04.12 | BUZONETA DE CONCRETO F'C=210KG DIAMETRO INTERNO 0.60M | und | 803.27 | 2020-09-01: 451.84; 2020-10-01: 351.43
02.03.05 | DADO DE ANCLAJE |  | 6523.33 | 2020-09-01: 3669.37; 2020-10-01: 2853.96
02.03.05.01 | CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO MS) | m3 | 6523.33 | 2020-09-01: 3669.37; 2020-10-01: 2853.96
02.03.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  | 271783.73 | 2020-10-01: 103225.55; 2020-11-01: 168558.18
02.03.06.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 200x160mm | und | 255818.55 | 2020-10-01: 97161.85; 2020-11-01: 158656.7
02.03.06.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 250X160MM | und | 2648.78 | 2020-10-01: 1006.03; 2020-11-01: 1642.75
02.03.06.03 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 315x160mm | und | 13316.4 | 2020-10-01: 5057.67; 2020-11-01: 8258.73
02.03.07 | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS |  | 25364.61 | 2020-10-01: 8403.79; 2020-11-01: 16960.82
02.03.07.01 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 8499.25 | 2020-10-01: 6321.32; 2020-11-01: 2177.93
02.03.07.02 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 2799.96 | 2020-10-01: 2082.47; 2020-11-01: 717.49
02.03.07.03 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 14065.4 | 2020-11-01: 14065.4
02.03.08 | INTERFERENCIAS |  | 37709.19 | 2020-07-01: 16323.2; 2020-08-01: 8848.95; 2020-09-01: 7112.6; 2020-10-01: 3279.2; 2020-11-01: 2145.24
02.03.08.01 | EMPALMES DE TUBERÍAS DN 200/250/315/400MM A BUZÓN EXISTENTE EN SERVICIO | und | 5111.2 | 2020-09-01: 4472.3; 2020-10-01: 638.9
02.03.08.02 | DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES | und | 20412 | 2020-07-01: 14203.35; 2020-08-01: 6208.65
02.03.08.03 | COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø4" SAL PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | glb | 12185.99 | 2020-07-01: 2119.85; 2020-08-01: 2640.3; 2020-09-01: 2640.3; 2020-10-01: 2640.3; 2020-11-01: 2145.24
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 2304529.39 | 306638.08 | 575648.74 | 346415.69 | 567799.4 | 508027.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304529.39
GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  | 230452.94 | 30663.81 | 57564.87 | 34641.57 | 56779.94 | 50802.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230452.94
UTILIDAD (5%) |  |  | 115226.4695 | 15331.904 | 28782.437 | 17320.7845 | 28389.97 | 25401.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115226.4695
SUB TOTAL |  |  | 2650208.8 | 352633.79 | 661996.05 | 398378.04 | 652969.31 | 584231.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650208.79
IGV (18%) |  |  | 477037.58 | 63474.08 | 119159.29 | 71708.05 | 117534.48 | 105161.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477037.59
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 3127246.38 | 416107.87 | 781155.34 | 470086.09 | 770503.79 | 689393.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127246.38
GASTOS DE SUPERVISION (5.00%) |  |  | 582766.51 | 61676.651 | 61676.651 | 61676.651 | 61676.651 | 54676.651 | 56476.651 | 56476.651 | 49476.651 | 49476.651 | 69476.651 | 582766.51 | 0
AVANCE EN % |  |  | 100% | 13.31% | 24.98% | 15.03% | 24.64% | 22.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
% ACOMULADO |  |  | 100% | 13.31% | 38.28% | 53.32% | 77.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## CRONOGRAMA VALORIZADO PAVIMENTO (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
OBRA | "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 24 JULIO, ABAD PUELL, AV. ARICA Y PROLONGACION AV. TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 300 dias - Calendario
LUGAR | TUMBES - TUMBES - TUMBES | Costo a mes de FREBRERO 2021
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
01 | PAVIMENTO RIGIDO |  |  | 258015.39 | 601989.77 | 228209.73 | 20402.78 | 581432.76 | 1432731.03 | 916886.59 | 1566610.12 | 607009.86 | 71224.74 | 6284512.77 | -6284512.77
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  | 80612.76 | 13105.22 | 7866.43 | 7866.43 | 7866.43 | 7866.43 | 8168.98 | 7866.43 | 7261.31 | 8168.98 | 4576.12 | 80612.76
01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m) | und | 1102.56 | 2020-07-01: 1102.56
01.01.02 | CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | 3871.5 | 2020-07-01: 3871.5
01.01.03 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 24341.3 | 2616.69 | 2531.5 | 2531.5 | 2531.5 | 2531.5 | 2628.86 | 2531.5 | 2336.76 | 2628.86 | 1472.65
01.01.04 | PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 25960 | 2790.7 | 2699.84 | 2699.84 | 2699.84 | 2699.84 | 2803.68 | 2699.84 | 2492.16 | 2803.68 | 1570.58
01.01.05 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | 25337.4 | 2723.77 | 2635.09 | 2635.09 | 2635.09 | 2635.09 | 2736.44 | 2635.09 | 2432.39 | 2736.44 | 1532.91
01.01.05.01 | EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA | glb | 6910.4 | 742.87 | 718.68 | 718.68 | 718.68 | 718.68 | 746.32 | 718.68 | 663.4 | 746.32 | 418.08
01.01.05.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 18427 | 1980.9 | 1916.41 | 1916.41 | 1916.41 | 1916.41 | 1990.12 | 1916.41 | 1768.99 | 1990.12 | 1114.83
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 176095.3 | 122783.77 | 6212.21 | 6212.21 | 6212.21 | 6212.21 | 6451.14 | 6212.21 | 5734.35 | 6451.14 | 3613.85 | 176095.3
01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 51492.81 | 5535.48 | 5355.25 | 5355.25 | 5355.25 | 5355.25 | 5561.22 | 5355.25 | 4943.31 | 5561.22 | 3115.32
01.02.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | est | 8240 | 885.8 | 856.96 | 856.96 | 856.96 | 856.96 | 889.92 | 856.96 | 791.04 | 889.92 | 498.52
01.02.03 | DEMOLICIONES |  | 116362.49 | 2020-07-01: 116362.49
01.02.03.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO. | m2 | 64253.43 | 2020-07-01: 64253.43
01.02.03.02 | EXTRACCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL | m2 | 52109.06 | 2020-07-01: 52109.06
01.03 | PAVIMENTACION |  | 5826479.03 | 87913.95 | 558753.41 | 206869.93 |  | 561029.98 | 1411543.54 | 896483.81 | 1547776.81 | 553640.8 | 2466.8 | 5826479.03
01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 2851384.74 | 87913.95 | 558753.41 | 206869.93 |  | 561029.98 | 1373430.5 | 63386.97
01.03.01.01 | CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | m3 | 192161.64 | 2020-07-01: 87913.95; 2020-08-01: 99924.05; 2020-09-01: 4323.64
01.03.01.02 | EXCAVACION MANUAL P/ SARDINEL SUMERGIDO EN LOSA EN PAVIMENTO | m3 | 1010.41 | 2020-11-01: 1010.41
01.03.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO | m2 | 94855.18 | 2020-11-01: 68770.01; 2020-12-01: 26085.17
01.03.01.04 | MEJORAMIENTO TERRENO CON ROCA MEDIANA DE 8" A 10" E=0.50M | m2 | 1383801.57 | 2020-11-01: 491249.56; 2020-12-01: 892552.01
01.03.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1MM LISA NEGRA | m2 | 210849.51 | 2020-12-01: 210849.51
01.03.01.06 | COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO PREPARADO (50% AFIRMADO + 50% HORMIGON ) E=0.20M | m2 | 307330.78 | 2020-12-01: 243943.81; 2021-01-01: 63386.97
01.03.01.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 661375.65 | 2020-08-01: 458829.36; 2020-09-01: 202546.29
01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  | 2455755.9 | 2020-12-01: 27268.12; 2021-01-01: 510847.77; 2021-02-01: 1376558.66; 2021-03-01: 538614.55; 2021-04-01: 2466.8
01.03.02.01 | LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=210 Kg/cm2, e=0.20 m.- CEMENTO TIPO MS | m2 | 2212293.81 | 2021-01-01: 380238; 2021-02-01: 1327376.29; 2021-03-01: 504679.53
01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA | m | 162448.4 | 2020-12-01: 27268.12; 2021-01-01: 120675.95; 2021-02-01: 14504.32
01.03.02.03 | SARDINEL SUMERGIDO DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 11362.89 | 2021-01-01: 1953; 2021-02-01: 6817.73; 2021-03-01: 2592.16
01.03.02.04 | CURADO DE ESTRUCTURAS | m2 | 69650.8 | 2021-01-01: 7980.82; 2021-02-01: 27860.32; 2021-03-01: 31342.86; 2021-04-01: 2466.8
01.03.03 | JUNTAS |  | 519338.39 | 2020-12-01: 10844.92; 2021-01-01: 322249.07; 2021-02-01: 171218.15; 2021-03-01: 15026.25
01.03.03.01 | JUNTA TRANSVERSAL CON BARRAS DE ACERO LISO Ø 3/4" @ 0.30m E= 1" | m | 298093.23 | 2020-12-01: 6520.79; 2021-01-01: 193760.6; 2021-02-01: 97811.84
01.03.03.02 | JUNTA LONGITUDINAL CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO Ø 3/4" @ 0.75m E= 1" | m | 197674.57 | 2020-12-01: 4324.13; 2021-01-01: 128488.47; 2021-02-01: 64861.97
01.03.03.03 | JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA E=1" | m | 23570.59 | 2021-02-01: 8544.34; 2021-03-01: 15026.25
01.04 | SARDINEL DELIMITADOR |  | 73893.79 | 2021-03-01: 32181.57; 2021-04-01: 41712.22 | 73893.79
01.04.01 | SARDINEL DELIMITADOR DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m | 33204.08 | 2021-03-01: 16083.23; 2021-04-01: 17120.85
01.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m | 13659.07 | 2021-03-01: 13564.22; 2021-04-01: 94.85
01.04.03 | TARRAJEO DE SARDINEL DE 0.20X0.40M PROP: 1 :4 - ACADO CON OCRE AMARILLO | m | 27030.64 | 2021-03-01: 2534.12; 2021-04-01: 24496.52
01.05 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  | 66622.93 | 2020-07-01: 27675.5; 2020-08-01: 22833.58; 2020-09-01: 937.02; 2021-04-01: 15176.83 | 66622.93
01.05.01 | REUBICACION DE POSTES EXISTENTES DE ENERGIA ELECTRICA | und | 9800.7 | 2020-07-01: 8622.73; 2020-08-01: 1177.97
01.05.02 | LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA | m2 | 15176.83 | 2021-04-01: 15176.83
01.05.03 | BOMBEO DE AGUA PROVINIENTE DE NIVEL FREATICO | día | 41645.4 | 2020-07-01: 19052.77; 2020-08-01: 21655.61; 2020-09-01: 937.02
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 6223703.81 | 251478.44 | 595665.63 | 221885.59 | 14078.64 | 575108.62 | 1426163.66 | 910562.45 | 1560772.47 | 600442.49 | 67545.82 | 6223703.81
GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  | 622370.38 | 25147.84 | 59566.56 | 22188.56 | 1407.86 | 57510.86 | 142616.37 | 91056.25 | 156077.25 | 60044.25 | 6754.58 | 622370.38
UTILIDAD (5%) |  |  | 311185.1905 | 12573.922 | 29783.2815 | 11094.2795 | 703.932 | 28755.431 | 71308.183 | 45528.1225 | 78038.6235 | 30022.1245 | 3377.291 | 311185.1905
SUB TOTAL |  |  | 7157259.38 | 289200.2 | 685015.47 | 255168.43 | 16190.43 | 661374.91 | 1640088.21 | 1047146.82 | 1794888.34 | 690508.86 | 77677.71 | 7157259.38
IGV (18%) |  |  | 1288306.69 | 52056.04 | 123302.78 | 45930.32 | 2914.28 | 119047.48 | 295215.88 | 188486.43 | 323079.9 | 124291.59 | 13981.99 | 1288306.69
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 8445566.07 | 341256.24 | 808318.25 | 301098.75 | 19104.71 | 780422.39 | 1935304.09 | 1235633.25 | 2117968.24 | 814800.45 | 91659.7 | 8445566.07
GASTOS DE SUPERVISION (5.00%) |  |  | 582766.51 | 61676.651 | 61676.651 | 61676.651 | 61676.651 | 54676.651 | 56476.651 | 56476.651 | 49476.651 | 49476.651 | 69476.651 | 582766.51 | 0
AVANCE EN % |  |  | 100% | 4.041% | 9.571% | 3.565% | 0.2262% | 9.241% | 22.92% | 14.63% | 25.08% | 9.648% | 1.085%
% ACOMULADO |  |  | 100% | 4.041% | 13.61% | 17.18% | 17.4% | 26.64% | 49.56% | 64.19% | 89.27% | 98.91% | 100%

## CRONOGRAMA VALORIZADO SUPER (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
OBRA | "RECONSTRUCCION DE LAS CALLES 24 JULIO, ABAD PUELL, AV. ARICA Y PROLONGACION AV. TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES Y REGION TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 300 dias - Calendario
LUGAR | TUMBES - TUMBES - TUMBES | Costo a mes de FREBRERO 2021
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01
01 | PAVIMENTO RIGIDO |  | 6255011.98 | 254368.49 | 598461.59 | 224681.55 | 16874.6 | 577904.58 | 1429796.26 | 916585.04 | 1563741.16 | 603425.91 | 69172.8 | 6255011.98 | 0
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  | 107496.91 | 15995.27 | 10662.39 | 10662.39 | 10662.39 | 10662.39 | 11072.48 | 10662.39 | 9842.18 | 11072.48 | 6202.63
01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m) | und | 1102.56 | 2020-07-01: 1102.56
01.01.02 | CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | 3871.5 | 2020-07-01: 3871.5
01.01.03 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 24341.3 | 2616.69 | 2531.5 | 2531.5 | 2531.5 | 2531.5 | 2628.86 | 2531.5 | 2336.76 | 2628.86 | 1472.65
01.01.04 | PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 25960 | 2790.7 | 2699.84 | 2699.84 | 2699.84 | 2699.84 | 2803.68 | 2699.84 | 2492.16 | 2803.68 | 1570.58
01.01.05 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | 52221.55 | 5613.82 | 5431.05 | 5431.05 | 5431.05 | 5431.05 | 5639.94 | 5431.05 | 5013.26 | 5639.94 | 3159.4
01.01.05.01 | EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA | glb | 6910.4 | 742.87 | 718.68 | 718.68 | 718.68 | 718.68 | 746.32 | 718.68 | 663.4 | 746.32 | 418.08
01.01.05.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 20457 | 2199.13 | 2127.53 | 2127.53 | 2127.53 | 2127.53 | 2209.36 | 2127.53 | 1963.87 | 2209.36 | 1237.65
01.01.05.03 | PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA |  | 24854.15 | 2671.82 | 2584.84 | 2584.84 | 2584.84 | 2584.84 | 2684.26 | 2584.84 | 2385.99 | 2684.26 | 1503.67
01.01.05.03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA | mes | 8041.6 | 864.47 | 836.33 | 836.33 | 836.33 | 836.33 | 868.49 | 836.33 | 771.99 | 868.49 | 486.52
01.01.05.03.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA | mes | 2435.4 | 261.81 | 253.28 | 253.28 | 253.28 | 253.28 | 263.02 | 253.28 | 233.8 | 263.02 | 147.34
01.01.05.03.03 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD | mes | 3029.6 | 325.68 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 327.2 | 315.08 | 290.84 | 327.2 | 183.29
01.01.05.03.04 | IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PERIÓDICAMENTE AL INGRESO DE OBRA | glb | 2883.2 | 309.94 | 299.85 | 299.85 | 299.85 | 299.85 | 311.39 | 299.85 | 276.79 | 311.39 | 174.43
01.01.05.03.05 | KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL | mes | 2562 | 275.42 | 266.45 | 266.45 | 266.45 | 266.45 | 276.7 | 266.45 | 245.95 | 276.7 | 155
01.01.05.03.06 | EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR | glb | 3150.9 | 338.72 | 327.69 | 327.69 | 327.69 | 327.69 | 340.3 | 327.69 | 302.49 | 340.3 | 190.63 |  | 2619.96
01.01.05.03.07 | EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES | glb | 213.8 | 22.98 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 23.09 | 22.24 | 20.52 | 23.09 | 12.93 |  | 177.79
01.01.05.03.08 | IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO) | glb | 2537.65 | 272.8 | 263.92 | 263.92 | 263.92 | 263.92 | 274.07 | 263.92 | 243.61 | 274.07 | 153.53 |  | 2110.08
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 176095.3 | 122783.77 | 6212.21 | 6212.21 | 6212.21 | 6212.21 | 6451.14 | 6212.21 | 5734.35 | 6451.14 | 3613.84 |  | 166030.31
01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 51492.81 | 5535.48 | 5355.25 | 5355.25 | 5355.25 | 5355.25 | 5561.22 | 5355.25 | 4943.31 | 5561.22 | 3115.32 |  | 42816.26
01.02.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | est | 8240 | 885.8 | 856.96 | 856.96 | 856.96 | 856.96 | 889.92 | 856.96 | 791.04 | 889.92 | 498.52 |  | 6851.56
01.02.03 | DEMOLICIONES |  | 116362.49 | 2020-07-01: 116362.49 |  | 116362.49
01.02.03.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO. | m2 | 64253.43 | 2020-07-01: 64253.43
01.02.03.02 | EXTRACCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL | m2 | 52109.06 | 2020-07-01: 52109.06
01.03 | PAVIMENTACION |  | 5830822.57 | 87913.95 | 558753.41 | 206869.93 |  | 561029.98 | 1412272.64 | 899710.44 | 1548164.63 | 553640.8 | 2466.8
01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 2851384.74 | 87913.95 | 558753.41 | 206869.93 |  | 561029.98 | 1373430.5 | 63386.97
01.03.01.01 | CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | m3 | 192161.64 | 2020-07-01: 87913.95; 2020-08-01: 99924.05; 2020-09-01: 4323.64
01.03.01.02 | EXCAVACION MANUAL P/ SARDINEL SUMERGIDO EN LOSA EN PAVIMENTO | m3 | 1010.41 | 2020-11-01: 1010.41
01.03.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO | m2 | 94855.18 | 2020-11-01: 68770.01; 2020-12-01: 26085.17
01.03.01.04 | MEJORAMIENTO TERRENO CON ROCA MEDIANA DE 8" A 10" E=0.50M | m2 | 1383801.57 | 2020-11-01: 491249.56; 2020-12-01: 892552.01
01.03.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1MM LISA NEGRA | m2 | 210849.51 | 2020-12-01: 210849.51
01.03.01.06 | COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO PREPARADO (50% AFIRMADO + 50% HORMIGON ) E=0.20M | m2 | 307330.78 | 2020-12-01: 243943.81; 2021-01-01: 63386.97
01.03.01.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 661375.65 | 2020-08-01: 458829.36; 2020-09-01: 202546.29
01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  | 2460099.44 | 2020-12-01: 27997.22; 2021-01-01: 514074.4; 2021-02-01: 1376946.48; 2021-03-01: 538614.55; 2021-04-01: 2466.8
01.03.02.01 | LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=210 Kg/cm2, e=0.20 m.- CEMENTO TIPO MS | m2 | 2212293.81 | 2021-01-01: 380238; 2021-02-01: 1327376.29; 2021-03-01: 504679.53
01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA | m | 166791.94 | 2020-12-01: 27997.22; 2021-01-01: 123902.58; 2021-02-01: 14892.14
01.03.02.03 | SARDINEL SUMERGIDO DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 11362.89 | 2021-01-01: 1953; 2021-02-01: 6817.73; 2021-03-01: 2592.16
01.03.02.04 | CURADO DE ESTRUCTURAS | m2 | 69650.8 | 2021-01-01: 7980.82; 2021-02-01: 27860.32; 2021-03-01: 31342.86; 2021-04-01: 2466.8
01.03.03 | JUNTAS |  | 519338.39 | 2020-12-01: 10844.92; 2021-01-01: 322249.07; 2021-02-01: 171218.15; 2021-03-01: 15026.25
01.03.03.01 | JUNTA TRANSVERSAL CON BARRAS DE ACERO LISO Ø 3/4" @ 0.30m E= 1" | m | 298093.23 | 2020-12-01: 6520.79; 2021-01-01: 193760.6; 2021-02-01: 97811.84
01.03.03.02 | JUNTA LONGITUDINAL CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO Ø 3/4" @ 0.75m E= 1" | m | 197674.57 | 2020-12-01: 4324.13; 2021-01-01: 128488.47; 2021-02-01: 64861.97
01.03.03.03 | JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA E=1" | m | 23570.59 | 2021-02-01: 8544.34; 2021-03-01: 15026.25
01.04 | SARDINEL DELIMITADOR |  | 73974.27 | 2021-03-01: 32261.49; 2021-04-01: 41712.78
01.04.01 | SARDINEL DELIMITADOR DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m | 33204.08 | 2021-03-01: 16083.23; 2021-04-01: 17120.85
01.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m | 13739.55 | 2021-03-01: 13644.14; 2021-04-01: 95.41
01.04.03 | TARRAJEO DE SARDINEL DE 0.20X0.40M PROP: 1 :4 - ACADO CON OCRE AMARILLO | m | 27030.64 | 2021-03-01: 2534.12; 2021-04-01: 24496.52
01.05 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  | 66622.93 | 2020-07-01: 27675.5; 2020-08-01: 22833.58; 2020-09-01: 937.02; 2021-04-01: 15176.83
01.05.01 | REUBICACION DE POSTES EXISTENTES DE ENERGIA ELECTRICA | und | 9800.7 | 2020-07-01: 8622.73; 2020-08-01: 1177.97
01.05.02 | LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA | m2 | 15176.83 | 2021-04-01: 15176.83
01.05.03 | BOMBEO DE AGUA PROVINIENTE DE NIVEL FREATICO | día | 41645.4 | 2020-07-01: 19052.77; 2020-08-01: 21655.61; 2020-09-01: 937.02
02 | REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO |  | 2304783.17 | 2020-07-01: 306638.08; 2020-08-01: 575648.74; 2020-09-01: 346416.82; 2020-10-01: 567883.62; 2020-11-01: 508195.91
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 28490.78 | 2020-07-01: 19193.92; 2020-08-01: 4439.79; 2020-09-01: 2065.99; 2020-10-01: 2065.99; 2020-11-01: 725.08
02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS-REDES | m | 8740.74 | 2020-07-01: 1817.68; 2020-08-01: 2065.99; 2020-09-01: 2065.99; 2020-10-01: 2065.99; 2020-11-01: 725.08
02.01.02 | CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA | m | 6258.62 | 2020-07-01: 5506.38; 2020-08-01: 752.24
02.01.03 | CONO FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE P/DESVÍO DE TRÁNSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 386.4 | 2020-07-01: 339.96; 2020-08-01: 46.44
02.01.04 | TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2,40 X 1,20 M PARA SEÑAL PELIGRO (PROV. DURANTE OBRA) | und | 2636.04 | 2020-07-01: 2319.21; 2020-08-01: 316.83 | 2636.04 | 0
02.01.05 | PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 4403.94 | 2020-07-01: 3874.62; 2020-08-01: 529.32
02.01.06 | PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 6065.04 | 2020-07-01: 5336.07; 2020-08-01: 728.97
02.02 | RED DE AGUA POTABLE |  | 696170.45 | 2020-07-01: 37089.49; 2020-08-01: 207946.23; 2020-09-01: 79253.93; 2020-10-01: 258216.95; 2020-11-01: 113663.88
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 327826.81 | 2020-07-01: 17248.21; 2020-08-01: 171646.52; 2020-09-01: 13438.76; 2020-10-01: 61849.27; 2020-11-01: 63644.06
02.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  | 22632.8 | 2020-07-01: 6648.39; 2020-08-01: 15984.42
02.02.01.01.01 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 110-200MM DE 1,50 M PROF. | m | 22632.8 | 2020-07-01: 6648.39; 2020-08-01: 15984.42
02.02.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  | 30921.7 | 2020-07-01: 9083.25; 2020-08-01: 21838.45
02.02.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 110-200MM PARA TODA PROF. | m | 7759.82 | 2020-07-01: 2279.45; 2020-08-01: 5480.37
02.02.01.02.02 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 23161.88 | 2020-07-01: 6803.8; 2020-08-01: 16358.08
02.02.01.03 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  | 81321.33 | 2020-07-01: 1516.57; 2020-08-01: 45493.04; 2020-09-01: 13438.76; 2020-10-01: 20872.96
02.02.01.03.01 | CAMA DE OVER E=0.30 ZANJA P/TUB DN 110-200MM | m | 34664.44 | 2020-07-01: 1516.57; 2020-08-01: 33147.87
02.02.01.03.02 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 110-200MM | m | 12345.17 | 2020-08-01: 12345.17
02.02.01.03.03 | CAMA DE ARENA E=0.20 SCT P/TUBERÍA DN 110-200MM | m | 34311.72 | 2020-09-01: 13438.76; 2020-10-01: 20872.96
02.02.01.04 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  | 104620.37 | 2020-10-01: 40976.31; 2020-11-01: 63644.06
02.02.01.04.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 110-200MM. 1,50 M PROF. | m | 104620.37 | 2020-10-01: 40976.31; 2020-11-01: 63644.06
02.02.01.05 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | 88330.61 | 2020-08-01: 88330.61
02.02.01.05.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 35719.53 | 2020-08-01: 35719.53
02.02.01.05.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 52611.08 | 2020-08-01: 52611.08
02.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  | 66073.92 | 2020-08-01: 26099.2; 2020-09-01: 39974.72
02.02.02.01 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 110MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 43892.49 | 2020-08-01: 17337.53; 2020-09-01: 26554.96
02.02.02.02 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 12546.96 | 2020-08-01: 4956.05; 2020-09-01: 7590.91
02.02.02.03 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 2898.58 | 2020-08-01: 1144.94; 2020-09-01: 1753.64
02.02.02.04 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 110MM NTP 1452 | m | 5569.08 | 2020-08-01: 2199.79; 2020-09-01: 3369.29
02.02.02.05 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 160MM NTP 1452 | m | 947.55 | 2020-08-01: 374.28; 2020-09-01: 573.27
02.02.02.06 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 200MM NTP 1452 | m | 219.26 | 2020-08-01: 86.61; 2020-09-01: 132.65
02.02.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  | 10234.88 | 2020-09-01: 10234.88
02.02.03.01 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 110MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 8616 | 2020-09-01: 8616
02.02.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 160MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 1363.55 | 2020-09-01: 1363.55
02.02.03.03 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 200MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 255.33 | 2020-09-01: 255.33
02.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  | 7702.05 | 2020-08-01: 1501.93; 2020-09-01: 6200.13
02.02.04.01 | TEE DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 110MM | und | 116.24 | 2020-08-01: 22.67; 2020-09-01: 93.57
02.02.04.02 | TEE DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160MM | und | 1363.68 | 2020-08-01: 265.92; 2020-09-01: 1097.76
02.02.04.03 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 110MM | und | 125.88 | 2020-08-01: 24.55; 2020-09-01: 101.33
02.02.04.04 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 160MM | und | 314.14 | 2020-08-01: 61.26; 2020-09-01: 252.88
02.02.04.05 | REDUCCIÓN DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DN 160-110MM | und | 406.75 | 2020-08-01: 79.32; 2020-09-01: 327.43
02.02.04.06 | ACOPLE METÁLICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERÍA DN100MM (R=110/127,8) | und | 1120.5 | 2020-08-01: 218.5; 2020-09-01: 902
02.02.04.07 | ACOPLE METÁLICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERÍA DN 150MM (R= 160/181,6) | und | 185 | 2020-08-01: 36.08; 2020-09-01: 148.93
02.02.04.08 | ACOPLE METÁLICO DE AMPLIO RANGO PARA TUBERÍA DN 200MM (R= 200/235) | und | 420 | 2020-08-01: 81.9; 2020-09-01: 338.1
02.02.04.09 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE P.V.C UF-SP DN 110 - 200MM | und | 1185.57 | 2020-08-01: 231.19; 2020-09-01: 954.38
02.02.04.10 | CONCRETO F'C 140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 110-160MM. | und | 2464.29 | 2020-08-01: 480.54; 2020-09-01: 1983.75
02.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS |  | 4685.24 | 2020-08-01: 913.62; 2020-09-01: 3771.62
02.02.05.01 | VÁLVULA CPTA.CC, HO.DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 100MM | und | 2321.97 | 2020-08-01: 452.78; 2020-09-01: 1869.19
02.02.05.02 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 110 MM INCL. REGISTRO | und | 2363.27 | 2020-08-01: 460.84; 2020-09-01: 1902.43
02.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO |  | 2631.99 | 2020-08-01: 513.24; 2020-09-01: 2118.75
02.02.06.01 | SUMINISTRO DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS | und | 1999.29 | 2020-08-01: 389.86; 2020-09-01: 1609.43
02.02.06.02 | INSTALACIÓN DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS INCL. ANCLAJE | und | 632.7 | 2020-08-01: 123.38; 2020-09-01: 509.32
02.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  | 219216.84 | 2020-10-01: 184437.25; 2020-11-01: 34779.59
02.02.07.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 110MM. | und | 209825.7 | 2020-10-01: 176536.05; 2020-11-01: 33289.65
02.02.07.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 160MM. | und | 9391.14 | 2020-10-01: 7901.2; 2020-11-01: 1489.94
02.02.08 | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS |  | 50982.07 | 2020-07-01: 19592.53; 2020-08-01: 5150.74; 2020-09-01: 851.76; 2020-10-01: 10829.56; 2020-11-01: 14557.48
02.02.08.01 | CORTE Y ROTURA PAVIMENTO RÍGIDO-CONCRETO DE 6" (INCL. PERFILADO BORDES) | m2 | 5150.74 | 2020-08-01: 5150.74
02.02.08.02 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INC.SUB BASE,BASE.) EN CRUCES DE TUBERÍAS | m2 | 19592.53 | 2020-07-01: 19592.53
02.02.08.03 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 8786.67 | 2020-09-01: 640.69; 2020-10-01: 8145.98
02.02.08.04 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 2894.65 | 2020-09-01: 211.07; 2020-10-01: 2683.58
02.02.08.05 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 14557.48 | 2020-11-01: 14557.48
02.02.09 | EMPALMES A RED EXISTENTES |  | 6816.65 | 2020-07-01: 248.75; 2020-08-01: 2120.98; 2020-09-01: 2663.31; 2020-10-01: 1100.87; 2020-11-01: 682.75
02.02.09.01 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 110MM | und | 1114.74 | 2020-08-01: 440.32; 2020-09-01: 674.42
02.02.09.02 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 160MM | und | 1246.8 | 2020-08-01: 492.49; 2020-09-01: 754.31
02.02.09.03 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 200MM | und | 221 | 2020-08-01: 87.3; 2020-09-01: 133.71
02.02.09.04 | COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø2" PROVISIONAL DE AGUA PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | glb | 4234.11 | 2020-07-01: 248.75; 2020-08-01: 1100.87; 2020-09-01: 1100.87; 2020-10-01: 1100.87; 2020-11-01: 682.75
02.03 | RED DE ALCANTARILLADO |  | 1580121.94 | 2020-07-01: 250354.67; 2020-08-01: 363262.72; 2020-09-01: 265096.9; 2020-10-01: 307600.68; 2020-11-01: 393806.99
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 911865.05 | 2020-07-01: 234031.47; 2020-08-01: 354413.77; 2020-09-01: 50182.04; 2020-10-01: 67247; 2020-11-01: 205990.77
02.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  | 93163.94 | 2020-07-01: 64826.59; 2020-08-01: 28337.35
02.03.01.01.01 | EXCAVACIONES EN TERRENO SATURADO A MÁQUINA P/BUZÓN | m3 | 3995.24 | 2020-07-01: 2780.02; 2020-08-01: 1215.22
02.03.01.01.02 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 1,51 m a 2,00 m Prof. | m | 7142.57 | 2020-07-01: 4970.04; 2020-08-01: 2172.53
02.03.01.01.03 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 2,01 m a 2,50 m Prof. | m | 10089.6 | 2020-07-01: 7020.68; 2020-08-01: 3068.92
02.03.01.01.04 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 2,51 m a 3,00 m Prof. | m | 13252.97 | 2020-07-01: 9221.86; 2020-08-01: 4031.11
02.03.01.01.05 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 3,01 m a 3,50 m Prof. | m | 5469.35 | 2020-07-01: 3805.76; 2020-08-01: 1663.59
02.03.01.01.06 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 de 3,51 m a 4.00 m Prof. | m | 8454.56 | 2020-07-01: 5882.96; 2020-08-01: 2571.6
02.03.01.01.07 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 200-250 DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 6976.38 | 2020-07-01: 4854.4; 2020-08-01: 2121.98
02.03.01.01.08 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 DE 4,51 M A 5,00 M PROF. | m | 4171.28 | 2020-07-01: 2902.52; 2020-08-01: 1268.76
02.03.01.01.09 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 DE 5,01 M A 5,50 M PROF. | m | 11094.85 | 2020-07-01: 7720.17; 2020-08-01: 3374.68
02.03.01.01.10 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 DE 5,51 M A 6,00 M PROF. | m | 14527.05 | 2020-07-01: 10108.41; 2020-08-01: 4418.64
02.03.01.01.11 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 315-400 de 6,01 m a 6.50 m Prof. | m | 7990.09 | 2020-07-01: 5559.77; 2020-08-01: 2430.32
02.03.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  | 44254.05 | 2020-07-01: 16042.09; 2020-08-01: 28211.96
02.03.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 200 - 250 para toda Prof. | m | 5629.66 | 2020-07-01: 2040.75; 2020-08-01: 3588.91
02.03.01.02.02 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 315 - 400 para toda Prof. | m | 2342.81 | 2020-07-01: 849.27; 2020-08-01: 1493.54
02.03.01.02.03 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 36281.58 | 2020-07-01: 13152.07; 2020-08-01: 23129.51
02.03.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  | 144398.79 | 2020-07-01: 76411.02; 2020-08-01: 67987.77
02.03.01.03.01 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m | m | 18504.36 | 2020-07-01: 9791.89; 2020-08-01: 8712.47
02.03.01.03.02 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.51 HASTA 3.00 m | m | 21548.47 | 2020-07-01: 11402.73; 2020-08-01: 10145.74
02.03.01.03.03 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.01 HASTA 3.50 m | m | 8028.61 | 2020-07-01: 4248.47; 2020-08-01: 3780.14
02.03.01.03.04 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.51 HASTA 4.00 m | m | 19436.43 | 2020-07-01: 10285.11; 2020-08-01: 9151.32
02.03.01.03.05 | ENTIBADO DE ZANJA DE 4.01 HASTA 4.50 M | m | 16350.53 | 2020-07-01: 8652.16; 2020-08-01: 7698.37
02.03.01.03.06 | ENTIBADO DE ZANJA DE 4.51 HASTA 5.00 m | m | 10254.11 | 2020-07-01: 5426.13; 2020-08-01: 4827.98
02.03.01.03.07 | ENTIBADO DE ZANJA DE 5.01 HASTA 5.50 m | m | 18545.54 | 2020-07-01: 9813.68; 2020-08-01: 8731.86
02.03.01.03.08 | ENTIBADO DE ZANJA DE 5.51 HASTA 6.00 M | m | 21062.4 | 2020-07-01: 11145.52; 2020-08-01: 9916.88
02.03.01.03.09 | ENTIBADO DE ZANJA DE 6.01 HASTA 6.50 M | m | 10668.34 | 2020-07-01: 5645.33; 2020-08-01: 5023.01
02.03.01.04 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  | 124989.59 | 2020-08-01: 45345.84; 2020-09-01: 50182.04; 2020-10-01: 29461.71
02.03.01.04.01 | CAMA DE OVER E=0.30 P/COL. SECUNDARIO DN 200-250mm | m | 34242.11 | 2020-08-01: 34242.11
02.03.01.04.02 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 200-250mm. | m | 10510.7 | 2020-08-01: 2463.45; 2020-09-01: 8047.25
02.03.01.04.03 | CAMA DE ARENA E=0.30 Sct P/Tubería DN 200-250mm | m | 52583.42 | 2020-09-01: 29578.17; 2020-10-01: 23005.25
02.03.01.04.04 | CAMA DE OVER E=0.30 P/COL.PRINCIPAL DN 315-400mm | m | 10240.33 | 2020-08-01: 8640.28; 2020-09-01: 1600.05
02.03.01.04.05 | CAMA DE ARENA E=0.10m. ZANJA P/TUB DN 315-400mm. | m | 2655.41 | 2020-09-01: 2655.41
02.03.01.04.06 | CAMA DE ARENA E=0.30 SCT P/TUBERÍA DN 315-400mm | m | 14757.62 | 2020-09-01: 8301.16; 2020-10-01: 6456.46
02.03.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  | 243776.06 | 2020-10-01: 37785.29; 2020-11-01: 205990.77
02.03.01.05.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 1.51 m a 2.00 m Prof. | m | 20838.98 | 2020-10-01: 3230.04; 2020-11-01: 17608.94
02.03.01.05.02 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 2.01 m a 2.50 m Prof. | m | 27629.66 | 2020-10-01: 4282.6; 2020-11-01: 23347.06
02.03.01.05.03 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 2.51 m a 3.00 m Prof. | m | 37893.43 | 2020-10-01: 5873.48; 2020-11-01: 32019.95
02.03.01.05.04 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 3.01 m a 3.50 m Prof. | m | 15638.76 | 2020-10-01: 2424.01; 2020-11-01: 13214.75
02.03.01.05.05 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm de 3.51 m a 4.00 m Prof. | m | 26515.49 | 2020-10-01: 4109.9; 2020-11-01: 22405.59
02.03.01.05.06 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200 - 250mm DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 23080.37 | 2020-10-01: 3577.46; 2020-11-01: 19502.91
02.03.01.05.07 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400MM DE 4.51 M A 5.00 M PROF. | m | 15788.68 | 2020-10-01: 2447.25; 2020-11-01: 13341.43
02.03.01.05.08 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400mm DE 5,01 M A 5,50 M PROF. | m | 28440.98 | 2020-10-01: 4408.35; 2020-11-01: 24032.63
02.03.01.05.09 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 315 - 400mm DE 5,51 M A 6,00 M PROF. | m | 30680.41 | 2020-10-01: 4755.46; 2020-11-01: 25924.95
02.03.01.05.10 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 315 - 400mm DE 6,01 M A 6,50 M PROF. | m | 17269.3 | 2020-10-01: 2676.74; 2020-11-01: 14592.56
02.03.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | 261282.62 | 2020-07-01: 76751.77; 2020-08-01: 184530.85
02.03.01.06.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 105658.64 | 2020-07-01: 31037.23; 2020-08-01: 74621.41
02.03.01.06.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 155623.98 | 2020-07-01: 45714.54; 2020-08-01: 109909.44
02.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  | 116189.68 | 2020-09-01: 101665.98; 2020-10-01: 14523.72
02.03.02.01 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 55495.34 | 2020-09-01: 48558.42; 2020-10-01: 6936.92
02.03.02.02 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 250 INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 5297.19 | 2020-09-01: 4635.04; 2020-10-01: 662.15
02.03.02.03 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 315MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 12278.56 | 2020-09-01: 10743.74; 2020-10-01: 1534.82
02.03.02.04 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 21138 SN 4 DN 400MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 33567.32 | 2020-09-01: 29371.41; 2020-10-01: 4195.92
02.03.02.05 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 200mm | m | 6470.18 | 2020-09-01: 5661.41; 2020-10-01: 808.77
02.03.02.06 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 250mm. | m | 351.13 | 2020-09-01: 307.24; 2020-10-01: 43.89
02.03.02.07 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 315 mm | m | 901.44 | 2020-09-01: 788.76; 2020-10-01: 112.68
02.03.02.08 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 400 mm | m | 1828.52 | 2020-09-01: 1599.96; 2020-10-01: 228.57
02.03.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  | 28287.63 | 2020-10-01: 28287.63
02.03.03.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 200 mm | m | 20009.11 | 2020-10-01: 20009.11
02.03.03.02 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 250 mm | m | 1142.06 | 2020-10-01: 1142.06
02.03.03.03 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 315 mm | m | 2489.87 | 2020-10-01: 2489.87
02.03.03.04 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 21138:2010, SN4 DN 400 mm | m | 4646.59 | 2020-10-01: 4646.59
02.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES) |  | 182163.4 | 2020-09-01: 102466.91; 2020-10-01: 79696.49
02.03.04.01 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 1,20 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER.) | und | 5426.44 | 2020-09-01: 3052.37; 2020-10-01: 2374.07
02.03.04.02 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 5957.78 | 2020-09-01: 3351.25; 2020-10-01: 2606.53
02.03.04.03 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 27702.08 | 2020-09-01: 15582.42; 2020-10-01: 12119.66
02.03.04.04 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 24096.9 | 2020-09-01: 13554.51; 2020-10-01: 10542.39
02.03.04.05 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 10160.82 | 2020-09-01: 5715.46; 2020-10-01: 4445.36
02.03.04.06 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 3,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 29935.8 | 2020-09-01: 16838.89; 2020-10-01: 13096.91
02.03.04.07 | BUZÓN TIPO I DI=1.2M. HASTA 4,00 M PROF. (ENCOF.EXTER. E INTER) | und | 6894.23 | 2020-09-01: 3878; 2020-10-01: 3016.23
02.03.04.08 | BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 4,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 8415.59 | 2020-09-01: 4733.77; 2020-10-01: 3681.82
02.03.04.09 | BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 5,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 29843.67 | 2020-09-01: 16787.06; 2020-10-01: 13056.61
02.03.04.10 | BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 5,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 21444.92 | 2020-09-01: 12062.77; 2020-10-01: 9382.15
02.03.04.11 | BUZÓN TIPO II Di=1.5m. HASTA 6,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 11481.9 | 2020-09-01: 6458.57; 2020-10-01: 5023.33
02.03.04.12 | BUZONETA DE CONCRETO F'C=210KG DIAMETRO INTERNO 0.60M | und | 803.27 | 2020-09-01: 451.84; 2020-10-01: 351.43
02.03.05 | DADO DE ANCLAJE |  | 6523.33 | 2020-09-01: 3669.37; 2020-10-01: 2853.96
02.03.05.01 | CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO MS) | m3 | 6523.33 | 2020-09-01: 3669.37; 2020-10-01: 2853.96
02.03.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  | 272003.15 | 2020-10-01: 103308.89; 2020-11-01: 168694.26
02.03.06.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 200x160mm | und | 256025.25 | 2020-10-01: 97240.36; 2020-11-01: 158784.89
02.03.06.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 250X160MM | und | 2650.9 | 2020-10-01: 1006.83; 2020-11-01: 1644.07
02.03.06.03 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 315x160mm | und | 13327 | 2020-10-01: 5061.7; 2020-11-01: 8265.3
02.03.07 | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS |  | 25380.51 | 2020-10-01: 8403.79; 2020-11-01: 16976.72
02.03.07.01 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 8499.25 | 2020-10-01: 6321.32; 2020-11-01: 2177.93
02.03.07.02 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 2799.96 | 2020-10-01: 2082.47; 2020-11-01: 717.49
02.03.07.03 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 14081.3 | 2020-11-01: 14081.3
02.03.08 | INTERFERENCIAS |  | 37709.19 | 2020-07-01: 16323.2; 2020-08-01: 8848.95; 2020-09-01: 7112.6; 2020-10-01: 3279.2; 2020-11-01: 2145.24
02.03.08.01 | EMPALMES DE TUBERÍAS DN 200/250/315/400MM A BUZÓN EXISTENTE EN SERVICIO | und | 5111.2 | 2020-09-01: 4472.3; 2020-10-01: 638.9
02.03.08.02 | DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES | und | 20412 | 2020-07-01: 14203.35; 2020-08-01: 6208.65
02.03.08.03 | COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø4" SAL PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | glb | 12185.99 | 2020-07-01: 2119.85; 2020-08-01: 2640.3; 2020-09-01: 2640.3; 2020-10-01: 2640.3; 2020-11-01: 2145.24
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 8559795.15 | 561006.57 | 1174110.33 | 571098.37 | 584758.22 | 1086100.49 | 1429796.26 | 916585.04 | 1563741.16 | 603425.91 | 69172.8 | 8559795.15 | 0
GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  | 855979.52 | 56100.66 | 117411.03 | 57109.84 | 58475.82 | 108610.05 | 142979.63 | 91658.5 | 156374.12 | 60342.59 | 6917.28 | 855979.52 | 0
UTILIDAD (5%) |  |  | 427989.7575 | 28050.3285 | 58705.5165 | 28554.9185 | 29237.911 | 54305.0245 | 71489.813 | 45829.252 | 78187.058 | 30171.2955 | 3458.64 | 427989.7575 | 0
0
SUB TOTAL |  |  | 9843764.43 | 645157.56 | 1350226.88 | 656763.13 | 672471.95 | 1249015.56 | 1644265.7 | 1054072.79 | 1798302.34 | 693939.8 | 79548.72 | 9843764.43 | 0
IGV (18%) |  |  | 1771877.6 | 116128.36 | 243040.84 | 118217.36 | 121044.95 | 224822.8 | 295967.83 | 189733.1 | 323694.42 | 124909.16 | 14318.78 | 1771877.6 | 0
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 11615642.03 | 761285.92 | 1593267.72 | 774980.49 | 793516.9 | 1473838.36 | 1940233.53 | 1243805.89 | 2121996.76 | 818848.96 | 93867.5 | 11615642.03 | 0
GASTOS DE SUPERVISION (5.00%) |  |  | 580782.1 | 61478.21 | 61478.21 | 61478.21 | 61478.21 | 54478.21 | 56278.21 | 56278.21 | 49278.21 | 49278.21 | 69278.21 | 580782.1 | 0
CRONOGRAMA DE AVANCE DE SUPERVISION |  |  | 100% | 10.59% | 10.59% | 10.59% | 10.59% | 9.38% | 9.69% | 9.69% | 8.485% | 8.485% | 11.93%
CRONOGRAMA DE AVANCE ACUMULADO DE SUPERVISION |  |  | 100% | 10.59% | 21.17% | 31.76% | 42.34% | 51.72% | 61.41% | 71.1% | 79.59% | 88.07% | 100%
AVANCE EN % |  |  | 100% | 6.554% | 13.72% | 6.672% | 6.831% | 12.69% | 16.7% | 10.71% | 18.27% | 7.05% | 0.8081%
% ACOMULADO |  |  | 100% | 6.554% | 20.27% | 26.94% | 33.77% | 46.46% | 63.17% | 73.87% | 92.14% | 99.19% | 100%

## CRONOGRAMA VALORIZADO SUPER CER (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
OBRA | "REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 120 dias - Calendario | [6 empty] | #VALUE!
LUGAR | TUMBES - TUMBES - TUMBES | Costo a mes de ABRIL 2021
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 1794565.47 | 342344.22 | 350418.39 | 451415.68 | 650387.18 | 1794565.47
GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  | 179456.55 | 34234.42 | 35041.84 | 45141.57 | 65038.72 | 179456.55
UTILIDAD (5%) |  |  | 89728.2735 | 17117.211 | 17520.9195 | 22570.784 | 32519.359 | 89728.2735
SUB TOTAL |  |  | 2063750.29 | 393695.85 | 402981.15 | 519128.03 | 747945.26 | 2063750.29
IGV (18%) |  |  | 371475.05 | 70865.25 | 72536.61 | 93443.05 | 134630.14 | 371475.05
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 2435225.34 | 464561.1 | 475517.76 | 612571.08 | 882575.4 | 2435225.34 | 0
GASTOS DE SUPERVISION (6.00%) |  |  | 146113.52 | 36378.38 | 36378.38 | 35178.38 | 38178.38 | 146113.52 | 0
CRONOGRAMA DE AVANCE DE SUPERVISION |  |  | 100% | 24.9% | 24.9% | 24.08% | 26.13% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CRONOGRAMA DE AVANCE ACUMULADO DE SUPERVISION |  |  | 100% | 24.9% | 49.79% | 73.87% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
AVANCE EN % |  |  | 100% | 19.08% | 19.53% | 25.15% | 36.24%
% ACUMULADO |  |  | 100% | 19.08% | 38.6% | 63.76% | 100%
2581338.86

## CRONOG Valor. Pav. Cercado FUR (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
OBRA | "REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 120 dias - Calendario | [6 empty] | #VALUE! | #REF!
LUGAR | TUMBES - TUMBES - TUMBES | Costo a mes de ENERO 2022
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
01 | PAVIMENTO RIGIDO |  | 840279.85 | 155260.03 | 20080.18 | 20080.18 | 644859.46 | 840279.85 | 0
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  | 68225.32 | 21388.33 | 16110.37 | 16110.37 | . |  | #VALUE!
01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m) | und | 1173.61 | 1173.61 |  |  |  |  | 1173.61
01.01.02 | CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | 4689 | 4689 |  |  |  |  | 4689
01.01.03 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 9803.76 | 2440.73 | 2532.64 | 2532.64 | 2297.76 |  | 9803.77
01.01.04 | PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 24302.95 | 6050.42 | 6278.26 | 6278.26 | 5696 |  | 24302.94
01.01.05 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | 28256 | 7034.57 | 7299.47 | 7299.47 | 6622.52 |  | 28256.03
01.01.05.01 | EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA | glb | 4422.6 | 1101.04 | 1142.51 | 1142.51 | 1036.55 |  | 4422.61
01.01.05.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 11519 | 2867.75 | 2975.74 | 2975.74 | 2699.77 |  | 11519
01.01.05.03 | PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA |  | 12314.4 | 3065.78 | 3181.22 | 3181.22 | 2886.2 |  | 12314.42
01.01.05.03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA | mes | 2000 | 497.92 | 516.67 | 516.67 | 468.75 |  | 2000.01
01.01.05.03.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA | mes | 900 | 224.06 | 232.5 | 232.5 | 210.94 |  | 900
01.01.05.03.03 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD | mes | 1162.4 | 289.39 | 300.29 | 300.29 | 272.44 |  | 1162.41
01.01.05.03.04 | IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PERIÓDICAMENTE AL INGRESO DE OBRA | glb | 1272 | 316.68 | 328.6 | 328.6 | 298.13 |  | 1272.01
01.01.05.03.05 | KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL | mes | 1024.8 | 255.13 | 264.74 | 264.74 | 240.19 |  | 1024.8
01.01.05.03.06 | EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR | glb | 3150.9 | 784.44 | 813.98 | 813.98 | 738.49 |  | 3150.89
01.01.05.03.07 | EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES | glb | 213.8 | 53.23 | 55.23 | 55.23 | 50.11 |  | 213.8
01.01.05.03.08 | IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO) | glb | 2590.5 | 644.93 | 669.21 | 669.21 | 607.15 |  | 2590.5
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 48629.16 | 37087.89 | 3969.81 | 3969.81 | 3601.64 |  | 48629.15
01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 6795.01 | 1691.67 | 1755.38 | 1755.38 | 1592.58 |  | 6795.01
01.02.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | est | 8572 | 2134.07 | 2214.43 | 2214.43 | 2009.06 |  | 8571.99
01.02.03 | DEMOLICIONES |  | 33262.15 | 33262.15 |  |  |  |  | 33262.15
01.02.03.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO. | m2 | 30016.18 | 30016.18 |  |  |  |  | 30016.18
01.02.03.02 | EXTRACCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL | m2 | 3245.97 | 3245.97 |  |  |  |  | 3245.97
01.03 | PAVIMENTACION |  | 710761.92 | 86158.86 |  |  | 624603.06 |  | 710761.92
01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 291824.18 | 86158.86 |  |  | 205665.32 |  | 291824.18
01.03.01.01 | CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | m3 | 17529.32 | 17529.32 |  |  |  |  | 17529.32
01.03.01.02 | EXCAVACION MANUAL P/ SARDINEL SUMERGIDO EN LOSA EN PAVIMENTO | m3 | 401.81 | 401.81 |  |  |  |  | 401.81
01.03.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO | m2 | 12838.99 |  |  |  | 12838.99 |  | 12838.99
01.03.01.04 | MEJORAMIENTO TERRENO CON ROCA MEDIANA DE 8" A 10" E=0.50M (RELLENO DE VACIOS CON HORMIGON) | m2 | 125514.29 |  |  |  | 125514.29 |  | 125514.29
01.03.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1MM LISA NEGRA | m2 | 13810.29 |  |  |  | 13810.29 |  | 13810.29
01.03.01.06 | COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO PREPARADO (50% AFIRMADO + 50% HORMIGON ) E=0.20M | m2 | 53501.75 |  |  |  | 53501.75 |  | 53501.75
01.03.01.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 68227.73 | 68227.73 |  |  |  |  | 68227.73
01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  | 361771.46 |  |  |  | 361771.46 |  | 361771.46
01.03.02.01 | LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=210 Kg/cm2, e=0.20 m.- CEMENTO TIPO MS | m2 | 329629.41 |  |  |  | 329629.41 |  | 329629.41
01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA | m | 18164.22 |  |  |  | 18164.22 |  | 18164.22
01.03.02.03 | SARDINEL SUMERGIDO DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | m3 | 4750.92 |  |  |  | 4750.92 |  | 4750.92
01.03.02.04 | CURADO DE LOSA DE RODADURA | m2 | 9226.91 |  |  |  | 9226.91 |  | 9226.91
01.03.03 | JUNTAS |  | 57166.28 |  |  |  | 57166.28 |  | 57166.28
01.03.03.01 | JUNTA TRANSVERSAL CON BARRAS DE ACERO LISO Ø 3/4" @ 0.30m E= 1" | m | 38861.68 |  |  |  | 38861.68 |  | 38861.68
01.03.03.02 | JUNTA LONGITUDINAL CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO Ø 3/4" @ 0.75m E= 1" | m | 12845.12 |  |  |  | 12845.12 |  | 12845.12
01.03.03.03 | JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA E=1" | m | 5459.48 |  |  |  | 5459.48 |  | 5459.48
01.04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  | 12663.45 | 10624.95 |  |  | 2038.5 |  | 12663.45
01.04.01 | LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA | m2 | 2038.5 |  |  |  | 2038.5 |  | 2038.5
01.04.02 | BOMBEO DE AGUA PROVINIENTE DE NIVEL FREATICO | día | 10624.95 | 10624.95 |  |  |  |  | 10624.95
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 840279.85 | 155260.03 | 20080.18 | 20080.18 | 644859.46 | 840279.85
GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  | 84027.99 | 15526 | 2008.02 | 2008.02 | 64485.95 | 84027.99
UTILIDAD (5%) |  |  | 42013.9925 | 7763.0015 | 1004.009 | 1004.009 | 32242.973 | 42013.9925
SUB TOTAL |  |  | 966321.83 | 178549.03 | 23092.21 | 23092.21 | 741588.38 | 966321.83
IGV (18%) |  |  | 173937.93 | 32138.83 | 4156.6 | 4156.6 | 133485.9 | 173937.93
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 1140259.76 | 210687.86 | 27248.81 | 27248.81 | 875074.28 | 1140259.76 | 0
GASTOS DE SUPERVISION (6.00%) |  |  | 146113.52 | 36378.38 | 36378.38 | 35178.38 | 38178.38 | 146113.52 | 0
AVANCE EN % |  |  | 100% | 18.48% | 2.39% | 2.39% | 76.74%
% ACUMULADO |  |  | 100% | 18.48% | 20.87% | 23.26% | 100%
1286373.28
1156970.4

## CRONOG Valor. Sane. Cercado FUR (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
OBRA | "REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 120 dias - Calendario | [6 empty] | #VALUE!
LUGAR | TUMBES - TUMBES - TUMBES | Costo a mes de ENERO 2022
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
02 | REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO |  | 954285.62 | 187084.19 | 330338.21 | 431335.5 | 5527.72 | 954285.62 | 0
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 94071.9 | 27045.68 | 32402.55 | 32402.55 | 2221.14
02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS-REDES | m | 2378.67 | 683.87 | 819.32 | 819.32 | 56.16
02.01.02 | CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA | m | 3945.66 | 1134.38 | 1359.06 | 1359.06 | 93.16
02.01.03 | CONO FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE P/DESVÍO DE TRÁNSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 450.8 | 129.61 | 155.28 | 155.28 | 10.64
02.01.04 | TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2,40 X 1,20 M PARA SEÑAL PELIGRO (PROV. DURANTE OBRA) | und | 3368.33 | 968.39 | 1160.2 | 1160.2 | 79.53
02.01.05 | PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 4045.95 | 1163.21 | 1393.61 | 1393.61 | 95.53
02.01.06 | PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 6898.44 | 1983.3 | 2376.13 | 2376.13 | 162.88
02.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PROVISIONAL DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 7.5 DN 250 MM (INCL. ANILLO +2% DESPERDICIOS), PARA NO INTERRUMPIR SERVICIO DE AGUA | est | 60658.28 | 17439.26 | 20893.41 | 20893.41 | 1432.21
02.01.08 | COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø4" SAL PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | est | 12325.77 | 3543.66 | 4245.54 | 4245.54 | 291.03
02.02 | RED DE AGUA POTABLE |  | 393400.17 | 10208.51 | 195401.26 | 185007.28 | 2783.15
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 146582.03 | 10208.51 | 75579.24 | 60794.28
02.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  | 8462.44 | 2485.84 | 5976.6
02.02.01.01.01 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 90MM DE 1,50 M PROF. | m | 3541.2 | 1040.23 | 2500.97
02.02.01.01.02 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-NORMAL DN 160-315MM DE 1,50 M PROF. | m | 4921.24 | 1445.61 | 3475.63
02.02.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  | 10013.2 | 2941.38 | 7071.82
02.02.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 90MM PARA TODA PROF. | m | 1249.15 | 366.94 | 882.21
02.02.01.02.02 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-NORMAL P/TUB. DN 160-315MM PARA TODA PROF. | m | 2983.1 | 876.29 | 2106.81
02.02.01.02.03 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 5780.95 | 1698.15 | 4082.8
02.02.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  | 16276.72 | 4781.29 | 11495.43
02.02.01.03.01 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m | m | 16276.72 | 4781.29 | 11495.43
02.02.01.04 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  | 36372.99 |  | 22878.17 | 13494.82
02.02.01.04.01 | CAMA DE OVER E=0.30 ZANJA P/TUB DN 90MM | m | 9357.01 |  | 9357.01
02.02.01.04.02 | CAPA DE HORMIGON E=0.20 ZANJA P/TUB DN 90MM | m | 6751.22 |  | 6751.22
02.02.01.04.03 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 90-315MM | m | 6769.94 |  | 6769.94
02.02.01.04.04 | CAMA DE ARENA E=0.20 SCT P/TUBERÍA DN 90-315MM | m | 13494.82 |  |  | 13494.82
02.02.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  | 47299.46 |  |  | 47299.46
02.02.01.05.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 90-315MM. 1,50 M PROF. | m | 47299.46 |  |  | 47299.46
02.02.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | 28157.22 |  | 28157.22
02.02.01.06.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 11148.82 |  | 11148.82
02.02.01.06.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 17008.4 |  | 17008.4
02.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  | 133162.92 |  | 79065.5 | 54097.44
02.02.02.01 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 14103.78 |  | 8374.12 | 5729.66
02.02.02.02 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 9669.59 |  | 5741.32 | 3928.27
02.02.02.03 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 315MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 105597.45 |  | 62698.49 | 42898.96
02.02.02.04 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 90MM NTP 1452 | m | 984.8 |  | 584.73 | 400.08
02.02.02.05 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 160MM NTP 1452 | m | 967.14 |  | 574.24 | 392.9
02.02.02.06 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 315MM NTP 1452 | m | 1840.16 |  | 1092.6 | 747.57
02.02.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  | 6620.09 |  |  | 6620.09
02.02.03.01 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 90MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 2178.75 |  |  | 2178.75
02.02.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 160MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 1667.11 |  |  | 1667.11
02.02.03.03 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 315MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 2774.23 |  |  | 2774.23
02.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  | 17763.19 |  | 9658.74 | 8104.46
02.02.04.01 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 90X75MM | und | 602.76 |  | 327.75 | 275.01
02.02.04.02 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X75MM | und | 749.49 |  | 407.54 | 341.95
02.02.04.03 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X110MM | und | 771.59 |  | 419.55 | 352.04
02.02.04.04 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 315X160MM | und | 11616.4 |  | 6316.42 | 5299.98
02.02.04.05 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 160MM | und | 615.06 |  | 334.44 | 280.62
02.02.04.06 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 11.25° DN 315MM | und | 1973.19 |  | 1072.92 | 900.27
02.02.04.07 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC-U UF - DN 90 - 315MM | und | 453.1 |  | 246.37 | 206.73
02.02.04.08 | CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 90 - 315MM. | und | 981.6 |  | 533.75 | 447.86
02.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS |  | 5948.09 |  | 3234.27 | 2713.82
02.02.05.01 | VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 90MM | und | 710.5 |  | 386.33 | 324.17
02.02.05.02 | VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 160MM | und | 1325.7 |  | 720.85 | 604.85
02.02.05.03 | VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 315MM | und | 1686.95 |  | 917.28 | 769.67
02.02.05.04 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 90 MM INCL. REGISTRO | und | 820.74 |  | 446.28 | 374.46
02.02.05.05 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 160 MM INCL. REGISTRO | und | 894.92 |  | 486.61 | 408.31
02.02.05.06 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 315 MM INCL. REGISTRO | und | 509.28 |  | 276.92 | 232.36
02.02.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  | 65797.3 |  | 18916.72 | 46880.58
02.02.06.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 90MM. | und | 41149.18 |  | 11830.39 | 29318.79
02.02.06.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 160MM. | und | 24648.12 |  | 7086.33 | 17561.79
02.02.07 | RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE |  | 13015.19 |  | 6268.17 | 3963.87 | 2783.15
02.02.07.01 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 3336.62 |  | 3336.62
02.02.07.02 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 1010.59 |  | 1010.59
02.02.07.03 | RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE) | und | 1920.96 |  | 1920.96
02.02.07.04 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 6747.02 |  |  | 3963.87 | 2783.15
02.02.08 | EMPALMES A RED EXISTENTES Y OTROS |  | 4511.36 |  | 2678.62 | 1832.74
02.02.08.01 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 75MM | und | 642.39 |  | 381.42 | 260.97
02.02.08.02 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 90MM | und | 227.69 |  | 135.19 | 92.5
02.02.08.03 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 110MM | und | 299.03 |  | 177.55 | 121.48
02.02.08.04 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 160MM | und | 384.03 |  | 228.02 | 156.01
02.02.08.05 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 315MM | und | 2958.22 |  | 1756.44 | 1201.78
02.03 | RED DE ALCANTARILLADO |  | 466813.55 | 149830 | 102534.4 | 213925.67 | 523.48
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 238032.63 | 131728.72 | 4259.45 | 102044.46
02.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  | 17226.12 | 17226.12
02.03.01.01.01 | EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL CON MAQUINA P/BUZÓN | m3 | 769.27 | 769.27
02.03.01.01.02 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF. | m | 3922 | 3922
02.03.01.01.03 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF. | m | 6926.61 | 6926.61
02.03.01.01.04 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF. | m | 2150.59 | 2150.59
02.03.01.01.05 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF. | m | 3163.3 | 3163.3
02.03.01.01.06 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 294.35 | 294.35
02.03.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  | 7626.86 | 7626.86
02.03.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/TUB. DN 200 - 250MM PARA TODA PROF. | m | 1862.63 | 1862.63
02.03.01.02.02 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 5764.23 | 5764.23
02.03.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  | 33641.2 | 33641.2
02.03.01.03.01 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m | m | 8105.86 | 8105.86
02.03.01.03.02 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.51 HASTA 3.00 m | m | 12541.31 | 12541.31
02.03.01.03.03 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.01 HASTA 3.50 m | m | 4932.16 | 4932.16
02.03.01.03.04 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.51 HASTA 4.00 m | m | 7392.7 | 7392.7
02.03.01.03.05 | ENTIBADO DE ZANJA DE 4.01 HASTA 4.50 M | m | 669.17 | 669.17
02.03.01.04 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  | 41965.57 | 15243.29 | 4259.45 | 22462.83
02.03.01.04.01 | CAMA DE OVER E=0.30 P/COL. SECUNDARIO DN 200-250mm | m | 8281.38 | 7108.18 | 1173.2
02.03.01.04.02 | CAPA DE HORMIGÓN E=0.20 P/COL.SECUNDARIO DN 200-250MM | m | 6731.7 | 5778.04 | 953.66
02.03.01.04.03 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 200-250mm. | m | 4489.66 | 2357.07 | 2132.59
02.03.01.04.04 | CAMA DE ARENA E=0.30m Sct P/Tubería DN 200-250mm | m | 22462.83 |  |  | 22462.83
02.03.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  | 79581.63 |  |  | 79581.63
02.03.01.05.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200-250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF. | m | 18049.03 |  |  | 18049.03
02.03.01.05.02 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF. | m | 33421.26 |  |  | 33421.26
02.03.01.05.03 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF. | m | 10601.64 |  |  | 10601.64
02.03.01.05.04 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF. | m | 16004.1 |  |  | 16004.1
02.03.01.05.05 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 1505.6 |  |  | 1505.6
02.03.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | 57991.25 | 57991.25
02.03.01.06.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 22961.58 | 22961.58
02.03.01.06.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 35029.67 | 35029.67
02.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  | 85748.53 | 14393.5 | 71355.03
02.03.02.01 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 39784.8 | 6678.16 | 33106.64
02.03.02.02 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN 250MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 43621.01 | 7322.1 | 36298.91
02.03.02.03 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 200mm | m | 1364.3 | 229.01 | 1135.29
02.03.02.04 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 250mm. | m | 978.42 | 164.23 | 814.19
02.03.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  | 6897.09 |  |  | 6897.09
02.03.03.01 | PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 200 MM | m | 3913.31 |  |  | 3913.31
02.03.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 250 MM | m | 2983.78 |  |  | 2983.78
02.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES) |  | 45574.13 |  | 21973.24 | 23600.89
02.03.04.01 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 3301.39 |  | 1591.74 | 1709.65
02.03.04.02 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 15923.16 |  | 7677.24 | 8245.92
02.03.04.03 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 4520.21 |  | 2179.39 | 2340.82
02.03.04.04 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 5656.81 |  | 2727.39 | 2929.42
02.03.04.05 | BUZÓN TIPO I DI=1.2M. HASTA 4,50 M PROF. (ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 16172.56 |  | 7797.48 | 8375.08
02.03.05 | DADO DE ANCLAJE |  | 1184.03 |  | 570.87 | 613.16
02.03.05.01 | CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO MS) | m3 | 1184.03 |  | 570.87 | 613.16
02.03.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  | 67829.55 |  |  | 67829.55
02.03.06.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 200x160mm | und | 44846.1 |  |  | 44846.1
02.03.06.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 250X160MM | und | 22983.45 |  |  | 22983.45
02.03.07 | RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO |  | 13464 |  |  | 12940.52 | 523.48
02.03.07.01 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 3451.68 |  |  | 3451.68
02.03.07.02 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 1045.44 |  |  | 1045.44
02.03.07.03 | RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE) | und | 1987.2 |  |  | 1987.2
02.03.07.04 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 6979.68 |  |  | 6456.2 | 523.48
02.03.08 | EMPALMES A BUZON DE SERVICIO Y OTROS |  | 8083.59 | 3707.78 | 4375.81
02.03.08.01 | EMPALMES DE TUBERÍAS DN 200/250MM A BUZÓN EXISTENTE EN SERVICIO | und | 3753 | 629.97 | 3123.03
02.03.08.02 | DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES | und | 4330.59 | 3077.81 | 1252.78
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 954285.62 | 187084.19 | 330338.21 | 431335.5 | 5527.72 | 954285.62
GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  | 95428.56 | 18708.42 | 33033.82 | 43133.55 | 552.77 | 95428.56
UTILIDAD (5%) |  |  | 47714.281 | 9354.2095 | 16516.9105 | 21566.775 | 276.386 | 47714.281
SUB TOTAL |  |  | 1097428.46 | 215146.82 | 379888.94 | 496035.83 | 6356.87 | 1097428.46
IGV (18%) |  |  | 197537.12 | 38726.43 | 68380.01 | 89286.45 | 1144.23 | 197537.12
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 1294965.58 | 253873.25 | 448268.95 | 585322.28 | 7501.1 | 1294965.58 | 0
GASTOS DE SUPERVISION (6.00%) |  |  | 146113.52 | 36378.38 | 36378.38 | 35178.38 | 38178.38 | 146113.52 | 0
AVANCE EN % |  |  | 100% | 19.6% | 34.62% | 45.2% | 0.5793%
% ACUMULADO |  |  | 100% | 19.6% | 54.22% | 99.42% | 100%
1441079.1

## CRONOG Valor.Covid. Cercado FUR (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
OBRA | "REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, DISTRITO TUMBES, PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 120 dias - Calendario | [6 empty] | #VALUE!
LUGAR | TUMBES - TUMBES - TUMBES | Costo a mes de ENERO 2022
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
01.01.05.03 | PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA |  | 12314.4 | 3065.78 | 3181.22 | 3181.22 | 2886.18 |  | 12314.4
01.01.05.03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA | mes | 2000 | 497.92 | 516.67 | 516.67 | 468.75 |  | 2000.01
01.01.05.03.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA | mes | 900 | 224.06 | 232.5 | 232.5 | 210.94 |  | 900
01.01.05.03.03 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD | mes | 1162.4 | 289.39 | 300.29 | 300.29 | 272.44 |  | 1162.41
01.01.05.03.04 | IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PERIÓDICAMENTE AL INGRESO DE OBRA | glb | 1272 | 316.68 | 328.6 | 328.6 | 298.13 |  | 1272.01
01.01.05.03.05 | KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL | mes | 1024.8 | 255.13 | 264.74 | 264.74 | 240.19 |  | 1024.8
01.01.05.03.06 | EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR | glb | 3150.9 | 784.44 | 813.98 | 813.98 | 738.49 |  | 3150.89
01.01.05.03.07 | EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES | glb | 213.8 | 53.23 | 55.23 | 55.23 | 50.11 |  | 213.8
01.01.05.03.08 | IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO) | glb | 2590.5 | 644.93 | 669.21 | 669.21 | 607.15 |  | 2590.5
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 12314.4 | 3065.78 | 3181.22 | 3181.22 | 2886.18 | 12314.4
GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  | 1231.44 | 306.58 | 318.12 | 318.12 | 288.62 | 1231.44
UTILIDAD (5%) |  |  | 615.72 | 153.289 | 159.061 | 159.061 | 144.309 | 615.72
SUB TOTAL |  |  | 14161.56 | 3525.65 | 3658.4 | 3658.4 | 3319.11 | 14161.56
IGV (18%) |  |  | 2549.08 | 634.62 | 658.51 | 658.51 | 597.44 | 2549.08
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 16710.64 | 4160.27 | 4316.91 | 4316.91 | 3916.55 | 16710.64 | 0
GASTOS DE SUPERVISION (6.00%) |  |  | 146113.52 | 36378.38 | 36378.38 | 35178.38 | 38178.38 | 146113.52 | 0
AVANCE EN % |  |  | 100% | 24.9% | 25.83% | 25.83% | 23.44%
% ACUMULADO |  |  | 100% | 24.9% | 50.73% | 76.56% | 100%
2451935.98
146113.52
2598049.5

## CRONOGRAMA VALORIZADO CERCA. OK
CRONOGRAMA VALORIZADO DE SUPERVICION
OBRA | "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 300 dias - Calendario - 10 MESES
LUGAR | TUMBES - TUMBES - TUMBES | Costo a mes de setiembre 2022
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01
GASTOS DE SUPERVISION (3.95%) |  |  | 656647.53 | 64934.75 | 64634.75 | 64634.75 | 64634.75 | 64634.75 | 64634.75 | 62134.75 | 62134.75 | 62134.75 | 82134.78
AVANCE EN % |  |  | 100% | 9.889% | 9.843% | 9.843% | 9.843% | 9.843% | 9.843% | 9.462% | 9.462% | 9.462% | 12.51%
% ACUMULADO |  |  | 100% | 9.889% | 19.73% | 29.58% | 39.42% | 49.26% | 59.1% | 68.57% | 78.03% | 87.49% | 100%

## Hoja1
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - SUPERVISION
OBRA | "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 120 dias - Calendario
LUGAR | TUMBES - TUMBES - TUMBES | Costo a mes de ABRIL 2022
Item | Descripción | Und. | DIAS | PORCENTAJE | PARCIAL | TOTAL
01 | PAVIMENTO RIGIDO |  | 913453.4 | 168244.17 | 20352.33 | 158813.06
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  | 65072.47 | 22540.89 | 16151.24 | 16689.59
01.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA (5.60x3.40m) | und | 1184.8 | 1184.8
01.01.02 | CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | 4666.5 | 4666.5
01.01.03 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 9803.76 | 2762.88 | 2673.75 | 2762.88
01.01.04 | PLAN DE MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 24302.95 | 6849.01 | 6628.08 | 6849.01
01.01.05 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | 25114.46 | 7077.7 | 6849.41 | 7077.7
01.01.05.01 | EQUIPO DE PROTECCION COLECCTIVA | glb | 4022.6 | 1133.64 | 1097.07 | 1133.64
01.01.05.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 11519 | 3246.26 | 3141.55 | 3246.26
01.01.05.03 | PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL ANTE LA COVID-19 EN OBRA |  | 9572.86 | 2697.8 | 2610.79 | 2697.8
01.01.05.03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE OBRA | mes | 1008 | 284.07 | 274.91 | 284.07
01.01.05.03.02 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA DIRECCION DE OBRA | mes | 336 | 94.69 | 91.64 | 94.69
01.01.05.03.03 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA PERSONAL DE SALUD | mes | 1090.4 | 307.29 | 297.38 | 307.29
01.01.05.03.04 | KIT PARA LAVADO Y DESINFECCION DE PERSONAL | mes | 1108.8 | 312.48 | 302.4 | 312.48
01.01.05.03.05 | EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR | glb | 3150.9 | 887.98 | 859.34 | 887.98
01.01.05.03.06 | IMPLEMENTACION DE AREA DE TRIAJE (CONTROL PREVIO) | glb | 2878.76 | 811.29 | 785.12 | 811.29
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 50587.72 | 39524.83 | 4201.09 | 4341.13
01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 7644.02 | 2154.22 | 2084.73 | 2154.22
01.02.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | est | 7760 | 2186.91 | 2116.36 | 2186.91
01.02.03 | DEMOLICIONES |  | 35183.7 | 35183.7
01.02.03.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO. | m2 | 32071.46 | 32071.46
01.02.03.02 | EXTRACCION DE ADOQUIN DE CONCRETO EXISTENTE MANUAL | m2 | 3112.24 | 3112.24
01.03 | PAVIMENTACION |  | 772744.3 | 83165.56 |  | 137782.34
01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 259356.96 | 83165.56 |  | 137782.34
01.03.01.01 | CORTE CON MAQUINARIA PARA CONFORMACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | m3 | 19940.02 | 19940.02
01.03.01.02 | EXCAVACION MANUAL P/ SARDINEL SUMERGIDO EN LOSA EN PAVIMENTO | m3 | 453.51 |  |  | 226.76
01.03.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN PAVIMENTO | m2 | 14573.64 | 14573.64
01.03.01.04 | MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER DE 6" A 8" E=0.30M | m2 | 71266.17 |  |  | 71266.17
01.03.01.05 | MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGON GRUESO E=0.20M | m2 | 31720.95 |  |  | 31720.95
01.03.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 270 GR/M2 | m2 | 13670.39 |  |  | 10936.31
01.03.01.07 | COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE (50% AFIRMADO + 50% HORMIGON ) E=0.20M | m2 | 59080.38 |  |  | 23632.15
01.03.01.08 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 48651.9 | 48651.9
01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO |  | 382129.65
01.03.02.01 | LOSA DE RODADURA, CONCRETO F`C=280 Kg/cm2, e=0.20 m.- CEMENTO TIPO MS | m2 | 365555.41
01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA | m | 1115.5
01.03.02.03 | UÑA EN TERMINO DE LOSA DE 0.20X0.50m CONCRETO F'C=280 KG/CM2 | m3 | 5921.58
01.03.02.04 | CURADO DE LOSA DE RODADURA | m2 | 9537.16
01.03.03 | JUNTAS |  | 117964.1
01.03.03.01 | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN e= 6mm | m | 34858.64
01.03.03.02 | JUNTA TRANSVERSAL CON DOWEL LISO H=10CM - VARILLA LISA Ø 1" X 41CM @ 30CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA | m | 62198.64
01.03.03.03 | JUNTA LONGITUDINAL- BARRA DE AMARRE CORRUGADA Ø 1/2"X95CM @ 76CM INC/ CANASTILLA ELECTROSOLDADA | m | 14843.97
01.03.03.04 | JUNTA DE CONSTRUCCION ASFALTICA E=1" | m | 6062.85
01.03.04 | SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO |  | 13293.59
01.03.03.01 | PINTADO DE FRANJAS EN PAVIMENTO | m2 | 201.24
01.03.03.02 | PINTADO DE LINEAS DE PASO PEATONAL | m2 | 3662.26
01.03.03.03 | PINTADO DE LINEAS DE PARE | m2 | 923.72
01.03.03.04 | PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES SEGUN TIPO | m2 | 903.36
01.03.03.04 | PINTADO DE SARDINEL DE BORDE DE VEREDA EXISTENTE COLOR AMARILLO | m | 7603.01
01.04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  | 25048.91 | 23012.89
01.04.01 | LIMPIEZA FINAL GENERAL DE LA OBRA | m2 | 2036.02
01.04.02 | BOMBEO DE AGUA PROVINIENTE DE NIVEL FREATICO | día | 13225.2 | 13225.2
01.04.03 | TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA | ton | 9787.69 | 9787.69
02 | REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO |  | 836892.08 | 189231.72 | 251026.16 | 391550.11
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 82732.13 | 24819.65 | 27577.4 | 28496.62
02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO, PARA LÍNEAS-REDES | m | 2243.39 | 673.02 | 747.8 | 772.72
02.01.02 | CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA | m | 3956.93 | 1187.08 | 1318.98 | 1362.94
02.01.03 | CONO FIBRA VIDRIO FOSFORESCENTE P/DESVÍO DE TRÁNSITO S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 450.8 | 135.24 | 150.27 | 155.28
02.01.04 | TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2,40 X 1,20 M PARA SEÑAL PELIGRO (PROV. DURANTE OBRA) | und | 3368.33 | 1010.5 | 1122.78 | 1160.2
02.01.05 | PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 4046 | 1213.8 | 1348.67 | 1393.62
02.01.06 | PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D (PROV. DURANTE OBRA) | und | 7352.96 | 2205.89 | 2450.99 | 2532.69
02.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PROVISIONAL DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 7.5 DN 250 MM (INCL. ANILLO +2% DESPERDICIOS), PARA NO INTERRUMPIR SERVICIO DE AGUA | est | 48025.86 | 14407.76 | 16008.62 | 16542.24
02.01.08 | COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-Ø4" SAL PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | est | 13287.86 | 3986.36 | 4429.29 | 4576.93
02.02 | RED DE AGUA POTABLE |  | 338719.64 | 12826.81 | 164133.97 | 158990.54
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 147953.78 | 12826.81 | 74545.08 | 60581.91
02.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  | 9019 | 3156.66 | 5862.36
02.02.01.01.01 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-SATURADO DN 90MM DE 1,50 M PROF. | m | 3776.5 | 1321.78 | 2454.73
02.02.01.01.02 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB T-NORMAL DN 160-315MM DE 1,50 M PROF. | m | 5242.5 | 1834.88 | 3407.63
02.02.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  | 10922.35 | 3822.82 | 7099.53
02.02.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-SATURADO P/TUB. DN 90MM PARA TODA PROF. | m | 1249.15 | 437.2 | 811.95
02.02.01.02.02 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA T-NORMAL P/TUB. DN 160-315MM PARA TODA PROF. | m | 2834.83 | 992.19 | 1842.64
02.02.01.02.03 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 6838.37 | 2393.43 | 4444.94
02.02.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  | 16706.66 | 5847.33 | 10859.33
02.02.01.03.01 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m | m | 16706.66 | 5847.33 | 10859.33
02.02.01.04 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  | 41433.5 |  | 27938.68 | 13494.82
02.02.01.04.01 | CAMA DE OVER E=0.30 ZANJA P/TUB DN 90MM | m | 14417.52 |  | 14417.52
02.02.01.04.02 | CAPA DE HORMIGON E=0.20 ZANJA P/TUB DN 90MM | m | 6751.22 |  | 6751.22
02.02.01.04.03 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 90-315MM | m | 6769.94 |  | 6769.94
02.02.01.04.04 | CAMA DE ARENA E=0.20 SCT P/TUBERÍA DN 90-315MM | m | 13494.82 |  |  | 13494.82
02.02.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  | 47087.09 |  |  | 47087.09
02.02.01.05.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 90-315MM. 1,50 M PROF. | m | 47087.09 |  |  | 47087.09
02.02.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | 22785.18 |  | 22785.18
02.02.01.06.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 11148.82 |  | 11148.82
02.02.01.06.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 11636.36 |  | 11636.36
02.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  | 90268.79 |  | 54161.27 | 36107.52
02.02.02.01 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 90MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 6905.19 |  | 4143.11 | 2762.08
02.02.02.02 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 160MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 10764.97 |  | 6458.98 | 4305.99
02.02.02.03 | TUBERÍA DE PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 315MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 68806.53 |  | 41283.92 | 27522.61
02.02.02.04 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 90MM NTP 1452 | m | 984.8 |  | 590.88 | 393.92
02.02.02.05 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 160MM NTP 1452 | m | 967.14 |  | 580.28 | 386.86
02.02.02.06 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC P/AGUA POTAB. DN 315MM NTP 1452 | m | 1840.16 |  | 1104.1 | 736.06
02.02.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  | 7413.96 |  |  | 7413.96
02.02.03.01 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 90MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 2570.93 |  |  | 2570.93
02.02.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 160MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 1827.41 |  |  | 1827.41
02.02.03.03 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA AGUA POTAB. DN 315MM NTP ISO 1452 PN 10 | m | 3015.62 |  |  | 3015.62
02.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  | 6055.35 |  | 3330.46 | 2724.93
02.02.04.01 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 90X75MM | und | 101.1 |  | 55.61 | 45.5
02.02.04.02 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X75MM | und | 443.95 |  | 244.17 | 199.78
02.02.04.03 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 160X110MM | und | 444.9 |  | 244.7 | 200.21
02.02.04.04 | TEE REDUC. DE PVC - U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 - DN 315X160MM | und | 1412.1 |  | 776.66 | 635.45
02.02.04.05 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 90° DN 160MM | und | 322.95 |  | 177.62 | 145.33
02.02.04.06 | CODO DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE NTP ISO 1452 PN 10 DE 11.25° DN 315MM | und | 1891.65 |  | 1040.41 | 851.24
02.02.04.07 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC-U UF - DN 90 - 315MM | und | 453.1 |  | 249.21 | 203.9
02.02.04.08 | CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS DN 90 - 315MM. | und | 985.6 |  | 542.08 | 443.52
02.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS |  | 5344.97 |  | 2939.74 | 2405.25
02.02.05.01 | VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 90MM | und | 691.3 |  | 380.22 | 311.09
02.02.05.02 | VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 160MM | und | 1290.5 |  | 709.78 | 580.73
02.02.05.03 | VÁLVULA CPTA.CC, HO. DÚCTIL CIERRE ELÁST. VÁSTAGO ACERO INOXIDABLE DN 315MM | und | 1652.55 |  | 908.9 | 743.65
02.02.05.04 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 90 MM INCL. REGISTRO | und | 610.08 |  | 335.54 | 274.54
02.02.05.05 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 160 MM INCL. REGISTRO | und | 689.54 |  | 379.25 | 310.29
02.02.05.06 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DN 315 MM INCL. REGISTRO | und | 411 |  | 226.05 | 184.95
02.02.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA |  | 62397.24 |  | 18719.18 | 43678.07
02.02.06.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 90MM. | und | 39765.75 |  | 11929.73 | 27836.03
02.02.06.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE TUB. HDP DN 15 - 160MM. | und | 22631.49 |  | 6789.45 | 15842.04
02.02.07 | RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE |  | 14469.83 |  | 7548.81 | 4152.61
02.02.07.01 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 3336.62 |  | 3336.62
02.02.07.02 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 1010.59 |  | 1010.59
02.02.07.03 | RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE) | und | 3201.6 |  | 3201.6
02.02.07.04 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 6921.02 |  |  | 4152.61
02.02.08 | EMPALMES A RED EXISTENTES Y OTROS |  | 4815.72 |  | 2889.43 | 1926.29
02.02.08.01 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 75MM | und | 657.99 |  | 394.79 | 263.2
02.02.08.02 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 90MM | und | 227.69 |  | 136.61 | 91.08
02.02.08.03 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 110MM | und | 302.63 |  | 181.58 | 121.05
02.02.08.04 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 160MM | und | 395.03 |  | 237.02 | 158.01
02.02.08.05 | EMPALME C/ INSERCIÓN DE TUBERÍA A LÍNEAS DE AGUA POTABLE DN 315MM | und | 3232.38 |  | 1939.43 | 1292.95
02.03 | RED DE ALCANTARILLADO |  | 415440.31 | 151585.26 | 59314.79 | 204062.95
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 233636.08 | 129059.82 | 3095.66 | 101480.6
02.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS |  | 18371.28 | 18371.28
02.03.01.01.01 | EXCAVACIONES EN TERRENO NATURAL CON MAQUINA P/BUZÓN | m3 | 820.98 | 820.98
02.03.01.01.02 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF. | m | 4182.41 | 4182.41
02.03.01.01.03 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF. | m | 7387.55 | 7387.55
02.03.01.01.04 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF. | m | 2293.12 | 2293.12
02.03.01.01.05 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF. | m | 3373.3 | 3373.3
02.03.01.01.06 | EXCAV. ZANJA(MÁQ)P/TUB DN 200-250MM DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 313.92 | 313.92
02.03.01.02 | REFINE Y CONFORMACIÓN DE ZANJAS |  | 8681.23 | 8681.23
02.03.01.02.01 | REFINE Y NIVEL DE ZANJA P/TUB. DN 200 - 250MM PARA TODA PROF. | m | 1862.63 | 1862.63
02.03.01.02.02 | DRENAJE DE ZANJAS C/BOMBEO P/DEPRIMIR NAPA FREÁTICA | m | 6818.6 | 6818.6
02.03.01.03 | ENTIBADO DE ZANJAS |  | 34189.03 | 34189.03
02.03.01.03.01 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.01 HASTA 2.50 m | m | 8319.97 | 8319.97
02.03.01.03.02 | ENTIBADO DE ZANJA DE 2.51 HASTA 3.00 m | m | 12875.03 | 12875.03
02.03.01.03.03 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.01 HASTA 3.50 m | m | 4932.16 | 4932.16
02.03.01.03.04 | ENTIBADO DE ZANJA DE 3.51 HASTA 4.00 m | m | 7392.7 | 7392.7
02.03.01.03.05 | ENTIBADO DE ZANJA DE 4.01 HASTA 4.50 M | m | 669.17 | 669.17
02.03.01.04 | CAMA DE APOYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS |  | 46449.51 | 20891.02 | 3095.66 | 22462.83
02.03.01.04.01 | CAMA DE OVER E=0.30 P/COL. SECUNDARIO DN 200-250mm | m | 12765.32 | 11914.3 | 851.02
02.03.01.04.02 | CAPA DE HORMIGÓN E=0.20 P/COL.SECUNDARIO DN 200-250MM | m | 6731.7 | 6282.92 | 448.78
02.03.01.04.03 | CAMA DE ARENA E=0.10M. ZANJA P/TUB DN 200-250mm. | m | 4489.66 | 2693.8 | 1795.86
02.03.01.04.04 | CAMA DE ARENA E=0.30m Sct P/Tubería DN 200-250mm | m | 22462.83 |  |  | 22462.83
02.03.01.05 | RELLENO, APISONADO Y COMPACTACION ZANJAS |  | 79017.77 |  |  | 79017.77
02.03.01.05.01 | RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO DN 200-250MM DE 2,01 M A 2,50 M PROF. | m | 17926.06 |  |  | 17926.06
02.03.01.05.02 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 2,51 M A 3,00 M PROF. | m | 33185.57 |  |  | 33185.57
02.03.01.05.03 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 3,01 M A 3,50 M PROF. | m | 10525.99 |  |  | 10525.99
02.03.01.05.04 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 3,51 M A 4.00 M PROF. | m | 15885.8 |  |  | 15885.8
02.03.01.05.05 | RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO DN 200-250MM DE 4.01 M A 4.50 M PROF. | m | 1494.35 |  |  | 1494.35
02.03.01.06 | ACARREO Y ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | 46927.26 | 46927.26
02.03.01.06.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDEDENTE DE LAS EXCAVACIONES EN ZONA ALEDAÑA | m3 | 22961.58 | 22961.58
02.03.01.06.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D. PROM 5 KM DE LA OBRA | m3 | 23965.68 | 23965.68
02.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |  | 34458 | 6891.6 | 27566.4
02.03.02.01 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN 200MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 14587.28 | 2917.46 | 11669.82
02.03.02.02 | TUBERÍA PVC-U SC NTP ISO 4435 SN4 DN 250MM INCL. ANILLO + 2% DESPERDICIOS | m | 17528 | 3505.6 | 14022.4
02.03.02.03 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 200mm | m | 1364.3 | 272.86 | 1091.44
02.03.02.04 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC P/DESAGÜE DN 250mm. | m | 978.42 | 195.68 | 782.74
02.03.03 | PRUEBAS HIDRAULICAS |  | 8055.26 |  |  | 8055.26
02.03.03.01 | PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 200 MM | m | 4611.39 |  |  | 4611.39
02.03.03.02 | PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA P/DESAGÜE PVC-UF NTP ISO 4435, SN 4 DN 250 MM | m | 3443.87 |  |  | 3443.87
02.03.04 | CAMARAS DE INSPECCION (BUZONES) |  | 49318.38 |  | 23954.65 | 25363.73
02.03.04.01 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 1,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 3593.35 |  | 1745.34 | 1848.01
02.03.04.02 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 17311.96 |  | 8408.67 | 8903.29
02.03.04.03 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 2,50 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 4913.65 |  | 2386.63 | 2527.02
02.03.04.04 | BUZÓN TIPO I Di=1.2m. HASTA 3,00 m PROF.(ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 6106.42 |  | 2965.98 | 3140.44
02.03.04.05 | BUZÓN TIPO I DI=1.2M. HASTA 4,50 M PROF. (ENCOF.EXTER.E INTER) | und | 17393 |  | 8448.03 | 8944.97
02.03.05 | DADO DE ANCLAJE |  | 1206.19 |  | 585.86 | 620.33
02.03.05.01 | CONCRETO F'C 140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS (CEMENTO MS) | m3 | 1206.19 |  | 585.86 | 620.33
02.03.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  | 54051.54 |  |  | 54051.54
02.03.06.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 200x160mm | und | 36005.19 |  |  | 36005.19
02.03.06.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGÜE DN 250X160MM | und | 18046.35 |  |  | 18046.35
02.03.07 | RETIRO Y REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO |  | 14968.8 |  |  | 14491.49
02.03.07.01 | CORTE DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 3451.68 |  |  | 3451.68
02.03.07.02 | DEMOLICIÓN DE VEREDA P/CONEXIÓN DOMICILIARIA | m2 | 1045.44 |  |  | 1045.44
02.03.07.03 | RETIRO DE CAJA DOMICILIARIA EXISTENTE (TAPA, CUERPO Y BASAE) | und | 3312 |  |  | 3312
02.03.07.04 | CONCRETO F'C 175 kg/cm2 PARA VEREDAS E=10cm. (CEMENTO MS) | m2 | 7159.68 |  |  | 6682.37
02.03.08 | EMPALMES A BUZON DE SERVICIO Y OTROS |  | 19746.06 | 15633.84 | 4112.22
02.03.08.01 | EMPALMES DE TUBERÍAS DN 200/250MM A BUZÓN EXISTENTE EN SERVICIO | und | 3748.3 | 749.66 | 2998.64
02.03.08.02 | DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES | und | 4330.59 | 3217.01 | 1113.58
02.03.08.03 | TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA | ton | 11667.17 | 11667.17
| ADELANTO EN EFECTIVO |  |  | 10% | 0
| ADELANTO EN MATERIALES |  |  | 20% | 0 | 0
| VALORIZACION N°01 (SIN A.D. Y A.M.) | PRIMER MES | 30 | 20.42% | 485094.78 | 485094.78
| VALORIZACION N°02 (SIN A.D. Y A.M.) | SEGUNDO MES | 30 | 15.5% | 368260.61 | 368260.61
| VALORIZACION N°03 (SIN A.D. Y A.M.) | TERCER MES | 30 | 31.44% | 746842.83 | 746842.83
| VALORIZACION N°04 (SIN A.D. Y A.M.) | CUARTO MES MES | 30 | 32.63% | 775020.59 | 775020.59
SUB TOTAL (S/) |  |  |  | 100% | 2375218.81 | 2375218.81
[5 empty] | TOTAL S/. | 2375218.81

## CRONOGRAMA VALORIZADO 2 (MOBILI (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
OBRA | "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 031 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO LA CRUZ - TUMBES - TUMBES
ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | Tiempo Ejecución 240 dias - Calendario
LUGAR | TUMBES - TUMBES - CRUZ | Costo a mes de JULIO 2020
Item | Descripción | Und. | PRESUPUES. | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01
05 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO |  | 188227.24 | 2021-06-01: 188227.24
05.01 | MOBILIARIO EDUCATIVO |  | 90000 | 2021-06-01: 90000
05.01.01 | MESA DE POLIPROPILENO PARA 1º A 2º SECUNDARIA | UND | 18000 | 2021-06-01: 18000
05.01.02 | MESA DE POLIPROPILENO PARA 3º A 5º SECUNDARIA | UND | 17250 | 2021-06-01: 17250
05.01.03 | SILLA DE POLIPROPILENO PARA 1º A 2º SECUNDARIA | UND | 13200 | 2021-06-01: 13200
05.01.04 | SILLA DE POLIPROPILENO PARA 3º A 5º SECUNDARIA | UND | 12650 | 2021-06-01: 12650
05.01.05 | SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE | UND | 1100 | 2021-06-01: 1100
05.01.06 | ESCRITORIO ADMINISTRATIVO | UND | 5850 | 2021-06-01: 5850
05.01.07 | ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (09 DIVISIONES) | UND | 7480 | 2021-06-01: 7480
05.01.08 | SILLA APILABLE | UND | 7840 | 2021-06-01: 7840
05.01.09 | MESAS METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA SECUNDARIA | UND | 2750 | 2021-06-01: 2750
05.01.10 | SILLA GIRATORIA | UND | 1160 | 2021-06-01: 1160
05.01.11 | ESTANTE PARA LIBROS | UND | 2720 | 2021-06-01: 2720
05.02 | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO |  | 98227.24 | 2021-06-01: 98227.24
05.02.01 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | UND | 5694 | 2021-06-01: 5694
05.02.02 | COMPUTADORA PC | UND | 11436.45 | 2021-06-01: 11436.45
05.02.03 | COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP | UND | 77475 | 2021-06-01: 77475
05.02.04 | REFRIGERADORA | UND | 1338.14 | 2021-06-01: 1338.14
05.02.05 | PROYECTOR MULTIMEDIA | UND | 1549 | 2021-06-01: 1549
05.02.06 | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | UND | 250 | 2021-06-01: 250
05.02.07 | ECRAN | UND | 484.65 | 2021-06-01: 484.65
COSTO DIRECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INC/ IGV 18% |  |  | 188227.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188227.24 | 188227.24
TOTAL DE PRESUPUESTO |  |  | 188227.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188227.24 | 188227.24
AVANCE EN % |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
% ACOMULADO |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%